**TEKNİK ŞARTNAME**

Bu teknik şartnamenin amacı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında **Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi Stratejisinin Hazırlamasına Yönelik Danışmanlık Desteği** projesi için gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamaktır.

**Faaliyetin Kapsamı**

**Tablo 1: Teknik Destek İle İlgili Bilgiler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kurum/Kuruluş Adı (Yararlanıcı)** | **Uygulama Yeri** | **Kişi Sayısı** | **Uygulama Tarihleri \*** | **Süre (gün) \*\*** |
| Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. | Kahramanmaraş Teknokent Eğitim Salonu | 10 | Temmuz-Ağustos 2020 | \*\* |

*\* Uygulama tarihleri ihtiyaca göre revize edilebilir.*

*\*\*Danışmanlık hizmeti kurum ile yüklenici firmanın beraber belirleyeceği zaman aralığında gerçekleştirilecektir. Her halükarda işin tamamlanma süresi 90 günü geçmeyecektir.*

**Faaliyetin Türü**

 Eğitim verme

 Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

 Geçici uzman personel görevlendirme

x Danışmanlık sağlama

 Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

**Tablo 2:Detaylı Faaliyetler Listesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Faaliyetin Konusu / Eğitimin Konusu** | **Faaliyetin İçeriği / Eğitimin İçeriği** | **Faaliyetin Süresi / Eğitim Süresi (Gün)** |
| Kümelenme Eğitimi | Kümelenme nedir?  Yapısı ve avantajları nelerdir?  Mevcut Örneklerin Aktarımı?  Türkiye’deki Mevcut Kümelenme Destekleri nelerdir? |  |
| Anket Çalışması ve İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi | Kümede yer alabilecek firmaların ve ilişkili kurumların tespiti  Ulusal ve bölgesel verilerin toplanması  Firma analiz anketinin oluşturulması  Firma ihtiyaç analizinin anket çalışması doğrultusunda gerçekleştirilmesi  Anket sonuçlarına göre firma ihtiyaç analizinin yapılması  Sonuç ve analiz raporunun hazırlanması ve sunulması |  |
| Kümelenme Yapısının Oluşturulması | Sektöre yönelik küme yol haritası hazırlanması  Kümelenme Tüzüğü’nün Oluşturulması  Kümelenme Performans Göstergeleri’nin Oluşturulması  Kümelenme Faaliyet Planlarının Oluşturulması  Firma Katılım Beyan Formu’nun Oluşturulması  Şirket Bilgi Form’larının Oluşturulması |  |

**Eğitimci/Danışman/Uzmanda Aranacak Şartlar**

1. Uzmanın tercihen kümelenme alanında kümelenmelerin kuruluşu ve/veya kümelenme projelerinin yönetimi konusunda deneyimli olması,
2. Uzmanın daha önce benzer eğitimleri/hizmetleri vermiş olması ve istenildiğinde bu eğitimleri/hizmetleri verdiğini belgeleyebiliyor olması,
3. Uzmanın tercihen Uluslararası kurumlar tarafından fonlanan projelerde yönetim tecrübesinin olması
4. Uzmanın tercihen SPK Kurumsal Yönetim Lisansına sahip olması,

**Diğer Gereksinim ve Şartlar**

1. Yüklenici, teknik destek faaliyetinde çalışacak kişi(ler)in özgeçmişlerini belirtmelidir. Özgeçmişler olabildiğince ayrıntılı olmalıdır.
2. Yüklenici, eğitim hizmeti ile ilgili katılım belgesi düzenlemek zorundadır. Katılım belgesinde Ajans görünürlük kurallarına riayet edilecektir ve belgenin metin kısmında eğitimin Ajans desteği ile gerçekleştirildiği belirtilecektir.
3. Proje kapsamında üretilecek tüm dokümanlar (anket, rapor, yol haritası, analiz vb.) İngilizce ve Türkçe hazırlanacaktır.
4. Kahramanmaraş Bilişim Kümelenmesinin European Cluster Collaboration Platform yapısına üyelik başvurusu yapılması beklenmektedir.