**T.C.**

**DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI**

**( HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE )**

**2015 YILI**

**ÇALIŞMA PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

[MEVCUT DURUM 5](#_Toc409020780)

[2014 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7](#_Toc409020781)

[2015 YILI ÖNCELİKLERİ 9](#_Toc409020782)

[1. 2015 YILI FAALİYETLERİ 12](#_Toc409020783)

[1.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12](#_Toc409020784)

[1.1.1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 12](#_Toc409020785)

[1.1.2. Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri 12](#_Toc409020786)

[1.1.3. Eğitim Faaliyetleri 13](#_Toc409020787)

[1.1.4. Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri 16](#_Toc409020788)

[1.1.5. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Faaliyetleri 17](#_Toc409020789)

[1.1.6. İç ve Dış Denetim Faaliyetleri 19](#_Toc409020790)

[1.1.7. Kurumsal Kimlik Çalışmaları 20](#_Toc409020791)

[1.2. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ 22](#_Toc409020792)

[1.2.1. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 22](#_Toc409020793)

[1.2.2. Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 23](#_Toc409020794)

[1.2.3. Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım Faaliyetleri 24](#_Toc409020795)

[1.2.4. Ulusal ve Uluslararası Kongre, Konferans ve Panel Faaliyetleri 26](#_Toc409020796)

[1.3. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 29](#_Toc409020797)

[1.3.1. Bölge Planı Faaliyetleri 29](#_Toc409020798)

[1.3.2. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri 29](#_Toc409020799)

[1.3.3. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları 31](#_Toc409020800)

[1.4. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ 33](#_Toc409020801)

[1.4.1. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Devam Eden İşler 33](#_Toc409020802)

[1.4.2. 2015 Yılı Mali Destek Programları 35](#_Toc409020803)

[1.4.3. 2015 Yılı Teknik Destek Programı 40](#_Toc409020804)

[1.4.4. 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 41](#_Toc409020805)

[1.4.5. Güdümlü Proje Desteği 42](#_Toc409020806)

[1.5. YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ 44](#_Toc409020807)

[1.6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 48](#_Toc409020808)

[2. 2016 - 2017 YILLARI PROGRAM ÖNGÖRÜLERİ 51](#_Toc409020809)

[EK-1. BİTKİ SAĞLIĞI KLİNİĞİ GÜDÜMLÜ PROJE BİLGİ FORMU 54](#_Toc409020810)

[EK-2. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 DESTEK STRATEJİSİ 64](#_Toc409020811)

[EK-3. ÖNCELİK ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK PROJE VE FAALİYETLERE DAİR TABLO 70](#_Toc409020812)

[EK-4. 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GANTT ŞEMASI 72](#_Toc409020813)

[EK-5. 2015 YILI YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ 77](#_Toc409020814)

**Tablolar**

[Tablo 1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 12](#_Toc409020815)

[Tablo 2. Taşınır Mal ve Hizmet Temin Faaliyetleri 13](#_Toc409020816)

[Tablo 3. Ajans Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri 14](#_Toc409020817)

[Tablo 4. Ajans Organlarına Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 16](#_Toc409020818)

[Tablo 5. Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri 17](#_Toc409020819)

[Tablo 6. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Faaliyetleri 19](#_Toc409020820)

[Tablo 7. Dış Denetim Faaliyetleri 20](#_Toc409020821)

[Tablo 8. Kurumsal Kimlik Çalışmaları 21](#_Toc409020822)

[Tablo 9. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 22](#_Toc409020823)

[Tablo 10. Ajans Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 24](#_Toc409020824)

[Tablo 11. Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım Faaliyetleri 25](#_Toc409020825)

[Tablo 12. Kongre, Konferans ve Panel Faaliyetleri 27](#_Toc409020826)

[Tablo 13. Bölge Planı Faaliyetleri 29](#_Toc409020827)

[Tablo 14. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri 31](#_Toc409020828)

[Tablo 15. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri 32](#_Toc409020829)

[Tablo 16. Mali ve Teknik Destek Programları Devam Eden İşler 33](#_Toc409020830)

[Tablo 17. 2015 Yılı Mali Destek Programları 40](#_Toc409020831)

[Tablo 18. Teknik Destek Programı 41](#_Toc409020832)

[Tablo 19. Doğrudan Faaliyet Destekleri 42](#_Toc409020833)

[Tablo 20. Güdümlü Proje Desteği 43](#_Toc409020834)

[Tablo 21. Yatırım Destek Faaliyetleri 46](#_Toc409020835)

[Tablo 22. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri 49](#_Toc409020836)

[Tablo 23. 2015 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri 50](#_Toc409020837)

MEVCUT DURUM

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 2010 yılı Nisan ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Ajansta, 31 uzman, 6 destek personeli ve 6 SODES personeli görev yapmaktadır.

Ajans, faaliyetlerini Hatay il merkezindeki ana hizmet binası ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezlerindeki Yatırım Destek Ofislerinde yürütmektedir. Ajans faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesinde uzman ve destek personel haricinde; ana hizmet binasında 6 özel güvenlik personeli ve 8 diğer personel, Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinde ise 1’er özel güvenlik personeli ve 2’şer diğer personel olmak üzere toplam 20 yardımcı personel görev yapmaktadır.

Ajans, hizmet ve faaliyetlerinde, 1 adedi makam aracı olmak üzere 4 binek araç ve 1 minibüs Ajans merkezinde ve 1’er adet binek araç Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinde olmak üzere toplam 7 adet araç kullanılmakta olup görevli sürücüleri ile birlikte hizmet alımı yöntemi ile temin edilmektedir.

Ajans merkez binası ve Yatırım Destek Ofislerinde yürütülmekte olan hizmet ve faaliyetlerde bilgi ve teknoloji kaynaklarının maksimum seviyede kullanılmasına özen gösterilmektedir. Ajansta görevli uzman personelin tamamına masaüstü veya dizüstü bilgisayar tahsis edilmiş ve her birime gerekli görülen hizmetler için ayrıca dizüstü bilgisayarlar temin edilmiştir. Hizmet ve faaliyetler için yeteri kadar yazıcı, faks, güç kaynağı, projeksiyon cihazı, tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi, lcd televizyon, ses sistemi gibi araçlar kullanılmaktadır. Ayrıca Ajans toplantı salonunda kurulu video konferans sistemi ile Ajans merkezi ile yatırım destek ofisleri arasında görüntülü konferans yapılmaktadır.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı; Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu, danışma organı olan Kalkınma Kurulu ve icra organı olan Genel Sekreterlik olmak üzere üç temel organdan oluşmaktadır.

Ajans Yönetim Kurulu; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin Valileri, Hatay ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanları ile Osmaniye Merkez İlçe Belediye Başkanı, Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı ve bölge illerinin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı, İl Valilileri arasında birer yıllık dönemlerle dönüşümlü olarak yürütülmekte olup 2014 yılı Temmuz ayından itibaren Osmaniye Valisi tarafından yürütülmektedir.

Ajans Kalkınma Kurulu; ilgili mevzuatı gereğince Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu 100 üyeden oluşmakta olup Kurul bünyesinde Hatay ilinden 40, Kahramanmaraş ilinden 34 ve Osmaniye ilinden 26 üye bulunmaktadır.

Ajans Genel Sekreterliği; 5 çalışma birimi, 3 yatırım destek ofisi, hukuk müşavirliği, iç denetim ve yönetici asistanlığı yapılanmasından oluşmakta olup Genel Sekreterlikte 31 uzman, 6 destek personeli görev yapmaktadır. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Ajans bünyesinde oluşturulan SODES Birimi’nde 6 personel görev yapmaktadır.

Şekil 1. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Yapısı



Genel Sekreterlik bünyesindeki; Sektörel Destekler ve Programlama Birimi 4 uzman, Program Yönetimi Birimi 4 uzman, İzleme ve Değerlendirme Birimi 8 uzman ve 1 destek personeli, İdari ve Mali İşler Birimi 3 uzman ve 2 destek personeli, Kurumsal Koordinasyon Birimi 1 uzman ve 3 destek personeli, Hatay Yatırım Destek Ofisi 4 uzman, Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi 3 uzman ve Osmaniye Yatırım Destek Ofisi 3 uzman personel ile hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca İzleme ve Değerlendirme Birimi bünyesinde kurulan SODES Birimi’nde 6 personel görev yapmaktadır. Ajansta hukuk müşaviri görev yapmakta olup iç denetçi ve yönetici asistanı bulunmamaktadır.

2014 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞAKA’nın 2014 yılı faaliyetleri, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2014 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde yürütülmüştür. TR63 Bölge Planı (2014-2023) yer alan hedef ve öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanan 2014 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan faaliyetlerle ilgili olarak;

* Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri kapsamında; Ajans personeli, Ajans organları ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik bilgilendirme ve eğitim programları, Kalkınma Ajanslarıyla tecrübe paylaşımları ile yeni bölge planı odaklı ortak çalışmalar, dış ticaretin geliştirilmesine yönelik Almanya Lojistik sektör ziyareti, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, dış denetim ve Sayıştay denetimi çalışmaları,
* İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında; Ajans çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları, Rusya Tekstil, ITB Berlin, İstanbul ve Adana Mobilya, EMITT 2014, Çukurova Gıda-Gıda Tek, İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri (FOODEX 2014), Gaziantep GAPSHOES ve SIAL Middle East Gıda fuarlarına katılım, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de Yenilenebilir Enerji Konferansları, Kahramanmaraş İçsu Kültür Balıkçılığı Çalıştayı, Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Zirvesi, Kahramanmaraş Lojistik Konferansı, Göksun Elma Çalıştayı, Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretleme Paneli ve DOĞAKA Bülten çalışmaları,
* Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri kapsamında; yeni Bölge Planı çalışmaları, Osmaniye Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı, tematik analiz ve sektör raporları çalışmaları, Yaşam Kalitesi Analizi ve IPA kapsamındaki operasyonel programlara yönelik hazırlık çalışmaları,
* Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri kapsamında; önceki yıllarda ilan edilen destek programları ile Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, Bölge İçi Gelişmişlik Farkların Azaltılması Mali Destek Programları (BİG 1-2), SODES Programı, Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği çalışmaları, destek programları ile ilgili eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları,
* Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri kapsamında, bölgede öne çıkan ve gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik çalışma ziyaretleri ve sektörel rapor çalışmaları, yatırımcı izin ve ruhsat işlemlerine yönelik çalışmalar, yatırımcılara yönelik yatırım destekleri ve teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirme faaliyetleri, yatırım rehberlerinin güncellenmesi çalışmaları, teşvik izleme faaliyetleri, IPA kapsamında proje geliştirme çalışmaları ve Ajansın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili faaliyetler,
* İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları kapsamında, Ajans tarafından uygulanmakta olan destek programları kapsamında desteklenen projeler ile ilgili izleme faaliyetleri, proje uygulamaları ile ilgili olarak yararlanıcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve tamamlanan programlara ilişkin etki analizi çalışmasına yönelik eğitim ve süreç tasarımı çalışmaları

yürütülmüştür.

Bunların dışında, 2014 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan ancak gerçekleştirilemeyen faaliyetlerden;

* Kentsel Dönüşüm Mastır Planı çalışması Büyükşehir Belediyelerinin kurumsallaşma sürecinde olmalarından dolayı; Körfez İşadamları Zirvesi, gerçekleştirilecek organizasyona katılım sağlayacağı belirtilen firmaların bölge profiline uygun olmaması sebebiyle iptal edilmiştir. DOĞAKA Projeler Fuarı ve Değerli Metal ve Taş Sektör Zirvesi organizasyonları Ajansın yoğun gündemi sebebiyle gerçekleştirilememiştir.
* Dış Ekonomik Çevre Analizi, TR63 Bölgesi Kırsal ve Kentsel Bölgeler Analizi ve TR63 Bölgesi İlçeleri Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi Sıralaması çalışmaları ile Doğa Turizmi Paneli ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı etkinlikleri 2014 yılı Aralık ayında tamamlanacaktır.
* 2014 yılı içerisinde çalışmalarına başlanılan Marka Tescil ve Kalite Belgesi ve Ajans İletişim Stratejisi Revizyonu çalışmaları 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin yoğun iş programı sebebiyle gerçekleştirilemeyen İspanya Çalışma Ziyaretine 2015 yılı Çalışma Programında yeniden yer verilmiştir.
* Ajans personeli, Ajans organları ve paydaşlarına yönelik eğitim programlarını planlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 2014-2016 Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması, Ajansın iş yükü sebebiyle gerçekleştirilememiş olup 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
* YDO faaliyetlerinin ele alınması öngörülen 6 aylık bültenler, DOĞAKA Bülten içeriğinde ele alınmıştır.

2015 YILI ÖNCELİKLERİ

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, 5449 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen ve “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak belirlenen temel görev ve sorumlulukları doğrultusunda; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan faaliyet bölgesinde bu temel görevi icra etmek üzere TR63 Bölge Planı (2014-2023) tamamlanmıştır. Söz konusu plan, Kalkınma Bakanlığı’nın görüş, öneri ve uygun görüşlerinin ardından Bölgesel Gelişme Yüksek Kuruluna sunulmuş ve ilgili kurul tarafından 30.12.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanan 2015 Yılı Çalışma Programı;

***“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”***

olarak tanımlanan vizyona yönelik olarak,

***“Yerel potansiyelleri yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak kalkınmaya giden yolu inşa etmek”***

şeklinde ifade edilen Ajans misyonu önceliklerine dayandırılmıştır.

Bu çerçevede Ajans faaliyetlerinde;

* TR63 Bölgesinin rekabet gücünün yüksek olduğu Enerji, Sanayi ve Tarım sektörleri,
* Coğrafi konumu ve zengin altyapı olanaklarıyla önemli ölçüde gelişme potansiyeline sahip Lojistik ve Turizm sektörleri,
* Ekonomik yönü öne çıkan bu sektörlere sosyal kalkınma ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması yönü ile katkı sağlayacak olan kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

konuları önceliklendirilmiştir.

TR63 Bölge Planında (2010-2013) yer alan stratejiler ile uyumlu olmakla birlikte 2015 yılı Çalışma Programı asıl olarak TR63 Bölge Planı (2014-2023) hedef ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Buna göre 2015 yılı Çalışma Programında;

* Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetlerinde; genel yönetim hizmetlerine ilişkin faaliyetler, personel eğitimleri, Kurumsal Stratejik Plan hazırlanması, yurt dışı çalışma ziyareti, Hedef Ülke Hedef Sektör Dış Ticaret Programı, Girişimcilik Eğitimleri, Kalkınma Ajansları ile işbirliği çalışmaları, iç ve dış denetim faaliyetleri,
* İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerinde; DOĞAKA Bülten çalışmaları, Kısa Film Yarışması, bölgemizde öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tescil çalışmaları, sektörel işbirliği ağlarının oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı sektörel fuar katılımları, ayakkabıcılık, demir-çelik, mobilyacılık, tarım ve yatırım destek alanlarında konferans, panel ve çalıştayların gerçekleştirilmesi faaliyetleri,
* Planlama ve Programlama Faaliyetlerinde; Bölge Planı faaliyetleri, Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi, Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması, TR63 Bölge Kimliği, Hatay İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planının hazırlanması ve IPA Fonlarına yönelik proje geliştirme çalışmaları,
* Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetlerinde; devam eden mali ve teknik destek programlarına yönelik çalışmalar ve yeni destek programlarına ilişkin tasarım çalışmaları,
* İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde; tamamlanan programlara ilişkin etki değerlendirmesi ve analiz çalışmaları, devam eden projelere yönelik izleme çalışmaları ve bölgede gerçekleşen büyük ölçekli yatırımları takip çalışmaları,
* Yatırım Destek Faaliyetlerinde; Bölgesel Yatırım Destek Stratejisi hazırlıkları, Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmaları, Bölgesel Rekabetçilik Analizleri çalışması, çalışma ziyaretleri, iş ve yatırım ortamını tanıcı faaliyetler ve teşvik uygulama faaliyetleri

programlandırılmıştır.

Ajans tarafından yürütülecek faaliyetler için belirlenen bölümler, tek başına herhangi bir birim için ilişkilendirilmemiş olup gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerde iki veya daha fazla birimin işbirliğini gerektirecek hususlara yer verilmiştir.

2015 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda hazırlanan 2015 Bütçesi’nde yer alan temel harcama kalemlerin ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır. Buna göre DOĞAKA’nın 2015 Yılı Bütçesi’nin % 55’i proje ve faaliyet desteklerine tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın içerisinde, 2015 yılında uygulamaya alınacak yeni destek programları ile birlikte önceki yıllarda başlayan ve halen devam eden destek programlarında sözleşmeye bağlanmış tutarlar da yer almaktadır.

****

1. 2015 YILI FAALİYETLERİ
	1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ
		1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve DOĞAKA İnsan Kaynakları Politikasında belirtilen hükümler uyarınca 2010, 2012 ve 2013 yıllarında uzman ve destek personel alımını gerçekleştirmiştir. Buna göre DOĞAKA’da 31 uzman ve 6 destek personeli görev yapmaktadır. Ayrıca, SODES Programı kapsamında, 2013 yılında belirli süreli iş sözleşmesi ile 6 adet SODES personeli istihdamı gerçekleştirilmiştir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011-2014 yılları sürdürülen SODES Programı 2015 yılı ile birlikte bölge illerinde Valilikler tarafından yürütülecektir. Ancak SODES Programında devam eden projelerin tamamlanması, biten projelerin sonuç raporlarının hazırlanması ve program analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla SODES kapsamında istihdam edilen personelin sözleşmeleri 2015 yılı ilk yarısını kapsayacak şekilde uzatılacaktır.

Tablo 1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Personel Ödemeleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.201531.12.2015 | 5.000.000,00 TL  |
| SODES Personel Ödemeleri | İdari ve Mali İşler Birimi | İzleme ve Değerlendirme Birimi | 01.01.2015 30.06.2015 |  200.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **5.200.000,00 TL** |

* + 1. Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri

Ajansın, 2015 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri ve satın almalar kapsamında; ulaşım, güvenlik, temizlik, münferit ve küçük nitelikli bakım ve onarımlar gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri, hizmet alımı yoluyla temin edilecektir. Hizmet alımları, 5449 sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Diğer taraftan, demirbaş, ofis ekipmanı, bilgisayar yazılımı, kırtasiye ve sarf malzemeleri ve promosyon malzeme için de satın almalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra 2015 yılında, Ajans merkez hizmet binası yapımı için arsa temin edilerek yeni hizmet binası inşasına başlanılacaktır.

Tablo 2. Taşınır Mal ve Hizmet Temin Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Ulaşım, Temizlik ve Güvenlik Hizmetlerinin Temini ve Genel Yönetim Hizmet Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 1.106.053,12 TL |
| Mevcut Hizmet Binalarının Kira ve Diğer Hizmet Giderlerinin Ödenmesi | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 250.000,00 TL  |
| Demirbaş, Ofis Ekipmanı, Bilgisayar Yazılımı, Sarf ve Promosyon Malzemeleri Temini ve Temsil Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 500.000,00 TL  |
| Demirbaşlar ile Kullanılan Diğer Taşınır ve Taşınmazların Bakım ve Onarımı | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 200.000,00 TL  |
| Ajans Hizmet Binası için Arsa Temini ve Bina Yapımı | İdari ve Mali İşler Birimi | - | 01.01.2015 31.12.2015 | 10.000.000,00 |
| **TOPLAM** | **12.056.053,12 TL**  |

* + 1. Eğitim Faaliyetleri
			1. Eğitim İhtiyaç Analizi ve 2015 Yılı Eğitim Stratejisi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2011-2013 yılları arasında Ajans personeli, Ajans organları ve paydaşlara yönelik eğitim programları Ajans tarafından yapılan Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında yapılacak eğitimler Ajans çalışma birimlerinden alınan görüşlere göre oluşturulmuştur. Buna göre 2015 yılında;

* Türk Ticaret Kanunu Eğitimi,
* Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kalkınma Ajanslarında kullanım yöntemlerine yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi,
* Etki Değerlendirme Analizi Eğitimi,
* Grup çalışmalarında süreci tasarlama, grubu yönlendirme ve hedefe ulaştırma yöntemlerine yönelik Moderasyon Eğitimi,
* Saha çalışmalarında hedef grup ve içerik belirleme, zaman yönetimi ve verilerin yorumlanmasına yönelik Saha Araştırmaları ve Analiz Yöntemleri Eğitimi,
* İletişimde stratejik yöntemleri belirlemeye ve yenilikçi metotları kullanmaya yönelik Medya ve İletişim Stratejileri Eğitimi,
* TR63 Bölgesinde yer alan potansiyel kümelere yönelik strateji geliştirme ve örnek vaka çalışmalarının yer alacağı Kümelenme Eğitimi,
* Yatırım projelerini teknik, finansal ve ticari süreçler açısından ele alan Uygulamalı Fizibilite Eğitimi

yapılacaktır.

Ayrıca mevzuat uygulamaları ve değişikliklerine ilişkin süreçler, bölgesel ve kentsel planlamaya ilişkin uygulamalar, ulusal veya uluslararası ölçekli destek programları gibi yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek konulara yönelik eğitimler de düzenlenebilecektir. Diğer taraftan, 2015 yılı içerisinde başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim davetlerine iş yükü durumuna göre katılım sağlanacaktır.

Bu eğitimler, çalıştaylar, alan ziyaretleri, klasik eğitim toplantıları, yerinde eğitimler, uzmanlık alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı eğitimler ve sunum uygulamaları gibi değişik yöntemler şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Eğitimlerin yanı sıra 2016-2018 dönemi için Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması 2015 yılında yapılacaktır.

Tablo 3. Ajans Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| 2016-2018 Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması  | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 30.09.2015 | 3.000,00 TL |
| Türk Ticaret Kanunu Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 6.000,00 TL |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 7.000,00 TL |
| Etki Değerlendirme Analizi Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 7.000,00 TL |
| Moderasyon ve Sunum Teknikleri Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 4.000,00 TL |
| Saha Araştırmaları ve Analiz Yöntemleri Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 7.000,00 TL |
| Medya ve İletişim Stratejileri Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 7.000,00 TL |
| Kümelenme Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 7.000,00 TL |
| Uygulamalı Fizibilite Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 7.000,00 TL |
| Ajans Personeline Yönelik Diğer Eğitimler | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 5.000,00 TL |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlenecek Eğitim Programları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 5.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **65.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2016-2018 Yılı Eğitim İhtiyaç Analizi | Analiz Raporunun tamamlanması |
| Ajans personeline yönelik eğitimler | En az 350 adam/gün eğitim programlarına katılım sağlanması |

* + - 1. Ajans Organlarına Yönelik Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri

DOĞAKA karar organı Yönetim Kurulu ve danışma organı Kalkınma Kurulu’nun 2015 yılı içerisinde yapılacak toplantılarında, üyeler tarafından belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda bilgilendirme ve/veya eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Uluslararası destek programları, devlet destekleri, strateji geliştirme ve kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda yapılacak bu faaliyetler, toplantı programı dahilinde olabileceği gibi ayrı bir organizasyonla da yapılabilecektir.

Tablo 4. Ajans Organlarına Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kuruluna Yönelik Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **20.000,00 TL**  |

* + 1. Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri

Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Üyeleri, Ajans Genel Sekreteri ile Ajans personeli ve Ajans Bölgesinde yer alan ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlaması düşünülen kişi/kişilerin katılımının sağlanacağı; ikili işbirliği geliştirmek ve yabancı sermaye yatırımlarının Bölgeye yönlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma ziyaretleri yapılacaktır. Çalışma ziyaretleri sırasında gerekli görülmesi halinde ulaşım, konaklama, ziyaret programının oluşturulması gibi organizasyon amaçlı hizmet alımı yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2014 yılında gerçekleştirilemeyen İspanya Çalışma Ziyareti 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. İspanya’ya yapılacak çalışma ziyaretinde bölgemizin öncelikli sektörleri arasında yer alan zeytinyağı, yaş meyve ve sebze ve yenilenebilir enerji sektörlerinde iyi uygulama örnekleri incelenecek, işbirliği imkanları araştırılacak ve firma/oda/ajans ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından her yıl Belçika’nın başkenti Brüksel’de organize edilen ve bölgesel işbirliklerinde ve ulusal politikalarla bölgesel politikaların uyumunda iyi örneklerin paylaşılmasını, bölgeler arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve AB Bölgeler Politikasına katılımcı bir şekilde yön vermeyi amaçlayan Open Days etkinliğine 2 ajans uzmanı ile katılım sağlanacaktır.

Tablo 5. Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Sektörel Çalışma Ziyaretleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.08.2015 30.11.2015 | 150.000,00 TL |
| Open Days Etkinliğine Katılım | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.09.201531.10.2015 | 15.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **165.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yurt Dışı Çalışma Ziyareti ve Open Days Etkinliğine Katılım  | 2 adet Kalkınma Ajansı ile birlikte 5 resmi kuruma ziyaret, çalışma ziyareti raporu. |

* + 1. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Faaliyetleri

Bölgemizde yer alan firmaların özellikle ihracata yönelik dış ticaret potansiyellerinin artırılması amacıyla, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yer alan Ticaret ve Sanayi Odaları ile diğer ülkelerde bulunan Kalkınma Ajansları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi oluşumlarla işbirliği içerisinde çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan Hedef Ülke Hedef Sektör Programı uygulaması olarak gerçekleştirilecek çalışma ziyaretlerinde organizasyon tasarımı Ajans ve ilgili sektör temsilcileri ile yapılacaktır. Ajans çalışanları ile katılım sağlaması halinde Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin organizasyon giderleri Ajans tarafından karşılanacak olup diğer katılımcıların giderleri kendileri tarafından ve/veya Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşların dış ticaretin geliştirilmesine yönelik destek programlarından karşılanacaktır. Ayrıca bölgemizde yer alan firmaların ticaret hacimlerini ve kurumsal itibarlarını artırmaları, sınai haklar hakkında bilgilendirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla her 3 ilde Markalaşma Seminerleri gerçekleştirilecektir.

2010 yılında KOSGEB ile işbirliği içerisinde başlatılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne 2015 yılında da devam edilecektir. Bu zamana kadar yapılan eğitimler sonucunda iş hayatına başlayan kursiyerlerle birlikte başarılı örneklerin yaygınlaşmaya başladığı girişimcilik eğitimlerinde özellikle genç girişimciler ile kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Bu kapsamda 2015 yılında 300 kursiyere eğitim verilmesi ve bunların KOSGEB olanaklarından yararlandırılarak iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir. Yine KOSGEB Hizmet Müdürlükleri ile temsilciliğini yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (Enterpriese Europe Network-EEN) faaliyetlerinde yer almak ve bu faaliyetlerin KOBİ’lerdeki farkındalığını artırmak amacıyla işbirliği çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Sosyal Girişimcilik” konusunda diğer Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde sosyal girişimciliğin farkındalığının artırılması ve bu alanda uygulanması hedeflenen destek programının içerik ve yönteminin hazırlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara 2015 yılında da devam edilecektir.

2014 yılı Çalışma Programında diğer kurum ve kuruluşlarla inanç ve gastronomi turizminde işbirliği çalışmaları öngörülmüş olup bu kapsamda DOĞAKA, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajansları ile söz konusu Ajansların sorumluluk bölgesinde yer alan 7 ildeki (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa) Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde 2014 yılı içerisinde Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu oluşturulmuştur. Platform kapsamında ortak bir proje hazırlanması üzerinde durulmuş ve turizm konusunda rotaların belirlenmesi, tanıtım faaliyetleri ve eğitim çalışmalarının ön plana çıkarılacağı bir proje hazırlanması kararlaştırılmıştır. Platform çalışmaları doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde Ajanslar ve Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiş, mozaik ve gastronomi alanlarında turizm koridorunun oluşturularak, bölge illerinin bu alanlardaki tanıtım ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir proje hazırlanmıştır. 2015-2016 yıllarını arasında sürdürülmesi planlanan projeye Ajansların kaynak ayırması ve Ticaret ve Sanayi Odalarının bütçeleri oranında eş finansman sağlaması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, TR63 Bölge Planında da (2014-2023) yer aldığı üzere, turizm, mobilyacılık ve lojistik sektörleri ile endüstriyel simbiyoz alanında Çukurova, İpekyolu, Dicle ve Karacadağ Kalkınma Ajansları ile işbirliği çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalara ilişkin metodoloji 2015 yılında adı geçen Ajanslarla yapılacak görüşmelerle belirlenecektir.

Tablo 6. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Dış Ticaretin Geliştirilmesi İşbirliği Programları | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.02.2015 31.10.2015 | 150.000,00 TL  |
| KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri | Yatırım Destek Ofisleri | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.03.201530.06.2015 |  50.000,00 TL |
| Markalaşma Seminerleri | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.09.201530.11.2015 | 15.000,00 TL |
| Sosyal Girişimcilik Çalışmaları  | Yatırım Destek Ofisleri | Program Yönetimi Birimi | 01.01.201531.12.2015 | 2.000,00 TL |
| Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programla Birimi | 01.01.201531.12.2015 | 300.000,00 TL |
| Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Çalışmaları  | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 |  20.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **537.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Dış Ticaretin Geliştirilmesi İşbirliği Programları | 3 sektörde en az 10 işadamı ile 3 ülkeye çalışma ziyareti |
| KOSGEB Girişimcilik Eğitimi | 300 kişiye girişimcilik eğitimi verilmesi |
| Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu | Bölge mozaik ve gastronomi rotasının belirlenmesi |

* + 1. İç ve Dış Denetim Faaliyetleri

DOĞAKA, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği çerçevesinde önceki yıllarda İç Denetim Yönergesi, İç Denetim Planı ve İç Denetim Programı’nı hazırlamış ve ilgili Makamlarca onaylanmıştır. Ancak İç Denetçinin görevinden ayrılması nedeniyle programlanan çalışmalar yapılamamıştır. İç Denetçi istihdam edilmesi halinde iç denetim çalışmalarına devam edilecektir.

Ajansın dış denetimi her yıl Mart ayında rutin olarak yapılmaktadır. Bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan bu denetimler sonucunda hazırlanan raporlar dahilinde dikkat çekilen konulara ilişkin gerekli düzenleme çalışmaları yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır. 2013 Yılı Dış Denetim Raporunda iç denetçi istihdam edilmesi hususu belirtilmiş olup bu doğrultuda 2015 yılı içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 2014 yılı dış denetimi için 2014 yılı sonunda bir denetim firması ile sözleşme imzalanacak olup ilgili firma tarafından 2015 yılı Mart ayı içerisinde Ajansın dış denetimi yapılacaktır.

Devlet Denetleme Kurulu Kalkınma Ajansları Araştırma ve İnceleme Raporunda yer alan tespit ve öneriler (güdümlü uygulamalarının yaygınlaştırılması, destek programlarının etki analizlerinin gerçekleştirilmesi, destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi vb.) dikkate alınmış ve Çalışma Programının ilgili bölümlerine faaliyet olarak eklenmiştir. Bununla birlikte Ajansımıza gerçekleştirilen Sayıştay denetiminde belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda projeler için makine/ekipman alım bilgilerine yönelik veritabanı oluşturulacak ve ödeme emirlerine eklenecek belgelerin kontrol listesi güncellenecektir. İlgili raporda belirtilen hususular hakkında ajans personeli bilgilendirilerek söz konusu harcamalarda Sayıştay Başkanlığının uyarılarına riayet edilmesi sağlanacaktır.

Tablo 7. Dış Denetim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
|  |  |  |  |  |
| Dış Denetim Faaliyetleri | İdari ve Mali İşler Birimi  | Tüm Birimler | 01.02.2015 30.04.2015 | 10.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **10.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Dış Denetim faaliyetleri | 2014 Yılı Dış Denetim Raporu |

* + 1. Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Ajansımızın mevcut durumu ortaya konularak, orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren, Ajansın yol haritası niteliğinde Kurumsal Stratejik Plan hazırlanacaktır.

Ajansın isminin ve logosunun Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesine ve Ajansın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği belgesini almasına yönelik 2014 yılında başlayan çalışmaların 2015 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Bu çalışmanın eğitim, danışmanlık ve doküman süreçleri için gerekli görülmesi halinde hizmet alımı yapılacaktır.

Tablo 8. Kurumsal Kimlik Çalışmaları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Marka Tescili ve Kalite Belgesi Çalışmaları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 30.06.2015 | 10.000,00 TL |
| Kurumsal Stratejik Plan | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 30.04.2015 | 15.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **25.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Marka Tescili ve Kalite Belgesi | DOĞAKA marka tescilinin tamamlanması, ISO 9001 Kalite Belgesi’nin alınması |
| Kurumsal Stratejik Plan | Ajansın kurumsal stratejik planının hazırlanması |

* 1. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ
		1. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi

2011 yılında hazırlanmış ancak yeterli ölçüde uygulanamamış olan iletişim stratejisi ile ilgili 2014 yılında revizyon çalışmaları başlamıştır. Kalkınma Ajansları işbirliğinde söz konusu çalışma ile ilgili tecrübe paylaşım toplantılarına katılım sağlanmış olup, 2014 yılı içerisinde tamamlanamayan faaliyetin 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır. İletişim stratejisi çalışmasında, gerekli görülmesi halinde bilgi birikimi ve uzmanlığından yararlanmak üzere iletişim danışmanlığı hizmeti alınabilecektir. Basında yer alan Ajans haberlerinin izlenmesi ve raporlanması sürdürülecek ve dünya, Türkiye ve bölgemizde ajans faaliyetlerini etkileyebilecek gündeme ilişkin yazılı basın ve web üzerinden haber yayınlarının takibine ilişkin hizmet alımına devam edilecektir.

Ajans faaliyetlerine yönelik haberlerin, Türkiye’de ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin, TR63 Bölgesinde öne çıkan sektörlere yönelik analizlerin ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme çalışmalarının yer alacağı DOĞAKA Bülteni’nin, üçer aylık periyotlarla yayınlanmasına devam edilecektir. Bültenlerin tasarım ve baskı çalışmaları hizmet alım yoluyla gerçekleştirilecektir.

Tablo 9. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| DOĞAKA İletişim Stratejisi Revizyonu | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.03.2015 |  10.000,00 TL |
| Medya Takip Faaliyetleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2014 31.12.2014 |  10.000,00 TL |
| DOĞAKA Bülten Baskı ve Tasarım Faaliyetleri  | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 40.000,00 TL |
| **TOPLAM** |  **60.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| DOĞAKA İletişim Stratejisinin Revizyonu | DOĞAKA İletişim Stratejisi |
| DOĞAKA Bülten Çalışmaları | DOĞAKA Bülten’in en az 3 sayısının yayımlanması |

* + 1. Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri

Ajansın yerel aktörler ve bölge halkı tarafından sahiplenilmesi amacıyla kurumlar ve STK’lar başta olmak üzere tüm kesimlerde Ajansın tanıtımına devam edilecektir. Bu kapsamda, yerel kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halinde olunarak, işbirliğinin geliştirilmesi ve kamuoyunda da farkındalık bilincinin oluşturulması sağlanacaktır. Bu amaçla, önceki yıllarda yapılan mali destek programları açılış toplantıları, çeşitli kurumların daveti üzerine Ajans faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantıları ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret programlarına 2015 yılında da devam edilecektir.

Ajans faaliyetleri hakkında basın bültenleri hazırlanarak yerel ve ulusal basın temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve hazırlanan rapor, analiz vb. çalışmalarla ilgili basın toplantılarının düzenlenmesi çalışmaları sürdürülecektir. Bu doğrultuda Bölge illerinde basın temsilcileri ile periyodik bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

TR63 Bölgesi illeri ile özdeşleşmiş ürünlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla Bölge illerinde yer alan üniversiteler ile protokol yapılarak coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan ürünler ilgili paydaşlar işbirliğinde tespit edilecek ve her ilde öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescil başvurusu yapılacaktır. Bunun yanı sıra bölgemizin değerlerinin ulusal ve uluslararası gündemde daha fazla yer alması amacıyla Kısa Film Yarışması düzenlenecektir. Başarılı olduğu takdirde geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinlikte yarışma katılımı ödüllendirilecek ve yarışma sonuçlarının tanıtımı gerçekleştirilecektir.

Ajansımız tarafından uygulanan mali destek programlarının farkındalığını artırmak ve potansiyel yararlanıcıları, başarı ile tamamlanmış proje örnekleri ile bilgilendirmek amacıyla 2014 yılında hazırlanan “2010 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler” kitabının devamı niteliğinde, 2012 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler kitabı hazırlanacaktır.

Bölgede yer alan kamu, STK ve özel sektör temsilcileri ile iletişim bağlarını kuvvetlendirmek, sektörel/tematik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek ve Kalkınma Kurulu’nun etkinliği artırmak amacıyla Kalkınma Kurulu’nda yer alan kurum temsilcileri önderliğinde Sektörel İşbirliği Ağları oluşturulacaktır.

Tablo 10. Ajans Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 50.000,00 TL  |
| Basın Temsilcileri Bilgilendirme Etkinlikleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL  |
| Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantıları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 100.000,00 TL |
| Sektörel İşbirliği Ağları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL |
| Kısa Film Yarışması | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.06.2015 31.12.2015 | 25.000,00 TL |
| Öne Çıkan Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescili | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2015 30.06.2015 | 50.000,00 TL |
| 2012 Yılı Mali Destek Programları Başarılı Projeler Kitabı | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 30.06.2015 | 40.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **305.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Öne Çıkan Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescili | 3 ürünün Coğrafi İşaret tescil işlemlerinin başlaması |
| Sektörel İşbirliği Ağları | 1 sektörde işbirliği ağının oluşturulması |

* + 1. Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım Faaliyetleri

Ajansın kuruluş amaçlarıyla örtüşen ve katılım sağlanmasında fayda görülen yurt içi ve yurt dışı fuar, festival vb. faaliyetler ile inceleme ziyaretlerine ilişkin faaliyetler belirlenecek ve bunlara katılım sağlanacaktır.

Bu kapsamda TR63 Bölge Planında (2014-2023) önceliklendirilen sektörler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanacak ve yerel aktörler tarafından organize edilen benzer etkinliklerde de Ajans temsil edilecektir. 2014 ve öncesi dönemlerde katılım sağlanan fuarlardan bölgeye sağlanan faydaların ölçümü net olarak mümkün olmamakla birlikte, katılımcı firmalardan sağlanan dönüşlerde, bu fuarlarda pazarlama ve tanıtım olanaklarının arttığı, satışlarını olumlu etkileyecek bağlantıların sağlandığı ifade edilmektedir. Turizm fuarlarında ise Türkiye’nin en büyük, dünyanın da 5. büyük turizm fuarı olan EMITT, yerli ve yabancı turizm profesyonellerinin de yer aldığı katılımcı profili itibariyle hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımda önemli katkılar sağlamaktadır.

2015 yılı içerisinde; yurt içinde ve yurt dışında turizm, tarım/gıda ve sanayi/ticaret sektörlerinin her birinde en az birer yurt içi ve yurt dışı fuara katılım sağlanacaktır. Katılım sağlanacak fuarlar, bölgenin mevcut yapısında öne çıkan sektörlere yönelik olarak belirlenmiş olup bu fuarlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde fuar standının yapımı ve katılım organizasyonu için hizmet satın alınacaktır.

Tablo 11. Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 28.02.2015 | 225.000,00 TL |
| Yurtiçi Sanayi/Ticaret Fuarları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015 | 200.000,00 TL  |
| Yurtiçi Tarım/Gıda Fuarları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015 | 125.000,00 TL  |
| Yurtdışı Turizm Fuarları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015 | 200.000,00 TL  |
| Yurtdışı Sanayi/Ticaret Fuarları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015 | 200.000,00 TL  |
| Yurtdışı Tarım/Gıda Fuarları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015 | 200.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **1.150.000,00**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım | 3 adet yurtiçi ve 3 adet yurtdışı fuara katılım sağlanması |

* + 1. Ulusal ve Uluslararası Kongre, Konferans ve Panel Faaliyetleri

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde yeni açılımların sağlanması, sektör temsilcilerinin ulusal ve uluslararası fırsatları değerlendirebilmesi, yeni yatırım alanları ve işbirliği platformlarının oluşturulması amacıyla Ajans tarafından ya da Ajans faaliyetlerine uygun olacak şekilde diğer kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa sektörel kongre, konferans ve paneller düzenlenecektir.

2015 yılında, Hatay’ın geleneksel sektörleri arasında yer alan Ayakkabıcılık sektörünün yurt dışı pazar çeşitliliğinin ve ürün kalitesinin artırılmasına ve markalaşma ile ilgili ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlamaya yönelik Antakya Ayakkabıcılık Sektörünün Markalaşması Konferansı gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra kadın ayakkabısı imalatında öne çıkan Kahramanmaraş’ta, sektörün Dünya’daki ve Türkiye’deki seyri ve Kahramanmaraş’ın rekabetçi bir konuma gelmesine yönelik Kadın Ayakkabıcılığının Dünya’da ve Türkiye’deki Sektörel Gelişimi Paneli düzenlenecektir.

Türkiye Demir-Çelik üretiminin yaklaşık üçte biri İskenderun Körfezinden karşılanmaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılında İskenderun Demir-Çelik Zirvesi gerçekleştirilerek demir-çelik üreticileri ile tedarikçi sektörleri bir araya getirmiş ve demir-çelik ürünleri arz ve talep yönüyle tartışılmıştır. 2015 yılında ise beyaz eşya ve otomotiv sektörleri olmak üzere tedarikçi sektörlere katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik gereksinimlerin ve talep durumunun belirlenmesi amacıyla Demir-Çelik, Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörlerinde yer alan derneklerin ve üst düzey yöneticilerin bir araya geleceği Demir-Çelik Sektörü Tedarikçi Sektörlerle Buluşuyor Çalıştayı düzenlenecektir.

Doğa sporlarına yönelik önemli zenginlikleri barındıran ancak tanıtım eksikliği yaşayan Kahramanmaraş’ta, hem turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek hem de doğa sporları konusunda Kahramanmaraş’ın çeşitliliğini değerlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kahramanmaraş Doğa Sporları Paneli gerçekleştirilecektir.

Osmaniye ilinde tarım sektöründe modern üretim tekniklerinin artırılarak üretilen ürünlerin tarımsal değerinin yükseltilmesi amacıyla İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalıştaya, Türkiye genelinde iyi tarım uygulaması konusunda tecrübeye sahip kurumlar, akademisyenler ve önder çiftçiler davet edilerek, örnek uygulamaların bölge genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra fıstık üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Osmaniye’de fıstığın tanıtımına ve markalaşmasına yönelik stratejilerin geliştirileceği ve değerlendirileceği Osmaniye Yer Fıstığı Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Çağlayancerit Cevizi ismiyle coğrafi işaret tescili alınan ve ilçenin sembolü haline gelen cevizin üretiminin yaygınlaştırılması ve pazarlama olanaklarının çeşitlendirilmesine yönelik Kahramanmaraş’ta Çağlayancerit Ceviz Paneli gerçekleştirilecektir.

DOĞAKA ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencileri ve araştırmacıları ile sanayi kuruluşları temsilcilerinin aktif katılımıyla, somut Ar-Ge proje önerilerinin tanıtımının sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, yüksek katma değerli proje işbirliklerinin kurulması ve üniversite-sanayi işbirliğinin daha aktif hale gelmesi amacıyla Doğu Akdeniz Üniversiteleri Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği gerçekleştirilecektir. Bölgelerin tanınırlığında önemli bir katkısı olan bunun yanı sıra ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayan Coğrafi İşaretlerle ilgili 2014 yılı içerisinde Hatay’da Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretleme Paneli gerçekleştirilmiştir. Bu defa Bölgemizde yer alan coğrafi işaret almış ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik yol haritasının tartışılacağı Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı gerçekleştirilecektir. Hatay’da gerçekleştirilecek olan konferansın yanı sıra Kahramanmaraş ve Osmaniye’de Coğrafi İşaretler konusunda paneller gerçekleştirilecektir.

Söz konusu çalışmalarda salon, ulaşım, konaklama ve simultane çeviri gibi organizasyona yönelik faaliyetlerde hizmet satın alınacaktır. DOĞAKA tarafından düzenlenen organizasyonların yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlardan davet gelen ve Ajans faaliyetleri ile ilgili olan benzer organizasyonlara da katılım sağlanacaktır.

Tablo 12. Kongre, Konferans ve Panel Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Antakya Ayakkabıcılık Sektörünün Markalaşması Konferansı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.04.2015 30.06.2015 | 20.000,00 TL |
| Kadın Ayakkabıcılığının Dünya’da ve Türkiye’deki Sektörel Gelişimi Paneli | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.04.2015 30.06.2015 | 20.000,00 TL |
| Demir-Çelik Sektörü Tedarikçi Sektörlerle Buluşuyor Çalıştayı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.10.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL |
| Kahramanmaraş Doğa Sporları Paneli | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.08.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL |
| Hatay Mobilyacılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.08.2015 30.11.2015 | 20.000,00 TL |
| Osmaniye İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.04.2015 30.06.2015 | 20.000,00 TL |
| Osmaniye Yer Fıstığı Çalıştayı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.10.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL |
| Çağlayancerit Ceviz Paneli | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.09.2015 31.12.2015 | 20.000,00 TL |
| Doğu Akdeniz Üniversiteleri Ar-Ge Proje Pazarı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.08.2015 30.11.2015 | 20.000,00 TL  |
| Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.09.2015 31.12.2015 | 50.000,00 TL |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlenen Organizasyonlara Katılım Faaliyetleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 | 50.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **280.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Kongre, Konferans ve Panel Faaliyetleri | 10 adet konferans, panel ve çalıştay düzenlenmesi |

* 1. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ
		1. Bölge Planı Faaliyetleri

DOĞAKA tarafından hazırlanan TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan stratejilerle ilgili olarak yıllara sari belirli bir eylem planı ve programın oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca 2013 yılında DOĞAKA tarafından hazırlanan ve ilgili makamların onayı ile uygulanacak olan TR63 Bölge Planı (2014-2023) Ajansın gerçekleştireceği organizasyonlarda ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı stratejik çalışmalarında farkındalığının oluşturulması amacıyla tanıtılacak ve plan metni çoğaltılarak ilgili paydaşlara ulaştırılacaktır.

Tablo 13. Bölge Planı Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Bölge Planı Faaliyetleri  | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015  | 5.000,00 TL  |
| Bölge Planı Basım ve Tanıtım Faaliyetleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 30.06.2015  |  75.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **80.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Bölge Planı Basım ve Tanıtım Faaliyetleri | Bölge planı metninin basılması, il ve ilçe merkezlerinde tanıtım toplantıları gerçekleştirilmesi |

* + 1. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri

DOĞAKA, 2015 yılında TR63 Bölge Planı (2014-2023) stratejisinde yer verilen öncelikli sektörler başta olmak üzere; Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırma, strateji geliştirme ve planlama çalışmalarına devam edecektir. Söz konusu çalışmalar hizmet alım yöntemi gerçekleştirilecek olup teknik ve idari şartnamelerin Ajans tarafından hazırlanması, Ajans uzmanlarından en az bir uzmanın ilgili çalışma ile ilişkilendirilmesi ve elde edilen sonuçların ilgili tüm tarafların yer alacağı bir değerlendirme toplantısı ile paylaşılması temel yaklaşım olacaktır.

Bu amaçla 2015 yılında; bölgemizde öne çıkan sektörlerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü tespit etmek, rekabet üstünlüğü taşıyan ve kümelenme potansiyeli bulunan sektörleri mekânsal bağlantılarıyla birlikte belirlemek amacıyla Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi çalışması gerçekleştirilecektir. Bölgemizdeki destek programlarına ve yatırım stratejilerine altlık oluşturacak bu çalışma ile birlikte aynı zamanda ana sektörlerin alt yapısı üzerine inşa edilebilecek alt sektörler de belirlenecektir. Bununla birlikte söz konusu çalışma ile kümelenme potansiyeli öne çıkan sektörlerin ulusal ve uluslararası pazarlara giriş stratejilerini çeşitlendirmek, mekânsal tedbirlerin alınması ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamaya yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu çalışmanın devamında rekabet üstünlüğü taşıyan ve kümelenme potansiyeli bulunan en az 3 sektörde yer alan firmaların, pazarlarını genişletmek ve pazarlama altyapılarını güçlendirmek amacıyla Belirli Sektörlerde Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması gerçekleştirilecektir. Bölge illerinde belirlenen sektörlerde Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve ilgili diğer kurumların işbirliğinde Ortak Pazarlama Ajanslarının kurulmasının uygulanabilirliğini ve ekonomik katkılarının belirleneceği bu çalışma ile aynı zamanda Ortak Pazarlama Ajanslarının kurumsal kurgusu da belirlenecek ve bir yol haritası çizilecektir.

DOĞAKA tarafından 2010 ve 2011 yıllarında hazırlanan ve TR63 Bölgesinin demografik, ekonomik ve sosyal istatistiki göstergelerini içeren TR63 Düzey 2 Bölge Kimliği Çalışması, veri kaynağı sunan kurumlarla işbirliği içerisinde, yeni ilçeleri de kapsayacak şekilde güncellenecektir.

TR63 Bölgesinin öncelikli sektörleri arasında yer alan tarım sektörüne yönelik Hatay Valiliği, Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile DOĞAKA işbirliğinde hazırlanan Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planını (2011-2015) kapsayan dönemin gelecek yıl sona ermesi sebebiyle Hatay ilinin mevcut kaynaklarının, fırsatların ve tehditlerin analiz edileceği, ihtiyaçlarının belirleneceği ve stratejilerin geliştirileceği, Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı hazırlanacaktır.

Diğer taraftan, 2011-2014 yılları arasında yapılan sektörel ve tematik araştırma çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir. Araştırma konusu sektör ve alanlar, TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelikler ve Yatırım Destek Ofisleri işbirliği ile belirlenen yatırım potansiyeli olan konular arasından belirlenecektir. Bu çalışmalarda başta sağlık turizmi ve yatırımcılar için hazırlanacak raporlar olmak üzere analiz ve araştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Sektörel ve tematik analiz çalışmalarında Ajans personelinin görev alması esas olup uzmanlık gerektiren hususlarda danışmanlık hizmeti alımı yapılacaktır.

Ayrıca önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ile 2015 yılı Çalışma Programına eklenen Sektörel ve Tematik Analiz çalışmaları hakkında bölge genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Tablo 14. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi  | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 30.05.2015  | 75.000,00 TL  |
| Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.06.2015 31.11.2015  | 75.000,00 TL  |
| TR63 Düzey 2 Bölge Kimliği | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.05.2015 31.10.2015  | 1.000,00 TL |
| Hatay İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015  | 75.000,00 TL |
| Sektörel ve Tematik Araştırma ve Analiz Çalışmaları  | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015  | 200.000,00 TL  |
| Araştırma ve Analiz Raporları Baskı ve Tanıtım Faaliyetleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015  | 175.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **601.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 3 adet analiz, 1 adet fizibilite ve 2 tematik araştırma raporunun tamamlanması |

* + 1. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın program otoritesi olarak yer aldığı destek programları kapsamında DOĞAKA, ilgili Bakanlıklar nezdinde ön başvuruları gerçekleştirmiştir. Söz konusu proje başvurularının kabul edilmesi halinde 2015 yılında nihai başvuru ve proje uygulamaları konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra bölge öncelikleri de göz önünde bulundurularak açılacak uygun destek programlarına, proje başvuruları gerçekleştirilecektir.

DOĞAKA, Kalkınma Ajanslarının IPA Fonlarının kullanılmasında ve dağıtımında etkinliğinin artırılmasına yönelik politikalar doğrultusunda IPA fonlarının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecektir. Bunun yanı sıra bu konuda yapılacak bilgilendirme ve eğitim programlarına azami ölçüde katılım sağlayacaktır.

Tablo 15. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.01.2015 31.12.2015  | 25.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **25.000,00 TL**  |

* 1. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ
		1. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Devam Eden İşler

2015 yılında; 2011 yılında ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, 2012 ve 2014 yıllarında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, 2014 yılında ilan edilen Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı 1 ve 2 ile 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında proje uygulamalarına devam edilecektir. 2011 yılından itibaren Ajansımız tarafından uygulanmakta olan SODES programı 2015 yılı itibarıyla bölge illerimizdeki Valilikler tarafından yürütülecektir. Bu doğrultuda SODES programı kapsamında devam eden projelerle ilgili çalışmalar yürütülecektir. Söz konusu programların tamamının 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, 2015 yılında uygulanacak olan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan projelerin yürütülmesine başlanılacaktır. Her iki programda da 2015 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanacak başvurusu sürecinin ardından 2015 yılı Nisan-Mayıs döneminde değerlendirme süreci gerçekleştirilecek ve Haziran ayı içerisinde yapılacak Yönetim Kurulu sonrasında başarılı projeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bunun yanı sıra 2016 yılında uygulanması planlanan aşamalı proje teklif çağrısı kapsamında rehber hazırlıkları, ilan süreci, bilgilendirme ve ön tekliflerin alınması çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Tablo 16. Mali ve Teknik Destek Programları Devam Eden İşler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.01.2015 | 304.137,00 TL |
| 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 30.06.2015 | 304.300,00 TL  |
| 2013 Yılı SODES Programı | SODES Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 30.06.2015 | 176.682,70 TL |
| 2014 Yılı ‘Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik’ Mali Destek Programı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 30.04.2015 | 7.763.285,71TL |
| Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-1 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 30.04.2015 | 453.753,85TL |
| Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.08.2015 | 4.247.304,78TL |
| Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı  | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.201531.01.2015 | 67.125,00TL |
| Teknik Destek Programı  | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.201531.01.2015 | 170.000,00 TL |
| Mali Destek Programı İlan, Başvuru Rehberi, Bilgilendirme, Eğitim ve Değerlendirme Faaliyetleri | Program Yönetim Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 |  500.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **13.986.589,04****TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  | Programın tamamlanması |
| 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2013 Yılı SODES Programı | Programın tamamlanması |
| 2014 Yılı ‘Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik’ Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-1 | Programın tamamlanması |
| Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2 | Programın tamamlanması |
| Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı  | En az 3 projenin desteklenmesi ve programın tamamlanması |
| Teknik Destek Programı | En az 10 projenin desteklenmesi ve programın tamamlanması |

* + 1. 2015 Yılı Mali Destek Programları

2014 yılı içerisinde Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ) ile Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması mali destek programları (BİG 1 ve BİG 2) yürütülmüştür. YENİ programı kapsamında 194 proje başvurusu alınmış, 49 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalanmıştır. BİG 1 programı kapsamında 15 proje başvurusu alınmış olup 7 proje ile sözleşme imzalanmıştır. BİG 2 programı kapsamında ise 40 proje başvurusu alınmış ve 14 proje başarılı ilan edilmiştir. Söz konusu programların 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. TR63 Bölgesinin görece az gelişmiş ilçeleri özelinde uygulanan BİG 1 ve 2 programlarına yönelik 2015 yılı içerisinde yeni bir program tasarlanmayacak olup, desteklenen projeler etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirilerek, programın kısa vadeli sonuçları doğrultusunda 2016 yılından itibaren yeni mekânsal program tasarımları gerçekleştirilecektir.

DOĞAKA, 2015 yılı mali destek uygulamaları kapsamında iki başlıkta teklif çağrısı ilan etmeyi planlamaktadır. Buna göre **ilk olarak kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik** TR63 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın ilan edilmesi planlanmaktadır. **2015 yılında uygulanması planlanan ikinci mali destek programı** ise TR63 Bölgesinde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla ilan edilecek olan Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programıdır. Söz konusu iki destek programı ile turizm sektöründe altyapı olanaklarının iyileştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının artırılması, işletmelerin fiziki ve beşeri kapasitelerinin artırılması, ürün ve hizmet çeşitlendirmesinin sağlanması gibi hem kamu/yerel yönetimler hem de özel sektör tarafından yapılması öngörülen yatırımların gerçekleştirilerek turizm sektörüne yoğunlaşılması hedeflenmektedir.

İlki 2011 yılında uygulanan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına 87 proje başvurusu yapılmış ve 28 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerden 18’i tamamlanırken, 4’ü fesih edilmiş, 6’sı ise büyük ölçüde izin, ruhsat vb. süreçlerde yaşanan gecikmeler sebebiyle devam etmektedir. Program kapsamında tematik müzeler yapılmış, atıl vaziyetteki tarihi binalar restore edilerek turizme kazandırılmış, kültür ve doğa turizmi potansiyeline sahip alanlarda altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Devam eden projeler DOĞAKA bölge planları ve turizm mastır planları açısından önemli projeler olup, bu durumları göz önünde bulundurularak DOĞAKA Yönetim Kurulu kararı ile projelerin süreleri uzatılmıştır. Ancak 2015 yılında uygulanacak olan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yasal prosedürlerden kaynaklı gecikmelerin engellenmesi program rehberi bünyesinde gözetilerek gerekli tedbirler alınacaktır.

**2015 yılında uygulanacak olan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı**nın temel amacı turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. 10. Kalkınma Planında Türkiye’nin mevcut tarih, doğa ve kültür varlığını; sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi ve kültür turizmi ile bütünleştirerek sektörü geliştirme potansiyeli olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda katma değerin artış göstermediği turizm sektöründe işgücü, tesis ve hizmet kalitesinin yükseltilerek uluslararası marka haline gelinmesi ve daha üst gelir gruplarına yönelik olarak ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesinin ve iyileştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Böylelikle 10. Kalkınma Planında yer alan “yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme” stratejisi kapsamında turizmde yabancı ziyaretçi sayısının 42 milyon kişiye, turizm gelirinin 45 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte sağlık turizmine 10. Kalkınma Planında ayrıca yer verilerek sektörün geliştirilmesi öncelikli dönüşüm programları arasında yerini almıştır. Söz konusu dönüşüm programında sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

TR63 Bölge Planında (2014-2023) ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin turizm sektöründe sahip olduğu değerler ulusal öncelik ve stratejiler doğrultusunda tür ve mekân bazında incelenmiştir. TR63 Bölgesinin ulusal ekonomiye katkı sağlamasında ve bölgesel kalkınmada kaynak çeşitliliği oluşturması bakımından turizm kaynaklarına önem verilmiş ve “turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması” Bölge Planında gelişme eksenleri arasında yer almıştır. Turizm gelişme ekseninin temel amacı TR63 Bölgesinin alternatif turizm kaynakları ile sağlık, inanç, kültür ve gastronomi turizminde markalaşmasını sağlamak ve doğa ve kruvaziyer turizmi ile bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak TR63 Bölgesinin termal turizm kaynakları ile sağlık turizminde marka haline getirilmesi, inanç ve kültür turizmi altyapısının iyileştirilmesi, gastronomi turizminin geliştirilmesi alternatif turizm çeşitliliğinin sağlanması ve deniz ve doğal su kaynaklarının turizm sektöründeki payının artırılması ana hedefler arasında yer almıştır.

TR63 Bölgesinin her üç ilinde de yer alan termal kaynaklar, farklı alanlardaki kaplıca ve içmecelerdeki tesisleşme, bölgenin termal zenginliğini ortaya koymakla birlikte, bu kaynaklar büyük ölçüde bölge içindeki ve yakın çevredeki illerden gelen yerli turistlere hizmet vermektedir. Termal kaynakların doğa ile bütünleşik konumu bölgede yer alan Tıp Fakültesi Hastaneleri ile birlikte düşünüldüğünde başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere uluslararası ziyaretçilere yönelik termal ve sağlık turizm potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu durum TR63 Bölgesinin 10. Kalkınma Planının öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı” açısından da bölgemizin önem taşıdığını göstermektedir. Sağlık turizmi potansiyelinin yanı sıra TR63 Bölgesi tarihin en eski dönemlerinden bu yana yerleşim yeri vasfını koruması ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması sebebiyle zengin tarih, kültür ve inanç turizm varlıklarına sahiptir. Bölgenin bir diğer özelliği ise kendine has kültürü ile gastronomi turizminin geliştirilmesine uygun çeşitliliğin bulunmaktadır. Bununla birlikte Toros ve Amanos Dağları, su kaynakları ve yaylaları ile zengin ekolojik kaynaklara sahip TR63 Bölgesin su sporları, dalış turizmi, doğa sporları ve yaylacılık faaliyetlerine yönelik zengin potansiyele sahiptir.

TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan ve yukarıda ifade edilen turizm çeşitliliği ve potansiyeline rağmen turistlere yönelik hizmet sunumundaki yetersizlikler, turizm varlıklarının yeterince tanıtılamaması, tanıtım araçlarının yetersizliği, çevre düzenlemelerindeki eksiklikler gibi sorunlar sebebiyle Bölge’nin, turizm sektöründen aldığı pay düşük kalmaktadır.

Bu doğrultuda 2015 yılında ilan edilecek Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı;

* Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi
* Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması

Öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Öncelik 1 kapsamında mevcut tarihi, kültürel ve turistik değerlerin, çevre düzenlemelerinin yapılması, erişilebilirliklerinin artırılması ve bölgeye gelen turistlere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmeti altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle bölgeye hem yeni turizm değerleri kazandırılacak hem de mevcut turizm değerleri modernize edilerek turizm faaliyetlerinden daha yüksek katma değer elde edilecektir.

Öncelik 2 kapsamında, gerek TR63 Bölge Planında (2014-2023) gerekse il ölçeğinde hazırlanan turizm mastır planlarında belirtildiği üzere, turizmin farklı alanlarında önemli bir potansiyele sahip bölgede, bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla kültür, doğa, gastronomi, inanç, su sporları ve sağlık turizmi gibi alanlarda yeni yatırımlar ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için tahsis edilmesi planlanan bütçe 10.000.000 TL’dir. Söz konusu bütçenin 6.000.000 TL’sinin 2015 yılında, 4 milyon TL’sinin ise 2016 yılında projelere aktarılması öngörülmektedir. Azami proje uygulama süresi 18 ay olarak planlanan ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği programda asgari destek tutarı 75.000 TL, azami destek tutarı 750.000 TL, asgari destek oranı % 25 ve azami destek oranı % 75 olacaktır.

**2015 yılında uygulanacak 2. destek programı** olan Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programının genel amacı TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesidir. 10. Kalkınma Planında ağırlıklı olarak kitle turizmine dayanan ve turist başına elde edilen gelir seviyesi düşük olan Türkiye turizm sektöründe tanıtım ve pazarlamanın iyileştirilmesinin önemli olduğuna ve mesleki belgelendirme çalışmalarının sektör çalışanlarına yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte turist tercihlerinin kutuplaşacağı, yenilik ve çeşitlilik talebinin artacağı, konfor ve macera motiflerinin ön plana çıkacağı ifade edilerek, bu kapsamda turizmin çeşitlendirilmesinin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin önem taşıdığı belirtilmiştir. 10. Kalkınma Planında turizm sektöründe nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi, turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi, dış tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, turizm anlayışında yeni metodolojiler geliştirilmesi ve işgücü kalitesinin artırılarak daha yüksek standartlarda hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine yönelik hususlar stratejiler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra 10. Kalkınma Planında öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı” kapsamında Sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarının yükseltilmesi, hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri arasında yer alan “Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması” ekseni kapsamında alternatif turizm potansiyeline sahip alanların özel sektör yatırımları ile ekonomiye kazandırılması ve ulusal ve uluslararası turistlere hizmet verecek şekilde tanıtım ve promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, tematik turizm rotalarının oluşturulması, doğa ve kırsal turizm faaliyetlerinin el sanatları gibi turistik ürün hizmetleriyle birlikte yaygınlaştırılması ana hedefler arasında yer almıştır.

TR63 Bölgesinde hizmet kalitesinin yetersizliği, tesislerin nicelik ve nitelik bakımından yetersizliği, kırsal alanda ve kent merkezlerinde cazibe merkezlerinin azlığı, turistlerin ziyaret ettikleri alanlarda harcama yapabilecekleri turistik ürün alanlarının ve eşyalarının bulunmaması gibi nedenlerle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı artmamakta, gelen ziyaretçiler uzun süreli konaklamamakta ve fazla harcama yapmamaktadır. Bu durum TR63 Bölgesinde turizm sektörünün bölge ekonomisine yeterli katkı yapamamasına sebep olmaktadır.

Bu doğrultuda 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

* Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
* Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

Öncelikleri çerçevesinde yürütülecektir.

Öncelik 1 kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde kurulu turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin geliştirilmesi, ürün ve hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılmasına yönelik yatırımları desteklenecektir. Ayrıca mevcut işletmelerin bölgede yeni turizm yatırımları da bu program kapsamında desteklenebilecektir. Bu öncelik ile TR63 Bölgesi’ndeki turizm işletmelerinin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Öncelik 2 kapsamında ise TR63 Bölgesi’nde kurulu turizm işletmelerinin veya bölgede turizm sektöründe yeni yatırım yapacak işletmelerin, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yıl geneline yayılabilmesine yönelik yatırımları desteklenecektir. Gerek TR63 Bölge Planı 2014-2023 strateji metninde gerekse il ölçeğinde hazırlanan turizm mastır planlarında belirtildiği üzere turizmin farklı alanlarında önemli bir potansiyele sahip bölgede, bu potansiyellerin ekonomiye kazandırılması amacıyla deniz, kültür, doğa, gastronomi, inanç, su sporları ve sağlık turizmi gibi alanlarda yeni yatırımlar ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

 Uygulanacak mali destek programına kar amacı güden kuruluşlar başvuru yapabilecek olup, asgari hibe miktarı 50.000 TL, azami hibe miktarı 500.000TL, asgari destek oranı % 25 ve azami destek oranı % 50 olacaktır. Proje uygulama süresinin en fazla 12 ay olacağı programa 5.000.000 TL bütçe tahsis edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu bütçenin 4.000.000 TL’sinin 2015 yılında, 1 milyon TL’sinin ise 2016 yılında projelere aktarılması öngörülmektedir.

Her iki destek programında da Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Usul ve Esaslarında yer alan mali desteklere yönelik hükümler ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları göz önünde bulundurulacaktır. Bütçe büyüklüğü göz önüne alınarak 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programından 25-30, 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programından 15-20 yararlanıcının faydalanacağı tahmin edilmektedir. Programlar kapsamında;

* 2015 yılı Nisan ayı içerisinde başvuru alma sürecinin tamamlanması,
* 2015 yılı Nisan-Mayıs döneminde değerlendirme çalışmalarının tamamlanması
* 2015 yılı Haziran ayında başarılı projelerin ilan edilmesi,

planlanmaktadır.

Tablo 17. 2015 Yılı Mali Destek Programları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 6.000.000,00 TL  |
| 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 4.000.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **10.000.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı | Program kapsamında 25-30 proje ile sözleşme imzalanması |
| 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | Program kapsamında 20-25 proje ile sözleşme imzalanması |

* + 1. 2015 Yılı Teknik Destek Programı

2015 yılında herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirmeden başta yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, OSB’ler, KSS’ler ile birlik ve kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Ajans personeli veya gerektiğinde hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu kurum ve kuruluşlara, faaliyetleri ile ilgili teknik uzmanlık gerektiren konular, planlama çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitim, proje hazırlama ve uluslararası ilişkiler kurma gibi alanlarda öncelikli olarak destek sağlanacaktır. Teknik Destek Programında proje başvuruları 2015 yılı Ocak ayından itibaren alınmaya başlanacak ve bu programa tahsis edilen ödenek dahilinde, ikişer aylık dönemler halinde bu başvurular değerlendirilerek, başarılı bulunanlar desteklenecektir.

Tablo 18. Teknik Destek Programı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Teknik Destek Programı Sözleşme ve Ödemeleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 300.000,00 TL  |
| Teknik Destek Programı Uygulama Hizmet Giderleri | Program Yönetimi Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 10.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **310.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2015 Yılı Teknik Destek Programı | Program kapsamında en az 1.000 adam/gün teknik eğitim desteği sağlanması |

* + 1. 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

DOĞAKA, Doğrudan Faaliyet Desteği Programına 2015 yılında da devam edecektir. Programa tahsis edilen kaynağın tamamen kullanılmasına kadar yıl boyunca açık olacak olan program kapsamında;

* Bölgenin kalkınmasına, rekabet gücünün ve teknolojik kapasitesinin artırılmasına ve stratejik eylemlerin başlatılmasına yönelik faaliyetler ile araştırma, planlama, inceleme ve fizibilite benzeri ön çalışmalara;
* Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
* Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
* Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine yönelik konular

gibi bölge kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.

Program kapsamında, önceki yıllardaki uygulamalardan da elde edilen tecrübeler doğrultusunda, faaliyetle doğrudan ilgili kurum/kuruluştan gelmeyen, kurum/kuruluşların ilgili mevzuatları çerçevesinde rutin faaliyetleri arasında yer alan, salt akademik öncelikler çerçevesinde olup bölgesel kalkınma amacı gütmeyen, doğrudan diğer destek programlarının uygulama alanına giren, araştırma ve fizibilite çalışmasından ziyade araç-gereç/ekipman alımı, inşaat projesi, tanıtım filmi ile seyahat programı içeren proje başvuruları ile stratejik önceliği ve aciliyeti olmayan sektörel araştırma ve eylem planları bu kapsamda desteklenmeyecektir.

Bunun yanı sıra TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan gelişme alanı, öncelik ve tedbirlerle doğrudan ilgili ve bu alanlarda ortaya çıkabilecek fırsat ve işbirliklerinin değerlendirilmesine yönelik başvurular öncelikli olarak desteklenecektir. Program kapsamında her bir projenin uygulanma süresi en fazla üç ay olacaktır.

Tablo 19. Doğrudan Faaliyet Destekleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Sözleşme ve Ödemeleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.201531.12.2015 | 500.000,00 TL  |
| Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Uygulama Hizmet Giderleri | Program Yönetimi Birimi | Sektörel Destekler ve Programlama | 01.01.2015 31.12.2015 | 10.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **510.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı | Program kapsamında en az 10 projenin desteklenmesi |

* + 1. Güdümlü Proje Desteği

Proje teklif çağrısı ilişkilendirilmeden, TR63 Bölge Planında (2014-2023) öngörülen öncelikler doğrultusunda ve Ajansın öncülüğünde ve yönlendirmesiyle uygulanan Güdümlü Proje Desteği ile ilgili olarak, ilgili mevzuatında da belirtildiği üzere; özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitliliğin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda proje önerileri geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bunun yanı sıra Hatay ilinde Bitki Sağlığı Kliniği Kurulması Projesi Ajansımızca değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak, proje bilgi formu Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanması halinde başvuru sahibi ile sözleşme imzalanarak proje uygulamasına başlanacaktır. Toplam bütçesi 2.385.411 TL olan projenin 1.789.058 TL'si DOĞAKA'dan talep edilmekte olup, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandığı takdirde projeye 2015 yılı içerisinde 1 milyon TL aktarılması öngörülmektedir. Söz konusu projenin bilgi formu 2015 Yılı Çalışma Programı ekinde (EK-1) yer almaktadır.

Güdümlü Proje Desteği ile ilgili yapılacak çalışmalarla geliştirilecek proje önerileri yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı ile müzakere edilecek ve uygun bulunan projelerde çalışmalara başlanılacaktır. Söz konusu projeler 2015 Yılı Çalışma Programı’nda revizyon yapılarak uygulamaya alınacaktır.

Tablo 20. Güdümlü Proje Desteği

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Hatay Bitki Sağlığı Kliniği Projesi | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi | 01.01.201531.12.2015 | 1.000.000,00 TL |
| Güdümlü Proje Uygulamaları | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi  | 01.01.2015 31.12.2015 | 2.000.000,00 TL |
| Güdümlü Proje Bilgilendirme ve Paydaş Toplantıları | Program Yönetim Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2015 31.12.2015 | 10.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **3.010.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Güdümlü Proje Desteği | En az 1 projenin uygulanmasına başlanılması |

* 1. YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle birlikte Yatırım Destek Ofislerine rapor ve strateji çalışmaları yapma ve envanter çalışmaları hazırlama gibi görevler verilmiştir. Bu doğrultuda 2015 yılında Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini göz önünde bulundurarak, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonunda yatırım imkanlarının ve potansiyelinin ortaya konulacağı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri Ajansımız tarafından Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için hazırlanacaktır.

Bu çalışmanın yanı sıra Kalkınma Bakanlığı’nın faydalanıcısı ve Dünya Bankasının yürütücü kuruluş olduğu Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi Projesi kapsamında yapılacak bölgesel düzeyde yatırım ortamının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerine katkı sağlanacak ve kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarına katılım sağlanacaktır. Bu doğrultuda ulusal düzeyde hazırlanacak olan Yatırım Ortamını Değerlendirme Raporunu tamamlayıcı ve bölgesel düzeyde detaylandırıcı nitelikte her 3 il için yatırım ortamı değerlendirme raporu hazırlanacaktır. İl yatırım ortamı raporları çalışmaları kapsamında bölge illerinin verileri (illerin istatistikleri, yatırım süreçleri, uygun yatırım alanları) kullanışlı ara yüzü olan, dinamik ve sektöre göre özelleştirilebilir bir harita yazılımı ile internet ortamında yatırımcılara açılacaktır.

Yeni mevzuatla birlikte YDO'ların yatırımcılara ve ilin tanıtımına yönelik faaliyetleri artacaktır. 2015 yılında yatırımcılara bilgi sağlama ve devlet destekleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecek, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik başta Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, sektör ziyaretleri gerçekleştirilecek ve faaliyetlerle ilgili paydaşlara ve basın mensuplarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanı sıra yeni yatırımları etkileyebilecek gelişmeleri izlemek ve ihtiyaç halinde destek sağlamak amacıyla illerdeki önemli kamu ve özel kesim yatırımlarının takibi gerçekleştirilecek ve yatırımların seyri hakkında dönemsel bilgi alınacaktır.

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde oluşan TR63 Bölgesi, mevcut sanayi yapısı itibariyle ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. İklim koşulları ve coğrafik yapısı, ulaşım altyapısının gelişmişliği, sınır bölgesinde olmasından dolayı başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere sınır ötesi dış ticaret potansiyelinin yüksek olması gibi nedenlerle bu konumu daha da ileriye taşıyabilecek konuma sahip bölge, ulusal ölçekli planlarda da ülkemizin gelişmekte olan yatırım merkezleri arasında gösterilmektedir. 10. Kalkınma Planı’nda topyekun kalkınmanın sağlanması için bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölge ve şehirlerin potansiyellerinin değerlendirilerek rekabet güçlerinin geliştirilmesi temel amaçlar arasında yer almaktadır. Bölgelerin rekabetçi üstünlüğü, bölgenin sahip olduğu kapasitenin kullanılması ve potansiyel alanlarının desteklenmesinin sağlanması ile gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda TR63 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmayı ve bölgenin rekabet gücünün geliştirilmesi sağlamak amacıyla, bölgenin potansiyelini ön plana çıkaran çalışmaların yapılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2014 yılı Çalışma Programında TR63 Bölgesi illerinde uygun yatırım alanlarının tespiti, altyapısının güçlendirilmesi ve bu alanlara uygun, Türkiye’nin ve bölgenin ithalata olan bağımlılığını azaltacak sektörlerin belirlenmesine yönelik analiz, mastır plan vb. çalışmaları içeren Bölgesel Rekabetçilik Analizleri çalışması öngörülmüştür. Öngörülen analiz çalışması için, Hatay ili Hassa ilçesinde yer alan leçelik alanda uygun yatırım alanlarının araştırılması ve bu alanlara yönelik altyapı ve üstyapı planlama çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kamu Yatırım Programında yer alan, GAP Bölgesi illeri ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi kısaltarak altyapısını iyileştirecek olan Dörtyol-Hassa Tünel Projesi ve İskenderun-Dörtyol aksında yer alan sanayi bölgesinde yatırım alanı için yer tahsisi konusunda yaşanan kısıt göz önünde bulundurulduğunda, Hassa ilçesinin stratejik önemi ve yatırım alanı olarak cazibesi artırmıştır. Bu doğrultuda Hassa ilçesinde yeni sektörlerin gelişimine olanak sağlayacak yatırım potansiyelini araştırmak amacıyla Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 2013 yılında Hatay ili Hassa ilçesine bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ziyaret sonucunda ortaya çıkan fikirler geliştirilerek “Hassa İlçesinde Yatırıma Uygun Alanların Belirlenmesi ve Altyapı Planlaması” çalışmasının yapılması öngörülmüştür. Ajansımızın da yer aldığı bir komisyon tarafından 2014 yılında Bölgesel Rekabetçilik Analizleri kapsamındaki söz konusu çalışma doğrultusunda Hassa ilçesinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 41.000 dekar alanda, ulusal ve bölgesel kalkınma hedefleri ile uyumlu sektörlerin araştırılması, sektör ve firma ölçeklerinin belirlenmesi ve bu alanlara yönelik altyapı ve üstyapı ihtiyaçları planlanmasına yönelik idari ve teknik şartnamenin hazırlanması çalışması başlatılmış olup, 2015 yılı içerisinde hizmet alımının yapılması öngörülmektedir. 2015 yılı içerisinde benzer nitelikli çalışmalar, Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği ile birlikte Yatırım Destek Ofislerine kamu yatırımlarını izleme, yatırım ortamına ilişkin envanter, analiz, strateji çalışmaları hazırlama gibi görev ve yetkilerin verilmesi ile birlikte, diğer potansiyel yatırım alanları için de yaygınlaştırılacaktır.

Bölge illerinin yatırım potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla 2014 yılında hazırlanan Yatırımcı Rehberlerine ilave olarak çeşitli sektörlere yönelik görsel materyaller (afiş, broşür, tanıtım filmleri v.s.) hazırlanacak, bu dokümanlar fuar, panel, çalışma ziyareti v.s. gibi organizasyonlarda kullanılacak ve tanıtılacaktır. Ajans tarafından doğrudan hizmet alımı ile katılım sağlanan fuarlar dışında Yatırım Destek Ofisleri, bölge işletmelerinin katıldığı fuar ve sektörel organizasyonlara ziyaretçi olarak katılım sağlayabilecek ve sektörel nitelikli tanıtımlara destek sağlayacaktır. Diğer yandan 2014 yılında hazırlanan “investin…” web sitelerinin içerik zenginleştirme çalışmalarına devam edilecektir.

Türkiye ile önemli dış ticaret hacmine sahip ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı AB üyesi ülkelerde, başta Türk işadamları olmak üzere, işadamları dernekleri ve yabancı yatırımcılara yönelik yatırım çekme amaçlı işbirliği imkanlarının değerlendirileceği, Ajansımızın yürüttüğü yatırım destek faaliyetlerinin ve bölgemizin yatırım imkanlarının tanıtılacağı ve tecrübe paylaşımının yapılacağı AB ülkelerinde TR63 Bölgesi Tanıtım Toplantıları gerçekleştirilecektir. TR63 Bölgesinin öncelikli sektörleri doğrultusunda gerçekleştirilecek toplantılarda Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ticari müşavirlikler ve yurt dışındaki Türk işadamları dernekleri ile işbirliği yapılacaktır.

Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının sektörel bilgi birikimini artırmak, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanaklarını tespit ederek, bu organizasyonların deneyimlerini bölgeye aktarmak amacıyla başta Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, genel teşvik kapsamında bölgede yapılacak yatırımlara ilişkin teşvik başvuruları alınacak ve süreç takip edilecektir. Buna yönelik olarak bilgi ve tecrübelerin artırılabilmesi amacıyla YDO uzmanları Ekonomi ve Kalkınma bakanlıklarının, mevzuata ve teşvik takip elektronik altyapısının kullanımına dair düzenleyeceği eğitimlere katılım sağlayacaktır. Yatırım Destek ofislerinde görev yapan uzmanlar arasında illerinde öne çıkan sektörler başta olmak üzere teşvik başvurularının alınması, işlem takibi ve izleme faaliyetlerinin yapılması amacıyla sektörel paylaşım yapılacaktır.

Tablo 21. Yatırım Destek Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Yatırımcı İzin ve Ruhsat İşlemleri Faaliyetleri | Yatırım Destek Ofisleri | - | 01.01.2015 31.12.2015 | 10.000,00 TL |
| Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin Hazırlanması | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 100.000,00 TL |
| Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmaları | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 50.000,00 TL |
| Bölgesel Rekabetçilik Analizleri | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 | 500.000,00 TL |
| Yatırım Destek Ofisleri Faaliyetleri Bilgilendirme Çalışmaları | Yatırım Destek Ofisleri | - | 01.01.2015 31.12.2015 |  50.000,00 TL  |
| TR63 Bölgesi Yatırım Ortamı Tanıtım Organizasyonları ve Sektörel Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması  | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 |  75.000,00 TL |
| “investin…” İnternet Sayfalarının Geliştirilmesi | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2015 31.12.2015 |  5.000,00 TL |
| Sektörel Fuar, Kongre, Panel v.s. Katılımları | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 |  50.000,00 TL |
| AB ülkelerinde TR63 Bölgesi Tanıtım ve Tecrübe Paylaşımı Toplantıları | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.09.2015 31.12.2015 | 150.000,00 TL |
| Teşvik Uygulama Faaliyetleri | Yatırım Destek Ofisi | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2015 31.12.2015 |  10.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **1.000.000,00 TL** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin hazırlanması | 3 adet strateji belgesinin hazırlanması |
| Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunun hazırlanması | 3 adet değerlendirme raporunun hazırlanması |
| Yatırımcı Bilgilendirme Faaliyetleri | En az 2.000 görüşme gerçekleştirilmesi |
| AB ülkelerinde TR63 Bölgesi Tanıtım Toplantıları | En az 2 tanıtım toplantısının gerçekleştirilmesi |
| Teşvik Uygulamaları | En az 10 teşvik belgesi ile ilgili başvuru ve/veya kapatma işlemi gerçekleştirilmesi |

* 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

DOĞAKA izleme ve değerlendirme faaliyetleri temel olarak; Ajans tarafından yürütülen 2011-2014, yılları arası mali ve teknik destek programları kapsamında proje izleme faaliyetlerine yönelik olacaktır. Ajans tarafından uygulanmakta olan mali ve teknik destek programları kapsamında faydalanıcılara proje uygulama, satın alma ve izleme usul ve esaslarına yönelik rehber hazırlanacak ve başarılı proje sahiplerine bu konularda eğitimlere devam edilecektir.

Sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak üzere ilgili mevzuatı gereği belirli dönemlerde ve/veya tarihi belirlenmemiş anlık izleme faaliyetleri yapılacaktır. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun elde edilip, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri almaya 2015 yılında da devam edilecektir.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin hukuki, teknik ve uygulama durum tespitlerinin yapılmasına ve sistemin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca, 2011 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı ve 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programına yönelik olarak etki analizi çalışmasına devam edilecek ve tamamlanan diğer destek programları da bu sürece dahil edilecektir.

27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği kapsamında Yatırım Destek Ofislerine ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yatırım ortamı değerlendirme raporu hazırlama ve yatırımları izleme görevi verilmiştir. Bu kapsamda başta bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak büyük ölçekli projeler olmak üzere devam eden yatırımlar izlenecektir.

Tablo 22. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Ön, İlk, Ara, Anlık, Nihai İzleme Ziyaretleri, Yerinde İzleme Ziyaretleri, Bilirkişi Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2015 31.12.2015 | 50.000,00 TL |
| Kamu Yatırımları İzleme Faaliyetleri | Yatırım Destek Ofisleri |  | 01.01.2015 31.12.2015 | 10.000,00 TL |
| Raporlama ve Etki Değerlendirmesi, Analizi Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2015 31.12.2015 | 75.000,00 TL |
| Satınalma ve İzleme Kılavuzunun Hazırlanması ve Dağıtımı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2015 31.05.2015 | 10.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **145.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Etki Değerlendirmesi ve Analizi Çalışmaları | 2011 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli ve 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programları Etki Değerlendirme Raporu |

Tablo 23. 2015 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri

|  |  |
| --- | --- |
| **GÖSTERGE** | **2015 YILI HEDEF DEĞER** |
| Uluslararası/ Ulusal/ Diğer Ajanslar ve Yerel Paydaşlarla geliştirilen Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi sayısı | 7 |
| Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi çerçevesinde işbirliği yapılan kuruluş sayısı | 20 |
| Ortak Strateji/ Protokol/ Program Belgesi çerçevesinde yapılan toplantı ve katılımcı sayısı | 15 / 300 |
| Hazırlanan Sektörel Tanıtım Materyallerinin Sayısı  | 3 |
| Uygulamaya dönük sektörel veya tematik analiz ve strateji raporlarının sayısı | 6 |
| Saha çalışmalarının sayısı/görüşülen kişi veya anket sayısı | 6 / 1.200 |
| Kalkınma Kurulu Toplantılarına katılım oranı  | % 70 |
| Kalkınma kurulu bünyesinde oluşturulan çalışma grubu/katılan kişi sayısı / fiili çalışma günü sayısı (adam x gün) | 3 / 30 / 60 |
| Kalkınma kurulunda hazırlanarak Yönetim Kuruluna takdim edilen rapor/görüş sayısı | 3 |
| Asgari iki Yönetim Kurulu üyesinin katıldığı Kalkınma Kurulu toplantısı oranı | 100 |
| Mali Destek Programlarına Başvuru Sayısı/Başarılı Proje Sayısı | 100/45 |
| Uygulamaya Geçilen Güdümlü Proje Sayısı | 1 |
| Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sayısı/Başarılı Proje Sayısı | 15/10 |
| Ajans uzmanlarına yönelik yapılan eğitimlerde toplam adam x gün sayısı | 350 |
| Eğitim, Danışmanlık, Proje Hazırlama desteği verilen kuruluş / kişi sayısı  | 100 / 1500 |
| Teknik Destek verilen kişilerin anket memnuniyet oranları | % 80 |
| Eğitim-bilgilendirme toplantılarına katılım sayısı  | 500 |
| Yatırım amaçlı destek isteyen kayıtlı firma sayısı | 30 |
| İzin ve ruhsat işlerinin takibi için başvuru yapan firma sayısı | 5 |
| İş ve Yatırım Ortamı tanıtımı organizasyonu sayısı (fuar, toplantı, panel, sempozyum vb.) | 18 |
| Belediyeler, il özel idareleri ile sanayi ve ticaret odalarından aktarılması gereken yerel payların tahsilat/tahakkuk oranı | % 50 |

1. 2016 - 2017 YILLARI PROGRAM ÖNGÖRÜLERİ

2.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri

DOĞAKA’nın kurumsal gelişim ve yönetim çalışmaları, hizmet standartlarının iyileştirilmesi, personel eğitimleri, Kalkınma Ajansı farkındalığının artırılması, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği platformlarının oluşturulması gibi konularda gelişerek devam etmektedir.

Bu kapsamda 2016-2017 döneminde, DOĞAKA tarafından sağlanan hizmetlerde iş ve işlemlerin kolaylaştırılması, işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak en kısa içerisinde tamamlanabilmesine yönelik süreç tasarımları, Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde yapılacak personel eğitimleri, Kalkınma Ajansı farkındalığını artırmaya yönelik organizasyonlar ve başta Kalkınma Bakanlığı ve diğer Kalkınma Ajansları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla tematik işbirliği çalışmalarına devam edilecektir.

2.2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

DOĞAKA İletişim Stratejisi çerçevesinde DOĞAKA’nın ve DOĞAKA faaliyetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara iletişim araçları çeşitlendirilerek devam edilecektir.

Sektörel tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılmakta olan konferans, panel, çalıştay gibi faaliyetler, özellikle temel sektörlerde daha spesifik alanlara kaydırılacak ve bu sektörlerde bölgenin uzmanlık yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelikli sektörlere yönelik fuar v.b. organizasyonlar ise ilgili sektör bakımından ulusal ve uluslararası ölçekte etkisi en büyük olanlara yönelik olmak üzere devam edecektir.

2013 yılında başlanılan DOĞAKA Bülten çalışmaları, hem DOĞAKA faaliyetleri hem de TR63 Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal özelliklerini bilinir kılmak üzere sürdürülecek ve ayrıca bülten çalışmalarında tematik alanlara ağırlık verilecektir. Bunun yanısıra; Ajans başarılı çalışmaları yazılı ve görsel medyada daha fazla tanıtılarak Ajans bilinirliğinin artırılması sağlanacaktır.

2.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri

2016-2017 yılları planlama, programlama ve koordinasyon çalışmalarında, 10. Kalkınma Planı ve TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelik ve tedbirlere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyonu esas olacaktır.

Bunun yanı sıra gerek Ajans gerekse diğer kurumlar tarafından TR63 Bölgesinin ekonomik ve sosyal kaynaklarına yönelik olarak hazırlanan mastır plan, araştırma raporu gibi çalışmalarda yer alan konuların detaylı araştırmaları ve fizibilite çalışmalarına ve yeni araştırma ve planlama çalışmalarına devam edilecektir. Ajansın tematik araştırma ve analiz çalışmalarının sonuçlarını somutlaştırmak adına ilgili kurumlarla çalışmalar yapılacaktır.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardı Aracı (IPA) başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik büyük ölçekli proje uygulama faaliyetlerine devam edilecektir. Bu konuda Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile yürütülen çalışmalara katılım sağlanacaktır. Ayrıca Kalkınma Ajanslarının IPA Fonlarının kullanımında etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, DOĞAKA’nın da bu süreçte aktif rol alabilmesini temin etmek amacıyla insan kaynakları başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır.

2.4. Proje ve Destekleme Faaliyetleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2016-2017 yılları arasında Ek-2’deki Destek Stratejisi’nde yer alan program başlıkları ve konular kapsamında mali ve teknik destek programları uygulamayı öngörmektedir. Bu dönemde, Ajans analiz çalışmaları doğrultusunda bölge imalat sanayisinin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, sosyal altyapının iyileştirilmesi ve kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılması temel yaklaşım olacaktır. Ayrıca girişimciliğin geliştirilmesi konusunda Kalkınma Bakanlığı ve KOSGEB ile işbirliği içerisinde hazırlanacak destek programı rehberi doğrultusunda 2016 ve 2017 yıllarında destek programı uygulanabilecektir. Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları uygulanmaya devam edecek, Güdümlü Proje Desteği kapsamında proje önerileri geliştirilecektir. Bunun dışında Ajans, Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının proje yapma kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimlere ve bu konuda yardımcı doküman hazırlama çalışmalarına herhangi bir destek programı ile ilişkilendirmeden devam edecektir.

2.5. Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri

2016 ve 2017 yıllarında Yatırım Destek Ofisleri tarafından yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik Bölgenin yatırım olanakları hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir.

Bu dönemde de sektörel araştırma ve yatırımcı fizibilite raporları hazırlanacak ve 2015 yılında hazırlanacak olan Bölgesel Yatırım Tanıtım Stratejisi ve Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu doğrultusunda yatırım destek çalışmalarına ağırlık verilecektir. İş ve Yatırım Ortamının tanıtımında investin web siteleri ulusal ve uluslararası yatırımcıların bilgiye erişimini kolaylaştırmak adına etkin şekilde kullanılacaktır.

Bu dönemde Bölgedeki yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımının yapılması amacıyla Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinde yer alan Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerinde tanıtım organizasyonlarına devam edilecektir.

Ayrıca, Yatırım Destek Ofisleri Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde Ajans tarafından yapılan faaliyetlerde ve yürütülen destek programlarında ilgili birimlerle işbirliği çalışmalarına devam edecektir.

2.6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

Ajans faaliyetlerinde ve uygulanan destek programlarında hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanılması izleme ve değerlendirme faaliyetlerine 2016 ve 2017 yıllarında da devam edilecektir.

Bu yıllarda, cari dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve uygulanan destek programlarının izleme faaliyetlerinin yanı sıra önceki dönemlerde yapılmış faaliyet ve tamamlanmış destek programlarına yönelik sonuç raporları ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.

..../.../2015

Onur YILDIZ

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

EK-1. BİTKİ SAĞLIĞI KLİNİĞİ GÜDÜMLÜ PROJE BİLGİ FORMU

|  |
| --- |
| **TEMEL BİLGİLER** |
| **Proje adı** | Bitki Sağlığı Kliniği  |
| **Uygulama yeri** | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi |
| **Proje yürütücüsü kuruluş** | Projenin yürütücü kuruluşu Mustafa Kemal Üniversitesi’dir. Projenin tamamlanmasıyla beraber oluşturulacak Bitki Sağlığı Kliniği tesisinin işletmesi üniversite bünyesinde olacak ve gelirleri döner sermaye içerisinde ayrı bir yapılanma ve mevzuatla üniversiteye aktarılacaktır.  |
| **Proje ortakları**  | AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Antakya Ziraat Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret Borsası, Erzin Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği |
| **Temel faydalanıcılar** | Turunçgil, pamuk, zeytin, bağ, meyve ve sebze üreticileri ve birlikleri ile tarıma dayalı sanayi işletmeleri, paketleme ve soğuk hava tesis işletmeleri |
| **Diğer faydalanıcılar** | Diğer bölgelerde tarımsal üretim yapan üreticiler, Tarım il ve ilçe müdürlükleri, Ziraat Fakülteleri, tarımsal kuruluşlarda, tohum ve ilaç firmalarında görev yapan uzmanlar, tohum ve tohumluk üreten firmalar, pestisit üretim ve pazarlama şirketleri, Tarım Kredi kooperatifleri, Tarımsal Araştırma Enstitü ve İstasyonları |
| **Proje konusuyla ilişkili diğer kurum ve kuruluşlar** | Hatay Valiliği, Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Erzin Turunçgil Üreticileri Birliği, Dörtyol Turunçgil Üreticileri Birliği, Hatay Paketleme ve Soğuk Hava Depolama Tesis İşletmeleri, İlçelerde bulunan Sanayi ve Ticaret Odaları |
| **Toplam maliyet** | 2.385.411,00 TL |
| **Ajans katkı payı** | 1.789.058,00TL (%75) |
| **Proje ortak/ortaklarının katkı oranları** | 596.352,75 (%25) |
| **Yapım işlerinin tahmini bedelinin proje bütçesine oranı** | Yapım işleri Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Toplam Proje Bütçesine dahil değildir.  |
| **Proje uygulama süresi** | 12 ay |
| **PROJE ARKA PLANI, GEREKÇESİ, HEDEF VE AMAÇLARI** |
| **Projenin arka planı ve gerekçesi** | ARKAPLANHatayİli, tarım alanları, toprak yapısı, iklim ve diğer doğal şartlarının uygunluğu nedeniyle ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe ve ikinci ürün yetiştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu özelliklere sahip olan ilimiz, ülkemiz tarımsal üretiminin %19,6'sını ve Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık %25' ini karşılamaktadır. İklim ve arazi yapısı, bu rakamları üst seviyelere taşıyacak olanaklar sağlamasına rağmen uygulamadaki hatalar bunun önüne geçmektedir. İyi tarım uygulamalarının yeteri kadar bilinmemesi, yanlış dozlarda ilaç kullanımı, eğitimsiz çiftçiler, ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirlerin bilinmemesi, bölgenin öncü sektörlerinden biri olan tarım sektöründen yeterli verim alınamamasına sebep olmaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan Bitki Sağlığı Kliniği Projesi ile Hatay bölgesinde tarımla ilgili A-Z’ye tüm sorunlara yönelik müdahale yöntemleri, araştırma- geliştirme faaliyetleri, bilgilendirme- bilinçlendirme faaliyetleri, bölgede faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin ve bunlarla ilgili bilgilerin kayıt altına alınarak buna yönelik bir veri tabanı oluşturulması vb. faaliyetler hayata geçmiş olacaktır. Ayrıca tarım alanında bölgede çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ve bütünlük arz etmeyen uygulamaları da koordine etmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan Bitki Sağlığı Kliniği’ nin kurulması proje önerisi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’ nın Destek Yönetim Kılavuzu’ nda tanımlanan güdümlü proje desteği kapsamında desteklenecek alanlarla oldukça uyumludur.  Başbakanlığın 13.06.2013 tarih ve 31853594-166-71-3217 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan **Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)**’nda yer alan başta eğitim sanayi ve bölgesel politikalarla tamamlayıcı olarak yürütülmesinin, sanayi sektörü yanında hizmetler ve tarım sektörlerinde de katma değer artışı sağlanmasının yenilikçi girişimciliğin gelişmesi ve bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi açılarından öneme sahip olduğu noktasında klinik çalışma planında öngörülen hedeflerle uygunluk arz etmektedir.  **Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Tarım Stratejisine göre;** Tarımsal üretimin arz ve güvenliği alanında üretimden tüketime kadar uluslar arası standartlara uygun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamına girmektedir.  Önerilen bu projede, amaca uygun olarak seçilen hedeflerin, **Hatay ili Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik planının (2011-2015) a**maç ve hedeflerine uygun olduğu görülmektedir. Böylece, Hatay ili için stratejik planda yer verilen hedeflere bağlı olarak bitki hastalıkları, zararlı böcekler, yabancı otlar, bunlarla mücadele, eğitim programları düzenlenerek bilgi transferlerinin gerçekleştirilmesi, bölgede faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin ve bunlarla ilgili bilgilerin kayıt altına alınarak buna yönelik bir veri tabanı oluşturulması, hastalıklarla veya kullanılacak ilaçlarla ilgili araştırma geliştirme gibi faaliyetler bu çalışma ile en kısa zamanda hayata geçirilmiş ve üreticiler ve teknik elemanların yararına sunulmuş olacaktır. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planında bulunan “ tarımda yapısal dönüşüm ve kırsal kalkınma ana başlığı altında yer alan “TR63 Bölgesinin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelinin modern üretim pazarlama yöntemleri ve markalaşma ile katma değerini yükseltmek ve kırsalda ekonomik ve sosyal alt yapıyı güçlendirerek yaşam kalitesinin artırmak hedeflerini kapsamaktadır. Ayrıca öngörülen bu proje; Hatay Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan genel bütçeli "Organik Tarımı Geliştirme" ve "Turunçgillerde Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi" (EKÜY) ile Özel İdare bütçeli " Zeytin Dal Kanseri Mücadelesi" projeleri ile doğrudan ilişkili olup, sözü edilen projelerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele konularında tamamlayıcı özellikler taşımaktadır.GEREKÇE Günümüzde bitkisel üretim, tohum, fide ve fidan seçimi ile başlayan toprak işleme, ekim-dikim, sulama, gübreleme, budama, hastalık etmenleri ve zararlı böceklerle mücadele gibi işlemlerle devam eden bir süreçtir. Bu üretim döneminde bitkilerde ortaya çıkan en önemli sorunlar, bitki hastalıkları ve zararlı böceklerin yol açtığı ekonomik kayıplardır. Bu sorunlar; gelişme koşullarının elverişli olmaması, sağlıklı fide, fidan ve tohum seçiminde yeterli özenin gösterilmemesi, etkili ve teknik bir gübreleme programının uygulanmaması, fide döneminden başlayarak hasada kadar geçen dönemde karşılaşılan hastalıklar ve böcek zararlarıdır. Bitkilerde görülen hastalık ve zararlıların yol açtığı kayıpları önlemenin yolu, bunlara karşı etkili bir mücadele programını oluşturmaktır. Bu noktada bitkiyi sağlıklı tutmanın ve korumanın ilk adımı ise, bitki hastalık etmenleri olan mantar, bakteri ve virüsler ile zararlı böcek, kırmızı örümcek ve nematod gibi canlı organizmaların doğru ve hızlı bir şekilde tanısını gerçekleştirmektir.  Tanı işlemi, tarla, bahçe, sera ve hasat sonrası depo ve paketleme evlerindeki uygulamalardan yola çıkarak laboratuvar testleri ile bir seri çalışmanın sonucu ortaya konmaktadır. Bitkilerde tanımlanmış ve kayıtlı yüzlerce hastalık ve zararlı böcek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Tarım teşkilatlarında görev yapan teknik elemanlar ve danışman Ziraat Mühendisleri tarafından görsel olarak belirtilere ve zarar şekillerine bakılmak suretiyle tanılanabilmektedir. Burada tanılanamayan veya tereddüt edilen hastalık ve zararlıların doğru ve hızlı tanısı için sözü edilen klinik, oldukça fazla önem taşımaktadır. Günümüzde çiftçilerin bitkisel üretimde karşılaştığı çok önemli sorunlardan birisi, hastalık ve zararlıların yol açtığı kayıpları önlemedeki yetersizlikleridir. Bu noktada üreticiler, ilk olarak il ve ilçelerdeki Tarım teşkilatlarındaki uzman teknik elemanlardan önce özel danışmanlık yapan Ziraat Mühendisleri, özel firma temsilcileri ve tarımsal ilaç bayilerinde görevli uzmanlardan destek almaktadırlar. Bu görevlilerin en önemli sıkıntıları, bitkilerde ortaya çıkan bozulmalar ve zararların nedenlerinin doğru ve hızlı tanımlayamamasıdır. Hızlı tanı, birçok hastalık ve zararlılarla etkin mücadelede oldukça önemlidir. Ancak, yapılan geç veya çoğu zaman yanlış tanı, uygulamalarda olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunlardan bazıları; çevresel kirlilik, hastalık etmenleri ve zararlıların ilaçlara karşı direnç geliştirmeleri, yanlış pestisit (tarım ilacı) kullanımından dolayı etkisiz sonuç ve buna bağlı olarak girdi maliyetinin artması, ürünlerde aşırı pestisit kalıntı sorununun ihracatta oluşturduğu problemler ve en önemlisi insan sağlığını tehdit eden kanserojen etkilerdir. Hatay ili Tarım ve Kırsal Kalkınma **Stratejik planında temel ürünler olarak belirlenen zeytin, narenciye, bağ, pamuk ve sera sebze bitkileri başta** olmak üzere tarla bitkileri, sebzeler ve meyveler, süs bitkileri ve hasat sonrası ürünlerdeki birçok hastalıklar ve zararlılara karşı etkili bir mücadele için fide ve fidan döneminden başlayarak yaş meyve ve sebze ihracatına kadar geçen sürede kitlesel ve odaksal entegre mücadele yöntemlerinin uygulanması gerekir. Bu yöntemleri ortaya koymadan önce arazideki yerinde incelemeler, kayıtlar ve gözlemlerle sorunun doğru bir şekilde belirlenmesi, bu konuda yapılacak ilk aşama olarak kabul edilir. Diğer aşamada ilk bulgu ve gözlemleri teyit etmek amacıyla, klinik laboratuvarlarında gerçekleştirilecek testlerle hastalık etmenleri ve zararlı böcekler doğru bir şekilde tanılanmış olacaktır. Bu sorunların yayılmaması ve diğer alanlarda kayıplara yol açmaması için üretici birlikleri, dernekler ve kooperatiflerle de işbirliği içinde olunması önemli bir noktadır. Bütün bu yaklaşımlarla, bölgemizde yanlış veya eksik tanıdan kaynaklanan sorunların önüne geçilerek, teknik ve bilimsel yöntemlerin daha rasyonel ve mantıklı bir şekilde kullanımı sağlanmış olacaktır.  Tarımsal üretimde kayıpların en çok yaşandığı süreçlerden biri de depolama ve saklama sürecidir. Uygun olmayan koşullarda depolanıp saklanan ürünlerde %15’lere kadar kayıplar yaşanmakta, bu süreçte de çeşitli hastalıklar baş göstermektedir. Kliniğin gerçekleştireceği çalışmalardan biri de bu süreçteki hastalıklarla mücadele etmeye yönelik ilaç geliştirme, araştırma- geliştirme faaliyetlerini sürdürmektir. Ülkemiz bugün, 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın en önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden birisi konumundadır. Toplam miktarın 12 milyon tonunu meyve ve 31 milyon tonunu sebze üretimi oluşturmaktadır. Akdeniz İhracatçı Birliklerinin 2013 yılı değerlendirme raporuna göre (AKİB, 2014), yaş meyve ve sebzede toplam ihracatımız 3.3 milyon ton ve parasal değeri ise 2.4 milyar dolar olup, bunun yaklaşık olarak 1.4 milyon tonu turunçgil, 727 bin tonu meyve ve 1.2 milyon tonu sebzeden oluşmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak ihracatımız, toplam 43 milyon ton meyve -sebze üretiminin yaklaşık %8' sini oluşturmaktadır. İhracatın yapıldığı ülkelerin dağılımları incelendiğinde (Şekil 1), %52'lik pay ile en fazla ihracat Bağımsız Devletler Topluluğuna gerçekleştirilirken bunu, %26 ile Avrupa Birliği, %17 ile Ortadoğu ülkeleri izlemektedir. **Şekil 1**. Yaş Meyve Sebze ve Narenciye ihracatının ülke gruplarına dağılımı Sektörel toplantılar ve ulusal katılımlı grup çalışmalarında bunun nedenleri arasında yeterli miktarda nitelikli ürünün olmaması ve bu ürünlerdeki kontrolsüz tarım ilacı ve gübrelerin kullanımının bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu konuda sıklıkla sözü edilen diğer nedenler olarak; iyi tarım uygulamalarının hayata geçirilmemesi ve tarımın kayıt altına alınmaması ifade edilmektedir. Sonuç olarak ihraç edilecek olan ürünün kalitesinde önemli bir azalma yaşanmaktadır. Greenpeace tarafından 2009-2010 yıllarındaki ürünlerde kalıntı sorunu konusunda hazırlanan rapor, pestisit kalıntısı nedeni ile 1 Ocak-31 Mart 2012 tarihleri arasında 1'i limon, 5'i domates, 25'i biber olmak üzere 30 ürünümüzün AB sınır kontrol noktalarından geri döndüğünü ifade etmektedir. Bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz yıllarda bitki zararlıları ile mücadelede kullanılan ve Avrupa Birliği tarafından yaşanan "amitraz" isimli tarım ilacı uygulanmış olan armutlarda yaşanan kalıntı ve zehirlilik durumuna bağlı ürünün ihracatında karşılaşılan iade sorunu örnek olarak verilebilir. Şu an bu tarım ilacı, karşılaşılan bu tür durumlardan ötürü ülkemizde yasaklanmış durumdadır. Yine ülkemizde birkaç yıl önce biber ihracatı sırasında üründe saptanan ilaç kalıntı limitlerinin izin verilebilir miktardan yüksek çıkmasından dolayı ürünlerimizin geri iadesi ile sonuçlanan durumlar yaşanmıştır. Sözgelimi, bir tır dolusu (yaklaşık 20 ton ürün) biberi Almanya' ya ihraç eden bir ihracatçı, yukarıda sözü edilen bir sorunla karşılaştığı durumda; AB ülkelerinde mevcut "Hızlı Alarm Sistemi" ile diğer ülkelerde bu durumdan haberdar olacağı için diğer Avrupa ülkelerine satamayacak ve ülkemize geri getirerek imha etmek zorunda kalacaktır. Böylece ihracatçı hem ekonomik anlamda hem de ticari saygınlık açısından ciddi ve olumsuz bir sonuçla karşılaşacaktır. Ekonomik anlamda; 1 kg biber ihracatı ile 1.2 Dolar kazanan ihracatçı, 20 ton biberin imhası sonucu 24.000 Dolar kayba uğrayacaktır (Çizelge 1). **Çizelge 1**. 2012-2013 (Ocak-Aralık ayı) Türkiye Geneli Yaş Sebzede İhracat Yapılan ilk 10 madde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MADDE** | **01.01.2012/31.12.2012** | **01.01.2013/31.12.2013** |  |
| **MİKTAR (KG)**  | **DEĞER ($)**  | **MİKTAR (KG)**  | **DEĞER ($)**  |  |
| Domates | 561.997.134  | 404.750.336  | 486.126.335  | 392.669.295  |
| Biber  | 70.064.182  | 75.130.009  | 68.815.371  | 82.487.703  |
| Hıyar-Kornişon  | 89.282.181  | 67.546.105  | 78.860.864  | 64.386.091  |
| Patates  | 92.214.677  | 10.957.625  | 310.368.805  | 44.752.092  |
| Kabak | 34.611.492  | 23.655.483  | 43.184.900  | 32.949.122  |
| Soğan-Şalot  | 141.568.345  | 20.719.109  | 159.397.845  | 27.607.282  |
| Patlıcan | 11.585.054  | 9.481.371  | 13.511.820  | 13.105.901  |
| Havuç,Turp  | 54.807.156  | 10.270.871  | 55.534.069  | 9.663.834  |
| Pırasa | 8.248.482  | 4.386.973  | 15.218.585  | 8.738.934  |
| Mantar | 479.002  | 8.118.431  | 282.867  | 6.099.920  |

**Kaynak:** Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Değerlendirme Raporu (2014) Bu gibi nedenlerden dolayı ülkemizde önemli miktarlarda döviz kayıpları yaşanmaktadır. Bu noktada; kurulması planlanan Bitki Sağlığı Kliniği, ürünlerin ekimi veya dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca uygulanacak olan her türlü tarım ilacı ve gübreler kontrol altına alınıp izlenebilirlik sağlandıktan sonra yürütülecek olan işlemlerle, bitki hastalık ve zararlıları ile zamanında, uygun dozlarda ve doğru ilaçlarla uygulanacak mücadele programları ve ihracata yönelik sorunların çözülmesi sayesinde sözü edilen bu tür kayıpların önüne geçilmiş olacaktır.  |
| **Projenin genel hedefi**  | Bitki Sağlığı Kliniğinin genel hedefi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli sürdürülebilmesi için tohum ekiminden ihracata kadar tarımla ilgili gerçekleşen tüm süreçlerde mevcut sorunlara çözümler bularak müdahalelerde bulunmak, tarım arazilerinin ve bunlarla ilgili bilgilerin kayıt altına alınarak buna yönelik bir veri tabanı oluşturarak sektörü sürekli kontrol altında tutarak tedbirler almak, tarım sektöründeki mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma- geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve çeşitli süreçlerde gözlemlenen hastalıklara yönelik ilaç geliştirme çalışmaları yürütmektir.  |
| **Proje amaçları** | Projenin Özel Amaçları;* Klinik merkezinin kurulması ile işlerliğe kavuşması sonrasında Türkiye'de bu alanda mevcut olmayan ancak gelişmiş ülkelerde örnekleri olan Bitki Sağlığı Kliniğinin üretici ve ihracatçıya hizmet üretebilir hale gelmesini sağlamak,
* Klinik bünyesinde alınacak olan tanı için hızlı, güvenilir sonuçlar veren ve ülkemizde diğer kurumlarda az bulunan cihazların alımı ile doğru ve sağlıklı sonuçların ortaya çıkmasını temin etmek,
* Projede yer verilen gezici klinik aracının satın alınmasının gerçekleştirilmesi ile çalışma planında belirtilen ve doğrudan üreticinin bahçe veya tarlasındaki sorunu yerinde tespit ederek çözüm yolları üretmek,
* Bitkilerde görülen hastalık ve zararlıların tanısını doğru bir şekilde yaparak teknik ve ekonomik anlamda yanlış uygulamaların yol açacağı kayıpları ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak,
* Bitkilerde sorun oluşturan hastalık etmenleri ve zararlıların yanlış tanısının önüne geçerek, yaygın kullanılan pestisitlerin yaratabileceği olumsuzlukları önleyerek, insan sağlığına uygun ve çevre dostu üretime katkıda bulunmak,
* Güvenli ve yeterli gıda konusunda düzenlenecek olan seminer, toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlikler ile birlikte basılacak ve dağıtılacak olan broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. araçlarla çiftçileri bilinçlendirmek,
* Sorunları yerinde tespit etmek için düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek arazi çıkışları ile aktif bir yapıda olacak olan klinik sayesinde üreticilerle doğrudan bağlantı kurularak tohum, fide ve fidan seçiminden hasat sonrasına kadar yapılan işlemler konusunda gerçekçi bir çiftçi kaydı ile bilgisayar ortamında her bir üreticiye ait veri tabanı oluşturmak,
* Depolama ve saklama süreçlerinde meydana gelen kayıpları en aza indirmek için araştırma geliştirme çalışmaları yapmak,
* Klinik bünyesinde Ar-Ge birimi kurarak hastalıklar ve ilaçlar üzerinde detaylı çalışmalar yapmak,
* Tarım alanında çeşitli kurumlar tarafından dağınık olan çalışmaları(toprak analizleri, hastalık tespitleri, tarım danışmanlığı vb. konular) tek bir çatı altında toplayarak koordineli olarak çalışılmasını sağlamak,
* Bölgede tarım alanında gerçekleşen tüm faaliyetlere A’dan Z’ye hakim olarak sorunlara yerinde ve hızlı çözümler bulmak,
* Fakülte bünyesinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimine ve iş istihdamına yardımcı olmaktır.

Bu amaçlara ulaşmak gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler;* Bölge üretici ve ihracatçılarına hizmet vermek için üniversite kampusu içerisinde sabit bir Bitki Sağlığı Kliniği binasını kurmaktır. Daha sonra buna bağlı olarak klinik binasının çevre düzenlemeleri ile birlikte iç donanımlarını gerçekleştirmektir.
* İnşaatı tamamlanan klinik binası içerisinde alt yapısı tamamlanan laboratuvarlarda çalışmalar sırasında gerekli makine-teçhizat ve sarf malzeme alımlarını gerçekleştirmektir.
* Projede belirtilen çalışma planına bağlı olarak gezici klinik aracının satın alınması ve iç donanımlarının tamamlanması ile klinik aracının işler hale getirilmesini sağlamaktır.
* Proje kapsamında il ve ilçelerde düzenlenecek olan seminer, toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlikler ile birlikte basılacak ve dağıtılacak olan broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. araçlarla Bitki Sağlığı Kliniği' nin tanıtımlarını gerçekleştirmektir.
* Klinik bünyesinde görev yapacak teknik ve idari personelin istihdamını sağlayarak bu kişilerin bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik eğitim programlarını başlatmaktır.
* Kliniğin hayata geçmesi ile üreticilerin talepleri doğrultusunda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
 |
| **Bölge Planı ile olan ilişkisi** | Bitki Sağlığı Kliniği’ nin kurulması proje önerisi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’ nın Destek Yönetim Kılavuzu’ nda tanımlanan güdümlü proje desteği kapsamında desteklenecek alanlarla oldukça uyumludur. DOĞAKA TR63 Bölge Planında (2010-2013) yer alan Temel Amaç 1’deki hedef ve politikalarla ilişkisi incelendiğinde; hedef 4. Mesleki eğitim alanında bölgede ön plana çıkan ticaret, turizm, tarım, taşımacılık ve sanayi sektörlerinde üniversite ile işbirliği geliştirilecektir maddesi ile uyumlu görünmektedir. Aynı bölge planında; 3.4. Tarımsal rekabet gücünün arttırılması: Tarımda yapısal dönüşüm ana başlığında Temel amaç 1. Tarımda bilgi birikimi arttırılacak ve uzmanlaşma sağlanacaktır başlığında hedef 1. Yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde tarımsal üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme doğrultusunda önerilen proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar sonucunda tarımda bilgi birikimi arttırılacak ve özellikle bitkilerde görülen hastalık ve zararlıların hızlı ve doğru tanısı noktasında önemli katkılar sağlanacaktır. Üniversitemizin tarım alanındaki dış paydaşları olan tarım kuruluşları ile işbirliği yapılmış ve üreticilere yönelik bitki koruma alanlarında eğitim seminerleri, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenerek bu kuruluşlarla ortak çözümler üretilecektir. Böylece üniversite ile çiftçiler arasında kurulacak olan iletişim kanalları ile Üniversitede AR-GE çalışmaları sonucu elde edilen bilimsel bilgi ve uzmanlık deneyimleri paylaşılmış olacaktır. Temel Amaç 4. Tarım arazileri korunacak ve verimlilik arttırılacaktır başlığı altında Hedef 2. Tarımda modern üretim teknikleri kullanımı desteklenecektir ve Hedef 3. Tarımsal Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir başlıklarında sözü edilen faaliyetlerle klinik çalışma ilkeleri uyumluluk göstermektedir. Ayrıca profesyonel danışmanlık (Temel Amaç 3) özendirilerek, Temel Amaç 4’teki Hedef 2 ve Hedef 3’teki politikalar desteklenmiş olacaktır. DOĞAKA TR63 Bölge Planı (2014-2023) olarak sunulan metinde yer alan Strateji Tablosunda Tarımda yapısal dönüşüm ve kırsal kalkınma ana başlığı altında “TR63 Bölgesinin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelinin modern üretim pazarlama yöntemleri ve markalaşma ile katma değerini yükseltmek ve kırsalda ekonomik ve sosyal alt yapıyı güçlendirerek yaşam kalitesini arttırmak” başlığı altında Öncelik 5. Gıda üretiminde ve tüketiminde gıda güvenliğinin sağlanması esas alınacaktır ifadelerine bağlı tedbirlerden 5.2. Gıda güvenliği konusunda üretici ve tüketicilerin bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenmesi ve 5.3. Üreticiden tüketiciye olan tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik tedbirler, Bitki Sağlığı Kliniğinin çalışma hedefleri arasında yer almaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü DOĞAKA 2014-2023 Bölge Planının sonunda bu dönemde uygulanacak olan 26 projeden biri olarak belirlenmiştir.  |
| **Ulusal Plan ve Stratejiler ile olan ilişkiler** |  Başbakanlığın 13.06.2013 tarih ve 31853594-166-71-3217 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan **Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)**’nda yer alan Hedef ve Politikalarla ilişkisi incelendiğinde; planın hedefleri ve politikaları arasında yer alan Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme ana başlığı kapsamındaki *2.2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik* alt başlığında; 621. maddede; "Dokuzuncu Kalkınma Planında ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarında belirlenen öncelikli teknoloji alanları başta olmak üzere, kamu kurumları ve üniversitelerde araştırma altyapıları oluşturulması amacıyla yaklaşık 2,4 milyar TL kaynak harcanmıştır. Halen faaliyete geçmiş 108, kurulumu devam eden 65 tematik ileri araştırma merkezi projesi bulunmaktadır. Bu merkezler ağırlıklı olarak biyoteknoloji dâhil yaşam bilimleri, malzeme, havacılık ve uzay, bilgi ve iletişim, savunma teknolojileri ile nanoteknoloji alanlarındadır. Öte yandan, üniversitelerin araştırma kapasitesini geliştirmek üzere 20 üniversitede merkezi araştırma laboratuvarı tamamlanmış, 62’sinde ise devam etmektedir. Bu merkezleri diğer kamu üniversitelerinde de kurmak üzere hazırlık çalışmaları yürütülmektedir" ifadesinden yola çıkarak sözü edilen merkezlerin diğer kamu üniversitelerinde de kurulmak üzere hazırlık çalışmalarının yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir. Kurulması önerilen klinik, bu merkezler kapsamında değerlendirilebilecek nitelikleri taşımaktadır. 623. madde; "Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının başta eğitim, sanayi ve bölgesel politikalar olmak üzere diğer politikalarla tamamlayıcı olarak yürütülmesi; sanayi sektörü yanında hizmetler ve tarım sektörlerinde katma değer artışı sağlanması, yenilikçi girişimciliğin gelişmesi ve bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi açılarından öneme sahiptir" olarak ifade edilmektedir. Başta eğitim, sanayi ve bölgesel politikalar olmak üzere diğer politikalarla tamamlayıcı olarak yürütülmesinin; sanayi sektörü yanında hizmetler ve tarım sektörlerinde katma değer artışı sağlanmasının, yenilikçi girişimciliğin gelişmesi ve bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi açılarından öneme sahip olduğu noktasında klinik çalışma planında öngörülen hedeflerle uygunluk arz etmektedir.  **c. Politikalar bölümünde;** 627. madde; "Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir" ifadesi, bünyesinde nitelikli insan eğitimine öncelik veren ve özel sektörle yakın ilişki içerisinde görev yapacak olan Bitki Sağlığı Kliniğinin kurulma gerekçeleri ile uygunluk arz etmektedir.  634. maddede; "Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler alınacak ve ara yüzler oluşturulacaktır. Bu çerçevede yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesine özen gösterilecektir" şeklinde vurgulanan üniversite-özel sektör işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil edecek olan Klinik merkezi, kuruluşundan itibaren kamu ve özel sektör işbirliğini önemsemiş ve geliştirmektedir.  635. madde; Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği daha da artırılacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilecektir" şeklinde ifade edilmektedir. Bu politika, kurulacak olan Kliniğin "Fakültemiz bünyesinde eğitim gören *lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimine ve iş istihdamına yardımcı olmak*" şeklindeki hedefi ile örtüşmektedir.  638. maddede; "Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme ve sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasiteleri güçlendirilecektir" biçiminde ifade edilmektedir. Üniversitemizin hastalık ve zararlılar konusundaki Ar-Ge sonuçlarının pratiğe aktarılmasını sağlamayı misyon edinen Bitki Sağlığı Kliniği, ilgili madde ile büyük oranda bağlantılı görünmektedir. *2.2.15.Tarım ve Gıda* başlığında yer alan 753. maddede; plan döneminde, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” ile “Balıkçılık” başlıklarında AB’ye uyum çalışmalarına devam edilmiş olduğu, ancak sadece “Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslı müzakereye açıldığı bildirilmektedir. Bu madde de görüleceği üzere Bitki Sağlığı Kliniği’nin oluşturulmasının AB uyum süresinde üstleneceği rolün önemi tam olarak ortaya konmuştur. *Tarım ve Gıda* başlığında yer alan c. Politikalar alt başlığında ise;  761. madde; "Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak, tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verilecektir. Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır" incelendiğinde; desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığının dikkate alınacağı, tarımsal desteklerin etkinliğinin izlenerek değerlendirileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda öngörülen Bitki Sağlığı uygulamalarında izlenebilirlik politikası, desteklerin bitki sağlığına bağlanmasında önemli katkılar sağlayacaktır. 762. madde; "Tarımsal ürün ihraç pazarları geliştirilecek, talebe uygun nitelik ve nicelikteki ürünlerin ihracatı amacıyla, üretim aşamasını dikkate alan destek programları uygulanacaktır" incelendiğinde ise; ülkemizde yaş meyve ve sebze ihracatının %25' inin ilimizden karşılandığı göz önüne alındığında bitkisel üretim sürecinde sağlıklı ve nitelikli ürüne yönelik uygulamaların yapılacağı Bitki Sağlığı Kliniği kapsamında üreticilere önemli destekler sağlanacaktır.  763.madde; "Gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacaktır. Üretici örgütlerinin pazara erişimi kolaylaştırılacaktır" açıklamasında üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması ile paralel olarak gerçekleştirilecek olan faaliyetleri Bitki Sağlığı Kliniğinin çalışma programı içerisinde yer almaktadır. 766.madde; "Tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile yayım konularında bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır" açıklaması, Bitki Sağlığı Kliniği hedefleri arasında yer alan "Güvenli ve yeterli gıda konusunda düzenlenecek olan seminer, toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlikler ile birlikte basılacak ve dağıtılacak olan broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. araçlarla çiftçileri bilinçlendirmek" faaliyeti ile uyumluluk göstermektedir.  Yine Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda yer verilen *Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği* ana başlığında yer alan 1073. maddede; sözü edilen plan döneminde uluslararası işbirliğinin kalkınma sürecinde daha etkin kullanılabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde birbiriyle tutarlı, tamamlayıcı ve kararlı politikalara ihtiyaç bulunduğu ifade edilmektedir. Bir diğer madde olan 1108. maddede; bölgesel ölçekte başta enerji, eğitim, sağlık, gıda, tarım, ulaştırma ve turizm gibi sektörler olmak üzere ortak potansiyeli harekete geçirmeye yönelik işbirliği imkânlarının değerlendirileceği ve bu kapsamda yakın bölgeye odaklanan sektörel stratejiler, ortak program ve projeler hazırlanacağı bildirilmektedir. Ayrıca IV.Program Bileşenlerinde yer alan 1.Bileşen olan "Gıda Güvenilirliğinin Artırılması amacıyla Güvenilir gıda üretim ve tüketimi için gıda etiketleme, izlenebilirlik ve ürün takip sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır" ifadesi ile ilişkili olarak Kliniğin temel işlevlerinden birisi olan yerinde izlenebilirlik, oldukça önemli bir nokta olarak ön plana çıkmaktadır.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal tarım stratejileri (2013-2017) kapsamında bulunan tarımsal üretim arz ve güvenliği alanında, tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak ve gıda güvenirliliği alanına uygun olarak üretimden tüketime kadar uluslar arası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı arttırmak gibi hedefler, klinik çalışma planında öngörülen hedeflerle uygunluk arz etmektedir. Ayrıca bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı alanı doğrultusunda, çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi arttırmak amacıyla bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek, bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek gibi faaliyetler, Bitki Sağlığı Kliniği' nin kuruluş gerekçeleri arasında yer almaktadır.  |
| **Projenin tamamlayıcılığı** **(Bu bölümde projenin bölgedeki diğer ulusal/bölgesel projeler ile olan ilişkileri değerlendirilecektir)** | İlimizde ve bölgemizde farklı kurumlar ve sektörler tarafından tarımsal nitelikte birçok çalışmalar yürütülmektedir. Bu proje ile bölgede farklı kurum ve kuruluşların birbirinden kopuk olarak gerçekleştirdiği faaliyetler koordine edilmiş olacaktır. Projemiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın ulusal çapta son yıllarda gerçekleştirdiği TARGEL projesi kapsamında istihdam edilen Ziraat Mühendislerinin uygulamaya dönük olarak eğitimleri ve bilinçlendirilmelerinde önemli katkılar sağlayabilecektir. Ayrıca ilimiz tarım ve kırsal kalkınma planında üretim deseninde yer alan kültür bitkilerinde yürütülen tüm projelere teknik destek verecektir. Buna ek olarak diğer üniversiteler ve kamu kuruluşları ile yürütülecek olan TÜBİTAK ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslar arası projelerde yer alan bitki sağlığı ile ilgili konularda gerekli görüldüğünde bilgi ve alt yapı olanakları ile destek sağlanacaktır.  |
| **ÖN DEĞERLENDİRME** |
| **Projenin sektörel ve bölgesel etkileri (Bu bölümde projenin olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri sektörel ve bölgesel açıdan değerlendirilecektir.)** | Proje kapsamında ortaya konacak olan doğru tanı ve buna bağlı teknik ve ekonomik mücadele yöntemi ile ilimiz ve bölgemizdeki tarım sektöründe girdi maliyeti önemli ölçüde düşürülmüş ve üretimde ciddi bir verim artışı sağlanmış olacaktır. Üretim süreci sonunda elde edilecek olan sağlıklı ve kaliteli ürün ile sanayicinin ihracat potansiyeli arttırılacak ve bu sayede ekonomik gücü yükselmiş olacaktır. Sosyal yönden ise, başta pestisitler olmak üzere yanlış uygulamaların olumsuz sonuçları ortadan kaldırılacaktır. Bununla birlikte ihracatta saygınlık yükselecek ve kurumsal güvenilirlik yüksek seviyede tesis edilmiş olacaktır. Hem sektörel hem de bölgesel açıdan bakıldığında tarladan sofraya sağlıklı ürün anlayışı ile temiz ve sağlıklı gıda üretilerek tarım sektöründe insan sağlığı ön plana çıkarılmış olacaktır. Böylece toplumun ve ülke insanımızın refah seviyesi ve yaşam kalitesi yükseltilmiş olacaktır. Tarımsal uygulamalardaki yanlışlıkların giderilmesi ile tarımsal ürünlerden beslenen insanlar ve arı, balık, kuş, memeli hayvanlar gibi canlıların yanı sıra temiz ve yaşanabilir ekosistemlerin oluşumuna katkı sağlanmış olacaktır.  |
| **Proje Riskleri (Bu bölümde projenin yapım aşamasında ortaya çıkabilecek risklerin yanı sıra projeden beklenen faydanın sağlanamaması riski değerlendirilecektir).** | **Risk:** Proje desteğinin istenilen ölçüde gerçekleşmemesi **Çözüm:** Proje desteğini arttırmak için proje ortaklarından ve bağlı olduğumuz üniversite Rektörlüğü’nden maddi kaynak desteği alınabilecektir. |
| **Risk**: Proje ekibinden bazılarının ayrılmak zorunda kalması**Çözüm**: Proje ekibinde bazı kişilerin ayrılma durumu ortaya çıktığında öncelikli olarak üniversitemiz bünyesinden olmak üzere diğer ortak kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilecektir.  |
| **Risk**: Klinik araç, cihaz ve sarf malzeme alımlarının bütçelendirilmesi ve harcamaları sırasında Ajans’ın yasal mevzuatından kaynaklanabilecek sıkıntılar olabilmesi**Çözüm**: Ajans’ın yasal mevzuatında değişiklik önerilerinin gerçekleştirilmesi. |
| **Risk:**(özel sektör sahiplenmeme riski)Proje ön fizibilite çalışması sırasında ortak mutabakat metnini imzalayan özel sektör temsilci kuruluşlar, mevzuat gereği toplam öngörülen bütçenin %25’ini karşılamakla yükümlü kılınmıştır. Toplantılarda kurumun payına düşen desteği kısmen veya çok az yerine getirebilir. **Çözüm:** Bu durumda Ajans’ın yasal önlemleri ile birlikte yönetimlerle diyaloğa girilerek uzlaşma yolu aranacaktır.  |
| **Risk:**(Yer, ulaşım riski)Kurulması planlanan kliniğin merkezi MKÜ kampüsü olarak seçilmiştir. Bu nokta çiftçiler açısından üretim alanına yakın bir yer değildir. Onlar için kolay bir yer olarak değerlendirilmeyebilir. **Çözüm**: Her ne kadar üniversite içerisinde sabit ve donanımlı bir merkez olacak ise de bu merkeze bağlı gezici bir klinik aracı olacağı için üreticilerin sorunu olduğunda kolay bir şekilde kliniğe başvurarak sorunu çözebilirler. Yine ulaşamadıkları durumda hastalıklı örnekleri kargo yolu ile usulüne uygun olarak klinik merkezine gönderebilirler. |
| **Risk:**Hizmet çıktısı sağlayamama riskiKlinik faaliyete geçtiğinde üreticilerin sorunları çözme noktasında hizmet verirken bazı aksaklıklar çıkabilir. Özellikle çok spesifik konularda ve tarımın diğer alanları ile bağlantılı olduğunda sıkıntılar yaşanabilir. Ayrıca öngörülen bazı cihazlar ve bu cihazlarda kullanılan sarf malzemeler zamanında kliniğe alınmadığı durumlarda bazı analizler gerçekleştirilemeyebilir. **Çözüm**: Üreticilerden gelen sorunların çözümü sırasında özel uzmanlık gerektiren durumlarla karşılaşıldığında klinik bünyesinde kurulacak Danışma Kurulu’na bu konu ile ilgili kişiler dahil edilecektir. Ayrıca cihaz ve sarf malzeme alımlarında sıkıntı yaşamamak için güvenilir ve uygun fiyatlar veren firmalarla çalışılacaktır. |
| **Risk:**Bina inşaat zemin etüdünden kaynaklanabilecek sorunlar.Bina yerinin seçimi ve kurulumu üniversitemiz Rektörlüğü sorumluluğunda olduğu için herhangi bir risk beklenmemektedir. Ancak bazen seçilen alanın zemini tarihi kalıntıları içerebilmektedir. **Çözüm**: Kliniğin kurulum alanı ile ilgili olarak bina çalışması başlamadan önce üniversitemizin teknik personel ve alt yapı olanakları kullanılarak sağlam ve güvenilir zemin etüdü gerçekleştirilecektir. |

EK-2. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 DESTEK STRATEJİSİ

1. **GİRİŞ**

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde oluşan TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’nın temel amacı; faaliyet bölgesinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Bu amaç doğrultusunda; DOĞAKA, TR63 Bölgesinin mevcut durumunu ortaya koymak ve Bölgenin sahip olduğu kaynak ve potansiyellerin, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak bir plan ve programa göre kullanılmasını sağlamak amacıyla TR63 Bölge Planı (2014-2023) strateji belgesini hazırlamıştır.

DOĞAKA’nın 2014-2023 yılları arasında gerçekleştireceği faaliyetlerin temel referans kaynağı olan TR63 Bölge Planında (2014-2023);

 ***“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”***

olarak tanımlanan vizyon çerçevesinde,

* Enerji Üretim Kapasitesinin Artırılması,
* Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi,
* Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma,
* Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi,
* Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması,
* Kentsel Altyapının İyileştirilmesi,
* Sosyal Altyapının İyileştirilmesi

temel gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir.

1. **2010-2014 YILI DESTEK PROGRAMLARI**
	1. **İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları**

Faaliyetlerine başladığı 2010 yılı içerisinde ilan edilen ilk destek programlarında Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı kavram ve faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan DOĞAKA, bölge genelinde tüm sektörlere açık İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının başvuru yapabileceği Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nı ilan etmiştir.

2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan hedef ve stratejiler doğrultusunda önceliklendirilen bu programlarda temel amaç, bu öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak olup Bölge genelinde oldukça düşük seviyelerde olan proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi de Ajansın hedefleri arasında yer almıştır.

Her iki programda toplam 12.500.000 TL bütçe ile proje teklif çağrısı ilan edilmiş ve 215 adedi kar amacı güden 270 adedi de kar amacı gütmeyen kuruluşlardan olmak üzere toplam 485 adet proje başvurusu alınmıştır.

2010 yılı proje teklif çağrılarında yapılan bilgilendirme ve proje hazırlama ve uygulama eğitimlerinde 1.400 kişiye eğitim verilmiş olup bu eğitimlerin de etkisiyle 2011 yılı mali destek programlarında bölgenin proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin daha da ileri seviyelere ulaştığı görülmüştür.

2011 yılı proje teklif çağrısında sektörel odaklanma ile tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerine yönelik destek programı ile Sosyal Destek Programı (SODES) ilan edilmiş olup bu programlar kapsamında toplam 2.466 adet proje başvurusu alınmış ve 188 adedi başarılı olarak ilan edilmiştir. 2012 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nda ise 215 adet proje başvurusu alınmış ve 114 adet proje başarılı ilan edilmiştir. Ayrıca 2012 Yılı SODES programı kapsamında 1.014 proje başvurusu alınmış ve 185 proje başarılı olarak uygulamaya alınmıştır.

2014 yılında uygulanan mali destek programları ise TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programında 194, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında 15 ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programında 40 proje başvurusu olmak üzere toplam 249 proje başvuru alınmıştır.

Bu destek programlarından 2010 Yılı İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları ve 2011 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile 2011 ve 2012 yılları SODES Programı kapsamında projeler tamamlanmış ve bu programlar kapatılmıştır. Söz konusu programlarla ilgili etki değerlendirmesi ve analizine yönelik çalışmalar başlatılmış olup halen devam etmektedir.

* 1. **Teknik Destek Programı**

Teknik Destek Programı kapsamında kamu kuruluşları ve STK’larda kurumsal kapasite geliştirici, ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırıcı, profesyonel yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayıcı projeler desteklenmiş ve kurum ve kuruluşların DOĞAKA Bölge Planlarında yer alan önceliklerle örtüşen faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlık desteği sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2010 yılında 87, 2011 yılında 104 ve 2012 yılında 69, 2013 yılında 42 ve 2014 yılında 50 olmak üzere toplam 352 proje başarılı olarak ilan edilmiş ve çeşitli alanlarda kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 12.000 kişiye teknik uzmanlık desteği sağlanmıştır.

* 1. **Doğrudan Faaliyet Desteği**

Bölgesel kalkınma ve rekabet gücünün geliştirilmesi, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması gibi konularda araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlayan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 2010 yılında 15, 2011 yılında 20 ve 2013 yılında 8 proje desteklenmiş ve sektörel planlama, sektörel araştırma ve fizibilite ve sosyal nitelikli araştırmalar ile ilgili yayınlar hazırlanmıştır. 2014 yılında 3 proje başarılı bulunmuş olup program yıl sonuna kadar devam edecektir.

1. **2015 YILI DESTEK PROGRAMLARI**
	1. **Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı**

DOĞAKA tarafından 2015 yılında, TR63 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın ilan edilmesi planlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların uygun başvuru sahibi olabileceği bu program ile turizm değerlerinin bölge ekonomisine kazandırılması ve turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin artırılarak bu faaliyetlerin yılın bütününe yayılması hedeflenmektedir.

* 1. **Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı**

2015 yılında DOĞAKA tarafından kar amacı güden kuruluşlara yönelik ilan edilmesi planlanan Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programının genel amacı TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesidir. Söz konusu program ile turizm değerlerinin bölge ekonomisine kazandırılması, turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin artırılarak bu faaliyetlerin yılın bütününe yayılması ve turizm işletmelerin rekabet güçlerinin ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

* 1. **Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği**

DOĞAKA, 2015 yılında da TR63 Bölge Planı (2014-2023) hedef ve öncelikleri doğrultusunda Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği programlarına devam edecek ve bu önceliklere uygun olarak Güdümlü Proje Desteğini başlatacaktır. Bu programlarda bölgesel beşeri kaynakların geliştirilmesine, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik analiz çalışmalarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, sektörel ortak kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve genel olarak özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesine yönelik proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.

1. **2016-2017 YILLARI DESTEK PROGRAMLARI**
	1. **Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programları**

DOĞAKA, TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda üretimde ve ihracatta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla araştırma ve geliştirmeye dayalı yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik destek programları uygulamaya devam edecektir.

Bu kapsamda 2016 yılında; yurtiçinde üretilen ürünlerin standart ve kaliteleri ile teknoloji kapasitelerinin yükseltilerek ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik mali destek programı ilan edilecektir. Yerli girdi üretimini, kaynakların etkin kullanımını ve üretim maliyetlerinin düşürülerek ithalat bağımlılığının hedefleneceği programda aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi uygulanabilecektir.

Bu konuda yapılacak proje teklif çağrılarında hibe desteği şeklinde destek verilebileceği gibi Kalkınma Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerde mutabık kalkınması halinde 2016 ve 2017 yıllarında Faiz Desteği veya Faizsiz Kredi Desteği şeklinde de desteklemeler yapılabilecektir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde yer alan Faiz Desteği kapsamında, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Faizsiz Kredi Desteği kapsamında ise kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilecek ve bu kredi ilk üç ayı geri ödemesiz olmak üzere faiz ödemeksizin Ajansa geri ödenecektir.

Ayrıca, Kırsal Kentsel Bölgeler Analizi, Yaşam Kalitesi Analizi, Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi Analizi çalışmaları doğrultusunda özellikle azgelişmiş kırsal nitelikli bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılmasına yönelik destek programları yürütecektir.

Bunun dışında DOĞAKA, 2016 ve 2017 yıllarında insan kaynaklarının bölgesel öncelikler doğrultunda geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi konularında hem sosyal hem de ekonomik boyutu olan mali destek programlarını uygulamayı planlamaktadır. Bu amaçla 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonucunda hazırlanacak bir uygulama rehberi ile 2016 ve 2017 yıllarında girişimciliğin desteklenmesine yönelik proje teklif çağrısı yürütülmesi planlanmaktadır.

* 1. **Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği**

DOĞAKA, 2016-2017 yıllarında bölge planında yer alan hedef ve öncelikleri doğrultusunda Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği programlarına devam edecektir. Bu programlarda genel olarak bölgesel beşeri kaynakların geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik analiz çalışmalarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmekte olup özel ve tematik alanlar yeni bölge planı ile birlikte belirlenecektir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, sektörel ortak kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve genel olarak özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesine yönelik proje uygulamalarına devam edilecektir.

**DOĞAKA**

**2015– 2017 YILLARI DESTEK STRATEJİSİ MATRİSİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÖLGE PLANI ÖNCELİĞİ** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GDP** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GDP** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GDP** |
| Enerji Üretim Kapasitesinin Artırılması |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kentsel Altyapının İyileştirilmesi | X | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
| Sosyal Altyapının İyileştirilmesi | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

# EK-3. ÖNCELİK ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK PROJE VE FAALİYETLERE DAİR TABLO





EK-4. 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GANTT ŞEMASI











EK-5. 2015 YILI YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

1. OPEN DAYS, Belçika





1. Yurtdışı Çalışma Ziyareti, İspanya





1. Yurtdışı Fuarlar

c.1. Premier Vision Tekstil Fuarı, Sao Paolo, Brezilya





c.2. ITB Berlin Turizm Fuarı, Berlin, Almanya





c.2. Expoliva Zeytinyağı ve Zeytinyağı Endüstrisi Fuarı, Jaen, İspanya



