**T.C.**

**DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI**

**( HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE )**

**2016 YILI**

**ÇALIŞMA PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

[MEVCUT DURUM 5](#_Toc444268072)

[2015 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7](#_Toc444268073)

[2016 YILI ÖNCELİKLERİ 8](#_Toc444268074)

[1. 2016 YILI FAALİYETLERİ 19](#_Toc444268075)

[1.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 19](#_Toc444268076)

[1.1.1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 19](#_Toc444268077)

[1.1.2. Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri 19](#_Toc444268078)

[1.1.3. Eğitim Faaliyetleri 20](#_Toc444268079)

[1.1.4. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 23](#_Toc444268080)

[1.1.5. Denetim Faaliyetleri 24](#_Toc444268081)

[1.2. İLETİŞİM, TANITIM, İŞBİRLİĞİ ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 26](#_Toc444268082)

[1.2.1. Tanıtım Faaliyetleri 26](#_Toc444268083)

[1.2.2. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 37](#_Toc444268084)

[1.2.3. Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları 38](#_Toc444268085)

[1.2.4. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 42](#_Toc444268086)

[1.3. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 44](#_Toc444268087)

[1.3.1. Bölge Planı Faaliyetleri 44](#_Toc444268088)

[1.3.2. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri 44](#_Toc444268089)

[1.3.3. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları 48](#_Toc444268090)

[1.4. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ 49](#_Toc444268091)

[1.4.1. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Devam Eden İşler 49](#_Toc444268092)

[1.4.2. 2016 Yılı Mali Destek Programları 50](#_Toc444268093)

[1.4.3. 2016 Yılı Teknik Destek Programı 58](#_Toc444268094)

[1.4.4. 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 58](#_Toc444268095)

[1.4.5. Güdümlü Proje Desteği 60](#_Toc444268096)

[1.5. YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ 62](#_Toc444268097)

[1.6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 65](#_Toc444268098)

[2. 2017 - 2018 YILLARI PROGRAM ÖNGÖRÜLERİ 72](#_Toc444268099)

[EK-1. GÜDÜMLÜ PROJE BİLGİ FORMU 74](#_Toc444268100)

[EK-2. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2016-2018 DESTEK STRATEJİSİ 81](#_Toc444268101)

[EK-3. ÖNCELİK ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK PROJE VE FAALİYETLERE DAİR TABLO 89](#_Toc444268102)

[EK-4. 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GANTT ŞEMASI 91](#_Toc444268103)

[EK-5. 2016 YILI YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ 97](#_Toc444268104)

[EK-6 TR63 BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖNCELİK VE TEDBİRLERİ 99](#_Toc444268105)

**Tablolar**

[Tablo 1. 2016 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri ve Bölge Planı İlişkisi 17](#_Toc444268106)

[Tablo 2. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 19](#_Toc444268107)

[Tablo 3. Taşınır Mal ve Hizmet Temin Faaliyetleri 20](#_Toc444268108)

[Tablo 4. Ajans Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri 22](#_Toc444268109)

[Tablo 5. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 24](#_Toc444268110)

[Tablo 6. Dış Denetim Faaliyetleri 25](#_Toc444268111)

[Tablo 7. Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri 31](#_Toc444268112)

[Tablo 8. Ajans Tanıtım Faaliyetleri 33](#_Toc444268113)

[Tablo 9. Yurtiçi Fuar Katılımları 36](#_Toc444268114)

[Tablo 10. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 37](#_Toc444268115)

[Tablo 11. Kamu-STK ve Özel Sektör İşbirliği Faaliyetleri 39](#_Toc444268116)

[Tablo 12. Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları 40](#_Toc444268117)

[Tablo 13. Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları 41](#_Toc444268118)

[Tablo 14. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 42](#_Toc444268119)

[Tablo 15. Bölge Planı Faaliyetleri 44](#_Toc444268120)

[Tablo 16. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri 47](#_Toc444268121)

[Tablo 17. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri 48](#_Toc444268122)

[Tablo 18. Mali ve Teknik Destek Programları Devam Eden İşler 49](#_Toc444268123)

[Tablo 19. Sektörlere Göre Görüşülen Firma Sayısı 53](#_Toc444268124)

[Tablo 20. 2016 Yılı Mali Destek Programları 57](#_Toc444268125)

[Tablo 21. Teknik Destek Programı 58](#_Toc444268126)

[Tablo 22. Doğrudan Faaliyet Destekleri 59](#_Toc444268127)

[Tablo 23. Güdümlü Proje Desteği 61](#_Toc444268128)

[Tablo 24. Yatırım Destek Faaliyetleri 63](#_Toc444268129)

[Tablo 25. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri 66](#_Toc444268130)

[Tablo 26. 2016 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri 67](#_Toc444268131)

MEVCUT DURUM

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 2010 yılı Nisan ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Ajansta, 25 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 6 destek personeli görev yapmaktadır.

Ajans, faaliyetlerini Hatay il merkezindeki ana hizmet binası ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezlerindeki yatırım destek ofislerinde yürütmektedir. Ajans faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesinde uzman ve destek personel haricinde; ana hizmet binasında 6 özel güvenlik personeli ve 8 diğer personel, Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinde ise 1’er özel güvenlik personeli ve 2’şer diğer personel olmak üzere toplam 20 yardımcı personel görev yapmaktadır.

Ajans, hizmet ve faaliyetlerinde, 1 adedi makam aracı olmak üzere 3 binek araç ve 1 minibüs Ajans merkezinde ve 1’er adet binek araç Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinde olmak üzere toplam 6 adet araç kullanılmakta olup görevli sürücüleri ile birlikte hizmet alımı yöntemi ile temin edilmektedir.

Ajans merkez binası ve Yatırım Destek Ofislerinde yürütülmekte olan hizmet ve faaliyetlerde bilgi ve teknoloji kaynaklarının maksimum seviyede kullanılmasına özen gösterilmektedir. Ajansta görevli uzman personelin tamamına masaüstü veya dizüstü bilgisayar tahsis edilmiş ve her birime gerekli görülen hizmetler için ayrıca dizüstü bilgisayarlar temin edilmiştir. Hizmet ve faaliyetler için yeteri kadar yazıcı, faks, güç kaynağı, projeksiyon cihazı, tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi, lcd televizyon, ses sistemi gibi araçlar kullanılmaktadır. Ayrıca Ajans toplantı salonunda kurulu video konferans sistemi ile Ajans merkezi ile yatırım destek ofisleri arasında görüntülü konferans yapılmaktadır.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı; Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu, danışma organı olan Kalkınma Kurulu ve icra organı olan Genel Sekreterlik olmak üzere üç temel organdan oluşmaktadır.

Ajans Yönetim Kurulu; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin valileri, Hatay ve Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanları ile Osmaniye merkez ilçe belediye başkanı, Osmaniye il genel meclisi başkanı ve bölge illerinin ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı, il valilileri arasında birer yıllık dönemlerle dönüşümlü olarak yürütülmekte olup 2015 yılı Temmuz ayından itibaren Hatay Valisi tarafından yürütülmektedir.

Ajans Kalkınma Kurulu; ilgili mevzuatı gereğince Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu 100 üyeden oluşmakta olup Kurul bünyesinde Hatay ilinden 40, Kahramanmaraş ilinden 34 ve Osmaniye ilinden 26 üye bulunmaktadır.

Ajans Genel Sekreterliği; 5 çalışma birimi, 3 yatırım destek ofisi, hukuk müşavirliği, iç denetim ve yönetici asistanlığı yapılanmasından oluşmakta olup Genel Sekreterlikte 25 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 6 destek personeli görev yapmaktadır.

Şekil . Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Yapısı



Genel Sekreterlik bünyesindeki; Sektörel Destekler ve Programlama Birimi 4 uzman, Program Yönetimi Birimi 3 uzman, İzleme ve Değerlendirme Birimi 5 uzman ve 1 destek personeli, İdari ve Mali İşler Birimi 4 uzman ve 2 destek personeli, Kurumsal Koordinasyon Birimi 1 uzman ve 3 destek personeli, Hatay Yatırım Destek Ofisi 2, Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofisleri 3’er uzman ile hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajansta hukuk müşaviri görev yapmakta olup iç denetçi bulunmamaktadır.

2015 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞAKA’nın 2015 yılı faaliyetleri, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2015 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde yürütülmüştür. TR63 Bölge Planı (2014-2023) yer alan hedef ve öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanan 2015 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan faaliyetlerle ilgili olarak;

* Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri kapsamında; Ajans personeli, Ajans organları ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik bilgilendirme ve eğitim programları, Kalkınma Ajanslarıyla tecrübe paylaşımları, dış ticaretin geliştirilmesine yönelik Amerika Birleşik Devletleri çalışma ziyareti, uygulamalı girişimcilik eğitimleri, dış denetim ve Sayıştay denetimi çalışmaları,
* İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında; Ajans çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları, kısa film yarışması, sektörel işbirliği ağlarının oluşturulması, bölgemizde öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescil çalışmaları, EMITT 2015 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İstanbul Mobilya Fuarı, ITB Berlin Turizm Fuarı, Sao Paulo Tecnotexitile Fuarı, Saudi Agrofood 2015 Gıda Fuarı, Çukurova 2015 Tarım Fuarı, İstanbul Ayakkabı Kış Modası Fuarı, Hatay Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı, Hatay ve Kahramanmaraş’ta Ayakkabıcılık Çalıştayları, Hatay Mobilyacılık Paneli, Kahramanmaraş Doğa Sporları Paneli, Osmaniye Yer Fıstığı Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversiteleri Ar-Ge Proje Pazarı, Osmaniye İyi Tarım Uygulamaları Paneli, Çağlayancerit (Kahramanmaraş) Ceviz Çalıştayı ve DOĞAKA Bülten çalışmaları,
* Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri kapsamında; Sosyal Analiz çalışması, İstatistiklerle Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çalışması (TR63 Düzey 2 Bölge Kimliği), tematik analiz ve sektör raporları çalışmaları ve IPA kapsamındaki operasyonel programlara yönelik hazırlık çalışmaları,
* Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri kapsamında; önceki yıllarda ilan edilen destek programları ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları, Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği çalışmaları, destek programları ile ilgili eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları,
* Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri kapsamında, bölgede öne çıkan ve gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik çalışma ziyaretleri ve sektörel rapor çalışmaları, yatırımcı izin ve ruhsat işlemlerine yönelik çalışmalar, yatırım destekleri ve teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirme faaliyetleri, teşvik izleme faaliyetleri ve Ajansın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili faaliyetler,
* İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında, Ajans tarafından uygulanmakta olan destek programları kapsamında desteklenen projeler ile ilgili izleme faaliyetleri, proje uygulamaları ile ilgili olarak yararlanıcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve tamamlanan programlara ilişkin etki analizi çalışmasına yönelik eğitim ve süreç tasarımı çalışmaları

yürütülmüştür.

Bunların dışında, 2015 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan ancak gerçekleştirilemeyen faaliyetlerden;

* Kurumsal Stratejik Plan, Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması ve Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi çalışmaları başlatılmış olup 2016 yılında tamamlanacaktır.
* Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı çalışması Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Ulusal Tarım Planının hazırlanması sonrasına ertelenmiş, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin Hazırlanması çalışması usul ve esaslara yönelik çalışmaların olgunlaşması amacıyla ve Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmaları ulusal ölçekte gerçekleştirilen çalışma sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 2016 yılına ertelenmiştir.
* Demir-Çelik Sektörü Tedarikçi Sektörlerle Buluşuyor Çalıştayı ve AB ülkelerinde TR63 Bölgesi Tanıtım Toplantıları çalışması, Ajansın yoğun gündemi sebebiyle gerçekleştirilememiştir.

2016 YILI ÖNCELİKLERİ

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, 5449 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen ve “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak belirlenen temel görev ve sorumlulukları doğrultusunda; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan faaliyet bölgesinde bu temel görevi icra etmek üzere TR63 Bölge Planı (2014-2023) tamamlanmıştır. Söz konusu plan, Kalkınma Bakanlığı’nın görüş, öneri ve uygun görüşlerinin ardından Bölgesel Gelişme Yüksek Kuruluna sunulmuş ve ilgili kurul tarafından 30.12.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanan Çalışma Programları;

***“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”***

olarak tanımlanan vizyona yönelik olarak,

***“Yerel potansiyelleri yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak kalkınmaya giden yolu inşa etmek”***

şeklinde ifade edilen Ajans misyonu önceliklerine dayandırılmıştır.

Bu çerçevede 2016 yılı Ajans faaliyetlerinde;

* TR63 Bölgesinin rekabet gücünün yüksek olduğu Enerji, Sanayi ve Tarım sektörleri,
* Coğrafi konumu ve zengin altyapı olanaklarıyla önemli ölçüde gelişme potansiyeline sahip Lojistik ve Turizm sektörleri,
* Ekonomik yönü öne çıkan bu sektörlerin yanı sıra; sosyal kalkınma ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması yönü ile katkı sağlayacak olan kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

konuları önceliklendirilmiştir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023) hedef ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı Çalışma Programında;

* Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetlerinde; genel yönetim hizmetlerine ilişkin faaliyetler, personel eğitimleri, uzman değişim programları, kurumsal stratejik plan, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu’na yönelik çalışmalar, sektörel işbirliği ağları çalışması ve dış denetim faaliyetleri,
* İletişim, Tanıtım, Bilgilendirme ve İşbirliği Faaliyetlerinde; DOĞAKA Bülten çalışması, kısa film ve tasarım yarışmaları, bölgemizde öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tescil çalışmaları, sektörel tanıtım materyallerinin hazırlanması çalışmaları, bölgesel tanıtım ve markalaşma çalışmaları, famtrip organizasyonları, yurt içi ve yurt dışı sektörel fuar katılımları, filtre, tarım, turizm, enerji, ticaret vb. alanlarında iş ve yatırım ortamını tanıcı faaliyetler ve yurt içi ve yurt dışı sektörel ve tematik çalışma ziyaretleri,
* Planlama ve Programlama Faaliyetlerinde; Bölge Planı faaliyetleri, Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi, Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması, KOBİ’lerin Sorunları ve Verimlilik Analizi çalışması, KOBİ danışmanlığı çalışmaları, Hassa bölgesinde kurulacak olan OSB’nin işgücü planlaması, TR63 Bölgesi kanatlı hayvancılık sektör raporu ve tesis fizibilitesi, örtü altı üretim alanları fizibilite çalışması, Afşin-Elbistan termik santral yan sanayi gelişim potansiyeli araştırması, Hatay ili Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, alüminyum tencere yatırımı tesis fizibilitesi ve IPA Fonlarına yönelik proje geliştirme çalışmaları,
* Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetlerinde; devam eden mali ve teknik destek programlarına yönelik çalışmalar ve yeni destek programlarına ilişkin tasarım çalışmaları,
* İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde; tamamlanan programlara ilişkin etki değerlendirmesi ve analiz çalışmaları, devam eden projelere yönelik izleme çalışmaları ve bölgede gerçekleşen büyük ölçekli yatırımları takip çalışmaları,
* Yatırım Destek Faaliyetlerinde; Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmaları, farklı dillerde Sektör Raporu broşürlerinin hazırlanması ve çalışma ziyaretleri ve teşvik uygulama faaliyetleri

programlandırılmıştır.

**Bölge Planı Stratejileri ve 2016 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri**

**Gelişme Ekseni: Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi**

**Öncelik: TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi**

Üretim çeşitliliğine sahip TR63 Bölgesinde kurulu sanayi yapısında temel sektörler olarak yer alan ana metal sanayi ve tekstil sektörlerinde teknolojiye dayalı rekabet yapısı diğer sektörlere göre daha güçlü olmakla birlikte sanayi kompozisyonu genel olarak düşük ve orta düzey teknolojiye sahiptir. Bu kapsamda Ajans tarafından 2016 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar bölge sanayisinde öne çıkan gıda, tekstil, ana metal sanayi, metal mutfak eşyası, filtre, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde düşük ve orta seviyede bulunan teknolojik düzeyin, orta-yüksek seviyeye yükseltilmesine yönelik olacaktır. Teknolojik seviyenin geliştirilmesi sadece üretim bantlarının ve ekipmanlarının yenilenmesi olarak değil, aynı zamanda yenilikçi üretim süreçlerinin ve yeni ürün tasarımlarının da bölge ekonomisine kazandırılması şeklinde planlanmaktadır.

Buna göre 2016 yılı içerisinde KOBİ’lerin üretim, pazarlama gibi süreçlerde yaşadıkları sorunlara yönelik analiz çalışması gerçekleştirilecek, analiz çalışması KOBİ danışmanlığı ve verimlilik seminerleri ile desteklenerek teknolojik gelişme kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır.

Firmaların ihracat kapasitelerinin, ürün-pazar çeşitliliklerinin geliştirilmesine yönelik tekstil, gıda, filtre, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde fuar katılımları ve yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek ve özgün ürün ve üretim modeli tasarımlarına yönelik etkinlikler organize edilecektir. Bununla birlikte bölgenin öne çıkan sektörlerinde işbirliği olanaklarının ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalıştaylar düzenlenerek bölgenin sanayi katma değerinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.

2016 yılı içerisinde TR63 Bölgesinde yer alan işletmelerin ithalat bağımlılığının azaltılması, teknolojik altyapı eksikliği ve katma değeri düşük ürün üretimi gibi sorunlarının çözümüne katkı sağlanmasına yönelik 2 farklı mali destek programının ilan edilmesi ve güdümlü proje uygulamaları ile ar-ge ve ür-ge faaliyetlerine zemin oluşturacak ortak kullanım alanlarının oluşturulması öngörülmekte olup söz konusu çalışmalar ile sanayi teknoloji düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Analiz Çalışmaları

* KOBİ’lerin Sorunları ve Verimlilik Analizi
* Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi
* Hassa Bölgesinde Kurulacak Olan OSB’nin İşgücü Planlaması
* Afşin-Elbistan Bölgesi Termik Santral Yan Sanayi Gelişim Potansiyeli Araştırması
* Alüminyum Tencere Yatırımı Tesis Fizibilitesi
* Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması

Tanıtım, Bilgilendirme ve İşbirliği Çalışmaları

* İskenderun Filtre Çalıştayı
* Dondurma Çalıştayı
* Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Semineri
* Kadın Girişimci Etkinlikleri
* Çin Ayakkabıcılık Sektörü Çalışma Ziyareti
* Japonya Demir-Çelik Çalışma Ziyareti
* Tasarım (Tekstil, Mobilya ve Kuyumculuk) ve Kısa Film Yarışmaları

Fuar Katılımları

* Automechanika Filtre Fuarı
* İspanya Premier Vision Denim
* CNR İstanbul Mobilya Fuarı
* AYMOD 2016 Ayakkabıcılık Fuarı

Destek Programları

* 2016 Yılı İthalat Bağımlılığın Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı
* 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
* Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme merkezi
* Güdümlü Proje Uygulamaları

Bilgilendirme Faaliyetleri

* KOBİ Danışmanlığı çalışmaları
* Verimlilik Seminerleri

**Gelişme Ekseni: Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma**

**Öncelik: Üretim ve Pazarlama tekniklerinin geliştirilerek TR63 Bölgesi’nin tarımsal üretim değerinin artırılması**

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim bölgelerinden biri olan TR63 Bölgesinde, tarımsal üretimde geleneksel üretim yöntemlerinin kullanılması, modern tarım teknikleri kullanımının sınırlı olması ve elde edilen ürünlerin pazarlanması konusunda yaşanan sorunlar gibi sebepler, sektörel katma değerin yetersiz olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bölgesel istihdam yapısı itibarıyla stratejik öneme sahip sektörde 2016 yılı Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler TR63 Bölge Planında (2014-2023) belirtilen “Üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilerek TR63 Bölgesinin tarımsal üretim değerinin artırılması” önceliğine yönelik olacaktır. Çalışmaların temelini markalaşma, pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi, kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılarak katma değeri ve verimi yüksek ürünlerin elde edilmesi oluşturacaktır.

Bu bağlamda; örtü altı üretim alanlarına yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirilecek, yaygın seracılık faaliyeti gerçekleştirilen bölgelere ziyaretler ve örtü altı çalıştayları ile analiz çalışmaları desteklenerek TR63 Bölgesi tarım sektöründe katma değerin ve ürün kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte coğrafi işaret tescil çalışmaları ve uluslararası coğrafi işaretler konferansı çalışmaları ile markalaşma süreçleri güçlendirilerek, üretim standartlarının sağlanması ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ceviz, zeytin, turp, elma gibi coğrafi işaret tescil potansiyeline sahip ürünlere yönelik gerçekleştirecek konferans ve panel faaliyetleri ile markalaşma süreçleri desteklenecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası fuar katılımları ile pazarlama olanaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

2016 yılı içerisinde tarımsal üretime yönelik hayata geçirilmesi planlanan güdümlü proje uygulamaları ile yenilikçi yöntemlerin uygulandığı, kalite standartlarının korunduğu ve ürünlerin katma değerinin artırıldığı çalışmalar desteklenecektir.

2016 yılı içerisinde TR63 Bölgesinde az gelişmiş ilçelere yönelik uygulanacak olan Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ile de kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılarak göç hareketlerinin azaltılmasına ve üretime dayalı ekonomik hayatın canlandırılmasına katkı sağlanması öngörülmekte olup söz konusu çalışmalar ile TR63 Bölgesinde tarımsal üretim değerinin artırılmasına katkı sağlanması planlanmaktadır.

Analiz çalışmaları

* Hatay İli Örtü Altı Üretim Alanlarının Belirlenmesi ve Tesis Ön Fizibilitesi
* Fabrikaların Atık Sıcak Sularının Seracılıkta Kullanılması Fizibilitesi
* TR63 Bölgesi Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu ve Ön Fizibilite Çalışması

Tanıtım, Bilgilendirme ve İşbirliği Çalışmaları

* Organik Tarımın Geliştirilmesi Çalıştayı
* Örtü Altı Çalıştayları
* Kahramanmaraş Coğrafi İşaret Konferansı ve Yöresel Ürünler Çalıştayı
* Göksun 2. Elma Çalıştayı
* Zeytincilik ve Sabun Konferansları
* Turp Paneli
* Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları
* İçsu Kültür Balıkçılığı Çalışma Ziyareti
* Yurt içi seracılık çalışma ziyareti

Destek Programı

* Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
* Hatay Bitki Sağlığı Kliniği Projesi
* Güdümlü Proje Uygulamaları

Fuar Katılımları

* Saudi Agro Food Uluslararası Gıda Fuarı
* İstanbul World Food Uluslararası Gıda Fuarı
* Çukurova Gıda, Gıdatek Fuarı

**Diğer Gelişme Eksenleri**

Alternatif turizm kaynakları ile turizm sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan TR63 Bölgesinde inanç, kültür, sağlık, gastronomi ve deniz turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmada kaynak çeşitliliği oluşturması önem taşımaktadır. Bu kapsamda turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması TR63 Bölge Planı (2014-2023) gelişme eksenleri arasında yer almıştır.

2016 yılı içerisinde turizm değerlerini ekonomiye kazandırmak, turizm faaliyetlerini ve etkinliklerini çeşitlendirmek amacıyla çalıştaylar, fuar katılımları ve tanıtım etkinlikleri (tanıtım gezileri, görsel tanıtım materyallerin basımı vb.) gerçekleştirilecektir. Ayrıca 2015 yılında ilan edilen ve TR63 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına yönelik mali destek programlarının uygulanmasına devam edilecektir.

Analiz Çalışmaları

* Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı

Tanıtım, Bilgilendirme ve İşbirliği Çalışmaları

* Hatay Turizm Çalıştayı
* İstiklal Temalı Turizmi Geliştirme Çalıştayı
* Gezi ve seyahat yazarları için Kahramanmaraş Turu
* Doğu Akdeniz Bölgesi Tanıtım Etkinlikleri
* Famtrip Organizasyonlar
* “Akdeniz'den Mezopotamya'ya Mozaikten Gastronomiye Turizm Yolculuğu” Projesi

Fuar Katılımları

* ITB BERLİN Turizm Fuarı
* EMITT Turizm Fuarı

TR63 Bölge Planında (2014-2023) yatırım destek ofislerinin yatırım süreçlerinde kolaylaştırıcı ve danışman rolü vurgulanmış ve gelişme eksenlerinde yatırım destek faaliyetlerine yönelik tedbirlere yer verilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirilmesi çalışması ve Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri çalışmaları gerçekleştirilecek; sektörel sorunlara yönelik kalıcı çözüm önerilerinin istişare edilmesi, mevcut gelişme potansiyelini içeren kaynak ve fırsatların belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması amacıyla politika belirleyicileri ile sektör temsilcilerinin bir araya geleceği Kalkınma Konferansları organize edilecektir. Bununla birlikte TR63 bölgesinin ekonomik değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik tanıtım materyalleri hazırlanacak, yatırımcı rehberleri güncellenecek ve hazırlanan sektör raporları farklı dillerde broşür olarak basılacaktır. Söz konusu çalışmalar ile TR63 Bölgesinde faaliyet gösteren sektörlerin karşılaştıkları sorunların çözümüne ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca bölgede devlet desteklerinden faydalanarak yatırım yapan firmaların artması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla devlet destekleri bilgilendirme etkinlikleri ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri organize edilecektir.

TR63 Bölgesindeki potansiyel enerji kaynaklarının üretime kazandırılması ve bu sektörde yapılacak yatırımlara yol gösterici çalışmaların belirlenmesi amacıyla Enerji Konferansı ve çok modlu ulaşım olanakları, yüksek üretim kapasitesine sahip sanayi yapısı ve geniş hinterlandının değerlendirilerek yatırımlara yön vermesi amacıyla Lojistik Paneli düzenlenecektir.

Analiz çalışmaları

* Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirilmesi Çalışması
* Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin Hazırlanması

Yatırım Destek, Tanıtım ve İşbirliği Çalışmaları

* Hatay Kalkınma Konferansı
* Osmaniye Kalkınma Sempozyumu
* Enerji Konferansı
* Lojistik Paneli
* Farklı Dillerde Sektör Raporu Broşürlerinin Hazırlanması
* Yatırımcı Rehberlerinin Güncellenmesi
* TR63 Bölgesi İlleri Tanıtım Materyallerinin (Filmlerinin) Hazırlanması

Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmaları

* Devlet destekleri Bilgilendirme Etkinlikleri
* Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Tablo 1. 2016 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri ve Bölge Planı İlişkisi



Ajans tarafından yürütülecek faaliyetler için belirlenen bölümler, tek başına herhangi bir birim için ilişkilendirilmemiş olup gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerde iki veya daha fazla birimin işbirliğini gerektirecek hususlara yer verilmiştir.

2016 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda hazırlanan 2016 Bütçesi’nde yer alan temel harcama kalemlerin ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır. Buna göre DOĞAKA’nın 2016 Yılı Bütçesi’nin % 50’si proje ve faaliyet desteklerine tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın içerisinde, 2016 yılında uygulamaya alınacak yeni destek programları ile birlikte önceki yıllarda başlayan ve halen devam eden destek programlarında sözleşmeye bağlanmış tutarlar da yer almaktadır.



1. 2016 YILI FAALİYETLERİ
	1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ
		1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve DOĞAKA İnsan Kaynakları Politikasında belirtilen hükümler uyarınca 2010, 2012 ve 2013 yıllarında uzman ve destek personel alımını gerçekleştirmiştir. Buna göre DOĞAKA’da 25 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 6 destek personeli görev yapmaktadır.

Tablo . İnsan Kaynakları Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Personel Ödemeleri | İnsan Kaynakları | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.201631.12.2016 | 5.500.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **5.500.000,00 TL** |

* + 1. Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri

Ajansın, 2016 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri ve satın almalar kapsamında; ulaşım, güvenlik, temizlik, münferit ve küçük nitelikli bakım ve onarımlar gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri, hizmet alımı yoluyla temin edilecektir. Hizmet alımları, 5449 sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Diğer taraftan, demirbaş, ofis ekipmanı, bilgisayar yazılımı, kırtasiye ve sarf malzemeleri, temsil ve tanıtma giderleri ve promosyon malzeme için de satın almalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra 2016 yılında, Ajans merkez hizmet binası alımı gerçekleştirilecektir.

Tablo . Taşınır Mal ve Hizmet Temin Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Kurumsallaşma | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 210.500,00 TL |
| Hizmet Alımları | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 1.940.481,63 TL |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 16.000,00 TL  |
| Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.03.2016 | 13.000.000,00 TL  |
| Menkul Mal ve Gayri Maddi Haklar | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 188.000,00 TL |
| Bakım ve Onarım Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 355.041,74 TL |
| **TOPLAM** | **15.710.023,37 TL** |

* + 1. Eğitim Faaliyetleri
			1. 2016 Yılı Eğitim Stratejisi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılında yapılacak eğitimler Ajans çalışma birimlerinden alınan görüşlere göre oluşturulmuştur. Buna göre 2016 yılında;

* Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı Eğitimi
* Photoshop Eğitimi
* İleri Sunum Teknikleri
* Uygulamalı Fizibilite Eğitimi
* Uygulamalı Teşvik Eğitimi
* Kurumsal Gelişim Eğitimleri
* Kurumsal IT Gelişim Eğitimleri
* Satınalma ve Kamu İhale Kanunu Eğitimi
* İnsan Kaynakları Eğitimi
* Proje Yönetimi Eğitimi

gerçekleştirilecektir.

Ayrıca mevzuat uygulamaları ve değişikliklerine ilişkin süreçler, bölgesel ve kentsel planlamaya ilişkin uygulamalar, ulusal veya uluslararası ölçekli destek programları gibi yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek konulara yönelik eğitimler de düzenlenebilecektir. Diğer taraftan, 2016 yılı içerisinde başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim davetlerine iş yükü durumuna göre katılım sağlanacaktır.

Bu eğitimler, çalıştaylar, alan ziyaretleri, klasik eğitim toplantıları, yerinde eğitimler, uzmanlık alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı eğitimler ve sunum uygulamaları gibi değişik yöntemler şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

* + - 1. **Uzman Değişim Programları**

Ajans personelinin uzmanlık alanlarındaki gelişimin artırılması ve farklı yatırım destek uygulamalarının gözlemlenmesi amacıyla uluslararası uzman değişim programları gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda turizm, lojistik ve ticaret gibi TR63 Bölgesi ile benzer sektörlere sahip olan EURADA üyesi İspanya IVACE Kalkınma Ajansı’nın inkübatör, işbirliği ağları ve melek yatırımcı çalışmaları ile ön plana çıkması doğrultusunda Ajans faaliyetlerinde yeni yaklaşımların uygulanmasına katkı sağlayacağı öngörülmüş ve söz konusu kalkınma ajansıyla gerçekleştirilen yazışmalar sonucunda uzman değişim programının uygulanmasında mutabık kalınmıştır. Uzman değişim programı ile yıl içerisinde iki farklı grubun birer aylık dönemlerle IVACE Kalkınma Ajansında deneyim kazanması, bölgemize davet edilen uzmanlarla Ajans uygulamaları hakkında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi ve uzman değişim programı ile edinilen bilgi ve tecrübeleri Ajans personeline aktarılması ve bölgesel stratejilere yansıtılması sağlanacaktır. IVACE Kalkınma Ajansı ile planlanan işbirliği, Ajans uzmanlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülen farklı Ajanslarla da gerçekleştirilecektir.

Tablo 4. Ajans Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı Eğitimi | Beşeri Kaynak Yönetimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 30.04.2016 | 7.000,00 TL |
| Photoshop Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 30.04.2016 | 7.000,00 TL |
| İleri Sunum Teknikleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 30.04.2016 | 7.000,00 TL |
| Uygulamalı Fizibilite Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.05.2016 31.08.2016 | 7.000,00 TL |
| Uygulamalı Teşvik Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.05.2016 31.08.2016 | 7.000,00 TL |
| Kurumsal Gelişim Eğitimleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.05.2016 31.08.2016 | 7.000,00 TL |
| Kurumsal IT Gelişim Eğitimleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.09.2016 31.12.2016 | 7.000,00 TL |
| Satınalma ve Kamu İhale Kanunu Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.09.2016 31.12.2016 | 7.000,00 TL |
| İnsan Kaynakları Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.09.2016 31.12.2016 | 7.000,00 TL |
| Proje Yönetimi Eğitimi | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.09.2016 31.12.2016 | 7.000,00 TL |
| Ajans Personeline Yönelik Diğer Eğitimler | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 25.000,00 TL |
| Uzman Değişim Programları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 50.000,00 TL |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlenecek Eğitim Programları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 10.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **155.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Ajans personeline yönelik eğitimler | Eğitim programlarına en az 350 adam/gün katılım sağlanması |

* + 1. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın karar organı olan Yönetim Kurulu toplantıları her ay Ajansın sorumluluk bölgesindeki farklı bir ilde gerçekleştirilecektir. Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu kapsamında 2016 yılı içerisinde 2 adet Kalkınma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu’nun 2016 yılı içerisinde yapılacak toplantılarında, üyeler tarafından belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda bilgilendirme ve/veya eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Uluslararası destek programları, devlet destekleri, strateji geliştirme ve kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda yapılacak bu faaliyetler, toplantı programı dahilinde olabileceği gibi ayrı bir organizasyonla da yapılabilecektir.

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Ajansımızın mevcut durumu ortaya konularak, orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren, Ajansın yol haritası niteliğinde Kurumsal Stratejik Plan hazırlanacaktır.

Ajansın yerel aktörler ve bölge halkı tarafından sahiplenilmesi amacıyla kurumlar ve STK’lar başta olmak üzere tüm kesimlerde Ajansın tanıtımına devam edilecektir. Bu kapsamda, yerel kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halinde olunarak, işbirliğinin geliştirilmesi ve kamuoyunda da farkındalık bilincinin oluşturulması sağlanacaktır. Bu amaçla, önceki yıllarda yapılan mali destek programları açılış toplantıları, çeşitli kurumların daveti üzerine Ajans faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantıları ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret programlarına 2016 yılında da devam edilecek; Ajans faaliyetleri hakkında basın bültenleri hazırlanarak yerel ve ulusal basın temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve hazırlanan rapor, analiz vb. çalışmalarla ilgili basın toplantılarının düzenlenmesi çalışmaları sürdürülecektir.

Bölgede yer alan kamu, STK ve özel sektör temsilcileri ile iletişim bağlarını kuvvetlendirmek, sektörel/tematik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek ve Kalkınma Kurulu’nun etkinliğini artırmak amacıyla Kalkınma Kurulu’nda yer alan kurum temsilcileri önderliğinde Kadın Girişimci, İşadamları ve Turizm İşbirliği Ağları 2015 yılı içerisinde oluşturulmuş ve Kadın Girişimci İşbirliği Ağı kapsamında “Kadın ve Girişimcilik Paneli” düzenlenmiştir. 2015 yılı içerisinde başlayan çalışmalara 2016 yılı içerisinde de devam edilecektir.

Tablo . Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri | Kurumsallaşma | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 70.000,00 TL |
| Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantıları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 120.000,00 TL |
| Sektörel İşbirliği Ağları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 50.000,00 TL |
| Kurumsal Stratejik Plan | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Tüm Birimler | 01.01.201630.04.2016 | 15.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **255.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Sektörel İşbirliği Ağları | Kalkınma Kurulu bünyesinde oluşturulan 3 çalışma grubuna 40 üyenin toplam 80 adam/gün katılım sağlaması |
| Yönetim Kurulu Toplantısı | Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama % 70 oranında katılım sağlanması |
| Kalkınma Kurulu Toplantısı | 2 Kalkınma Kurulu toplantısına ortalama % 70 oranında katılım sağlanması |

* + 1. Denetim Faaliyetleri

DOĞAKA, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği çerçevesinde önceki yıllarda İç Denetim Yönergesi, İç Denetim Planı ve İç Denetim Programı’nı hazırlamış ve ilgili makamlarca onaylanmıştır. Ancak iç denetçinin görevinden ayrılması nedeniyle programlanan çalışmalar yapılamamıştır. İç denetçi istihdam edilmesi halinde iç denetim çalışmalarına devam edilecektir.

Ajansın dış denetimi her yıl Mart ayında rutin olarak yapılmaktadır. Bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan bu denetimler sonucunda hazırlanan raporlar dahilinde dikkat çekilen konulara ilişkin gerekli düzenleme çalışmaları yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır. 2014 Yılı Dış Denetim Raporunda iç denetçi istihdam edilmesi hususu belirtilmiş olup bu doğrultuda 2016 yılı içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 2015 yılı dış denetimi için 2015 yılı sonunda bir denetim firması ile sözleşme imzalanacak olup ilgili firma tarafından 2016 yılı Mart ayı içerisinde Ajansın dış denetimi yapılacaktır. Bununla birlikte Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansında 2013 yılında başlayan Sayıştay Denetimi 2016 yılında da devam edecektir.

Devlet Denetleme Kurulu Kalkınma Ajansları Araştırma ve İnceleme Raporunda yer alan tespit ve öneriler (güdümlü uygulamalarının yaygınlaştırılması, destek programlarının etki analizlerinin gerçekleştirilmesi, destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi vb.) dikkate alınmış ve Çalışma Programının ilgili bölümlerine faaliyet olarak eklenmiştir. Bununla birlikte öncelikli olarak idari ve mali işler birimi personellerinin satınalma ve muhasebe süreçlerindeki eksikliklerinin giderilmesine yönelik olarak eğitimlere katılması sağlanacak ve diğer kalkınma ajansları ile tecrübe paylaşımı için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kalkınma bakanlığı tarafından hazırlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) etkin kullanımı için gerekli tedbirler alınmış olup, ilgili sisteme veri girişleri 2015 yılı itibariyle güncel olarak sürdürülmektedir. 2016 yılında Çalışma Programı ve Bütçe Muhasebe Modülü ve Proje ve Faaliyet Destekleme Modülü başta olmak üzere sistemdeki verilerin güncelliği sağlanacaktır.

Tablo 6. Dış Denetim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Dış Denetim Faaliyetleri | Kurumsallaşma | İdari ve Mali İşler Birimi  | Tüm Birimler | 01.02.2016 30.04.2016 | 10.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **10.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Dış Denetim faaliyetleri | 2015 Yılı Dış Denetim Raporu |

* 1. İLETİŞİM, TANITIM, İŞBİRLİĞİ ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
		1. Tanıtım Faaliyetleri

Ajans Genel Sekreteri ile Ajans personeli ve Ajans bölgesinde yer alan ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlaması düşünülen kişi/kişilerin katılımının sağlanacağı; ikili işbirliği geliştirmek ve yabancı sermaye yatırımlarının Bölgeye yönlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma ziyaretleri yapılacaktır. Bununla birlikte çalışma ziyaretlerine bölgenin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımında üst düzey temsil sağlamaları ve karar alıcı rolleri doğrultusunda bölgeye yönelik yatırım planlamalarına ve sektörlere yön verebilecek ağları oluşturulmasına katkı sağlamaları amacıyla çalışma ziyaretlerinin niteliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin katılımı da değerlendirilecektir. Çalışma ziyaretleri sırasında gerekli görülmesi halinde ulaşım ve ziyaret programının oluşturulması gibi konularda organizasyon amaçlı hizmet alımı yapılacaktır.

**Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri**

Bölgemizde yer alan firmaların özellikle ihracata yönelik dış ticaret potansiyellerinin artırılması amacıyla, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yer alan ticaret ve sanayi odaları ile diğer ülkelerde bulunan kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan Hedef Ülke Hedef Sektör Programı uygulaması olarak gerçekleştirilecek çalışma ziyaretlerinde organizasyon tasarımı Ajans ve ilgili sektör temsilcileri işbirliğinde yapılacaktır. Ajans çalışanları ile katılım sağlaması halinde Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin ulaşım ve ziyaret programının oluşturulması gibi organizasyon giderleri Ajans tarafından karşılanacak olup diğer katılımcıların giderleri kendileri tarafından ve/veya Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşların dış ticaretin geliştirilmesine yönelik destek programlarından karşılanacaktır. Bu doğrultuda Çin Halk Cumhuriyeti Kadın Ayakkabıcılığı Çalışma Ziyareti ve Japonya Demir-Çelik Sektörü Çalışma Ziyareti gerçekleştirilecektir.

TR63 Bölgesinde Hatay ili erkek ayakkabıcılığı, Kahramanmaraş ili ise kadın ayakkabıcılığı sektörlerinde önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak küçük atölye tipi emek yoğun üretim biçimi, kalifiye olmayan işgücü ve ayakkabı üretim girdilerinde standart ve kalite eksikliği gibi sorunlar sektörün ekonomik katma değerini olumsuz etkilemektedir. Küçük işletmeler üzerinden geleneksel yöntemlerle üretilen Kahramanmaraş ili kadın ayakkabıcılığı sektöründe 195 firmada yaklaşık 4.500 kişi çalışmakta ve 7,5 milyon çift üretim kapasitesi bulunmakta olup (2013 yılı verilerine göre 3 milyon çift ayakkabı üretimi gerçekleşmiştir) ilde gerçekleştirilen üretim büyük ölçüde Gaziantep firmaları tarafından satın alınarak ihraç edilmektedir. TR63 Bölge Planında (2014-2023) Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Gelişme Ekseninde “TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi” ve “Firmaların ihracat
kapasitelerinin geliştirilmesi” önceliklendirilerek bölgede öne çıkan sektörlerin katma değerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu önceliklere göre Kahramanmaraş ilinde ayakkabıcılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim süreçlerinde teknolojik kapasitelerinin artırılması, ürün katma değerini artıracak markalaşma ve kalite standartlarının sağlanması ve ihracat kapasitelerinin artırılması sektörün gelişimi için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren ihracat potansiyeline ve üretim teknolojilerini yenileme kapasitesine sahip firma temsilcileri ile birlikte 30 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyetine çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışma ziyareti ile sektörde faaliyet gösteren firma ziyaretlerinin gerçekleştirilerek üretim ve makineleşme konusunda iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, uluslararası ölçekte önemli bir iş hacmi olan ve ayakkabı üretimindeki yeni teknoloji makine ve ürünlerin yer aldığı 2016 Kanton Fuarına (120. Çin İhracat ve İthalat Fuarı) ziyaretçi olarak katılım sağlanması ve işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilerek pazarlama imkanlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ham çelik üretiminde ülkemizin 4 farklı bölgesinde kümelenmiş bulunan tesisler 51,2 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Bu bölgeler arasında ilk sırayı alan bölge ise 15,8 milyon ton kapasite ile Osmaniye-İskenderun havzasında üretimin yoğunlaştığı Doğu Akdeniz Bölgesi’dir. Ülkemizde yıllık 500.000 tonun üzerinde kapasitesi olan 30 tesisin 10 adedi Türkiye çelik üretim kapasitesinin %33’üne sahip bu bölgede bulunmakla birlikte ürün gamının büyük ölçüde katma değeri düşük uzun ürünler olması ve ithal girdi bağımlılığın yüksek olması sektörün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte özellikle dış pazarlarda talep edilen nitelikli yassı ürünler ve türevleri bölgemizde yeterince üretilememekte, sektör Ar-Ge ve inovasyon ihtiyacı duymaktadır. Bu doğrultuda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde teknoloji geliştirme bölgesi oluşturulması ve demir-çelik sektörüne hizmet edecek ar-ge merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar Osmaniye OSB tarafından 2015 yılı içerisinde başlatılmıştır. Sektörün sorunları TR63 Bölge Planında (2014-2023) da vurgulanarak TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi öncelikler arasında yer almış ve bu öncelik altında ar-ge ve ür-ge faaliyetlerine zemin oluşturabilecek ortak kullanım alanlarının oluşturulması, ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik yatırımların desteklenmesi, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği mekanizmalarının desteklenmesi tedbirlerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda yüksek katma değerli çelik üretiminin yapıldığı ve ar-ge ve yenilik konularında sektörde öne çıkan Japonya’da firma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, işbirliği bağlantılarının kurulması ve teknoloji geliştirme bölgesi için modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla sektör ve teknoloji geliştirme bölgesi çalışmalarını yürüten Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile birlikte 05-09 Nisan 2016 tarihleri arasında Japonya çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalışma ziyareti ile demir-çelik ar-ge merkezlerinin ziyaret edilerek teknoloji transferine yönelik işbirliklerinin oluşturulması ve Osmaniye OSB’de kurulacak olan teknoloji geliştirme bölgesine yönelik teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı içerisinde yurt dışında; ITB Berlin, Tecnotextile Sao Paulo ve Saudi Agrofood Gıda Fuarlarına katılım sağlamıştır. 2016 yılı içerisinde ise ITB Berlin 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’na (Berlin/Almanya), Premier Vision Denim 2016 Uluslararası Tekstil Fuarı’na (Barselona/İspanya), Saudi Agro Food 2016 Uluslararası Gıda Fuarı’na (Riyad/Suudi Arabistan) ve Automechanika 2016 Uluslararası Filtre Fuarı’na (Frankfurt/Almanya) katılım sağlanması planlanmaktadır.

TR63 Bölge Planında (2014-2023) turizm sektörünün önemli bir gelişme potansiyeline sahip olduğu ancak henüz bu potansiyeli ekonomik olarak yeterince değerlendiremediği ifade edilmiş ve ulusal ve uluslararası nitelikli turizm fuarlarında inanç ve kültür turizmine yönelik promosyon çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda 2015 yılında, 175 bin kişi tarafından ziyaret edilen ve 6,7 milyar Euro iş hacmi oluşturduğu ifade edilen ITB Berlin Turizm Fuarına Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde katılım sağlanmış; Ajans standı İngiltere, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Pakistan, Rusya, İran, ABD, Rusya, Kanada, Mısır, İtalya, İspanya, Gambiya, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Polonya, Portekiz ve Kosta Rika başta olmak üzere birçok ülkenin sektör temsilcisi tarafından ziyaret edilmiş ve turizm firmalarımızın talep ve isteklerinin değerlendirildiği uluslararası ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan ve bölgemizin tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ITB Berlin Fuarına 2016 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak stand ile katılım sağlanarak potansiyel turizm temsilcilerine, turist ve turizm yatırımcılarına bölgemizin turizm değerlerini daha detaylı tanıtma imkânı bulmak, bu sayede bölgemize turizm yatırımları yapıldığında yararlanabilecekleri destek mekanizmaları konusunda turizm yatırımcılarını bilgilendirmek ve aynı zamanda bölgemizde faaliyet göstermekte olan turizm firma temsilcilerimizi uluslararası arenada tanıtmak ve bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte Suriye’de yaşanan iç karışıklar sebebiyle bölgemize yönelik oluşan güvenlik algısının giderilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’nin en önemli filtre üretim merkezlerinden birisi olan İskenderun ve çevresinde 14 adet üretim tesisi bulunmakta ve 2013 yılı verilerine göre Türkiye filtre sektörü üretim kapasitesinin % 65’ine, 31,9 milyon ABD Doları ile Türkiye filtre sektörü ihracatının % 57’sine sahip bu tesislerde, ülkemizde bulunan her tür traktör ve otomobile hava, yağ ve yakıt filtreleri, iş makineleri ve endüstriyel amaçlı hava, yakıt, yağ ve hidrolik filtre ile hava/yağ seperatörleri üretilmektedir. Ajansımız tarafından gerçekleştirilen analiz çalışmalarına göre sektörün en önemli sorunları arasında katma değerin düşük olması, üretim girdilerinde dışa bağımlılık (kağıt, çelik sac ve kimyasal ürünlerin ithal edilmesi) ve fason üretim/markalaşma sorunu olarak belirlenmiştir. Dünyanın en büyük uluslararası ihtisas filtre fuarı olan Automechanika Fuarına yönelik, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iletilen resmi talep üzerine, planlama çalışmaları başlatılmış ve bölgemizden yalnızca 2 firmanın söz konusu fuara önceki yıllarda katılım sağladığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda 2016 yılı içerisinde firma temsilcileri ile birlikte Automechanika Fuarına (Frankfurt/Almanya) katılım sağlanması ve bölgemiz üreticileri ile uluslararası ticari alım heyetleri ve potansiyel müşterilerin uluslararası bir platformda buluşturularak ihracatın artırılması ve pazar çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bölgemizin başat sektörleri arasında yer alan tekstil sektörü Kahramanmaraş ili istihdamında ve dış ticaretinde lokomotif rolü oynamaktadır. Ajans tarafından hazırlanan Tekstil Sektör Raporuna göre TR63 Bölgesinin öne çıkan diğer sektörlerinde olduğu gibi tekstil sektöründe de en önemli sorunlar arasında markalaşma, katma değeri düşük üretim, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılı içerisinde 800 markanın yer aldığı ve 17.500’e yakın profesyonel ziyaretçinin ziyaret ettiği Texcnotextile Sao Paulo Fuarı’na Kahramanmaraş ilinden 5 firma ile katılım sağlanmıştır. Fuara katılan firmalara yapılan anket sonuçlarına göre her firma en az 1 adet yeni iş bağlantısı/pazar oluştururken, ekonomik kriz nedeniyle beklenen etkinin oluşmadığı ve bölgemizde üretilen tekstil ürün gamına İspanya Premier Vision Denim Fuarının daha çok hitap ettiğinin ifade edilmesi üzerine 2016 yılında Tecnotextile Sao Paolo Fuarı yerine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği içerisinde İspanya Premier Vision Denim Fuarına katılım sağlanması öngörülmüştür. Dünyanın en büyük uluslararası tekstil ve denim sektörü ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan söz konusu fuara bölgemiz tekstil sektörü firmalarının katılımının sağlanarak ürün ve hizmetlerinin uluslararası arenaya taşınması ve bölgemizin ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacak yurt dışı satış ve ticari bağlantılarının kurulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte fuar katılımı ile sektördeki yeni trendlerin takip edilmesi, daha etkin ve verimli üretim ve satış/pazarlama ağlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

TR63 Bölgesinde her bir ilin sahip olduğu sanayinin en az ¼ ‘ünü oluşturan gıda sektöründe dondurma, zeytin, yaş meyve sebze, süt ürünleri, biber vb. tarımsal ürünlerin işlemesine yönelik tesisler bölge geneline yayılmıştır. Söz konusu sektörde yer alan firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla 2015 yılı içerisinde, Ortadoğu’ya ihracat potansiyeline sahip 3 zeytinyağı, 3 meyve-sebze işleme, 2 su ve dondurma, 1 şekerleme ve 1 süt ürünleri firması ile Saudi AgroFood Uluslararası Gıda Fuarına katılım sağlanmış; firmalardan ihracat pazarlarını çeşitlendirdiklerine ve yaklaşık 25 milyon TL’lik satış bağlantısı kurduklarına yönelik geri bildirimler alınmıştır. Bu doğrultuda gıda üretiminde dışa bağımlı olan Suudi Arabistan’a ve çevresinde yer alan Ortadoğu ülkelerine yönelik gıda ihracatının artırılması amacıyla 2016 yılında da söz konusu fuara bölgemizde ihracat potansiyeline sahip firmalar ile birlikte katılım sağlanması planlanmaktadır.

Tablo . Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Dış Ticaretin Geliştirilmesi İşbirliği Programları | 1.2.6.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.04.2016 30.11.2016 | 200.000,00 TL |
| Automechanika Filtre Fuarı | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.08.2016 30.09.2016 | 100.000,00 TL |
| İspanya Premier Vision Denim | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.10.2016 30.11.2016 | 200.000,00 TL |
| Saudi Agro Food | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.09.2016 31.10.2016 | 200.000,00 TL |
| ITB Berlin | 1.5.2.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.02.2016 31.03.2016 | 75.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **775.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri | 2 sektörde ticaret ve teknoloji alanında işbirliği geliştirilmesi, Mastır Planın hazırlanması |
| Fuar Katılımları | 30 firma ile fuarlara katılım sağlanması, 60 yeni iş bağlantısı, 15 milyon ABD doları dış ticaret hacmi, Ajans standını 400 kişinin ziyaret etmesi |

**Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri**

Kahramanmaraş ilinin önde gelen sektörlerinden biri olan kuyumculuk sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek ve özgün modellerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla Takı Tasarım Yarışması ve ilin ekonomisinin lokomotif sektörü olan tekstil sektöründe farklı ürün modellerinin geliştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde tekstil tasarım yarışması gerçekleştirilecektir. Ayrıca ihracatı büyük ölçüde Ortadoğu ülkelerine bağlı olan Hatay ili mobilyacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve tasarım fikrini teşvik etmek amacıyla Mobilyacılık Tasarım Yarışması gerçekleştirilecektir. Özgün ürün üretim ve tasarımına yönelik söz konusu çalışmaların yanı sıra ilki 2015 yılı içerisinde “Kültür ve Turizm” teması ile düzenlenen ve 17 başvurunun alındığı kısa film yarışmasının ikincisi “Ticaret ve Sanayi” temasıyla 2016 yılı içerisinde düzenlenecektir. Etkinliklerde yarışma katılımı ödüllendirilecek ve yarışma sonuçlarının tanıtımı gerçekleştirilecektir.

TR63 Bölgesinin öne çıkan sektörlerinin en önemli sorunları arasında markalaşma ve tanıtım faaliyetlerinin eksikliği gelmektedir. Bu doğrultuda başta yer fıstığı ve zeytincilik olmak üzere bölge kalkınması açısından önem taşıyan tematik alanlarda ve sektörlerde/ürünlerde, etkin tanıtım faaliyetleri yürütmek ve yatırımcıları yönlendirmek amacıyla yatırım ortamına yönelik tanıtım materyalleri ve filmleri hazırlanacaktır.

Sosyal medya ve gezi yorumları ile ilgili web siteleri turizm taleplerini önemli ölçüde etkilemekte olup turistler tarafından seyyahların ve gezginlerin yazıları doğrultusunda destinasyon kararları verilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de belirli bir okuyucu ve takipçi kitlesi bulunan seyahat blogu yazarlarına ilimizdeki önemli turistik destinasyonlar tanıtılarak, ilimiz hakkında bloglarında yazı yazmalarının sağlanması amacıyla Gezi ve Seyahat Yazarları İçin Kahramanmaraş Turu çalışması gerçekleştirilecektir.

TR63 Bölgesinde turizm faaliyetlerini canlandırmak ve turizm noktaları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ilçelerinin değerlerini ön plana çıkaracak nitelikte havaalanı, otogar, şehir merkezi gibi hareketliliğin yüksek olduğu alanlarda reklam panoları ile bölge turizm değerlerinin tanıtılarak info-deskler ve tanıtım broşürleri gibi tanıtım materyallerinin hazırlanacağı Doğu Akdeniz Bölgesi Tanıtım Etkinlikleri projesi başlatılacaktır.

TR63 Bölgesinin coğrafi konumu ve zengin altyapı ile birlikte turizm sektöründe önemli ölçüde gelişme potansiyeline sahip olmasına rağmen tanıtım eksikliği nedeniyle bu potansiyelin değerlendirilmemesi sebebiyle Körfez Bölgesinde faaliyet gösteren Turizm Acentelerinin bölgemize davet edileceği Famtrip Organizasyonu gerçekleştirilecektir. Söz konusu organizasyonda TR63 Bölgesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin yanı sıra Türk Hava Yolları ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile işbirliği yapılacaktır.

Tablo . Ajans Tanıtım Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Kısa Film Yarışması | 1.2.7.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.06.2016 30.09.2016 | 45.000,00 TL |
| Takı Tasarım Yarışması | 1.2.1.2 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 30.04.2016 | 30.000,00 TL |
| Tekstil Tasarım Yarışması | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 30.04.2016 | 30.000,00 TL |
| Mobilya Tasarım Yarışması | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 30.04.2016 | 50.000,00 TL |
| TR63 Bölgesi İlleri Tanıtım Materyallerinin (Filmlerinin) Hazırlanması | 1.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 30.06.2016 | 150.000,00 TL |
| Gezi ve seyahat yazarları için Kahramanmaraş Turu | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.04.2016 30.06.2016 | 20.000,00 TL  |
| Doğu Akdeniz Bölgesi Tanıtım Etkinlikleri | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 100.000,00 TL |
| Famtrip Organizasyonları | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.09.2016 30.11.2016 |  50.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **475.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yarışma Organizasyonları | 4 adet yarışmada 9 adet sektörel tasarımın değerlendirilmesi, 3 adet kısa filmin ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinde kullanılması |
| Gezi ve seyahat yazarları için Kahramanmaraş Turu | Kahramanmaraş ili ziyaretçi sayısının % 5 artması |
| Famtrip Organizasyonları | 15 adet tur operatörüne bölge tanıtımı gerçekleştirilmesi, 30 adet yeni iş bağlantısı oluşturulması |

2015 yılı içerisinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yurt içinde; EMITT Turizm, İSMOB Mobilya, AYMOD Ayakkabıcılık ve Çukurova Tarım Fuarlarına katılım sağlamıştır. 2016 yılı içerisinde DOĞAKA tarafından bölgemiz sektörlerini temsilen yurt içinde; EMİTT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’na, World Food İstanbul 2016 Uluslararası Gıda Fuarı’na, CNR 2016 İstanbul Uluslararası Mobilya İhtisas Fuarı’na, AYMOD İstanbul 2016 Uluslararası Kış Modası Fuarı’na ve 2016 Çukurova Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’na katılım sağlanması hedeflenmektedir.

TR63 Bölge Planında (2014-2023) turizm sektörünün önemli bir gelişme potansiyeline sahip olduğu ancak henüz bu potansiyeli ekonomik olarak yeterince değerlendiremediği ifade edilmiş ve ulusal ve uluslararası nitelikli turizm fuarlarında inanç ve kültür turizmine yönelik promosyon çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda 2015 yılı içerisinde Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olarak değerlendirilen EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarına bölgemizden 18 turizm firması ile katılım sağlanmıştır. İllerimize ait turizm değerlerinin canlandırmasının yapıldığı fuar standı ile 71 ülkeden, 4.550 firma ve 65 bin turizm profesyoneline yönelik bölgemizin tanıtıldığı 2015 Yılı EMITT Fuarında ticari alım heyetlerinin bölge profiline uygunluğunda ve organizasyonun hedef kitleye ulaşmasında yetersizlik olduğu gözlemlenmiştir. Ancak Hatay ve Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Hatay Turizm Derneği ve TURSAB Hatay Bölge Sorumlusu ile gerçekleştirilen görüşmelerde turizm fuarlarının ulusal ve uluslararası ölçekte farkındalık oluşturduğu, turizm profesyonellerinin yanı sıra turistik tüketicilerin de karar almalarına katkı sağladığı ve bu bağlamda EMİTT Fuarının ulusal ölçekte sektördeki en önemli organizasyon olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda Ajans; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bölgemizde yer alan turizm firmaları ile bölgenin en etkin tanıtım ve pazarlama yöntemleri üzerine toplantılar gerçekleştirmiş;  fuar organizasyonunu sağlayan firma ile görüşerek 2016 yılında, bölge profiline uygun turizm profesyonellerinin Ajans standına yönlendirilmesi hususunda mutabık kalmıştır. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda bölgemizde faaliyet gösteren turizm acenteleri, oteller ve kültür ve turizm il müdürlüklerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda EMITT Fuarına 2016 yılında da katılım sağlanması kararlaştırılmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilecek fuarda acenteler, tur operatörleri, yabancı katılımcılar ve ekoturizm ve sağlık turizmi profesyonelleri hedef kitle arasında yer alacak olup söz konusu temsilcilere yönelik tur paketi satışı ve bölgemizin sağlık turizmi varlıklarının tanıtılarak bölgemize yatırım çekilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilerek bölgemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’nin en önemli mobilya fuarı olan İSMOB Uluslararası Mobilya Fuarına 2015 yılında Bölgemizin öne çıkan sektörlerinden mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren 11 firmaya stand desteği sağlanarak katılım gerçekleştirilmiş; söz konusu firmaların modern mobilyalardan klasik mobilyalara kadar geniş ürün yelpazesindeki ürün gruplarının yerli ve yabancı ticari alım heyetlerine tanıtımı sağlanmıştır. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından firmalardan alınan geri bildirimler ve sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda 2015 yılı içerisinde Hatay ilinde gerçekleştirilen Mobilyacılık Paneline fuar profesyonelleri davet edilmiş ve mobilya fuarlarında uygulanması gereken stratejiler üzerine Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası üyeleri ile fuar organizatörleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonrasında DOĞAKA’ya 2016 yılı CNR İstanbul Mobilya Fuarında ticari alım heyetlerinin ve ziyaretçilerin daha yoğun olduğu bölümlerden stand sağlanması hususunda mutabık kalınmıştır. Bölgemizde yer alan mobilya firmalarının satış ve pazarlama olanaklarına olumlu katkı sağlayacağının öngörülmesi üzerine 2016 yılı içerisinde firma temsilcileri ile birlikte CNR İstanbul Mobilya Fuarı’na katılım sağlanması kararlaştırılmıştır. Fuar katılımı ile firmaların ticaret kanallarının genişletilmesi ve markalarının tanıtımlarını gerçekleştirerek bilinirliklerini artırmaları hedeflenmektedir. 2015 yılında gerçekleştirilen mobilya fuarına DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri Hatay Valisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı resmi ziyaretler gerçekleştirmiş; söz konusu ziyaretler bölgemiz illerinin standlarına uluslararası ticaret heyetlerinin yönlendirilmesine katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda 2016 yılında gerçekleştirilecek olan mobilyacılık fuarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağlaması hedeflenmektedir.

2015 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, sektöründe Avrupa’nın 2. büyük fuarı olan İstanbul Uluslararası Ayakkabı Kış Modası Fuarına bölgemizde yer alan 10 firma ile ilk defa katılım sağlamış, firmalardan iş hacimlerini artırdıklarına ve pazar çeşitliliği sağladıklarına dair olumlu geri bildirimler alınmıştır. Fuara firmaların yanı sıra DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri; Hatay Valisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı resmi ziyaretler gerçekleştirmiş ve söz konusu ziyaretler neticesinde fuar organizasyonu tarafından ikili işbirliği görüşmeleri organize edilerek uluslararası ticaret heyetleri bölge firmalarının yer aldığı standlara yönlendirilmiştir. TR63 Bölge Planı (2014-2023) ve Ajans tarafından hazırlanan ayakkabıcılık sektör raporunda sektörde markalaşma sorunu olduğu ve ürün-pazar çeşitliliğini geliştirmesi gerektiği vurgulanmış olup 2016 yılında da firma temsilcileri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AYMOD 2016 Uluslararası Kış Modası Fuarına katılım sağlanması kararlaştırılmıştır.

TR63 Bölgesi önemli bir tarımsal üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğine sahip olmasına rağmen, bölgede işlenen söz konusu ürünlerin pazarlanmasında sorunlar yaşamakta ve bu sebepten dolayı ürünlerin ekonomik katma değeri düşük kalmaktadır. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenli olarak firmalarımız ile birlikte gıda fuarlarına katılım sağlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde TR63 Bölgesinden 21 firma ile katılım sağlanan Çukurova Tarım Fuarına yeterli ziyaretçi ve iş hacmi oluşturamaması ve katılım sağlayan firmaların değerlendirmeleri doğrultusunda 2016 yılında katılım sağlanmaması kararı alınmıştır. Çukurova Tarım Fuarı yerine 2014 yılında katılım sağlanan Çukurova Gıda, Gıda Teknolojileri Fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Bölgesel düzeyde ticaret geliştirme potansiyeline sahip firma temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilecek söz konusu fuar katılımı ile ticari alım heyetleri ile işbirliği kurulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte Çukurova Tarım Fuarına katılım sağlayan tarım/gıda sektörü firmalarımızla gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 2016 yılı içerisinde ilk defa İstanbul World Food Uluslararası Gıda Fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Farklı ülkelerden milli katılımların sağlanacağı World Food İstanbul Gıda Fuarına, bölgemizde ihracat potansiyeline sahip firmalar ile katılım sağlanarak, ihracat kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Ajans tarafından söz konusu fuarda firmalara stand desteğinin yanı sıra, ikili iş görüşmelerinde teşvik ve yatırım destek imkanları hakkında danışmanlık katkısı da sağlanacaktır.

Tablo . Yurtiçi Fuar Katılımları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| EMITT Turizm Fuarı | 1.5.2.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 29.02.2016 | 225.000,00 TL |
| CNR İstanbul Mobilya Fuarı | 1.2.6.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 31.01.2016 | 100.000,00 TL |
| AYMOD 2016 Ayakkabıcılık Fuarı | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.09.2016 31.10.2016 | 100.000,00 TL |
| İstanbul WorldFood Uluslararası Gıda Fuarı | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.08.2016 30.09.2016 | 100.000,00 TL |
| Çukurova Gıda, Gıdatek Fuarı | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.09.2016 31.10.2016 | 100.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **625.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yurt İçi Fuar Katılımı | 40 firma ile fuarlara katılım sağlanması, 80 yeni iş bağlantısı, 8 milyon TL ticaret hacmi, Ajans standını 500 kişinin ziyaret etmesi. |

* + 1. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Kalkınma Ajanslarının mevzuatta tanımlanan “Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak” ve “Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.” görevleri doğrultusunda Ajansımız tarafından TR63 Bölgesinde öne çıkan sektörlerde iş ve yatırım ortamını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan ve sektörel sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştiren faaliyetler gerçekleştirilecektir. Faaliyetlerde kurumlar arası işbirliğini sağlayarak çalışma yapılacak sektörlerde tüm aktörleri bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım temel strateji olacaktır.

Buna göre ilk olarak “KOBİ’lerin Sorunları ve Verimlilik Analizi” çalışması kapsamında verimlilik seminerleri düzenlenecek, filtre, dondurma, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi alanlarda çalıştay ve konferans çalışmaları gerçekleştirilecektir. TR63 Bölgesinde iş ve yatırım ortamına yönelik öncelikli sorunların tespit edilerek çözülmesinde mevcut mekanizmaların iyileştirilmesi amacıyla Hatay ve Osmaniye’de Kalkınma Konferansları organize edilecek ve kadın girişimcilerin iş hayatında yaşadıkları sorunları tespit ederek iş hayatındaki koşullarını iyileştirmeye yönelik Kadın Girişimci Etkinlikleri gerçekleştirilecektir. İş ve yatırım ortamını ekonomik açıdan iyileştirmeye yönelik söz konusu faaliyetleri destekler nitelikte TR63 Bölgesinde kentsel ve sosyal altyapının geliştirilmesi amacıyla belediyelerin teknik ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Tablo . İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 600.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **600.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | 6 adet strateji planının oluşturulması, 12 adet konferans, panel ve çalıştaya 600 kişinin katılım sağlaması  |

* + 1. Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları

Kalkınma Ajanslarının asli görevleri arasında kamu kesimi ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasında işbirliği geliştirerek yerel potansiyelin ortaya çıkmasını sağlamak yer almaktadır. Söz konusu durum Kalkınma Ajansları mevzuatında da “Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek” şeklinde ifade edilmiştir. TR63 Bölge Planında (2014-2023) kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile işbirliği geliştirilmesi vurgulanmış ve üniversiteler ile etkin işbirliğinin değerlendirilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda DOĞAKA tarafından TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda bölgemizde öne çıkan sektörlerde ilgili aktörleri bir araya getirerek sektörel sorunlara kalıcı çözümler üretmeye; sektörel stratejiler geliştirmeye ve yatırım olanaklarını değerlendirmeye yönelik konferans, panel, çalıştay vb. çalışmalar yürütülmektedir. Önceki yıllarda gerçekleştirilen faaliyetlerde ceviz, elma, ayakkabıcılık, mobilya gibi sektörlerde sektörün sorunları ilgili kamu temsilcileri ile istişare edilmiş; sektörel yeni yaklaşımlar, teknolojik gelişmeler, üretim metotları gibi konularda bilgilendirmeler gerçekleştirilerek, sektör temsilcilerinin ortak karar almalarına ve yatırım gerçekleştirmelerine yönelik sinerji oluşturulmuştur. Buna göre 2016 yılında enerji, lojistik, öne çıkan tarımsal ürünler (elma, zeytin, tıbbi ve aromatik bitkiler, turp vb.) gibi konularda çalıştay, konferans ve panel çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2010 yılında KOSGEB ile işbirliği içerisinde başlatılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne 2016 yılında da devam edilecektir. 2010-2015 yılları arasında yapılan eğitimler sonucunda iş hayatına başlayan kursiyerlerle birlikte başarılı örneklerin yaygınlaşmaya başladığı girişimcilik eğitimlerinde özellikle genç girişimciler ile kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Bu kapsamda 2016 yılında 300 kursiyere eğitim verilmesi ve kursiyerlerin KOSGEB olanaklarından yararlandırılarak iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir. Önceki yıllarda gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda dış ticaret, markalaşma gibi konularda da eğitimler ve işadamları ile girişimcileri bir araya getirecek seminerler gerçekleştirilerek girişimcilik eğitimleri desteklenecektir.

Tablo . Kamu-STK ve Özel Sektör İşbirliği Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 500.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **500.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | 4 adet strateji planının oluşturulması, 9 adet konferans, panel ve çalıştay düzenlenmesi,Girişimcilik eğitimi verilen 300 kişiden 30’unun işini kurması  |

**Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları**

Bölgelerin tanınırlığında ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rolü olan coğrafi işaretlerle ilgili 2014 yılı içerisinde Hatay’da Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretleme Paneli, 2015 yılı içerisinde ise Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı gerçekleştirilerek bölgede farkındalık yaratılmış; konferansın devamında Mustafa Kemal Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen coğrafi işaret tescil çalışmalarına kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanmıştır. 2016 yılı içerisinde Kahramanmaraş ilinde Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı gerçekleştirilerek Hatay ilinde gerçekleştirilen çalışmalar Kahramanmaraş ilinde de yaygınlaştırılacaktır. Konferansta değerlendirilecek olan yöresel ürünlerin tescil potansiyeli ile birlikte söz konusu ürünlerin tüketicilerin sağlığı, biyoçeşitliliğin ve kültürel özvarlığın korunması ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınması bakımından değerlendirileceği yöresel ürünler çalıştayı gerçekleştirilecektir.

TR63 Bölgesi illeri ile özdeşleşmiş ürünlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla ilk aşamada 2015 yılı içerisinde Mustafa Kemal Üniversitesi ile protokol imzalanarak coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan ürünler, ilgili paydaşlar işbirliğinde tespit edilmiş ve Hatay ilinde öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescil başvurusu çalışmalarına başlanmıştır. 2016 yılı içerisinde tescil çalışmaları Hatay ilinde devam edecek olup ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde Kahramanmaraş ve Osmaniye illerine de yaygınlaştırılacaktır.

Tablo . Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | 1.3.1.10 | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 150.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **150.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | 6 üründe coğrafi işaret tescil işlemlerinin başlaması ve uluslararası konferans düzenlenmesi |

**Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları**

TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda 2014 yılı Çalışma Programında diğer kurum ve kuruluşlarla inanç ve gastronomi turizminde işbirliği çalışmaları öngörülmüş olup bu kapsamda DOĞAKA, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajansları ile söz konusu Ajansların sorumluluk bölgesinde yer alan 7 ildeki (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa) Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde 2014 yılı içerisinde Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu oluşturulmuştur. Platform çalışmaları doğrultusunda turizm konusunda rotaların belirlenmesi, tanıtım faaliyetleri ve eğitim çalışmalarının ön plana çıkarılacağı bir proje hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 2014 ve 2015 yılları içerisinde Ajanslar ve Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiş, mozaik ve gastronomi alanlarında turizm koridorunun oluşturularak, bölge illerinin bu alanlardaki tanıtım ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 2 milyon TL bütçeli bir proje hazırlanmıştır. 2015 yılı içerisinde teknik şartname ve ihale süreci hazırlıkları gerçekleştirilen, 2016 yılı içerisinde hayata geçirilmesi ve 2017 yılı itibarıyla tamamlanması planlanan projeye, Ajansların platformda yer alan sorumluluk bölgelerindeki üye iller oranında kaynak ayırması ve Ticaret ve Sanayi Odalarının bütçeleri oranında eş finansman sağlaması öngörülmektedir.

Doğu Akdeniz, Çukurova ve İpekyolu Kalkınma Ajansları arasında 2015 yılı içerisinde tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek ve ortak gerçekleştirilebilecek projeleri değerlendirmek amacıyla işbirliği toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda eğitim, toplumsal cinsiyet, endüstriyel simbiyoz, AB destek programları, turizm alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 2015 yılı içerisinde başlayan çalışmalara 2016 yılında her 3 ajans evsahipliğinde gerçekleştirilecek toplantılarla devam edilerek mali destek programı tasarımları, analiz çalışmaları, ortak eğitim programları vb. alanlarda projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu çalışmalarda salon, ulaşım, konaklama ve simultane çeviri gibi organizasyona yönelik faaliyetlerde hizmet satın alınacaktır. 2016 yılında gerçekleştirilecek çalıştayların tamamında sonuç raporu hazırlanacak ve Ajansımız koordinasyonunda ilgili kurumlar ile işbirliğinde çalıştay raporlarında ifade edilecek eylemlerin uygulamaları takip edilecektir. DOĞAKA tarafından düzenlenen organizasyonların yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlardan davet gelen ve TR63 Bölge Planı (2014-2023) ve Ajans faaliyetleri ile ilgili olan benzer organizasyonlarda da ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Tablo . Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları | 1.2.4.21.2.4.41.5.2.21.5.3.2 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 400.000,00 TL |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlenen Organizasyonlara Katılım Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 100.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **500.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları | Mozaik ve Gastronomi turizmine yönelik tanıtım filminin hazırlanması, 1.000 adet broşür basımı ve turizm rotalarının belirlenmesi |

* + 1. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi

Yurt içi ve yurt dışında temsil faaliyetleri (sektörel çalışma ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları vb.) gerçekleştiren tanıtım birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak ortak katılım sağlanacak çalışmalarda işbirliği yapmak ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirerek tanıtım ve temsil süreçlerini iyileştirmek amacıyla önceki yıllarda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları tarafından organize edilen Kalkınma Ajansları Tanıtım Birimleri Diyalog Geliştirme Toplantılarına, 2016 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliği yapacaktır.

2011 yılında hazırlanan DOĞAKA İletişim Stratejisi personel iletişim anketi ve paydaş algı analizi gerçekleştirilerek faaliyetler, hedef kitleler ve iletişim araçlarını içerecek şekilde 2015 yılı içerisinde revize edilmiştir. Yıllık olarak güncellenmesi kararlaştırılan çalışma kapsamında gerekli görülmesi halinde bilgi birikimi ve uzmanlığından yararlanmak üzere iletişim danışmanlığı hizmeti alınabilecektir.

Basında yer alan Ajans haberlerinin izlenmesi ve raporlanması sürdürülecek ve dünya, Türkiye ve bölgemizde ajans faaliyetlerini etkileyebilecek gündeme ilişkin yazılı basın ve web üzerinden haber yayınlarının takibine ilişkin hizmet alımına devam edilecektir.

Ajans faaliyetlerine yönelik haberlerin, Türkiye’de ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin, TR63 Bölgesinde öne çıkan sektörlere yönelik analizlerin ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme çalışmalarının yer alacağı DOĞAKA Bülteni’nin, üçer aylık periyotlarla yayınlanmasına devam edilecektir. Bültenlerin tasarım ve baskı çalışmaları hizmet alım yoluyla gerçekleştirilecektir.

Tablo 14. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Kalkınma Ajansları Tanıtım Birimleri Diyalog Geliştirme Toplantısı | Kurumsallaşma | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.04.2016 30.06.2016 |  30.000,00 TL |
| DOĞAKA İletişim Stratejisi Revizyonu | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.03.2016 |  10.000,00 TL |
| Medya Takip Faaliyetleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 |  10.000,00 TL |
| DOĞAKA Bülten Baskı ve Tasarım Faaliyetleri  | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.12.2016 | 40.000,00 TL |
| **TOPLAM** |  **90.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| DOĞAKA İletişim Stratejisinin Revizyonu | DOĞAKA İletişim Stratejisi |
| DOĞAKA Bülten Çalışmaları | DOĞAKA Bülten’in en az 3 sayısının yayımlanması |

* 1. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ
		1. Bölge Planı Faaliyetleri

DOĞAKA tarafından hazırlanan TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan stratejilerle ilgili olarak yıllara sari eylem planı ve program, 2016 yılı ilk çeyreğinde oluşturulacaktır. Ayrıca TR63 Bölge Planı (2014-2023) Ajansın gerçekleştireceği organizasyonlarda ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı strateji çalışmalarında farkındalığının oluşturulması amacıyla tanıtılacaktır .

Tablo . Bölge Planı Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Bölge Planı Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 31.12.2016 | 5.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **5.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Bölge Planı Tanıtım Faaliyetleri | İl ve ilçe merkezlerinde tanıtım toplantıları gerçekleştirilmesi |

* + 1. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri

DOĞAKA, 2016 yılında TR63 Bölge Planı (2014-2023) stratejisinde yer verilen öncelikli sektörler başta olmak üzere; Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırma, strateji geliştirme ve planlama çalışmalarına devam edecektir. Bu kapsamda bölgede öne çıkan sektörlerin teknoloji düzeyini yükseltmeye, yeni yatırım fırsatları oluşturmaya ve sektörel ortak kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirilerek stratejiler geliştirilecektir. Analiz sonuçları Ajansın 2016 ve sonrası dönemlerde gerçekleştireceği yatırım destek, mali destek programı tasarımı ve tanıtım faaliyetlerinde değerlendirilecektir. Çalışmalar hizmet alım yöntemi ile gerçekleştirilecek olup teknik ve idari şartnamelerin Ajans tarafından hazırlanması, Ajans uzmanlarından en az bir uzmanın ilgili çalışma ile ilişkilendirilmesi ve elde edilen sonuçların ilgili tüm tarafların yer alacağı bir değerlendirme toplantısı ile paylaşılması temel yaklaşım olacaktır. Bu amaçla, 2015 yılında başlanılan Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması ve Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi çalışmaları 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin başta kurumsallaşma ve verimlilik olmak üzere sorunlarını tespit etmek, büyümelerinin önündeki engelleri belirleyerek stratejiler geliştirmek amacıyla TR63 Bölgesi KOBİ’lerin Sorunları ve Verimlilik Analizi çalışması gerçekleştirilecektir. Ayrıca KOBİ’lerin insan kaynakları ve kurumsal kapasite sorunları tespit edilerek dış ticaret, markalaşma, devlet destekleri, finans kaynaklarına erişim, mali analiz gibi konularda eğitim ve seminerler verilmesi amacıyla KOBİ Danışmanlığı Çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kalkınma Ajansları Teknik Destek Mekanizmasından farklı olarak ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ve organize sanayi bölgeleri işbirliğinde gerçekleştirilecek çalışmalarda, anket ve odak grup toplantıları ile yapılacak olan ihtiyaç analizi ile belirlenecek sektörel ve tematik alanlarda gerçekleştirilecek olan seminer ve eğitimler yıl içerisine yayılmış eğitim planı ve takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

GAP Bölgesi illeri ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi kısaltarak altyapısını iyileştirecek olan Dörtyol-Hassa Tünel Projesi ile birlikte Hassa ilçesinin yatırım cazibesi artmış olup bu doğrultuda Hassa ilçesinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yaklaşık 10.600 hektarlık alandan ilk etapta yaklaşık 4.100 hektarlık alan 1/25.000 ölçekli Hatay İl Çevre Düzeni Planı’nda sanayi bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bununla birlikte Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Hassa Organize Sanayi Bölgesinde yer talepleri toplanmış ve bölgeye yatırım amacıyla 41.000 kişilik istihdam öngören 322 adet ön talep alınmıştır. Bu doğrultuda kurulacak olan Hassa Organize Sanayi Bölgesinin meslek okulları ve istihdama yönelik kuruluşlar ile işbirliği planlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla Hassa Organize Sanayi Bölgesi İşgücü Planlaması gerçekleştirilecektir.

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim bölgelerinden biri olan TR63 Bölgesinde modern tarım tekniklerinin kullanımını artırmak, örtü altı tarımsal üretim yapılabilecek arazilerin tespiti ve yatırımcılara tanıtılması amacıyla çalıştaylar ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirerek Örtü Altı Üretim Alanlarının Belirlenmesi ve Örnek Tesis Ön Fizibilitesi çalışması gerçekleştirilecektir. TR63 Bölgesinde kanatlı hayvancılık sektörünün mevcut durumunu ortaya koymak, fırsatları ve yatırım potansiyelini pazarlama olanakları ile birlikte belirlemek amacıyla Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu ve Ön Fizibilite çalışması gerçekleştirilecektir.

2012-2015 yıllarını kapsayan Hatay ili Turizm Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış ve bu süreçte oluşturulan izleme komitesi tarafından, planda ilgili kurumlar sorumluluğunda gerçekleştirilmesi öngörülen tedbirlerle ilgili takip ve denetimler gerçekleştirilmiş ve plan başarı ile uygulanmıştır. Söz konusu planda belirlenen stratejileri ve tedbirleri değerlendirmek ve 2016-2019 yılları arasında uygulanabilecek strateji ve tedbirleri belirlemek amacıyla ilçe bazlı çalıştaylar gerçekleştirilerek Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Ayrıca Kahramanmaraş ili turizm stratejisinin altyapısını oluşturmaya yönelik turizm çalıştayı gerçekleştirilecektir.

Mevcut linyit rezervleri ile önemli bir enerji üretim potansiyeli taşıyan Afşin-Elbistan Bölgesinde halihazırda kamu yatırımları devam etmekle birlikte uluslararası yatırımların da gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bölgede termik santral makinaları, linyit ve madencilik teknolojileri gibi konularda yan sanayi gelişme potansiyelinin ortaya çıkacağı değerlendirilmekte olup bu doğrultuda söz konusu potansiyelin etkin şekilde değerlendirilip bölge ekonomisine maksimum katkı sağlaması, bölgede bulunan işadamı ve sanayicilere stratejik yol haritası çizilmesi, sürecin etkin yönetilmesi için Afşin-Elbistan Bölgesi Termik Santral Yan Sanayi Gelişim Potansiyeli araştırması yaptırılacaktır.

Metal mutfak eşya sektöründe 1980’li yıllar itibarıyla gelişme gösteren Kahramanmaraş ilinde 50’den fazla firma faaliyet göstermekte olup sektörde ürün çeşitlendirme amacıyla farklı yatırım arayışları bulunmaktadır. Bu doğrultuda yatırımları yönlendirmek ve metal mutfak eşya sektöründe teknolojik gelişmelerin bölgemizde kullanılmasına altlık oluşturmak amacıyla Alüminyum Tencere Yatırımı Tesis Fizibilitesi çalışması gerçekleştirilecektir.

Demir-çelik ve tekstil sektörlerinin başat rol oynadığı TR63 Bölgesinde faaliyet gösteren tesislerde üretimden kaynaklı atık sıcak suların değerlendirilebileceği alanları değerlendirmek ve yatırımcıları yönlendirmek amacıyla Fabrikaların Atık Sıcak Sularının Seracılıkta Kullanılması Fizibilite çalışması gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 2011-2015 yılları arasında yapılan sektörel ve tematik araştırma çalışmalarına 2016 yılında da devam edilecektir. Araştırma konusu sektör ve alanlar, TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelikler ve Yatırım Destek Ofisleri işbirliği ile belirlenen yatırım potansiyeli olan konular arasından belirlenecektir. Bu çalışmalarda başta sağlık turizmi ve yatırımcılar için hazırlanacak raporlar olmak üzere analiz ve araştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Sektörel ve tematik analiz çalışmalarında Ajans personelinin görev alması esas olup uzmanlık gerektiren hususlarda danışmanlık hizmeti alımı yapılacaktır.

Ayrıca önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ile 2016 yılı Çalışma Programında yer verilen Sektörel ve Tematik Analiz çalışmaları hakkında bölge genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Tablo 16. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Alüminyum Tencere Yatırımı Tesis Fizibilitesi | 1.2 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.201631.03.2016 | 75.000,00 TL |
| Afşin-Elbistan Bölgesi Termik Santral Yan Sanayi Gelişim Potansiyeli Araştırması  | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.02.2016 31.05.2016  | 100.000,00 TL |
| Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 31.04.2016  | 75.000,00 TL  |
| KOBİ'lerin Sorunları ve Verimlilik Analizi | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 30.04.2016  | 75.000,00 TL  |
| KOBİ Danışmanlığı Çalışmaları | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.01.2016 31.12.2016  | 100.000,00 TL  |
| Hassa Bölgesinde Kurulacak Olan OSB’nin İşgücü Planlaması | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.06.2016 31.11.2016  | 150.000,00 TL  |
| Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 30.04.2016  | 75.000,00 TL  |
| TR63 Bölgesinde Örtü Altı Üretim Alanlarının Belirlenmesi Fizibilite Çalışması | 1.3 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.06.2016 30.09.2016  | 250.000,00 TL |
| TR63 Bölgesi Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu ve Ön Fizibilite Çalışması | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.02.2016 31.05.2016  | 75.000,00 TL |
| Fabrikaların Atık Sıcak Sularının Seracılıkta Kullanılması Fizibilite çalışması | 1.3 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.201630.06.2016 | 75.000,00 TL |
| Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı | 1.5 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.201631.03.2016 | 120.000,00 TL |
| Sektörel ve Tematik Araştırma ve Analiz Çalışmaları  | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 31.12.2016  | 400.000,00 TL  |
| Araştırma ve Analiz Raporları Baskı ve Tanıtım Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 31.12.2016  | 200.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **1.770.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 2 adet analiz, 5 adet fizibilite ve 3 tematik araştırma raporunun tamamlanması ve 100 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilmesi |

* + 1. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın program otoritesi olarak yer aldığı destek programları kapsamında DOĞAKA, ilgili Bakanlıklar nezdinde ön başvuruları gerçekleştirmiştir. Söz konusu proje başvurularının kabul edilmesi halinde 2016 yılında nihai başvuru ve proje uygulamaları konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra bölge öncelikleri de göz önünde bulundurularak açılacak uygun destek programlarına, proje başvuruları gerçekleştirilecektir.

DOĞAKA, Kalkınma Ajanslarının IPA Fonlarının kullanılmasında ve dağıtımında etkinliğinin artırılmasına yönelik politikalar doğrultusunda IPA fonlarının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecektir. Bunun yanı sıra bu konuda yapılacak bilgilendirme ve eğitim programlarına azami ölçüde katılım sağlayacaktır.

Tablo . Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini****Maliyet** |
| Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.01.2016 31.12.2016  | 25.000,00 TL  |
|  | **TOPLAM** | **25.000,00 TL**  |

* 1. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ
		1. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Devam Eden İşler

2016 yılında; 2012 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, 2014 yılında ilan edilen Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programı, 2015 yılında ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları, 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ve 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında proje uygulamalarına devam edilecektir. Söz konusu programların tamamının 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo . Mali ve Teknik Destek Programları Devam Eden İşler

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | 1.2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 30.06.2016 | 304.300,00 TL |
| 2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programı | 1.3.6.21.3.6.31.3.6.5 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 30.06.2016 | 350.304,49 TL |
| 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  | 1.5 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.06.2016 | 10.943.542,14 TL |
| 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 30.06.2016 | 1.440.302,00TL  |
| 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 30.06.2016 | 227.320,00TL |
| Teknik Destek Programı | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 30.06.2016 | 100.000,00 TL |
| TOPLAM | **13.365.769,25****TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  | Programın tamamlanması |
| 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2015 Yılı Teknik Destek Programı | Programın tamamlanması |

* + 1. 2016 Yılı Mali Destek Programları

2015 yılı içerisinde Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları yürütülmüştür. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı programı kapsamında 64 proje başvurusu alınmış, 25 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalanmıştır. Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 20 proje başvurusu alınmış olup 7 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programının 2016 yılında, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı programının ise 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

DOĞAKA, 2016 yılı mali destek uygulamaları kapsamında üç başlıkta teklif çağrısı ilan etmeyi planlamaktadır. Buna göre ilk olarak TR63 Bölgesindeki KOBİ’lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamak amacıyla Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ilan edilecektir.

Bu program ile 10. Kalkınma Planı’nda yer alan Yüksek ve İstikrarlı Büyüme olarak ifade edilen strateji kapsamındaki işletmelerin teknoloji geliştirme ve kullanma yeteneğinin artırılması, yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ile Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018 Eylem Planı’nda yer alan geleneksel üretim yapan firmaların katma değeri yüksek ürün üretimi ve teknolojik yöntemler kullanmasının teşvik edilmesine yönelik politikaların desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yine hem 10. Kalkınma Planı hem de Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan temiz üretim uygulamaları, çevre dostu ürün üretimi ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlar bu program kapsamında desteklenecektir.

Diğer taraftan DOĞAKA tarafından hazırlanan TR63 Bölge Planı 2014-2023 strateji belgesinde; TR63 Bölgesi’ndeki işletmelerin, büyümelerine katkı sağlayacak ve rekabet güçlerini artıracak yatırımlar ile çevreye duyarlı üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine yönelik hedef ve öncelikler yer almaktadır.

Bu doğrultuda 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı;

* KOBİ’lerin ürün çeşitliliğinin artırılması, katma değeri yüksek yeni ürün üretilmesine yönelik üretim hatlarının kurulması, modernizasyon gibi teknolojik altyapının güçlenmesine katkı sağlayacak yatırımlarının desteklenmesi,
* Bölgede temiz üretim anlayışının yaygınlaşmasını sağlayarak çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren bölgenin lokomotif sektörlerine (Ana Metal Sanayi, Tekstil, Mobilya, Ayakkabı, Metal Mutfak Eşya, Filtre, Gıda Sanayi) yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Öncelik 1 kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde kurulu işletmelerin yenilikçilik kapasitesinin artırılması amacıyla, katma değeri yüksek yeni ürün üretimi, ürün çeşitlendirilmesi, patent hakkı alınmış bir ürünün ya da tasarımın üretime dönüştürülmesi, yüksek pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu öncelik çerçevesinde işletmelerin teknolojik altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yapacakları modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Öncelik 2 kapsamında, bölgede temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, işletmelerin tükettikleri enerjileri üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaları, enerji verimliliğinin artırılması, üretim süreçleri sonucunda meydana gelen atıkların azaltılması veya yeniden işlenerek farklı alanlarda kullanılmasının sağlanması ve çevreye duyarlı üretim yöntemleri kullanılarak sürdürülebilir çevre anlayışının oluşturulması hedeflenmektedir.

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı için tahsis edilmesi planlanan bütçe 5.000.000 TL’dir. Söz konusu bütçenin 3.000.000 TL’sinin 2016 yılında, 2.000.000 TL’sinin ise 2017 yılında projelere aktarılması öngörülmektedir. Azami proje uygulama süresi 12 ay olarak planlanan programda asgari destek tutarı 50.000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL, asgari destek oranı % 25 ve azami destek oranı % 50 olacaktır.

2016 yılının ikinci destek programı, ulusal kalkınma planı, sektörel strateji ve eylem planları ile bölgesel planlarda öncelikli olarak ele alınan konular arasında olan ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve ihracatta katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ile ilgili 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’dır. Söz konusu programın amacı TR63 Bölgesinde yapılacak yatırımlar ile ithalata olan bağımlılığının azaltılması ve bölgenin ihracat kapasitesinin artırılmasıdır. 10. Kalkınma Planı ve bu plan doğrultusunda ilan edilen İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı’nda, üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanması ve yerli girdi üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi yoluyla ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ulusal nitelikli bir strateji metni olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde sanayi sektörünün geliştirilmesine ve ihracat kapasitesinin arttırılmasına yönelik hedef ve önceliklere yer verilmiş ve Türkiye Sanayi Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda sürdürülebilir ihracat artışının sağlanabilmesi için yerli girdi üretiminin artırılmasının, imalat sanayi üretiminde ve ihracat içinde orta ve yüksek teknolojili sektörlerin payının artırılmasının önemi belirtilmiştir.

Ulusal ve sektörel ölçekte ilan edilen plan ve programlarla uyumlu bir şekilde hazırlanan TR63 Bölge Planı’nda da ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik yatırımlar ile ihracat yapılan sektörlerde ürün katma değeri ve çeşitliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların önemli olduğu belirtilmiştir.

Bu amaca yönelik olarak, TR63 Bölgesi’nde yer alan potansiyel yararlanıcı firmalara yönelik bir saha çalışması yapılmış ve bu çalışmada firmaların ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ya da ithal edilen girdilere bağımlılığın azaltılması amacıyla yatırım ortamı ele alınmıştır. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerindeki Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere toplam 128 firma ile yapılan görüşmelerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo . Sektörlere Göre Görüşülen Firma Sayısı

|  |  |
| --- | --- |
| Sektör | Toplam |
| Tarım/Gıda | 38 |
| Mobilyacılık | 16 |
| Ana Metal Sanayi | 15 |
| Makine ve Teçhizat İmalat Sanayi | 13 |
| Filtre | 10 |
| Metal Mutfak Eşyası | 6 |
| Plastik Sanayi | 6 |
| Ayakkabıcılık | 5 |
| Kuyumculuk | 5 |
| Tekstil  | 5 |
| Kimya Sanayi | 4 |
| Diğer | 5 |
| Genel Toplam | **128** |

Saha araştırmalarında tarım/gıda sektöründe faaliyet gösteren ve hâlihazırda ihracat yapan 12 firmanın tamamı, mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı 15 firmadan 13’ü, ana metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı 9 firmadan 8’i, makine ve teçhizat imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı 11 firmanın tamamı; toplamda da 69 ihracatçı firma 2016 yılında Ajans hibe desteği olduğu takdirde ihracat kapasitesini artırmaya yönelik yatırım yapabileceklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte tarım/gıda sektöründe halihazırda ihracat yapmayan 9 firma, ana metal sanayi sektöründe ihracat yapmayan 5 firma, makine ve teçhizat imalat sanayi sektöründe 1 firma; toplamda da ihracat yapmayan 21 firma ihracata yönelik yatırım yapabilecekleri ifade etmiştir.

Firma ziyaretlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde ana metal sanayi sektöründe 9, ayakkabıcılık sektöründe 4, makine-teçhizat imalat sanayi sektöründe 11, metal mutfak eşyası sektöründe 3, mobilyacılık sektöründe 7, tarım/gıda sektöründe 15 firma; toplamda da 76 firma üretim süreçlerinde ithal girdi kullandıklarını ifade etmiştir. 76 firmadan 49’u üretim süreçlerinde ara malı kullanmakta olup, bu firmalardan 21’i devlet desteği olduğu takdirde ara malını bölgemizde üretmeye yönelik yatırım yapabileceklerini ifade etmiştir.

 Saha araştırması sonuçlarını özetle ifade etmek gerekirse 83 firma ihracat yaptığını, 90 firma devlet desteklerini de kullanarak ihracat kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yatırım yapabileceğini, 49 firma üretiminde ithal ara malı kullandığını ve 21 firma ise ithal edilen ara mallarının bölgemizde üretilebilmesi için devlet desteklerinden de yararlanmak suretiyle yatırım yapabileceğini belirtmiştir.

Bu çalışmaya göre ihracatçı firma sayısından daha fazla sayıda firmanın ihracatın geliştirilmesine yönelik yatırım niyetini ortaya koyması, mevcut ihracatçı firmaların kendi ürünlerini geliştirmeye yönelik yatırımlarının yanı sıra ihracatta yeni oyuncuların yer almasına yönelik yatırımların da söz konusu olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmaya katılan 21 firmanın, imalat sanayi üretiminde önemli bir handikap olarak görülen ithal ara mallarına olan bağımlılığın azaltılması amacıyla yeni yatırım yapabileceğini belirtmesi, 10. Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan İthalat Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı çalışmalarının uygulanacak mali destek programları ile desteklenebileceği şeklinde değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, ihracatın geliştirilmesine ve ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik yapılacak bazı yatırımların, firmaların kendi bünyesinde yaptığı ar-ge çalışmalarının sonucu olarak planlandığı tespit edilmiştir. Nitekim saha çalışmalarında gıda, kimya ve makine-teçhizat imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar arasında makine ve ekipman yetersizliğine rağmen prototip/model üretimi gerçekleştiren veya test aşamasında olanların bulunduğu; makine-teçhizat ve kimya sektörlerindeki ar-ge çalışmalarının organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren başta ana metal sanayi olmak üzere bölgede faaliyet gösteren diğer sektörlerin ithal girdi bağımlığını da azaltacak nitelikte olduğu belirlenmiştir. Bu noktada, uygulanacak olan mali destek programı ile ar-ge çalışmalarının nihai ürüne dönüştürülmesine, özgün ürün üretimine ve markalaşmaya katkı sağlanması planlanmakta olup benzer çalışmaların özendirilmesi de hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracat Kapasitesinin Artırılması Mali Destek Programı;

1. İthal girdi bağımlılığının azaltılması
2. Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması ve ihracatın çeşitlendirilmesi

öncelikleri çerçevesinde yürütülecektir.

Öncelik 1 kapsamında ithal girdi kullanılarak yurtiçinde üretimi yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan ara malların TR63 Bölgesinde üretilmesi hedeflenmektedir. Böylece, ithal girdi kullanan işletmelerin dışa bağımlılığının azaltılması, döviz kurlarına bağımlılığının en aza indirilmesi, ara mal tedarik maliyetlerinin azaltılması, tedarik süresinin kısaltılması ve tedarik seçeneklerinin artırılması yolu ile daha rekabetçi bir yapı kazanmaları sağlanacaktır. Ayrıca ithal girdilerin yurtiçinde üretilmesi, ithalata olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Öncelik 2 kapsamında ise, ihracatçı firma sayısının artırılması, ihracat yapan işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, ihraç edilen ürün sayısının ve/veya kalitesinin artırılması ve işletme bazında ve bölge bazında ihracat yapılan ülke sayısının artırılması hedeflenmektedir.

2016 Yılı İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması ve İhracat Kapasitesinin Artırılması Mali Destek Programı için tahsis edilmesi planlanan bütçe 5.000.000 TL’dir. Söz konusu bütçenin 3.000.000 TL’sinin 2016 yılında, 2.000.000 TL’sinin ise 2017 yılında projelere aktarılması öngörülmektedir. Azami proje uygulama süresi 12 ay olarak planlanan programda asgari destek tutarı 50.000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL, asgari destek oranı % 25 ve azami destek oranı % 50 olacaktır.

2016 yılında uygulanacak 3. destek programı ise TR63 Bölgesi’nde görece geri kalmış ilçelerde ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı’dır.

Önceki yıllarda TR63 Bölgesi genelinde uygulanan destek programlarında belirli ilçelere ilave puan vermek suretiyle yapılmak istenilen pozitif ayrımcılık uygulamaları yeterince başarılı olamamış ve bu ilçeler ilave puan desteğine rağmen yeterince desteklenememiştir. Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla sadece belirli ilçelerin yararlanabileceği programlar tasarlanmış ve 2014 yılından itibaren iki kez uygulanan Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı, program kapsamındaki ilçelerde beklenen etkiyi göstermeye başlamıştır. Bu sebeple, bu faydanın ve Ajans desteklerine olan farkındalığın artırılması amacıyla 2016 yılında da ilan edilecek olan bu programa ilk iki uygulamadan farklı olarak sosyal altyapı önceliği de eklenecektir.

TR63 Bölge Planı’nda yer alan, kırsalda tarım dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle az gelişmiş ilçelerde sosyal faaliyet altyapısının geliştirilmesine yönelik hedef ve öncelikler doğrultusunda ilan edilecek olan bu program, DOĞAKA tarafından yapılan Temel Bileşenler Analizi çalışması sonuçlarına göre aşağıdaki ilçelerde uygulanacaktır.

Bu doğrultuda 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Mali Destek Programı;

* Hatay ilinde; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı,
* Kahramanmaraş ilinde; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Göksun ve Nurhak,
* Osmaniye ilinde; Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale (OSB hariç)

ilçelerinde ve

* İmalat sanayi ve turizm sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesine yönelik KOBİ bileşeni
* Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik Sosyal Altyapı bileşeni

çerçevesinde yürütülecektir.

KOBİ bileşeni kapsamında, belirlenmiş ilçelerde faaliyet gösteren ya da bu ilçelere yatırım yapacak işletmelerin imalat sanayi ve turizm sektörüne yönelik yatırımları desteklenecektir.

Sosyal altyapı bileşeni kapsamında ise, belirlenen ilçelerde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bu ilçelerde sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı için tahsis edilmesi planlanan bütçe 5.000.000 TL’dir. Söz konusu bütçenin 3.000.000 TL’sinin 2016 yılında, 2.000.000 TL’sinin ise 2017 yılında projelere aktarılması öngörülmektedir. Azami proje uygulama süresinin KOBİ bileşeninde 12, Sosyal Altyapı bileşeninde ise 18 ay olarak planlandığı programda, her iki bileşen kapsamındaki projelerde asgari destek tutarı 30.000 TL, azami destek tutarı 300.000 TL olacaktır. Programın KOBİ bileşeninde asgari destek oranı % 25 ve azami destek oranı % 50, Sosyal Altyapı bileşeninde ise asgari destek tutarı asgari destek oranı % 25 ve azami destek oranı % 75 olacaktır.

Destek programlarında Kalkınma Bakanlığı 2016 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Usul ve Esaslarında yer alan mali desteklere yönelik hükümler ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları göz önünde bulundurulacaktır. Programlar kapsamında;

* 2016 yılı Mart ayı içerisinde başvuru alma sürecinin tamamlanması,
* 2016 yılı Mart-Mayıs döneminde değerlendirme çalışmalarının tamamlanması
* 2016 yılı Haziran ayında başarılı projelerin ilan edilmesi,

planlanmaktadır.

Proje ve faaliyet destekleme faaliyetleri kapsamında ilan edilecek mali destek programlarının yanı sıra 2017 yılında uygulanması planlanan mali destek programlarına yönelik rehber hazırlıkları ile programların ilan ve bilgilendirme süreçlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Tablo . 2016 Yılı Mali Destek Programları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | 1.2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 3000.000,00 TL  |
| 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı | 1.2.1.4 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 3.000.000,00 TL  |
| 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı | 1.3.6.21.3.6.31.3.6.5 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 3.000.000,00 TL  |
| Mali Destek Programı İlan, Başvuru Rehberi, Bilgilendirme, Eğitim ve Değerlendirme Faaliyetleri | Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri | Program Yönetim Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 |  600.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **9.600.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı  | Program kapsamında 15-20 proje ile sözleşme imzalanması |
| 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı | Program kapsamında 15-20 proje ile sözleşme imzalanması |
| 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı | Program kapsamında 20-25 proje ile sözleşme imzalanması |
| Eğitim/bilgilendirme toplantıları | 500 kişinin toplantılara katılım sağlaması |

* + 1. 2016 Yılı Teknik Destek Programı

2016 yılında herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirmeden başta yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, OSB’ler, KSS’ler ile birlik ve kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Ajans personeli veya gerektiğinde hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlanacaktır. Bu kapsamda, 10. Kalkınma Planı kapsamında yer alan Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı Eylem Planı ve TR63 Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda söz konusu kurum ve kuruluşlara, kurumsal kalite yönetimi, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, akıllı kent uygulamaları, mesleki eğitim, bilişim stratejileri, ar-ge ve yenilikçilik transferi, dış ticaret, lojistik ve turizm sektörlerinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, marka, patent ve coğrafi işaret alımına yönelik danışmanlık faaliyetleri gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda, planlama çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitim, proje hazırlama ve uluslararası ilişkiler kurma gibi alanlarda öncelikli olarak destek sağlanacaktır. Teknik Destek Programında proje başvuruları 2016 yılı Ocak ayından itibaren alınmaya başlanacak ve bu programa tahsis edilen ödenek dahilinde, ikişer aylık dönemler halinde bu başvurular değerlendirilerek, başarılı bulunanlar desteklenecektir.

Tablo . Teknik Destek Programı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Teknik Destek Programı Sözleşme ve Ödemeleri | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 350.000,00 TL  |
| Teknik Destek Programı Uygulama Hizmet Giderleri |  | Program Yönetimi Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 20.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **370.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2016 Yılı Teknik Destek Programı | Program kapsamında en az 500 adam/gün teknik eğitim desteği sağlanması |

* + 1. 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

DOĞAKA, Doğrudan Faaliyet Desteği Programına 2016 yılında da devam edecektir. Ancak, Kalkınma Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne yönelik olarak devam edilen revizyon çalışmaları doğrultusunda, bu programın uygulamadan kaldırılması söz konusu olabilecektir. Bu durumda, bu programa tahsis edilen kaynak revizyon sonrası uygulamaya alınacak yeni programa aktarılacaktır. Yeni programa ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik değişikliğinin ardından belirlenecektir.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında TR63 Bölgesi’nde sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına, kısa ve orta vadede yatırıma dönüşecek konularda (önemli/stratejik kamu yatırımları dahil) fizibilite hazırlanmasına ve kritik öneme sahip araştırma raporlarının hazırlanmasına destek verilecektir.

Program kapsamında, önceki yıllardaki uygulamalardan da elde edilen tecrübeler doğrultusunda, faaliyetle doğrudan ilgili kurum/kuruluştan gelmeyen, kurum/kuruluşların ilgili mevzuatları çerçevesinde rutin faaliyetleri arasında yer alan, salt akademik öncelikler çerçevesinde olup bölgesel kalkınma amacı gütmeyen, doğrudan diğer destek programlarının uygulama alanına giren, araştırma ve fizibilite çalışmasından ziyade araç-gereç/ekipman alımı, inşaat projesi, tanıtım filmi ile seyahat programı içeren proje başvuruları ile stratejik önceliği ve aciliyeti olmayan sektörel araştırma ve eylem planları bu kapsamda desteklenmeyecektir.

Bunun yanı sıra TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan gelişme alanı, öncelik ve tedbirlerle doğrudan ilgili ve bu alanlarda ortaya çıkabilecek fırsat ve işbirliklerinin değerlendirilmesine yönelik başvurular öncelikli olarak desteklenecektir. Program kapsamında her bir projenin uygulanma süresi en fazla üç ay olacaktır.

Tablo . Doğrudan Faaliyet Destekleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Sözleşme ve Ödemeleri | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.201631.12.2016 | 500.000,00 TL  |
| 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Uygulama Hizmet Giderleri |  | Program Yönetimi Birimi | Sektörel Destekler ve Programlama | 01.01.2016 31.12.2016 | 20.000,00 TL  |
| **TOPLAM** | **520.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı | Program kapsamında en az 5 projenin desteklenmesi |

* + 1. Güdümlü Proje Desteği

Proje teklif çağrısı ilişkilendirilmeden, TR63 Bölge Planında (2014-2023) öngörülen öncelikler doğrultusunda ve Ajansın öncülüğünde ve yönlendirmesiyle uygulanan Güdümlü Proje Desteği ile ilgili olarak, ilgili mevzuatında da belirtildiği üzere; özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitliliğin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda proje önerileri geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Program kapsamında 2015 yılında Hatay ilinde Bitki Sağlığı Kliniği Kurulması Projesi’nde uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. Bunun dışında Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi Projesi ile ilgili Yönetim Kurulu ön onayı alınmış olup başvuru sahibi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne 180 günlük Başvuru Formu ve eki Fizibilite Raporu hazırlama süresi verilmiştir Uygun bulunması halinde proje uygulamalarına 2016 yılı içerisinde başlanılacak olan söz konusu proje ile ilgili Güdümlü Bilgi Formu Ek 1’de yer almaktadır.

Bunun dışında Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kahramanmaraş Göksun Soğuk Hava Deposu Projesi, Hatay Dörtyol Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Evi Projesi ve Osmaniye Geçici Depolama Merkezi Projesi ile ilgili başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile çalışmalar devam edilmektedir.

Güdümlü Proje Desteği ile ilgili yapılacak çalışmalarla geliştirilecek proje önerileri yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı ile müzakere edilecek ve uygun bulunan projelerde çalışmalara başlanılacaktır. Söz konusu projeler 2016 Yılı Çalışma Programı’nda revizyon yapılarak uygulamaya alınacaktır.

Tablo 23. Güdümlü Proje Desteği

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Hatay Bitki Sağlığı Kliniği Projesi | 1.3.1.3 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi | 01.01.201631.12.2016 | 1.750.000,00 TL |
| Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme merkezi | 1.2.1.1 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi | 01.01.201631.12.2016 | 1.000.000,00 TL |
| Güdümlü Proje Uygulamaları | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi  | 01.01.2016 31.12.2016 | 4.600.000,00 TL |
| Güdümlü Proje Bilgilendirme ve Paydaş Toplantıları |  | Program Yönetim Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2016 31.12.2016 | 50.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **7.400.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Güdümlü Proje Desteği | En az 2 projenin uygulanmasına başlanılması |

* 1. YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle birlikte Yatırım Destek Ofislerine rapor ve strateji çalışmaları yapma ve envanter çalışmaları hazırlama gibi görevler verilmiştir. Bu doğrultuda ulusal ölçekli çalışmalar takip edilerek 2016 yılı içerisinde TR63 Bölgesi ile ilgili sorumluluklar yerine getirilecektir.

TR63 Bölgesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırımcının yatırım aşamalarında muhatap olduğu tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirmek amacıyla “İl Yatırım Komiteleri” kurulacaktır. Yatırım Komitesi koordinasyonunda İl Yatırım Tanıtım ve Destek Stratejileri hazırlanacak ve Ulusal düzeyde hazırlanan Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmalarına destek sağlanacaktır.

2013 yılında TR63 Bölgesi illerinin ekonomik ve sosyal sektörlerinin yatırımcılara tanıtılması amacıyla hazırlanan ve İngilizce ve Arapça dillerine çevrilen Yatırımcı Rehberleri 2016 yılı içerisinde güncellenecektir. Ayrıca 2014 ve 2015 yıllarında hazırlanan sektör raporları farklı dillere çevrilerek yatırım tanıtım organizasyonlarında kullanılacaktır.

Yeni mevzuatla birlikte YDO'ların yatırımcılara ve ilin tanıtımına yönelik faaliyetleri artacaktır. 2016 yılında yatırımcılara bilgi sağlama ve devlet destekleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecek, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik başta Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, sektör ziyaretleri gerçekleştirilecek ve faaliyetlerle ilgili paydaşlara ve basın mensuplarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanı sıra yeni yatırımları etkileyebilecek gelişmeleri izlemek ve ihtiyaç halinde destek sağlamak amacıyla illerdeki önemli kamu ve özel kesim yatırımlarının takibi gerçekleştirilecek ve yatırımların seyri hakkında dönemsel bilgi alınacaktır.

Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının sektörel bilgi birikimini artırmak, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanaklarını tespit ederek, bu organizasyonların deneyimlerini bölgeye aktarmak amacıyla başta Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, genel teşvik kapsamında bölgede yapılacak yatırımlara ilişkin teşvik başvuruları alınacak ve süreç takip edilecektir. Buna yönelik olarak bilgi ve tecrübelerin artırılabilmesi amacıyla YDO uzmanları Ekonomi ve Kalkınma bakanlıklarının, mevzuata ve teşvik takip elektronik altyapısının kullanımına dair düzenleyeceği eğitimlere katılım sağlayacaktır. Yatırım Destek ofislerinde görev yapan uzmanlar arasında illerinde öne çıkan sektörler başta olmak üzere teşvik başvurularının alınması, işlem takibi ve izleme faaliyetlerinin yapılması amacıyla sektörel paylaşım yapılacaktır.

Tablo 24. Yatırım Destek Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Yatırımcı İzin ve Ruhsat İşlemleri Faaliyetleri | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | - | 01.01.2016 31.12.2016 | 5.000,00 TL |
| Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirilmesi Çalışması | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 10.000,00 TL |
| Yatırım Komitesinin Oluşturulması | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | - | 01.01.2016 31.12.2016 |  10.000,00 TL  |
| Yatırımcı Rehberlerinin Güncellenmesi | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.05.2016 31.08.2016 |  20.000,00 TL |
| Yatırımcılar İçin CBS Hizmet Alımı | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2016 31.03.2016 |  5.000,00 TL |
| Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin Hazırlanması | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.09.2016 30.11.2016 | 100.000,00 TL |
| Farklı Dillerde Sektör Raporu Broşürlerinin Hazırlanması | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisi | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2016 31.03.2016 |  100.000,00 TL |
| Yatırım Destek Ofisleri Faaliyetleri Bilgilendirme Çalışmaları | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 |  50.000,00 TL |
| Sektörel Fuar, Kongre, Panel v.s. Katılımları | 1.2.7.2 | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 | 50.000,00 TL |
| Teşvik Uygulama Faaliyetleri | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisi | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2016 31.12.2016 |  5.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **355.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin hazırlanması | 3 adet strateji belgesinin hazırlanması |
| Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunun hazırlanması | 3 adet değerlendirme raporunun hazırlanması |
| Yatırımcı Bilgilendirme Faaliyetleri | En az 2.000 görüşme gerçekleştirilmesi |
| Teşvik Uygulamaları | En az 10 teşvik belgesi ile ilgili başvuru ve/veya kapatma işlemi gerçekleştirilmesi |

* 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

DOĞAKA izleme ve değerlendirme faaliyetleri temel olarak; Ajans tarafından yürütülen 2011-2015 yılları arası mali ve teknik destek programları kapsamında proje izleme faaliyetlerine yönelik olacaktır. Ajans tarafından uygulanmakta olan mali ve teknik destek programları kapsamında faydalanıcılara proje uygulama, satın alma ve izleme usul ve esaslarına yönelik rehber hazırlanacak ve başarılı proje sahiplerine bu konularda eğitimlere devam edilecektir.

Sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak üzere ilgili mevzuatı gereği belirli dönemlerde ve/veya tarihi belirlenmemiş anlık izleme faaliyetleri yapılacaktır. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun elde edilip, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasına 2016 yılında da devam edilecektir.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin hukuki, teknik ve uygulama durum tespitlerinin yapılmasına ve sistemin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca, 2011 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı ve 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programına yönelik olarak etki analizi çalışmasına devam edilecek ve tamamlanan diğer destek programları da bu sürece dahil edilecektir.

Tablo 25. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Ön, İlk, Ara, Anlık, Nihai İzleme Ziyaretleri, Yerinde İzleme Ziyaretleri, Bilirkişi Faaliyetleri | İzleme Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2016 31.12.2016 | 50.000,00 TL |
| Raporlama ve Etki Değerlendirme Analizi Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2016 31.12.2016 | 75.000,00 TL |
| Satınalma ve İzleme Kılavuzunun Hazırlanması ve Dağıtımı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2016 31.05.2016 | 10.000,00 TL |
| **TOPLAM** | **135.000,00 TL**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Etki Değerlendirmesi ve Analizi Çalışmaları | 2010 Yılı İktisadi ve Sosyal Kalkınma, 2011 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programları Etki Değerlendirme Raporu |

Tablo . 2016 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Başlık | Bölüm / Alt Bölüm | Faaliyet | Süresi | Gösterge | Ölçüm Kriteri | Hedef |
| 1 | Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Eğitim Faaliyetleri | Ajans personeline yönelik eğitimler | 12 Ay | Eğitim programlarına katılım sağlanması | Adam/Gün | 350 |
| 2 | Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Sektörel İşbirliği Ağları | 12 Ay | Kalkınma kurulu bünyesinde oluşturulan çalışma grubu/katılan kişi sayısı / fiili çalışma günü sayısı | Adam/Gün | 3/40/80 |
| 3 | Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yönetim Kurulu Toplantısı | 12 Ay | Toplantılara katılım oranı | Yüzde | 70 |
| 4 | Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kalkınma Kurulu Toplantısı | 12 Ay | Toplantılara katılım oranı | Yüzde | 70 |
| 5 | Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri | - | - | 12 Ay | Belediyeler, il özel idareleri ile sanayi ve ticaret odalarından aktarılması gereken yerel payların tahsilat/tahakkuk oranı | Oran | 50 |
| 6 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | 15 Gün | Yeni iş bağlantısı | Adet | 60 |
| 7 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | 15 Gün | Dış ticaret hacmi oluşturulması | Milyon ABD Doları | 15 |
| 8 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | 15 Gün | Ajans standının ziyaret edilmesi | Kişi | 400 |
| 9 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Yarışma Organizasyonları | 20 Gün | Başarılı bulunan tasarım  | Adet | 9 |
| 11 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Famtrip Organizasyonları | 2 Gün | Yeni iş bağlantısı | Adet | 30 |
| 12 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | 15 Gün | Yeni iş bağlantısı | Adet | 80 |
| 13 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | 15 Gün | Ticaret hacmi oluşturulması | Milyon TL | 8 |
| 14 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | 15 Gün | Ajans standının ziyaret edilmesi | Kişi | 500 |
| 15 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi | İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | 12 Ay | Oluşturulan strateji/eylem planı | Adet | 6 |
| 16 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi | İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | 12 Ay | İş ve yatırım ortamı tanıtım organizasyonu (konferans, toplantı, panel, sempozyum vb.)  | Adet | 12 |
| 17 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | 12 Ay | Oluşturulan strateji/eylem planı | Adet | 4 |
| 18 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | 12 Ay | İşbirliği organizasyonu (konferans, toplantı, panel, sempozyum vb.)  | Adet | 9 |
| 19 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | 12 Ay | Uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında iş planı ile KOSGEB’e başvuran girişimci  | Kişi | 30 |
| 20 | İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | 12 Ay | Öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescili | Adet | 6 |
| 21 | Planlama ve Programlama Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 12 Ay | Rapor, sektörel veya tematik analiz, strateji, fizibilite vb. çalışmaların hazırlanması | Adet | 10 |
| 22 | Planlama ve Programlama Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 12 Ay | Saha araştırmalarının sayısı/görüşülen kişi veya anket sayısı | Adet | 10/750 |
| 23 | Planlama ve Programlama Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | KOBİ Danışmanlığı Çalışmaları | 12 Ay | KOBİ'lere danışmanlık sağlanması | Kişi | 100 |
| 24 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Mali Destek Programları | 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | 12 Ay | Başvuru sayısı/ başarılı proje sayısı | Adet | 50/15 |
| 25 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Mali Destek Programları | 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı | 12 Ay | Başvuru sayısı/ başarılı proje sayısı | Adet | 40/15 |
| 26 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Mali Destek Programları | 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı | 12 Ay | Başvuru sayısı/ başarılı proje sayısı | Adet | 40/20 |
| 27 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Teknik Destek Programı | 2016 Yılı Teknik Destek Programı | 12 Ay | Teknik destek sağlanan kişi sayısı | Adam/Gün | 500 |
| 28 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı | 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı | 12 Ay | Başarılı proje sayısı | Adet | 5 |
| 29 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği | 2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği | 12 Ay | Uygulamaya geçen proje  | Adet | 2 |
| 30 | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin hazırlanması | 3 Ay | Hazırlanan strateji belgesi | Adet | 3 |
| 31 | Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2016 Yılı Mali Destek Programları | Mali Destek Programı İlan, Başvuru Rehberi, Bilgilendirme, Eğitim ve Değerlendirme Faaliyetleri | 6 Ay | Eğitim-bilgilendirme toplantılarına katılım sayısı | Adet | 500 |
| 32 | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışmaları | 12 Ay | Hazırlanan değerlendirme raporu | Adet | 3 |
| 33 | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırımcı Bilgilendirme Faaliyetleri | 12 Ay | Yatırım amaçlı destek isteyen firma sayısı | Adet | 2.000 |
| 34 | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek Faaliyetleri | Teşvik Uygulamaları | 12 Ay | Teşvik belgesi kapatma/başvuru işlemi ve izin ve ruhsat işleri takibi başvurusu | Adet | 10 |
| 35 | İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri | Etki Değerlendirmesi ve Analizi Çalışmaları | 12 Ay | Etki değerlendirme raporunun hazırlanması | Adet | 4 |
| 36 | Tüm Bölümler | Tüm Bölümler | Tüm Faaliyetler | 12 Ay | Geliştirilen Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi sayısı | Adet | 15 |
| 37 | Tüm Bölümler | Tüm Bölümler | Tüm Faaliyetler | 12 Ay | Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi çerçevesinde işbirliği yapılan kuruluş sayısı | Adet | 30 |

1. 2017 - 2018 YILLARI PROGRAM ÖNGÖRÜLERİ

2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek çalışmalarda, 10. Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları ve TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelik ve tedbirlere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon esas olacaktır.

Ar-ge ve Kümelenme Çalışmaları

Ortak Pazarlama Ajansları ve Sektörel Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi çalışmaları başta olmak üzere 2016 yılı içerisinde hazırlanacak olan analiz çalışmalarını somutlaştırmaya yönelik çalıştay, konferans, güdümlü proje tasarımları gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Çukurova ve İpekyolu Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek analizler doğrultusunda Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı tasarlanacaktır.

Kırsal ve Kentsel Alanlar Arasında Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

2015 yılı içerisinde tamamlanan Kırsal-Kentsel Bölgeler Analizi, TR63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi ve TR63 Bölgesi Sosyoekonomik Gelişmişlik Analizi çalışmalarını somutlaştırmak amacıyla TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik programlar ilan edilecektir.

Bununla birlikte ekonominin büyük ölçüde tarıma dayalı olduğu ilçelerde öne çıkan tarımsal ürünlere yönelik çalıştay, konferans gibi faaliyetler ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile tarım dışı istihdam olanaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve güdümlü proje uygulamaları geliştirilecektir.

Sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi

Üretim çeşitliliğine sahip TR63 Bölgesinde Kurulu sanayi yapısında temel sektörler olarak yer alan ana metal sanayi ve tekstil sektörlerinde teknolojiye dayalı rekabet yapısı diğer sektörlere göre daha güçlü olmakla birlikte sanayi kompozisyonu genel olarak düşük ve orta düzey teknolojiye sahiptir. Ayrıca ana metal sanayi, tekstil, filtre gibi sektörlerde üretimde ithal girdi kullanımı yaygındır. Bu kapsamda Ajans tarafından 2017-2018 yıllarında bölge sanayisinde öne çıkan gıda, tekstil, ana metal sanayi, metal mutfak eşyası, filtre, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde düşük ve orta seviyede bulunan teknolojik düzeyin, orta-yüksek seviyeye yükseltilmesine ve ithal girdi bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Buna göre 2016 yılı içerisinde sektörel ithal girdi bağımlılığına yönelik analiz çalışması ve KOBİ’lerin sorunları ve verimlilik analizi çalışmalarının sonuçlarını somutlaştırmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylar gerçekleştirilecek, ihracat kapasitesinin artırılmasına ve ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik projeler desteklenecektir.

.. / ../2016

Onur YILDIZ

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

EK-1. GÜDÜMLÜ PROJE BİLGİ FORMU

**Temel Bilgiler**

|  |  |
| --- | --- |
| Proje adı |  Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi |
| Uygulama yeri |  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)  |
|  Proje yürütücüsü kuruluş |  Proje yürütücüsü kuruluş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’dir. Söz konusu proje tamamlandığında kurulacak olan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi, başvuru sahibi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile proje ortakları Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ortaklığında kurulacak bir anonim şirket tarafından işletilecek olup şirket yönetiminde başvuru sahibi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi büyük ortak olarak yer alacaktır. |
| Proje ortakları  | * Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
* Kahramanmaraş Kuyumcular Odası
 |
| Faydalanıcılar | Temel faydalanıcılar: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş ve yakın coğrafyada faaliyet gösteren kuyumcular ve metal mutfak eşya sektöründe üretim yapan işletmeler kurulacak olan merkezin öncelikli yararlanıcıları olacaktır. Bununla birlikte 3D Modelleme ve tasarım ihtiyacı olan tüm sektörler mevcut olanaklar dahilinde merkezden yararlanabilecektir. Diğer faydalanıcılar: Kuyumcular ve metal mutfak eşya sektöründeki işletmeler ile tedarikçi ve alıcı konumunda olan tüm sektör ve işletmeler proje sonuçlarından olumlu olarak etkilenecektir. Bunun dışında merkezde sağlanacak uygulamalı eğitim ve staj gibi olanaklar ile ilgili sektörlerin nitelikli eleman istihdam etmelerine de katkı sağlanmış olacaktır.  |
| Proje konusuyla ilişkili diğer kurum ve kuruluşlar | Bina inşaatı ile ilgili prosedürler dışında başka herhangi bir izin-ruhsat süreci bulunmamaktadır. |
| Toplam maliyet | 1.700.000,00 TL |
| Ajans katkı payı | 1.275.000,00 TL ( %75)  |
| Proje yürütücüsü ve ortaklarının katkı oranları | 425.000,00 TL ( %25) (Projeye, proje ortaklarından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15.000 TL ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından 15.000 TL eşfinansman katkısı sağlanacak olup geriye kalan kısım başvuru sahibi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.) |
| Yapım işlerinin tahmini bedelinin proje bütçesine oranı | % 32 ( Söz konusu merkezin, KSÜ'de faaliyet gösteren Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) bünyesinde kurulması hususu incelenmiş ancak, ÜSKİM'in fiziki şartları dolayısıyla buna imkan bulunmadığı ayrıca artan iş hacmi ve faaliyetleri nedeniyle ÜSKİM için ilave hizmet binası yapımı planlandığı tespit edilmiştir. Bunu yanı sıra Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'nin yapılmasının planlandığı alan, bu merkezden yararlanacak olan sektör temsilcileri için daha avantajlı bir lokasyon sunduğu ve bu lokasyonun uygulamalı eğitimlerle sektörler açısından niteliği artırılacak öğrenci ve sektör personelleri için de daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.) |
| Proje uygulama süresi | 18 ay  |

**Proje Arka Planı, Gerekçesi, Hedef ve Amaçları**

|  |  |
| --- | --- |
| Projenin arka planı ve gerekçesi | Kahramanmaraş ili kuyumculuk sektöründe 700’e yakın atölye ve 5 bin civarında çalışanı ile İstanbul’dan sonra Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. Yine benzer şekilde Kahramanmaraş’ta 50 civarında firma ve yaklaşık 3 bin çalışanın yer aldığı metal mutfak sektörü ise Türkiye’deki metal mutfak eşya üretiminin % 50’sini gerçekleştirmektedir. Her iki sektörde de Türkiye ölçeğinde önemli bir üretim kapasitesine sahip Kahramanmaraş’ta bu üretimde katma değeri artıracak özgün nitelikli ürünlerin elde edilmesine olanak sağlayacak altyapı olanakları sınırlı düzeydedir. İldeki üretimler büyük ölçekli birkaç firma dışında geleneksel yöntemlerle ve bazı işletmelerde merdiven altı tarzda yapılmakta olup rekabet gücü açısından zayıf konumdadır. Bununla birlikte yeni model ve tasarımlarla rekabet gücünü geliştirmek isteyen üreticiler ise İstanbul’da yer alan tasarım ve modelleme tedarikçilerine bağımlı kalmaktadır. Bu durum, ilave maddi maliyetlere ve zaman maliyetlerine sebep olduğu gibi özgün tasarımların başka kullanıcılar tarafından haksız yollarla elde edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan konjönktürel olarak hızla değişim gösterebilen piyasa şartlarına ve tüketici taleplerine uyum sağlayabilmek, mevcut altyapı olanakları tasarıma ve prototip üretime olanak vermediği için mümkün olmamaktadır. Ayrıca, kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektöründe faaliyet gösteren atölye ve işletmelerde en temel sorunlardan birisi olan nitelikli eleman temini, bu sektörlerde çalışan veya istihdam edilebilecek düzeyde eğitim alan kişilerin mesleki yeteneklerini geliştirebilecek alanların olmaması nedeniyle oldukça sınırlı düzeyde kalmaktadır. Proje ile, katma değeri yüksek özgün tasarımlı ürünlerin üretilmesinin sağlanması, halen yürütülen tasarım ve modelleme çalışmalarında dışa bağımlılığının azaltılması ve zaman kaybı ve mali kayıpların giderilmesi, piyasa şartlarına daha hızlı uyum sağlanması ve nitelikli eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin arka plan ve gerekçesine ilişkin anket çalışması ektedir. |
| Projenin en temel hedefi, kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektörü başta olmak üzere tasarım ve modelleme ihtiyacı olan diğer sektörlerde, ürünlerin, üretiminin ilk aşamasından son aşamasına kadar bilimsel ve ileri teknoloji imkânları kullanılarak tasarlanması, prototip modellemesinin yapılması ve katma değeri yüksek özgün ürünler olarak elde edilmesidir. Ayrıca bu sürece gerekli katkıyı sağlaması için nitelikli elemanların yetiştirilmesidir.  |
| Projenin genel hedefi  |
| Proje amaçları | Projenin öncelikli amacı kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektöründe, işletmelerin ortak kullanımına açık ve katma değeri yüksek özgün ürünler elde edilebilmesine olanak sağlayacak altyapı olanaklarının oluşturulmasıdır. Bununla birlikte nitelikli istihdama katkı sağlamak amacıyla uygulamalı eğitim ve staj imkanının sağlanmasıdır.Bu amaçlar doğrultusunda Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nde;1. Tasarım ve ana kalıp üretimine yönelik olarak
* El çizimi ile tasarımın yapılması
* Bilgisayarda model çizilmesi
* 3D yazıcının modeli mum haline getirmesi
* Döküm makinesinde mum parçadan metal kalıbın üretilmesi
* Seri üretime hazır kauçuk kalıbın hazırlanması
* Son olarak kauçuk kalıptan mum kalıpların üretilmesi
1. İlgili sektörlere tasarım ve 3D Modelleme yapabilecek elemanların yetiştirilmesi

amaçlanmaktadır.   |
| Mali Sürdürülebilirlik | Proje kapsamında kurulacak merkezde, öncelikle kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektöründe faaliyet gösteren firmalara tasarım ve modelleme hizmeti verilecektir. Kalkınma Bankası tarafından yapılan fizibilite çalışmasına göre merkezin tam kapasitede yıllık iş hacmi ve ciro tahmini olarak şu şekilde hesaplanmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör | Hizmet | Adet (Yıllık) | Birim Fiyat (TL) | Toplam Gelir (TL) |
| Metal Mutfak Eşya | Tasarım, Modelleme, Kalıp | 600 adet | 140 | 84.000 |
| Kuyumculuk | Prototip | 15.000 gr | 40 | 600.000 |
| Kuyumculuk | Lazer Kesim | 14.400 adet | 10 | 144.000 |
| Kuyumculuk | Lazer Desen | 14.400 adet | 10 | 144.000 |
| Kuyumculuk | Döküm | 1.500 derece | 500 | 750.000 |
| Kuyumculuk | Döküm Gümüşü | 100.000 gr | 2,75 | 275.000 |
| Eğitim | Eğitim | 80 kişi | 750 | 60.000 |
| GENEL TOPLAM | 2.057.000 |

Fizibilite çalışmasında her bir hizmet kalemi için kapasite kullanım oranları hesaplanmış ve belirlenen kapasite kullanım oranlarına göre merkezin yıllık ortalama gelir tahmini şu şekilde hesaplanmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hizmet | Tam Kapasitede Toplam Gelir (TL) | KKO (%) | Yıllık Ortalama Gelir |
| Tasarım, Modelleme, Kalıp | 84.000 | 50 | 42.000 |
| Prototip | 600.000 | 25 | 150.000 |
| Lazer Kesim | 144.000 | 25 | 36.000 |
| Lazer Desen | 144.000 | 25 | 36.000 |
| Döküm | 750.000 | 25 | 187.000 |
| Döküm Gümüşü | 275.000 | 25 | 68.750 |
| Eğitim | 60.000 | 50 | 30.000 |
| YILLIK ORTALAMA GELİR TOPLAMI | 550.250 |

Fizibilite çalışmasına göre Merkezin ilk yılı 23.000 TL civarında zararla kapatacağı, ikinci yıl kara geçeceği ve üçüncü yıldan itibaren yıllık 617.000 TL gelir, 478.853 gider tutarıyla ortalama 138.147 TL kar elde edeceği hesaplanmıştır. |
| Bölge Planı ile olan ilişkisi | Proje, DOĞAKA tarafından hazırlanarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan TR63 Bölge Planı 2014-2023 strateji metninde yer alan temel amaç ve önceliklerle doğrudan ilgilidir. Bölge Planı’nın “Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” ekseninde yer alan “TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi” önceliğinde yer alan “Üniversiteler bünyesinde bölgesel sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tematik araştırma merkezlerinin kurulması ve etkin kullanımının desteklenmesi” tedbiri ile “Firmaların özgün ürün ve üretim modeli tasarımlarının öncelikli olarak teşvik edilmesi” tedbiri proje kapsamında kurulması planlanan merkeze olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Ayrıca, yine aynı eksende yer alan “Patent, marka ve coğrafi işaret tescili gibi sınai mülkiyet haklarına ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması” önceliği kapsamında bölgede öne çıkan sektörlerde yenilikçiliğe dayalı faaliyetlerin öncelikli olarak desteklenmesi ve yeni ve yenilikçi ürün geliştirilmesi amacıyla üniversite-sanayi işbirliğine dayalı modellerin geliştirilmesine yönelik tedbirler yer almaktadır.  |
| Ulusal Plan ve Stratejiler ile olan ilişkiler | Proje, ulusal düzeyde hazırlanmış plan ve stratejilerle uyumludur. 10. Kalkınma Planı’nın İmalat Sanayiinde Dönüşüm bölümünde yer alan “ İşletmelerin rekabet öncesi işbirliği, ağ oluşturma, ortak Ar-ge ve tasarım, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi özendirilecektir” tedbiri ile Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nın Firmaların teknolojik gelişimi bölümünde yer alan “ Öncelikli alanlarda teknoloji yeteneğini üst düzeye çıkarmak ve sektör geneline yaygınlaştırmak üzere rekabet öncesi ortak ve kapsamlı Ar-ge faaliyetleri desteklenecektir.” ve “ Firmaların ve özellikle KOBİ’lerin verimlilik artırıcı yöntemleri üretim süreçlerinde benimsemeleri teşvik edilecek, Ar-ge faaliyetlerini ve yenilikçiliği teşvik etmek suretiyle özel sektörün özgün ürünler ve süreçler tasarlaması veya mevcut ürünlerin sürekli olarak iyileştirilmesi desteklenecektir.” tedbirleri proje faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda “Üniversitelerde sanayi ihtiyaçlarını ve yerel özellikleri de dikkate alan tematik araştırma merkezlerinin yaygınlaştırılması ve etkin kullanımı sağlanacaktır.” tedbirine yer verilmiştir.   |
| Projenin tamamlayıcılığı | Proje, ulusal veya bölgesel nitelikli başka herhangi bir projenin devamı ya da tamamlayıcısı niteliğinde değildir. Ancak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin, kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektöründeki atölye ve işletmeler ile işbirliği içerinde Ar-ge ve tasarıma yönelik geliştirdikleri proje üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan temel politika ile etkileşim içerisindedir. |

**Ön Değerlendirme**

|  |  |
| --- | --- |
| Projenin sektörel ve bölgesel etkileri | Projenin tamamlanması ile hizmet vermeye başlayacak olan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nin kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektörü başta olmak üzere, uygun donanıma sahip olduğu ölçüde ilgili diğer sektörlerde katma değeri yüksek özgün tasarımlı ürünler üretilmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Bu durum Kahramanmaraş’ın ve TR63 Bölgesi’nin ilgili sektörlerde markalaşma çabalarına da destek verecektir. Proje faaliyetleri sonucunda oluşturulacak Merkez, konjönktürel piyasa şartlarına ve değişen tüketici taleplerine uyum sağlamakta zorlanan sektörlerde daha kısa süre ve az maliyetle yeni ürün üretimine yönelik çalışmaların yapılmasını sağlayacak, böylelikle rekabet gücünün geliştirilmesine bu yönü ile de katkı sağlayacaktır.Kuyumculuk ve metal mutfak eşya sektörleri öncelikli olmak üzere başlayacak olan tasarım ve modelleme çalışmaları, beraberinden getireceği olumlu sonuçlar ile diğer sektörlerde de farkındalık oluşturacak ve benzer çalışmalar diğer sektörlere doğru yaygınlaşabilecektir.Diğer taraftan istihdam piyasasının en önemli sorunlarından biri olan nitelikli istihdam teminine Merkez bünyesinde yapılacak uygulamalı eğitim ve staj programları ile destek verilecektir. Bu programlar sonucunda sektörel beceri ve nitelik kazandırılacak kişilerin istihdamı, hem istihdam piyasasına hem de sektörlere olumlu yansıyacaktır.Diğer taraftan Üniversite bünyesinde kurulacak olan Merkez ve bu Merkez’de yapılacak çalışmalarla oluşan işbirliği ortamı, üniversite-sanayi işbirliğinin iyi uygulamaları arasında yer alacak ve diğer sektörlerde oluşacak farkındalık ile yaygınlaştırılması sağlanabilecektir.  |
| Proje Riskleri | Projenin en önemli riski, Üniversite bünyesinde kurulacak olan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nin bu konumundan dolayı özel sektör atölye ve işletmelerinde beklenen talebi oluşturamaması hususudur. Bu konuda, ilgili sektörlerden toplam 106 firma üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre, ankete katılanların % 91’i ilde bu tür merkezin kurulması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü halihazırda diğer merkezlerden almakta oldukları bu hizmetin ilde gerçekleştirilmesinin zaman ve maliyet bakımından kendilerine avantaj sağlayacağını belirtmişlerdir. Dolayısıyla projede talep yönlü bir risk olmayacağı değerlendirilmektedir.Bu konuda DOĞAKA tarafından sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde de benzer hususlar dile getirilmiş ve merkezin özel sektör nezdinde yeterli talep göreceği kanaati oluşmuştur.Proje ile ilgili bir başka risk proje uygulama yeri ve eşfinansman temini hususudur. Konuyla ilgili olarak başvuru sahibi ve ortakları ile yapılan görüşmelerde, proje uygulama yeri için arsa tahsisatının yapılacağı ve eşfinansmanın tamamının başvuru sahibi ve ortakları tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Bu husus Mutabakat Metni ile de imza altına alınmıştır.  |

EK-2. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2016-2018 DESTEK STRATEJİSİ

1. **GİRİŞ**

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde oluşan TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’nın temel amacı; faaliyet bölgesinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Bu amaç doğrultusunda; DOĞAKA, TR63 Bölgesinin mevcut durumunu ortaya koymak ve Bölgenin sahip olduğu kaynak ve potansiyellerin, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak bir plan ve programa göre kullanılmasını sağlamak amacıyla TR63 Bölge Planı (2014-2023) strateji belgesini hazırlamıştır.

DOĞAKA’nın 2014-2023 yılları arasında gerçekleştireceği faaliyetlerin temel referans kaynağı olan TR63 Bölge Planında (2014-2023);

 ***“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”***

olarak tanımlanan vizyon çerçevesinde,

* Enerji Üretim Kapasitesinin Artırılması,
* Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi,
* Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma,
* Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi,
* Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması,
* Kentsel Altyapının İyileştirilmesi,
* Sosyal Altyapının İyileştirilmesi

temel gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir.

1. **2010-2015 YILI DESTEK PROGRAMLARI**
	1. **İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları**

Faaliyetlerine başladığı 2010 yılı içerisinde ilan edilen ilk destek programlarında Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı kavram ve faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan DOĞAKA, bölge genelinde tüm sektörlere açık İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının başvuru yapabileceği Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nı ilan etmiştir.

2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan hedef ve stratejiler doğrultusunda önceliklendirilen bu programlarda temel amaç, bu öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak olup Bölge genelinde oldukça düşük seviyelerde olan proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi de Ajansın hedefleri arasında yer almıştır.

Her iki programda toplam 12.500.000 TL bütçe ile proje teklif çağrısı ilan edilmiş ve 215 adedi kar amacı güden 270 adedi de kar amacı gütmeyen kuruluşlardan olmak üzere toplam 485 adet proje başvurusu alınmıştır.

2010 yılı proje teklif çağrılarında yapılan bilgilendirme ve proje hazırlama ve uygulama eğitimlerinde 1.400 kişiye eğitim verilmiş olup bu eğitimlerin de etkisiyle 2011 yılı mali destek programlarında bölgenin proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin daha da ileri seviyelere ulaştığı görülmüştür.

2011 yılı proje teklif çağrısında sektörel odaklanma ile tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerine yönelik destek programı ile Sosyal Destek Programı (SODES) ilan edilmiş olup bu programlar kapsamında toplam 2.466 adet proje başvurusu alınmış ve 188 adedi başarılı olarak ilan edilmiştir. 2012 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nda ise 215 adet proje başvurusu alınmış ve 114 adet proje başarılı ilan edilmiştir. Ayrıca 2012 Yılı SODES programı kapsamında 1.014 proje başvurusu alınmış ve 185 proje başarılı olarak uygulamaya alınmıştır.

2014 yılından itibaren uygulanan mali destek programları ise TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programında 194, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında 15 ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programında 40 proje başvurusu olmak üzere toplam 249 proje başvuru alınmıştır.

2015 yılı içerisinde Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları ilan edilmiş ve söz konusu programlar kapsamında 84 proje başvurusu gerçekleştirilmiş ve 32 proje başarılı bulunmuştur.

2010-2015 yılları arasında uygulanan destek programlarından Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları devam etmekte olup tamamlanan programlarla ilgili etki değerlendirmesi ve analizine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

* 1. **Teknik Destek Programı**

Teknik Destek Programı kapsamında kamu kuruluşları ve STK’larda kurumsal kapasite geliştirici, ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırıcı, profesyonel yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayıcı projeler desteklenmiş ve kurum ve kuruluşların DOĞAKA Bölge Planlarında yer alan önceliklerle örtüşen faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlık desteği sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2010 yılında 87, 2011 yılında 104 ve 2012 yılında 69, 2013 yılında 42, 2014 yılında 50 ve 2015 yılında 19 olmak üzere toplam 371 proje başarılı olarak ilan edilmiş ve çeşitli alanlarda kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 12.350 kişiye teknik uzmanlık desteği sağlanmıştır.

* 1. **Doğrudan Faaliyet Desteği**

Bölgesel kalkınma ve rekabet gücünün geliştirilmesi, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması gibi konularda araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlayan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 2010 yılında 15, 2011 yılında 20 ve 2013 yılında 8, 2014 ve 2015 yıllarında 3’er proje desteklenmiş ve sektörel planlama, sektörel araştırma ve fizibilite ve sosyal nitelikli araştırmalar ile ilgili yayınlar hazırlanmıştır.

1. **2016 YILI DESTEK PROGRAMLARI**
	1. **Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı**

DOĞAKA tarafından 2016 yılında, **ilk olarak kar amacı güden işletmelere yönelik,** TR63 Bölgesindeki KOBİ’lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamak amacıyla Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ilan edilecektir. Söz konusu program ile 10. Kalkınma Planı’nda yer alan Yüksek ve İstikrarlı Büyüme olarak ifade edilen strateji kapsamındaki işletmelerin teknoloji geliştirme ve kullanma yeteneğinin artırılması, yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ile Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018 Eylem Planı’nda yer alan geleneksel üretim yapan firmaların katma değeri yüksek ürün üretimi ve teknolojik yöntemler kullanmasının teşvik edilmesine yönelik politikaların desteklenmesi hedeflenmektedir.

* 1. **İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı**

2016 yılında DOĞAKA tarafından kar amacı güden kuruluşlara yönelik ilan edilmesi planlanan ikinci destek programı olan İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanması ve yerli girdi üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi yoluyla ithalata olan bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.

* 1. **Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı**

TR63 Bölge Planı’nda yer alan, kırsalda tarım dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle az gelişmiş ilçelerde sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla yönelik fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik hedef ve öncelikler doğrultusunda ilan edilecek olan söz konusu program, DOĞAKA tarafından yapılan Temel Bileşenler Analizi çalışması sonuçlarına göre her ilden en düşük değeri alan dört ilçede uygulanacaktır.

Bu doğrultuda 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Mali Destek Programı;

* Hatay ilinde; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı,
* Kahramanmaraş ilinde; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak,
* Osmaniye ilinde; Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale

ilçelerinde ve

* İmalat sanayi ve turizm sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesine yönelik KOBİ bileşeni ve
* Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik Sosyal Altyapı bileşeni

çerçevesinde yürütülecektir.

* 1. **Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği**

DOĞAKA, 2016 yılında da TR63 Bölge Planı (2014-2023) hedef ve öncelikleri doğrultusunda Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği programlarına devam edecek ve bu önceliklere uygun Güdümlü Proje Desteği uygulamaları gerçekleştirecektir. Bu programlarda bölgesel beşeri kaynakların geliştirilmesine, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik analiz çalışmalarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, sektörel ortak kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve genel olarak özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesine yönelik proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.

1. **2017-2018 YILLARI DESTEK PROGRAMLARI**
	1. **Mali Destek Programları**

DOĞAKA, 10. Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda üretimde ve ihracatta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla araştırma ve geliştirmeye dayalı yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik destek programları uygulamaya devam edecektir.

Bu kapsamda 2017-2018 yıllarında; TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda 2016 yılında uygulanacak olan firmaların teknoloji yeteneğini üst düzeye çıkaracak Ar-ge ve katma değer artırıcı modernizasyon yatırımlarına, ihracat kapasitesinin artırılmasına ve ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik mali destek programlarına ve 2014 yılında başlayan bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik mali destek programına devam edilecektir. Bununla birlikte 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek analizler doğrultusunda yakın çevre kalkınma ajansları ile işbirliği içerisinde Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı tasarlanacaktır. Ayrıca TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik programlar ilan edilecektir. Ar-ge ve katma değer artırıcı modernizasyon yatırımları, ihracat kapasitesinin artırılması ve ithalat bağımlılığını azaltılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik mali destek programlarında aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi uygulanacaktır. Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programında ise Kalkınma Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerde mutabık kalınması halinde Faiz Desteği veya Faizsiz Kredi Desteği proje teklif çağrısı yöntemi uygulanacaktır.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde yer alan Faiz Desteği kapsamında, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Faizsiz Kredi Desteği kapsamında ise kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilecek ve bu kredi ilk üç ayı geri ödemesiz olmak üzere faiz ödemeksizin Ajansa geri ödenecektir.

* 1. **Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği**

DOĞAKA, 2017-2018 yıllarında bölge planında yer alan hedef ve öncelikleri doğrultusunda Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği programlarına devam edecektir. Bu programlarda genel olarak bölgesel beşeri kaynakların geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik analiz çalışmalarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, sektörel ortak kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve genel olarak özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesine yönelik proje uygulamalarına devam edilecektir.

2015 yılı içerisinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik saha çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Hatay (Dörtyol) ve Kahramanmaraş (Göksun) illerinde Soğuk Hava Depoları ve Paketleme Tesislerinin kurulması, Osmaniye’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması ve lojistik altyapısına yönelik güdümlü proje önerilerine yönelik analiz çalışmaları ve mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

**Dörtyol Paketleme Evi Entegreli Soğuk Hava Deposu**

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Dörtyol Belediyesi ortaklığında başta Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren küçük üreticilerin ürünlerinin muhafazası ve kalite standartlarının korunması ve ürün katma değerinin yükseltilmesi amacıyla Paketleme Evi Entegreli Soğuk Hava Deposu güdümlü proje fikri geliştirilmiştir. Dörtyol ilçesinde 20 dekarlık alanda, 6.500 m² kapalı alan ve 4.000 ton kapasiteye sahip soğuk hava deposu, paketleme ünitesi, kasa ambarları ve laboratuvardan oluşacak şekilde kurulması planlanan tesiste başta turunçgiller olmak üzere yaş meyve sebze ve çevre ilçelerden gelecek olan süt ürünlerinin depolanması öngörülmektedir. Proje fizibilite çalışmalarının 2016 yılında tamamlanması ve 2017 yılı itibarıyla uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

**Göksun Atmosferik Soğuk Hava Deposu**

Üzüm ve elma üretimi ile tarımsal üretimde ön plana çıkan Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Soğuk Hava Deposu kurulmasına yönelik hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede yetiştirilen ürün kalitesi ihracat imkânı sağlamakta olup bölgede kurulu soğuk hava depoları talebi karşılamamaktadır. Bu kapsamda ürünlerin muhafazasını sağlamak ve rekabet avantajı oluşturmak amacıyla Göksun ve çevre ilçelere hizmet edecek soğuk hava deposu kurulması planlanmaktadır. Proje fizibilite çalışmalarının 2016 yılında tamamlanması ve 2017 yılı itibarıyla uygulamaya geçilmesi öngörülmektedir.

**Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi**

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde öncelikle demir-çelik sektörüne hizmet edecek şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgesi çalışmaları başlatılmış ve başvuru evrakları hazırlanarak Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmiştir. Resmi Gazete’de Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilanına müteakip fizibilite hazırlıkları başlatılacak ve Güdümlü Proje Desteği kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**Osmaniye Geçici Depolama Merkezi**

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte önemli bir sanayi üretim merkezi haline gelen Osmaniye ili konumu itibarıyla başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu illerinin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim güzergahı üzerinde yer almaktadır. Bununla birlikte Hatay ili Erzin ilçesinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek nitelikte liman kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi çevresinde lojistik merkez altyapısını oluşturacak nitelikte içerisinde gümrükleme imkanı bulunan Geçici Depolama Merkezi kurulması planlanmaktadır.

# EK-3. ÖNCELİK ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK PROJE VE FAALİYETLERE DAİR TABLO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öncelik Alanı** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** |
| İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Yatırım destek ve tanıtım |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |
| Kümelerin ve kümelenme stratejilerinin tespiti, kümelere özel destek uygulamalarının tasarlanması |  |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** |  |
| Girişimcilik geliştirilmesi (özellikle genç ve kadın girişimciliği) |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |
| Yerel turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |
| İstihdamı artırıcı faaliyetler, istihdam yoğun sektörlerin geliştirilmesi | **x** |  |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** |
| Kırsal alanda tarım dışı istihdamı artırmaya yönelik iktisadi faaliyetlerin desteklenmesi | **x** | **x** |  | **x** |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| Bölge içi, kırsal-kentsel alanlar arası gelişmişlik farklarının azaltılması | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** | **x** |  |  |  |  |
| **Öncelik Alanı** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** |
| Analize ve raporlamaya dayalı büyük ölçekli kamu yatırım önerilerinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |
| Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çok taraflı işbirliği modellerinin geliştirilmesi |  |  |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  |  | **x** |  |  | **x** |  |  |  |  |

**A:Analiz, S:Strateji geliştirme, K: Kolaylaştırıcılık, İşbirliği geliştirme, E: Teknik destek dışında eğitim**

EK-4. 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GANTT ŞEMASI









 

EK-5. 2016 YILI YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Ziyaret Edilecek Ülke | Ziyaretin Konusu | Katılımcı Sayısı | Tarih | Gerekçe |
| 1 | Çin Halk Cumhuriyeti | Kahramanmaraş kadın ayakkabıcılığı sektörü çalışma ziyareti ve 120. Kanton Fuarına katılım sağlanması | 13(1 Yönetim Kurulu Üyesi,2 Ajans Personeli, 10 Firma Temsilcisi) | 30.10.2016-04.11.2016 | \*Ürün teknolojilerinin takip edilmesi, üretim ve makineleşme konusunda iyi uygulama örneklerinin incelenmesi\*Ticari işbirliklerinin oluşturulması\*Pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uluslararası pazar payının artırılması\*Üretim verimliliğinin artırılması |
| 2 | Japonya | Demir- çelik sektörü ve teknoloji geliştirme bölgesi çalışma ziyareti | 8(1 Yönetim Kurulu Üyesi,2 Ajans Personeli, 5 Firma Temsilcisi) | 05.04.2016-09.04.2016 | \*Teknoloji transferi konusunda işbirliklerinin oluşturulması\*Osmaniye'de kurulması planlanan teknoloji geliştirme bölgesine yönelik teknik destek sağlanması |
| 3 | Almanya | ITB Berlin uluslararası turizm fuarına katılım sağlanması | 2(2 Ajans Personeli) | 09.03.2016-13.03.2016 | \* Tur operatörleri ve turizm profesyonellerinin TR63 Bölgesi turizm değerleri ve turizm rotaları hakkında bilgi sahibi olması\*Yeni pazarların oluşturulması ve TR63 Bölgesini ziyaret eden turist sayısının artırılması |
| 4 | Almanya | Automechanika uluslararası filtre fuarına katılım sağlanması | 8(2 Ajans Personeli, 6 Firma Temsilcisi) | 13.09.2016-07.09.2016 | \*Filtre sektörünün potansiyelinin uluslararası ölçekte tanıtılması\*Yeni pazarların oluşturulması ve ihracat kapasitesinin artırılması\*Yeni ürün teknolojilerinin takibinin sağlanması\*Yeni ara malı tedarikçileri ile buluşularak, ithal ürün girdi maliyetlerinin düşürülmesi\*İthal ara malı üretiminin Türkiye'de gerçekleştirilebilmesi için teknoloji transferinin sağlanması |
| 5 | İspanya | Premier Vision Denim fuarına katılım sağlanması | 8(2 Ajans Personeli, 6 Firma Temsilcisi) | 18.11.2016-20.11.2016 | \*Dış ticarette pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracat kapasitesinin artırılması\*Sektördeki yeni teknolojilerin bölgemize kazandırılması |
| 6 | Suudi Arabistan | Saudi Agro Food uluslararası gıda fuarına katılım sağlanması | 13(1 Yönetim Kurulu Üyesi,2 Ajans Personeli, 10 Firma Temsilcisi) | 03.10.2016-06.10.2016 | \*Dış ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak ihracat kapasitesinin artırılması\*Yatırımcıların TR63 Bölgesi tarımsal yatırım potansiyeli hakkında bilgi sahibi olması |

EK-6 TR63 BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖNCELİK VE TEDBİRLERİ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TR63 Bölge Planı (2014-2023) ve 2016 Yılı Çalışma Programı İlişkisi** |
|  **1.1** | **1. ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI** |
|  **1.1.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nin enerji üretim kapasitesinin artırılması** |
| **1.1.1.1** | Afşin-Elbistan yöresindeki zengin linyit yataklarından enerji elde etmek amacıyla yatırımlara devam edilmesi. |
| **1.1.1.2** | Afşin-Elbistan Termik Santralinde verimi yükseltmek, üretim kapasitesini artırmak ve çevre ve insan sağlığına olası olumsuzlukları önlemek amacıyla teknolojik rehabilitasyon yatırımlarına devam edilmesi. |
| **1.1.1.3** | Bölge genelinde devam eden hidroelektrik santral projelerinin yeterli ödeneklerle desteklenerek en kısa sürede tamamlanması. |
| **1.1.1.4** | Bölgedeki rüzgâr ve güneş potansiyelinden enerji üretilmesi amacıyla yatırımların özendirilmesi. |
| **1.1.1.5** | OSB’lerin ve KOBİ’lerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretebilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi |
| **1.1.1.6** | Ulusal ve uluslararası boru hatlarına yakınlığı nedeniyle bu hatlarda taşınan hammadde kaynaklarından TR63 Bölgesi’nde enerji üretimi amacıyla yararlanılmasına yönelik tedbirlerin alınması. |
| **1.1.1.7** | Bölgedeki mevcut ve yapımı devam eden atık su ve katı atık depolama tesislerindeki biyokütle ve gaz potansiyellerinden enerji üretimi amacıyla yararlanılmasına yönelik yatırımların özendirilmesi. |
|  **1.1.2** | **Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nde enerji üretimine yönelik yatırım ortamının iyileştirilmesi** |
| **1.1.2.1** | TR63 Bölgesi’nde enerji üretimine yönelik yeni yatırımlarının hayata geçirilebilmesi amacıyla yatırım destek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi. |
| **1.1.2.2** | Güneş ve rüzgâr enerjisi ile atık yönetiminden enerji elde etmeye yönelik yatırımlar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının üretime kazandırılabilmesine yönelik araştırma, analiz ve fizibilite çalışmaları yapılarak sonuçların yatırımcılarla paylaşılması. Bu çalışmalarda TR63 Bölgesinde yer alan üniversitelerle işbirliğinin öncelikli olarak değerlendirilmesi. |
| **1.1.2.3** | Yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik olarak üniversite ve özel sektör işbirliğine dayalı Ar-Ge merkezinin kurulması. |
| **1.1.2.4** | TR63 Bölgesi’nde yer alan üniversiteler ve ilgili özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde, yenilenebilir enerji kaynakları alanı başta olmak üzere enerji sektörüne yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve uygulama programları geliştirilmesi. |
| **1.1.2.5** | TR63 Bölgesi’nde enerji lojistiği sektörünün geliştirilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik analiz ve bilgilendirme çalışmaları yapılması. |
| **1.1.2.6** | Yeni yatırımlara yönelik süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla yatırım destek ofislerinin etkin olarak sürece dahil edilmesi.  |
|  **1.1.3** | **Öncelik 3. Elektrik iletimi, dağıtımı ve kullanımında verimlilik ve tasarruf artışı sağlanması** |
| **1.1.3.1** | TR63 Bölgesi elektrik iletim ve dağıtım hatlarının modernizasyonuna yönelik yatırımlara artırılarak devam edilmesi. |
| **1.1.3.2** | Enerji üretiminde verimliliği, enerji tüketiminde ise tasarrufu artıran yenilikçi üretim ve tüketim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımının desteklenmesi. |
| **1.1.3.3** | ENVER Projesi kapsamında yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmesi. |
|  **1.2** | **2. SANAYİDE REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
|  **1.2.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi** |
| **1.2.1.1** | Ana metal sanayi ve tekstil başta olmak üzere metal mutfak eşya, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası fonlar etkin olarak kullanılarak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine zemin olabilecek ortak kullanım alanlarının oluşturulması.  |
| **1.2.1.2** | Firmaların özgün ürün ve üretim modeli tasarımlarının öncelikli olarak teşvik edilmesi. |
| **1.2.1.3** | Firmaların teknoloji yeteneğini üst düzeye çıkaracak Ar-Ge ve katma değer artırıcı modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi. |
| **1.2.1.4** | Ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik yatırımlar ile firmaların teknolojik yatırımlarına yönelik finansman kaynaklarına erişimine destek sağlanması.  |
| **1.2.1.5** | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde yer alan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Merkezi’nin etkinliğinin artırılması ve benzeri oluşumların Hatay ve Osmaniye illerinde yer alan üniversitelerde de desteklenmesi. |
| **1.2.1.6** | Üniversiteler bünyesinde bölgesel sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tematik araştırma merkezlerinin kurulması ve etkin kullanımının desteklenmesi. |
| **1.2.1.7** | Üretim süreçlerinde teknolojik gelişme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması.  |
|  **1.2.2** | **Öncelik 2. Üretim yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla ihtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi oluşumlarının yaygınlaştırılması** |
| **1.2.2.1** | Yapımı planlanan Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye ve Hatay Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ve Osmaniye ve Hatay Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Osmaniye II. Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımlarının tamamlanması.  |
| **1.2.2.2** | Yapımı devam eden İskenderun II ve Elbistan Organize Sanayi Bölgeleri ile planlanan Türkoğlu ve Pazarcık Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımlarının tamamlanması. |
| **1.2.2.3** | Hatay ve Kahramanmaraş’ta ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörüne yönelik KSS yatırımlarının tamamlanması. |
| **1.2.2.4** | İskenderun Denizcilik İhtisas Sanayi Bölgesi Projesi’nin başlatılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin gerçekleştirilmesi.  |
|  **1.2.3** | **Öncelik 3. Patent, marka ve coğrafi işaret gibi sınai mülkiyet haklarına ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması** |
| **1.2.3.1** | TR63 Bölgesi’nin rekabetçi sektörleri olan ana metal sanayi ve tekstil başta olmak üzere gıda, metal mutfak eşya, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde marka, patent, faydalı model v.s. gibi yenilikçiliğe yönelik faaliyetlerin öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.2.3.2** | Sektörel ortak kullanım alanlarında ve/veya üniversiteler bünyesinde, yeni ve yenilikçi ürün geliştirilmesi amacıyla özel sektör-üniversite işbirliğine yönelik modellerin geliştirilmesi. |
| **1.2.3.3** | Firmalarda sınai mülkiyet konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. |
|  **1.2.4** | **Öncelik 4. TR63 Bölgesi’nde üretim kompozisyonunun endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile genişletilmesi** |
| **1.2.4.1** | TR63 Bölgesi’nde sanayi üretim hacmi ve çeşitliliğinin artırılmasında endüstriyel simbiyoz uygulamalarının öncelikli olarak değerlendirilmesi. |
| **1.2.4.2** | Komşu Düzey 2 Bölgeler ile yüksek simbiyotik ilişki tespit edilen ana metal sanayi, tekstil, gıda, tarım ürünleri ve ahşap ürünleri alanları başta olmak üzere ilgili sektörlerde uygulama olanaklarına yönelik detaylı analiz çalışmalarının yapılması. |
| **1.2.4.3** | Endüstriyel simbiyoz alanında yapılan çalışmaların ilgili yatırımcıların bilgisine sunulacağı veritabanı ve iletişim ağının oluşturulması.  |
| **1.2.4.4** | Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik ortak mali destek programı tasarımının yapılması ve uygulanması. |
|  **1.2.5** | **Öncelik 5. TR63 Bölgesi’nde kümelenme uygulamalarının başlatılması** |
| **1.2.5.1** | Kahramanmaraş ilinde kurulu metal mutfak eşya sektöründeki kümelenme çalışmalarına öncelik verilmesi ve bu alandaki çalışmalara teknik ve mali destek sağlanması. |
| **1.2.5.2** | Hatay ilindeki mobilyacılık sektörü ile ilgili olarak kümelenme çalışmasının başlatılması. |
| **1.2.5.3** | İskenderun-Payas-Osmaniye hattında kurulu ana metal sanayi ile ilgili küme analizlerinin yapılması ve uygun görülmesi halinde kümelenme çalışmalarının başlatılması. |
| **1.2.5.4** | TR63 Bölgesi’nde küme potansiyeli bulunan alanlarda kümelenme altyapısına yönelik olarak ortak kullanım alanlarının oluşturulması. |
| **1.2.5.5** | TR63 Bölgesi’ndeki potansiyel alanlarda küme analizlerin yapılması, bu alanlara yönelik ortak kullanım alanlarının oluşturulması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için özel sektör-üniversite işbirliğine dayalı yapılanmaların desteklenmesi.  |
|  **1.2.6** | **Öncelik 6. Sanayi sektöründeki firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi** |
| **1.2.6.1** | Yatırım destek ofisleri, TSO’lar, ilgili mesleki organizasyonlar ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde, ihracat kapasitesini ve ürün-pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlayan Hedef Ülke Hedef Sektör Programı'nın uygulanması. |
| **1.2.6.2** | Firmaların dış ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi ve ihracat faaliyetlerine yeni firmaların kazandırılması amacıyla uygulamalı teknik eğitimlerin yaygınlaştırılması. |
| **1.2.6.3** | OSB’ler ve sanayi yoğunluklu bölgelerin lojistik bağlantılarının iyileştirilmesi amacıyla altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi. |
|  **1.2.7** | **Öncelik 7. Yatırım süreçlerinde kolaylaştırıcılık ve danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi** |
| **1.2.7.1** | Kalkınma ajansları bünyesindeki yatırım destek ofislerinin yatırım süreçlerinde etkin olarak yer almasına yönelik tedbirlerin alınması ve yatırım destek ofislerinin yerel yöneticiler tarafından sahiplenilmesi sağlanarak farkındalığının artırılması.  |
| **1.2.7.2** | Yatırım destek ofislerinde görev yapan uzman personelin yatırım süreçleri ile ilgili kolaylaştırıcılık ve danışmanlık eğitimleri alması ve süreç tecrübesi edinmesi için gerekli tedbirlerin alınması. |
| **1.2.7.3** | Yatırımlarda izin ve ruhsat süreçlerindeki bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla, ulusal ölçekli veritabanlarına yatırım destek ofislerinin de entegre olması. |
| **1.2.7.4** | Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinin, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile sürekli işbirliği içerisinde olması. |
| **1.2.7.5** | TR63 Bölgesi yatırım ortamına ilişkin arazi, yatırım süreçleri ve destek unsurları gibi hususları içeren veritabanı ve yayınların hazırlanması.  |
|  **1.3** | **3. TARIMDA YAPISAL DÖNÜŞÜM VE KIRSAL KALKINMA** |
|  **1.3.1** | **Öncelik 1. Üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilerek TR63 Bölgesi’nin tarımsal üretim değerinin artırılması** |
| **1.3.1.1** | Tarımsal üretimde modern tarım tekniklerinin kullanımına ve yenilikçi üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yatırım ve faaliyetlerin öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.3.1.2** | Tarımsal üretimde modern tekniklerin kullanımına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve teknik destek çalışmalarına devam edilmesi. |
| **1.3.1.3** | Kamu-üniversiteler-özel sektör işbirliği ile bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi artıracak ve tarımsal marka değerler oluşturacak tohum, fide ve fidan çalışmalarına yönelik Ar-Ge altyapısının kurulması. |
| **1.3.1.4** | Ekonomik yapı itibarıyla tarımsal üretime ve tarıma dayalı sanayiye bağımlılığı yüksek ilçelere yönelik olarak birincil tarım uygulamalarının da dahil edildiği destek programları kurgulanması. |
| **1.3.1.5** | TR63 Bölgesi’nde seracılığın, iyi tarım uygulamalarının ve organik tarımın geliştirilmesine yönelik yatırımların teknik ve mali destek programları ile desteklenmesi. |
| **1.3.1.6** | Tarımsal ürünlerde özellikle dış satıma yönelik paketleme ve ambalajlama yatırımları desteklenmesi. |
| **1.3.1.7** | Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde de Hatay ilinde olduğu üzere tarımsal dış satım faaliyetleri geliştirilmesi. |
| **1.3.1.8** | Tarımsal ürünlerinin dış satımına yönelik olarak üretici ve firmalara rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek kurumsal yapılanmaların (ortak pazarlama ajansları) kurulmasının desteklenmesi.  |
| **1.3.1.9** | TR63 Bölgesi’nde tahıl, pamuk, zeytin ve yerfıstığı ürünlerinde lisanslı depoculuğun geliştirilmesi. |
| **1.3.1.10** | Hatay ilinde pamuk, zeytin, turunçgiller ve kavun, Kahramanmaraş ilinde üzüm, biber, zeytin, kiraz ve ceviz, Osmaniye ilinde yerfıstığı, zeytin, kiraz ve turp ürünlerinde marka oluşturma, coğrafi işaret tescili ve marka değerini artırma çalışmalarının yapılması. |
|  **1.3.2** | **Öncelik 2. Tarımsal arazilerin kullanımında ölçek ekonomisinin hedeflenmesi, sulama altyapısına yönelik yatırımların tamamlanması** |
| **1.3.2.1** | Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilerek devam edilmesi. |
| **1.3.2.2** | TR63 Bölgesi’nde tarımsal arazilerde ölçek ekonomisi sağlamak amacıyla alt bölgeleme çalışmaları ile ürün üretim havzalarının belirlenmesi. |
| **1.3.2.3** | TR63 Bölgesi’nde sözleşmeli çiftçilik uygulamasının yaygınlaştırılması. |
| **1.3.2.4** | Ulusal yatırım programında bulunan baraj ve sulama sistemlerine yönelik yatırımlardan Amik-Tahtaköprü, Reyhanlı Barajı, Büyük Karaçay, Kartalkaya 2. Merhale, Menzelet 2. Merhale, Aslantaş 3. Merhale ve Mehmetli Barajı projelerinin tamamlanması. |
| **1.3.2.5** | Birim araziden daha verimli ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için sulama teknikleri konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi. |
|  **1.3.3** | **Öncelik 3. TR63 Bölgesi’nin hayvancılık sektörü üretim değerinin artırılması** |
| **1.3.3.1** | Hatay ve Osmaniye Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarının tamamlanması. |
| **1.3.3.2** | TR63 Bölgesi’nde et ve süt üretimi ile bu ürünlere dayalı diğer ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ve toplu sağım ve bakım merkezleri kurulmasının desteklenmesi. |
| **1.3.3.3** | Elbistan ilçesinde yer alan hayvan borsasının modernizasyonun ve Osmaniye ilinde modern hayvan borsasının kurulması için gerekli teknik ve fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanması. |
| **1.3.3.4** | TR63 Bölgesi’nde yem bitkisi üretimi ve mera ıslah çalışmalarının önceliklendirilmesi.  |
| **1.3.3.5** | TR63 Bölgesi'nde deniz ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi için yatırım destek faaliyetleri ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi. |
|  **1.3.4** | **Öncelik 4. Tarımsal örgütlerin etkinliğinin artırılması, tarımsal örgütlülük bilincinin geliştirilmesi** |
| **1.3.4.1** | Tarımsal üretimde ve pazarlamada standartların geliştirilmesine yönelik üretici örgütlülüğünün yaygınlaştırılması. |
| **1.3.4.2** | TR63 Bölgesi’nin stratejik tarım ürünlerinden olan narenciye, zeytin, pamuk, kırmızıbiber ve yerfıstığının üretim ve pazarlamasına yönelik tarımsal örgütlerin öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.3.4.3** | TR63 Bölgesi’nde mevcut ve yeni kurulacak üretici örgütleri arasında işbirliğini geliştirecek faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve işbirliği platformlarının oluşturulması. |
| **1.3.4.4** | Ulusal ve bölgesel destek programlarında üretici örgütlerin etkinliğinin artırılması, yerel nitelikli danışma ve karar alma organlarında üretici örgütlerine yer verilmesi. |
|  **1.3.5** | **Öncelik 5. Gıda üretiminde ve tüketiminde gıda güvenliğinin sağlanmasının esas alınması** |
| **1.3.5.1** | Ürünlerin kalite standartlarına uygun üretimi ve sertifikalandırılmasının sağlanması. |
| **1.3.5.2** | Gıda güvenliği konusunda üretici ve tüketicilere bilgilendirme ve eğitim programlarının düzenlenmesi. |
| **1.3.5.3** | Üreticiden tüketiciye olan tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin özendirilmesi. |
| **1.3.5.4** | Gıda güvenliğine yönelik Ar-Ge proje ve yatırımları ile altyapı yatırımlarının teknik ve mali destek programları ile desteklenmesi. |
|  **1.3.6** | **Öncelik 6. Kırsalda ekonomik ve sosyal altyapının iyileştirilmesi** |
| **1.3.6.1** | TR63 Bölgesi’nde kentsel ve kırsal nitelikli bölgeler analizinin yapılması.  |
| **1.3.6.2** | Her bir ilçe veya birkaç ilçeden oluşan alt bölgeler bazında kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılmasına yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi.  |
| **1.3.6.3** | El sanatlarının ekonomik faaliyete dönüştürülmesi, tarıma dayalı küçük ölçekli işletmelerin yaygınlaştırılması, su ürünleri üretiminin katma değerinin artırılması ve ekolojik turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla başlangıç desteklemelerine yönelik programların geliştirilmesi.  |
| **1.3.6.4** | Ulaştırma, içme suyu ve temel hizmet altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi.  |
| **1.3.6.5** | Kırsalda sosyal hayatın geliştirilmesine yönelik sosyal donatı yatırımlarının önceliklendirilmesi ve bu yatırımların tesisine yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi.  |
| **1.3.6.6** | Kırsalda beşeri kaynakların gelişimine yönelik tarımsal üretim eğitimleri ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik eğitimler ile eğitim ve sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin artırılması. |
|  **1.4** | **4. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
|  **1.4.1** | **Öncelik 1. İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Destek Merkezlerinin kurulması ve Türkoğlu Lojistik Merkezi ile entegrasyonlarının sağlanması** |
| **1.4.1.1** | İskenderun Lojistik Köy yatırımının gerçekleştirilmesi. |
| **1.4.1.2** | Antakya ve Osmaniye Lojistik Destek Merkezleri yatırımlarının gerçekleştirilmesi. |
| **1.4.1.3** | Türkoğlu Lojistik Merkezi’nin tamamlanması ve İskenderun Lojistik Köyü ile entegrasyonunun sağlanması. |
|  **1.4.2** | **Öncelik 2. Organize Sanayi Bölgeleri ve büyük işletmelerin ulaşım altyapısının iyileştirilmesi** |
| **1.4.2.1** | İskenderun-Osmaniye-Türkoğlu demiryolu bağlantısı standartlarının, lojistik altyapısına uygun olarak geliştirilmesi. |
| **1.4.2.2** | Elbistan-Kahramanmaraş yolunun bölünmüş yol standartlarına yükseltilmesi. |
| **1.4.2.3** | Güneydoğu ve doğu bölgelerin İskenderun’a ulaşım süre ve maliyetlerini azaltacak Hassa-Dörtyol Projesi’nin tamamlanmasına öncelik verilmesi. |
| **1.4.2.4** | Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin deniz bağlantısı için karayolu ve demiryolu projelerinin yatırım programına alınması. |
|  **1.4.3** | **Öncelik 3. Gümrük kapılarının etkinliğinin artırılması** |
| **1.4.3.1** | Cilvegözü ve Yayladağı Gümrük Kapılarının fiziki altyapısının iyileştirilmesi. |
| **1.4.3.2** | Cilvegözü ve Yayladağı Gümrük Kapılarının teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve gümrük işlem süresi kısaltılması.  |
|  **1.4.4** | **Öncelik 4. Lojistik ve gümrük işlemlerinde insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi** |
| **1.4.4.1** | Plan dönemi içerisinde lojistik programlarının münferit lisans programı haline getirilmesi. |
| **1.4.4.2** | Kalkınma ajansları, Gümrük Müdürlükleri, İş Kurumu İl Müdürlükleri, Üniversiteler ve ilgili özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde lojistik sektörüne işgücü yetiştirme programlarının düzenlenmesi. |
| **1.4.4.3** | İlgili program ve eğitimleri tamamlayan kişilerin sektör tecrübelerinin artırılması amacıyla Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi derneklerle işbirliği içerisinde staj programlarının geliştirilmesi. |
|  **1.5** | **5. TURİZM POTANSİYELİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI** |
|  **1.5.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nin termal turizm kaynakları ile sağlık turizminde marka haline getirilmesi** |
| **1.5.1.1** | TR63 Bölgesi’nin 10. Kalkınma Planında önceliklendirilen sağlık turizminde gelişim bölgelerinden biri olması. |
| **1.5.1.2** | Reyhanlı Hamamat, Ilıca ve Haruniye Kaplıcalarının özel sektör yatırımları ile termal turizme yönelik geliştirilmesi.  |
| **1.5.1.3** | Erzin, Ekinözü ve Kokar Kaplıcalarının altyapılarının öncelikle iç turizme yönelik olarak geliştirilmesi. |
| **1.5.1.4** | Hatay ilinde özel sektörün sağlık alanındaki yatırımlarının Orta Doğu ülkelerine de hizmet verecek şekilde özendirilmesi.  |
|  **1.5.2** | **Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nin inanç ve kültür turizmi altyapısının iyileştirilmesi** |
| **1.5.2.1** | TR63 Bölgesi’nde inanç ve kültür turizmi destinasyonunda yer alan değerlerin turizm altyapısı çalışmalarının önceliklendirilmesi ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlayacak özel sektör yatırımlarının desteklenmesi. |
| **1.5.2.2** | TR63 Bölgesi ile komşu ve yakın konumdaki TR62, TRC1, TRC2 ve TRC3 bölgeleri ile Mersin – Adana – Hatay – Kahramanmaraş – Gaziantep – Şanlıurfa - Mardin ve Diyarbakır rotasında Yukarı Mezopotamya İnanç Turizmi Koridoru'nun oluşturulması. |
| **1.5.2.3** | Kültür turizmine yönelik olarak tematik (müze turizmi, kale turizmi) turizm rotalarının oluşturulması. |
| **1.5.2.4** | İnanç ve kültür turizmi rotasında yer alan değerlerin turizm altyapısının iyileştirilmesinde ulusal ve uluslararası nitelikli fonların kullanımına yönelik projelerin geliştirilmesi. |
| **1.5.2.5** | Ulusal ve uluslararası nitelikli turizm fuarlarında inanç ve kültür turizmi rotalarına yönelik promosyon çalışmaları ile farkındalığı artırıcı etkinliklerin yapılması. |
|  **1.5.3** | **Öncelik 3. TR63 Bölgesi’nde gastronomi turizminin geliştirilmesi** |
| **1.5.3.1** | Hatay ilinde gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası sertifikasyon vb. çalışmalara teknik destek sağlanması. |
| **1.5.3.2** | Mersin – Adana – Hatay – Kahramanmaraş – Gaziantep – Şanlıurfa - Mardin ve Diyarbakır rotasında Yukarı Mezopotamya Gastronomi Turizmi Koridoru'nun oluşturulması ve promosyon çalışmalarının yapılması. |
| **1.5.3.3** | Doğu Akdeniz ve Güneydoğu illeri ile işbirliği içerisinde her yıl ayrı bir ilde düzenlenecek şekilde gastronomi etkinliklerinin organize edilmesi. |
|  **1.5.4** | **Öncelik 4. TR63 Bölgesi’nde alternatif turizm çeşitliliğinin kırsal kalkınma politikaları ile entegre bir şekilde geliştirilmesi** |
| **1.5.4.1** | Hatay ilinde Erzin, Dörtyol, Altınözü, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde, Kahramanmaraş ili Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Afşin ve Göksun ilçeleri, Osmaniye ilinde Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde doğa ve kırsal turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi. |
| **1.5.4.2** | Turizm sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal alanlarda, yörenin baskın özellikleri doğrultusunda tematik turizm alanlarının (turizm/kültür köyleri/alanları ) oluşturulması. |
| **1.5.4.3** | Kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılması amacıyla el sanatları faaliyetleri ile turizm politikalarının entegrasyonuna yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi.  |
|  **1.5.5** | **Öncelik 5. Deniz ve doğal su kaynaklarının turizm sektöründeki payının artırılması** |
| **1.5.5.1** | Arsuz, Samandağ ve Yayladağı kıyılarının dalış turizmi ile sörf ve yelken sporlarında destinasyon haline getirilmesi.  |
| **1.5.5.2** | Aslantaş, Kılavuzlu ve Menzelet Barajları ile Ceyhan Nehri'nin off-road, rafting ve kano sporlarının yapıldığı destinasyonlar içerisine eklemlendirilmesi.  |
| **1.5.5.3** | Samandağ ilçesinin kruvaziyer turizminde varış noktası olarak belirlenmesi için fiziki altyapı yatırımlarının tamamlanması ve promosyon çalışmalarının yapılması.  |
|  **1.6** | **6. KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ** |
|  **1.6.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nde kanalizasyon hizmeti ve atık arıtma hizmeti verilen nüfus oranının Türkiye ortalamalarına yükseltilmesi** |
| **1.6.1.1** | Kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve il merkezleri ve nüfusu 50.000 ve üzeri ilçe merkezlerinde belediye nüfusunun tamamına kanalizasyon ve atık su arıtma hizmeti verecek altyapı tesislerinin öncelikli olarak tamamlanması. |
| **1.6.1.2** | İlgili belediyelerce kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yıllık yatırım programlarında önceliklendirilmesi. |
| **1.6.1.3** | Kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının finansmanı için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde SUKAP ile uluslararası kredi ve hibe programlarına yönelik projelerin hazırlanması. |
|  **1.6.2** | **Öncelik 2. Katı atıkların bertarafına yönelik düzenli depolama alanlarının yapılması ve katı atık yönetiminde geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması** |
| **1.6.2.1** | İl merkezleri öncelikli olarak kapsam içerisinde olmak üzere Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde katı atık yönetimi sistemlerinin tamamlanması ve aynı sistemin bölge geneline kademeli olarak yaygınlaştırılması. |
| **1.6.2.2** | Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin kurulması. |
| **1.6.2.3** | Katı atık yönetimi sistemlerinin kurulmasında AB fonları ile Dünya Bankası finansman imkanlarının kullanılması için ilgili kuruluşların koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması. |
|  **1.6.3** | **Öncelik 3. Ulusal stratejilerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi** |
| **1.6.3.1** | Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ölçeğinde kentsel dönüşüm uygulama planlarının hazırlanması. |
| **1.6.3.2** | Kentsel dönüşüm çalışmalarında, ulusal öncelikler ile birlikte plan döneminde hazırlanacak olan kentsel dönüşüm uygulama planlarındaki önceliklerinin esas alınması. |
| **1.6.3.3** | Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması amacına yönelik olarak çevre düzeni planları kararları doğrultusunda alt ölçekli uygulama planlarının hazırlanması.  |
| **1.6.3.4** | Kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirildiği deprem riski yüksek ilçelerde mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanması ve kentsel planlamalarda depremselliğin göz önünde tutulması |
|  **1.6.4** | **Öncelik 4. Kent içi ulaşım sistemlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde geliştirilmesi** |
| **1.6.4.1** | Kent içi mobilizasyonu daha etkin hale getirmek amacıyla kent içi ulaşım sistemlerinin entegrasyonunun sağlanması.  |
| **1.6.4.2** | Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezlerinde hafif raylı ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik mekânsal planlama, teknik altyapı ve fizibilite etütlerine ilişkin yatırımların ilgili kurumlarca çalışma programlarına alınması. |
|  **1.7** | **7. SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ** |
|  **1.7.1** | **Öncelik 1. Okul öncesi eğitimin altyapısının iyileştirilmesi ve farkındalığının artırılması** |
| **1.7.1.1** | Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde okul öncesi eğitim altyapısını iyileştirme yatırımlarına devam edilmesi. |
| **1.7.1.2** | Özel sektörün okul öncesi eğitim yatırımlarının özendirilmesi. |
| **1.7.1.3** | Öncelikle kırsal bölgeler ve kent merkezlerinde yer alan dezavantajlı bölgeler olmak üzere okul öncesi eğitimde toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |
|  **1.7.2** | **Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nde kurulu sanayi yapısı ve potansiyel gelişme alanları başta olmak üzere nitelikli işgücünün temini için mesleki eğitimin işlevselliğinin artırılması** |
| **1.7.2.1** | TR63 Bölgesi’nin mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi. |
| **1.7.2.2** | OSB yönetimleri, özel sektör kuruluşları ve ilgili kamu kurumları işbirliği ve il istihdam kurulları marifeti ile bölgede kurulu sanayi yapısına uygun aktif işgücü eğitimi ve staj programları geliştirilmesi.  |
| **1.7.2.3** | Bölgede kurulu sanayi yapısına yönelik ulusal meslek standartları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve mesleki eğitimlerde bu standartların esas alınması. |
| **1.7.2.4** | Mesleki eğitim kuruluşlarının ulusal meslek standartları konusunda akreditasyon yatırımlarının desteklenmesi. |
| **1.7.2.5** | İl bazında hazırlanan işgücü piyasası analizi raporlarında yer alan mesleki eğitim programlarının öncelikli olarak desteklenmesi. |
|  **1.7.3** | **Öncelik 3. Sağlık hizmetlerinde fiziki altyapı ve insan kaynakları kapasitesinin iyileştirilmesi** |
| **1.7.3.1** | TR63 Bölgesi sağlık hizmetlerinde fiziksel mekan ve insan kaynaklarının kapasitesinin artırılması.  |
| **1.7.3.2** | Hatay ilinin medikal sağlık turizmi potansiyeli de göz önüne alınarak, yapımına başlanılan 750 yataklı hastane inşaatının en kısa sürede tamamlanması. |
|  **1.7.4** | **Öncelik 4. İlçelerin sosyal faaliyet altyapısının iyileştirilmesi** |
| **1.7.4.1** | TR63 Bölgesi’nde sosyal faaliyetlere yönelik fiziki altyapının iyileştirilmesi amacıyla tematik destek programlarının geliştirilmesi. |
| **1.7.4.2** | Yerel yönetimlerin sosyal altyapıya yönelik projelerinin desteklenmesi. |
| **1.7.4.3** | SODES’te ilçelerin sosyal faaliyet kapasitesini geliştirecek projelerin önceliklendirilmesi. |
|  **1.7.5** | **Öncelik 5. Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması** |
| **1.7.5.1** | Toplumsal sorunların çözümüne ve dezavantajlı grupların temsil edilmesine yönelik sivil toplum kuruluşlarının sayısının ve işlevselliklerinin artırılmasının teşvik edilmesi. |
| **1.7.5.2** | Destek programları ve proje uygulamaları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalığın ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlik yeteneğinin artırılması. |
| **1.7.5.3** | Sivil toplum kuruluşlarının insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve teknoloji kullanımına yönelik faaliyetlerinin önceliklendirilmesi. |
| **1.7.5.4** | Kırsal bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının öncelikli olarak desteklenmesi. |