**T.C.**

**DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI**

**( HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE )**

**2017 YILI**

**ÇALIŞMA PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

[YÖNETİCİ ÖZETİ 5](#_Toc475384584)

[MEVCUT DURUM 6](#_Toc475384585)

[2016 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8](#_Toc475384586)

[2017 YILI ÖNCELİKLERİ 9](#_Toc475384587)

[1. 2017 YILI FAALİYETLERİ 14](#_Toc475384588)

[1.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 14](#_Toc475384589)

[1.1.1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 14](#_Toc475384590)

[1.1.2. Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri 14](#_Toc475384591)

[1.1.3. Eğitim Faaliyetleri 15](#_Toc475384592)

[1.1.4. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 17](#_Toc475384593)

[1.1.5. Denetim Faaliyetleri 18](#_Toc475384594)

[1.2. İLETİŞİM, TANITIM, İŞBİRLİĞİ ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 20](#_Toc475384595)

[1.2.1. Tanıtım Faaliyetleri 20](#_Toc475384596)

[1.2.2. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 30](#_Toc475384597)

[1.2.3. Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları 31](#_Toc475384598)

[1.2.4. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 34](#_Toc475384599)

[1.3. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 35](#_Toc475384600)

[1.3.1. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri 35](#_Toc475384601)

[1.3.2. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları 39](#_Toc475384602)

[1.4. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ 40](#_Toc475384603)

[1.4.1. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Devam Eden İşler 40](#_Toc475384604)

[1.4.2. 2017 Yılı Teknik Destek Programı 41](#_Toc475384605)

[1.4.3. Güdümlü Proje Desteği 42](#_Toc475384606)

[1.5. YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ 45](#_Toc475384607)

[1.6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 47](#_Toc475384608)

[2. 2018 - 2019 YILLARI PROGRAM ÖNGÖRÜLERİ 51](#_Toc475384609)

[EK-1. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2017-2019 DESTEK STRATEJİSİ 52](#_Toc475384610)

[EK-2. ÖNCELİK ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK PROJE VE FAALİYETLERE DAİR TABLO 58](#_Toc475384611)

[EK-3. 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GANTT ŞEMASI 61](#_Toc475384612)

[EK-4. 2017 YILI YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ 65](#_Toc475384613)

[EK-5 TR63 BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖNCELİK VE TEDBİRLERİ 66](#_Toc475384614)

**Tablolar**

[Tablo 1. 2017 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri ve Bölge Planı İlişkisi 12](#_Toc475384615)

[Tablo 2. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 14](#_Toc475384616)

[Tablo 3. Taşınır Mal ve Hizmet Temin Faaliyetleri 15](#_Toc475384617)

[Tablo 4. Ajans Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri 16](#_Toc475384618)

[Tablo 5. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 18](#_Toc475384619)

[Tablo 6. Dış Denetim Faaliyetleri 19](#_Toc475384620)

[Tablo 7. Yurt Dışı Fuar/Çalışma Ziyareti Organizasyonları 23](#_Toc475384621)

[Tablo 8. Ajans Tanıtım Faaliyetleri 25](#_Toc475384622)

[Tablo 9. Yurtiçi Fuar Katılımları 29](#_Toc475384623)

[Tablo 10. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 31](#_Toc475384624)

[Tablo 12. Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları 32](#_Toc475384625)

[Tablo 13. Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları 34](#_Toc475384626)

[Tablo 14. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 34](#_Toc475384627)

[Tablo 15. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri 38](#_Toc475384628)

[Tablo 16. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri 39](#_Toc475384629)

[Tablo 17. Mali ve Teknik Destek Programları Devam Eden İşler 40](#_Toc475384630)

[Tablo 18. Teknik Destek Programı 42](#_Toc475384631)

[Tablo 19. Güdümlü Proje Desteği 44](#_Toc475384632)

[Tablo 19. Yatırım Destek Faaliyetleri 46](#_Toc475384633)

[Tablo 20. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri 47](#_Toc475384634)

[Tablo 21. 2017 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri 48](#_Toc475384635)

# YÖNETİCİ ÖZETİ

“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge” olarak tanımlanan Bölge Planı vizyonu çerçevesinde Ajansımız, 2017 yılında bölge planı hedef ve önceliklerine yönelik faaliyetler gerçekleştirecektir. 2017 yılı içerisinde güdümlü proje fikirlerinin geliştirilmesine, büyük ölçekli yatırım kararlarına etki edebilecek nitelikte analiz çalışmalarının geliştirilmesine ve bölgenin öne çıkan sektörlerinde tanıtım çalışmalarının yapılmasına ağırlık verilecektir.

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim bölgelerinden biri olan bölgemiz tarım sektöründe, üretim ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Güdümlü Proje uygulamalarının hayata geçirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek gıda fuarlarına katılım sağlanması ve zeytincilik sektörü İspanya-Fas çalışma ziyareti yapılması, sektörde üretici, tedarikçi, kamu ve üniversite ayaklarının bir araya getirileceği çalıştaylar organize edilmesi planlanmıştır.

Bir diğer stratejik sektör olan sanayi sektöründe ise Kahramanmaraş ilinde proje faaliyetleri devam eden Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi Güdümlü Projesinin yanı sıra, büyük ölçekli yatırım projelerinin altlıklarını oluşturmaya yönelik analiz çalışmaları yapılması, bölgenin iş ve yatırım ortamını tanıtmaya ve sektörel sorunlara çözüm önerileri sunmaya yönelik konferans, panel gibi organizasyonlar gerçekleştirilmesi, mobilyacılık ve ayakkabıcılık sektörlerinde yer alan firmalarımızın ihracat kapasitesinin ve ürün-pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla fuarlara katılım sağlanması ve Cezayir mobilyacılık çalışma ziyareti yapılması, sektörde faaliyet gösteren firmaların beşeri kapasitelerini yükseltmek amacıyla KOBİ danışmanlığı çalışmasının uygulanması planlanmaktadır.

Alternatif turizm kaynakları ile turizm sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan bölgemizde 2017 yılı içerisinde turizm değerlerini ekonomiye kazandırmak ve turizm faaliyetlerini ve etkinliklerini çeşitlendirmek amacıyla çalıştaylar gerçekleştirilecek, fuar katılımları ve tanıtım etkinlikleri (tanıtım gezileri, görsel tanıtım materyallerin basımı vb.) yapılacaktır.

Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde gerçekleştirilecek söz konusu çalışmaların yanı sıra 2017 yılı Çalışma Programında, 7 yıldır KOSGEB işbirliğinde sürdürülen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam edilmesi ve bölgemizde yaşayan Suriyelilere yönelik dil, mesleki beceri vb. alanlarda eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

MEVCUT DURUM

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 2010 yılı Nisan ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Ajansta, 22 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 6 destek personeli görev yapmaktadır.

Ajans, faaliyetlerini Hatay il merkezindeki ana hizmet binası ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezlerindeki yatırım destek ofislerinde yürütmektedir. Ajans faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesinde uzman ve destek personel haricinde; ana hizmet binasında 18, Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinde ise 3’er personel olmak üzere toplam 24 yardımcı personel görev yapmaktadır.


Ajans, hizmet ve faaliyetlerinde, 1 adedi makam aracı olmak üzere 3 binek araç ve 1 minibüs Ajans merkezinde ve 1’er adet binek araç Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinde olmak üzere toplam 6 adet araç kullanılmakta olup görevli sürücüleri ile birlikte hizmet alımı yöntemi ile temin edilmektedir.

Ajans merkez binası ve Yatırım Destek Ofislerinde yürütülmekte olan hizmet ve faaliyetlerde bilgi ve teknoloji kaynaklarının maksimum seviyede kullanılmasına özen gösterilmektedir. Ajansta görevli uzman personelin tamamına masaüstü veya dizüstü bilgisayar tahsis edilmiş ve her birime gerekli görülen hizmetler için ayrıca dizüstü bilgisayarlar temin edilmiştir. Hizmet ve faaliyetler için yeteri kadar yazıcı, faks, güç kaynağı, projeksiyon cihazı, tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi, lcd televizyon, ses sistemi gibi araçlar kullanılmaktadır. Ayrıca Ajans toplantı salonunda kurulu video konferans sistemi ile Ajans merkezi ile yatırım destek ofisleri arasında görüntülü konferans yapılmaktadır.

Ajans Yönetim Kurulu; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin valileri, Hatay ve Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanları ile Osmaniye merkez ilçe belediye başkanı, Osmaniye il genel meclisi başkanı ve bölge illerinin ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı, il valilileri arasında birer yıllık dönemlerle dönüşümlü olarak yürütülmekte olup 2016 yılı Temmuz ayından itibaren Kahramanmaraş Valisi tarafından yürütülmektedir.

Ajans Genel Sekreterliği; 5 çalışma birimi, 3 yatırım destek ofisi, hukuk müşavirliği, iç denetim ve yönetici asistanlığı yapılanmasından oluşmakta olup Genel Sekreterlikte 22 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 6 destek personeli görev yapmaktadır.

Şekil 1. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Yapısı[[1]](#footnote-1)



Genel Sekreterlik bünyesindeki; Sektörel Destekler ve Programlama Birimi 4 uzman, Program Yönetimi Birimi 3 uzman, İzleme ve Değerlendirme Birimi 7 uzman ve 1 destek personeli, İdari ve Mali İşler Birimi 2 uzman ve 3 destek personeli, Kurumsal Koordinasyon Birimi 1 uzman ve 3 destek personeli, Hatay ve Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisleri 2’şer ve Osmaniye Yatırım Destek Ofisi 1 uzman ile hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajansta hukuk müşaviri görev yapmakta olup iç denetçi bulunmamaktadır. Ayrıca Program Yönetimi Birimi altında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanabilmek ve ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek amacıyla Proje Geliştirme ve Uygulama Alt Birimi oluşturulmuştur.

2016 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞAKA’nın 2016 yılı faaliyetleri, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2016 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde yürütülmüştür. TR63 Bölge Planı (2014-2023) yer alan hedef ve öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanan 2016 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan faaliyetlerle ilgili olarak;

* Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri kapsamında; Ajans personeli, Ajans organları ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik bilgilendirme ve eğitim programları, Kalkınma Ajanslarıyla tecrübe paylaşımları, uygulamalı girişimcilik eğitimleri, dış denetim ve Sayıştay denetimi çalışmaları,
* İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında; Ajans çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları, takı tasarım yarışması, Kalkınma Ajansları Tanıtım Birimleri Diyalog Geliştirme Toplantısı, bölgemizde öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescil çalışmaları, ITB Berlin Turizm Fuarı, EMITT 2016 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, CNR İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı, AYMOD 2016 Uluslararası Ayakkabı Fuarı, Gezi ve seyahat yazarları için Kahramanmaraş Turu ve DOĞAKA Bülten Çalışmaları
* Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri kapsamında; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Ekonomik Görünüm Raporları, Suriyeli Misafirlerin İstihdam ve Mesleki Yeterlilik Durumu Araştırması (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), tematik raporlar ve AB programlarına yönelik hazırlık çalışmaları,
* Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri kapsamında; önceki yıllarda ilan edilen destek programları ile 2016 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması ve İhracat Kapasitesinin Artırılması Mali Destek Programları, Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği çalışmaları, destek programları ile ilgili eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları,
* Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri kapsamında, bölgede öne çıkan ve gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik çalışma ziyaretleri, yatırım destekleri ve teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirme faaliyetleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri il yatırım destek ve tanıtım stratejileri çalışması, teşvik izleme faaliyetleri ve Ajansın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili faaliyetler,
* İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında, Ajans tarafından uygulanmakta olan destek programları kapsamında desteklenen projeler ile ilgili izleme faaliyetleri, proje uygulamaları ile ilgili olarak yararlanıcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve tamamlanan programlara ilişkin etki analizi çalışmasına yönelik eğitim ve süreç tasarımı çalışmaları

yürütülmüştür.

Bunların dışında, 2016 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan ancak gerçekleştirilemeyen faaliyetlerden;

* Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması, TR63 Bölgesi Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu ve Ön Fizibilite Çalışması, Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Alüminyum Tencere Yatırımı Tesis Fizibilitesi, Kurumsal Stratejik Plan ve Kadın Girişimci Etkinlikleri çalışmaları başlatılmış olup 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
* KOBİ'lerin Sorunları ve Verimlilik Analizi, Sektörel Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Analizi, Hassa Bölgesinde Kurulacak Olan OSB’nin İşgücü Planlaması, Örtü Altı Üretim Alanlarının Belirlenmesi ve Tesis Ön Fizibilite Çalışması, Afşin-Elbistan Bölgesi Termik Santral Yan Sanayi Gelişim Potansiyeli Araştırması, Fabrikaların Atık Sıcak Sularının Seracılıkta Kullanılması Fizibilitesi, Uzman Değişim Programı, Dış Ticaretin Geliştirilmesi İşbirliği Programları, Automechanika Filtre Fuarı, İspanya Premier Vision Denim Fuarı, Çukurova Gıda, Gıdatek Fuarı, Tekstil Tasarım Yarışması ve Mobilya Tasarım Yarışması Ajansın yoğun gündemi sebebiyle gerçekleştirilememiştir.

2017 YILI ÖNCELİKLERİ

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, 5449 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen ve “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak belirlenen temel görev ve sorumlulukları doğrultusunda; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan faaliyet bölgesinde bu temel görevi icra etmek üzere TR63 Bölge Planı (2014-2023) tamamlanmıştır.

TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanan Çalışma Programları;

***“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”***

olarak tanımlanan vizyona yönelik olarak,

***“Yerel potansiyelleri yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak kalkınmaya giden yolu inşa etmek”***

şeklinde ifade edilen Ajans misyonu önceliklerine dayandırılmıştır.

Bu çerçevede 2017 yılı Ajans faaliyetlerinde;

* TR63 Bölgesinin rekabet gücünün yüksek olduğu Enerji, Sanayi ve Tarım sektörleri,
* Coğrafi konumu ve zengin altyapı olanaklarıyla önemli ölçüde gelişme potansiyeline sahip Lojistik ve Turizm sektörleri,
* Ekonomik yönü öne çıkan bu sektörlerin yanı sıra; sosyal kalkınma ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması yönü ile katkı sağlayacak olan kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

konuları önceliklendirilmiştir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023) hedef ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanan 2017 yılı Çalışma Programında;


* Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetlerinde; genel yönetim hizmetlerine ilişkin faaliyetler, personel eğitimleri, Yönetim Kurulu’na yönelik çalışmalar, sektörel işbirliği ağları çalışması ve dış denetim faaliyetleri,
* İletişim, Tanıtım, Bilgilendirme ve İşbirliği Faaliyetlerinde; DOĞAKA Bülten çalışması, fotoğraf ve tasarım yarışmaları, alım heyeti organizasyonları, bölgemizde öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tescil çalışmaları, sektörel tanıtım materyallerinin hazırlanması çalışmaları, bölgesel tanıtım ve markalaşma çalışmaları, famtrip organizasyonları, sektörel fuar katılımları ve çalışma ziyaretleri tarım, turizm, enerji, ticaret vb. alanlarında iş ve yatırım ortamını tanıtıcı faaliyetler, uzman değişim programları, ve kalkınma ajansları ile işbirliği faaliyetleri,
* Planlama ve Programlama Faaliyetlerinde; TR63 Bölgesi Potansiyel Yatırım Alanları Raporu, Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Üretim Fizibilitesi Çalışması, sektör raporlarının hazırlanması, TR63 Bölgesi Demir Çelik Yan Sanayi ve Tedarikçi Sektörler Raporu, Osmaniye Lojistik Merkez Fizibilitesi, Suriyelilere yönelik mesleki eğitim ve KOBİ danışmanlığı çalışmaları ve ulusal ve uluslararası fonlara yönelik proje geliştirme çalışmaları,
* Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetlerinde; devam eden mali ve teknik destek programlarına yönelik çalışmalar ve güdümlü proje uygulamaları,
* İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde; tamamlanan programlara ilişkin etki değerlendirmesi ve analiz çalışmaları ve devam eden projelere yönelik izleme çalışmaları,
* Yatırım Destek Faaliyetlerinde; Yatırımcı Komitelerinin oluşturulması, yatırımcı rehberlerinin güncellenmesi, sektörel ve tematik çalışma ziyaretleri ve teşvik uygulama faaliyetleri

programlandırılmıştır.

Ajans tarafından yürütülecek faaliyetler için belirlenen bölümler, tek başına herhangi bir birim için ilişkilendirilmemiş olup gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerde iki veya daha fazla birimin işbirliğini gerektirecek hususlara yer verilmiştir.

Tablo 1. 2017 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri ve Bölge Planı İlişkisi





2017 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda hazırlanan 2017 Bütçesi’nde yer alan temel harcama kalemlerin ilişkin grafik yukarıda yer almaktadır. Buna göre DOĞAKA’nın 2017 Yılı Bütçesi’nin % 46’sı proje ve faaliyet desteklerine tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın içerisinde, 2017 yılında uygulamaya alınması planlanan güdümlü proje uygulamaları ile birlikte önceki yıllarda başlayan ve halen devam eden destek programlarında sözleşmeye bağlanmış tutarlar da yer almaktadır.

1. 2017 YILI FAALİYETLERİ
   1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ
      1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve DOĞAKA İnsan Kaynakları Politikasında belirtilen hükümler uyarınca 2010, 2012 ve 2013 yıllarında uzman ve destek personel alımını gerçekleştirmiştir. Buna göre DOĞAKA’da 22 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 6 destek personeli görev yapmaktadır.

Tablo 2. İnsan Kaynakları Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Personel Ödemeleri | İnsan Kaynakları | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 5.500.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **5.500.000,00 TL** |

* + 1. Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri

Ajansın, 2017 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri ve satın almalar kapsamında; ulaşım, güvenlik, temizlik, münferit ve küçük nitelikli bakım ve onarımlar gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri, hizmet alımı yoluyla temin edilecektir. Hizmet alımları, 5449 sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Diğer taraftan, demirbaş, ofis ekipmanı, bilgisayar yazılımı, kırtasiye ve sarf malzemeleri, temsil ve tanıtma giderleri ve promosyon malzeme için de satın almalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra 2017 yılında, Ajans merkez hizmet binası için arazi alımı gerçekleştirilecek ve inşaat çalışmaları başlatılacaktır.

Tablo 3. Taşınır Mal ve Hizmet Temin Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | Kurumsallaşma | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 310.000,00 TL |
| Hizmet Alımları | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 2.250.000,00 TL |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 16.000,00 TL |
| Menkul Mal ve Gayri Maddi Haklar | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 550.000,00 TL |
| Gayrimenkul Mal Alım Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.03.2017 | 18.000.000,00 TL |
| Bakım ve Onarım Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 100.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **21.226.000,00 TL** |

* + 1. Eğitim Faaliyetleri
       1. 2017 Yılı Eğitim Stratejisi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2017 yılında yapılacak eğitimler Ajans çalışma birimlerinden alınan görüşlere göre oluşturulmuştur. Buna göre 2017 yılında;

* Kamu Muhasebesi Eğitimi
* Yatırım Ortamı Değerlendirme Eğitimi
* Teşvik ve Destekler Eğitimi
* Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
* Hibe ve Kredi Danışmanlığı Eğitimi
* İzin ve Ruhsat İşlemleri

eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıca mevzuat uygulamaları ve değişikliklerine ilişkin süreçler, bölgesel ve kentsel planlamaya ilişkin uygulamalar, ulusal veya uluslararası ölçekli destek programları gibi yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek konulara yönelik eğitimler de düzenlenebilecektir. Diğer taraftan, 2017 yılı içerisinde başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim davetlerine iş yükü durumuna göre katılım sağlanacaktır.

Bu eğitimler, çalıştaylar, alan ziyaretleri, klasik eğitim toplantıları, yerinde eğitimler, uzmanlık alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı eğitimler ve sunum uygulamaları gibi değişik yöntemler şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Tablo 4. Ajans Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Kamu Muhasebesi Eğitimi | Beşeri Kaynak Yönetimi | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 30.04.2017 | 7.000,00 TL |
| Yatırım Ortamı Değerlendirme Eğitimi | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 30.04.2017 | 7.000,00 TL |
| Teşvik ve Destekler Eğitimi | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 30.04.2017 | 7.000,00 TL |
| Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Eğiticilerin Eğitimi) | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.05.2017 31.08.2017 | 7.000,00 TL |
| Hibe ve Kredi Danışmanlığı Eğitimi | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.05.2017 31.08.2017 | 7.000,00 TL |
| İzin ve Ruhsat İşlemleri Eğitimi | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.05.2017 31.08.2017 | 7.000,00 TL |
| Ajans Personeline Yönelik Diğer Eğitimler | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 58.000,00 TL |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlenecek Eğitim Programları | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 25.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **125.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Ajans personeline yönelik eğitimler | Eğitim programlarına en az 350 adam/gün katılım sağlanması |

* + 1. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın karar organı olan Yönetim Kurulu toplantıları her ay Ajansın sorumluluk bölgesindeki farklı bir ilde gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı içerisinde yapılacak toplantılarında, üyeler tarafından belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda bilgilendirme ve/veya eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Uluslararası destek programları, devlet destekleri, strateji geliştirme ve kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda yapılacak bu faaliyetler, toplantı programı dahilinde olabileceği gibi ayrı bir organizasyonla da yapılabilecektir.

Ajansın yerel aktörler ve bölge halkı tarafından sahiplenilmesi amacıyla kurumlar ve STK’lar başta olmak üzere tüm kesimlerde Ajansın tanıtımına devam edilecektir. Bu kapsamda, yerel kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halinde olunarak, işbirliğinin geliştirilmesi ve kamuoyunda da farkındalık bilincinin oluşturulması sağlanacaktır. Bu amaçla, önceki yıllarda yapılan mali destek programları açılış toplantıları, çeşitli kurumların daveti üzerine Ajans faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantıları ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret programlarına 2017 yılında da devam edilecek; Ajans faaliyetleri hakkında basın bültenleri hazırlanarak yerel ve ulusal basın temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve hazırlanan rapor, analiz vb. çalışmalarla ilgili basın toplantılarının düzenlenmesi çalışmaları sürdürülecektir.

Bölgede yer alan kamu, STK ve özel sektör temsilcileri ile iletişim bağlarını kuvvetlendirmek, sektörel/tematik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek ve Kadın Girişimci, İşadamları ve Turizm İşbirliği Ağları 2015 yılı içerisinde oluşturulmuş; Kadın Girişimci İşbirliği Ağı kapsamında “Kadın ve Girişimcilik Paneli” düzenlenmiş, turizm işbirliği ağları kapsamında 3 ilin Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde fuar planlamaları yapılmış, illerin turizminin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler üzerine toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı içerisinde başlayan çalışmalara 2017 yılı içerisinde de devam edilecektir.

Ajansımızın açtığı ve Ajansımıza açılan davalarda; Ajansımızın adli mercilerde temsil edilmesinde ihtiyaç duyulan harç, tebligat, vb. mahkeme masrafları ve Ajansın işveren sendika üyeliği vb. harcama giderleri karşılanacaktır.

Tablo 5. Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri | Kurumsallaşma | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 75.000,00 TL |
| Yönetim Kurulu Toplantıları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 200.000,00 TL |
| Sektörel İşbirliği Ağları | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 75.000,00 TL |
| Görev Giderleri | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017  31.12.2017 | 20.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **370.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Sektörel İşbirliği Ağları | Oluşturulan 3 çalışma grubuna 40 üyenin toplam 80 adam/gün katılım sağlaması |
| Yönetim Kurulu Toplantısı | Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama % 70 oranında katılım sağlanması |

* + 1. Denetim Faaliyetleri

DOĞAKA, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği çerçevesinde önceki yıllarda İç Denetim Yönergesi, İç Denetim Planı ve İç Denetim Programı’nı hazırlamış ve ilgili makamlarca onaylanmıştır. Ancak iç denetçinin görevinden ayrılması nedeniyle programlanan çalışmalar yapılamamıştır. İç denetçi istihdam edilmesi halinde iç denetim çalışmalarına devam edilecektir.

Ajansın dış denetimi her yıl Mart ayında rutin olarak yapılmaktadır. Bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan bu denetimler sonucunda hazırlanan raporlar dahilinde dikkat çekilen konulara ilişkin gerekli düzenleme çalışmaları yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır. 2015 Yılı Dış Denetim Raporunda iç denetçi istihdam edilmesi hususu belirtilmiş olup bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 2016 yılı dış denetimi 2017 yılı Mart ayı içerisinde yapılacaktır. Bununla birlikte Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansında 2013 yılında başlayan Sayıştay Denetimi 2017 yılında da devam edecektir. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Sayıştay denetiminde iç denetçi istihdam edilmesi ve belediye ve ticaret ve sanayi odaları katkı paylarının zamanında tahsil edilememesi hususları öne çıkan bulgular arasında yer almaktadır. 2017 yılı içerisinde belediye ve ticaret ve sanayi odaları katkı paylarının tahsil edilme oranının artırılması amacıyla bilgilendirmeler yapılacak, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde iç denetçi istihdamına yönelik ilana çıkılacaktır.

Devlet Denetleme Kurulu Kalkınma Ajansları Araştırma ve İnceleme Raporunda yer alan tespit ve öneriler (güdümlü uygulamalarının yaygınlaştırılması, destek programlarının etki analizlerinin gerçekleştirilmesi, destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi vb.) dikkate alınmış ve Çalışma Programının ilgili bölümlerine faaliyet olarak eklenmiştir. Bununla birlikte öncelikli olarak idari ve mali işler birimi personellerinin satınalma ve muhasebe süreçlerindeki eksikliklerinin giderilmesine yönelik olarak eğitimlere katılması sağlanacak ve diğer kalkınma ajansları ile tecrübe paylaşımı için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kalkınma bakanlığı tarafından hazırlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) etkin kullanımı için gerekli tedbirler alınmış olup, ilgili sisteme veri girişleri 2015 yılı itibariyle güncel olarak sürdürülmektedir.

Tablo 6. Dış Denetim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı Önceliği** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Dış Denetim Faaliyetleri | Kurumsallaşma | İdari ve Mali İşler Birimi | Tüm Birimler | 01.02.2017 30.04.2017 | 15.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **15.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Dış Denetim faaliyetleri | 2016 Yılı Dış Denetim Raporu |

* 1. İLETİŞİM, TANITIM, İŞBİRLİĞİ ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
     1. Tanıtım Faaliyetleri

Ajans Genel Sekreteri ile Ajans personeli ve Ajans bölgesinde yer alan ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlaması düşünülen kişi/kişilerin katılımının sağlanacağı; ikili işbirliği geliştirmek ve yatırımların Bölgeye yönlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma ziyaretleri yapılacaktır. Çalışma ziyaretleri sırasında gerekli görülmesi halinde ulaşım ve ziyaret programının oluşturulması gibi konularda organizasyon amaçlı hizmet alımı yapılacaktır.

**Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri**

TR63 Bölge Planında (2014-2023) turizm sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğu ancak bölge ekonomisine hedeflenen düzeyde katkı sağlayamadığı belirtilmiş ve turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Alternatif turizm kaynakları ile turizm sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan TR63 Bölgesinde inanç, kültür, sağlık, gastronomi ve deniz turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmada kaynak çeşitliliği oluşturması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 1995 yılından beri faaliyet gösteren ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en önemli turizm fuarı olarak ifade edilen Arabian Travel Market Fuarına bölgemizde yer alan tur operatörleri ile birlikte katılım sağlayacaktır. TURSAB tarafından hazırlanan ATM Dubai 2014 Uluslararası Turizm Fuarı sonuç raporuna göre Türkiye’ye gelen Ortadoğulu turist sayısı 2011 yılında yaklaşık 1,2 milyon kişiden, 2013 yılında 2,1 milyon kişiye yükselmiştir. Bununla birlikte Air Arabia havayolu firması tarafından 2017 yılı ilk yarısında Hatay-Dubai arasında direk uçuşların başlatılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu doğrultuda UNWTO verilerine göre son yıllarda başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere uluslararası turizm harcamalarını artıran Ortadoğu ülkelerine yönelik TR63 Bölgesinin turizm değerlerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak ve işbirliği olanakları oluşturmak amacıyla 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Arabian Travel Market Uluslararası Turizm Fuarına katılım sağlanacaktır.

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim bölgelerinden biri olan TR63 Bölgesinde, tarımsal üretimde geleneksel üretim yöntemlerinin kullanılması, modern tarım teknikleri kullanımının sınırlı olması ve elde edilen ürünlerin pazarlanması konusunda yaşanan sorunlar gibi sebepler, sektörel katma değerin yetersiz olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda TR63 Bölge Planında (2014-2023) tarım sektörü stratejik sektörler arasında almış ve yüksek üretim hacmi ve çeşitliliğinin bölgesel ekonomiye katkısını artırıcı tedbirler öngörülmüştür. Ayrıca, sektördeki markalaşma faaliyetlerinin ve yeni üretim modellerinin bölgede yaygınlaştırılarak hem üretim hacminin hem de ürün katma değerinin artırılmasına yönelik tedbirlere yer verilmiştir.

Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2015 ve 2016 yıllarında zeytinyağı, su, dondurma, şekerleme, süt, zeytinyağı vb. firmalar ile Saudi Agro Food Uluslararası Gıda Fuarı’na katılım sağlanmış; firmalardan ihracat pazarlarını çeşitlendirdiklerine ve somut satış bağlantısı kurduklarına yönelik geri bildirimler alınmıştır.

2017 yılı içerisinde ise sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda daha yüksek katma değer sunacağı ve bölgenin Avrupa gıda pazarındaki payını artırma fırsatı oluşturacağı ifade edilen ANUGA 2017 Uluslararası Gıda/ Tarım Fuarına 7-11 Ekim 2017 tarihleri arasında ihracat potansiyeline sahip firmalar ile katılım sağlanması planlanmaktadır. Fuar ile ihracatçı firmaların pazar paylarının çeşitlendirilmesini sağlamanın yanı sıra gıda ve içecek imalatına yönelik nihai ürün ve makine ekipmanlarında teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bölgemizde yer alan zeytincilik sektörü temsilcileri ile birlikte tarımsal kooperatifleşme, atık yönetimi ve verimlilik hakkında bilgi almak ve ticari işbirlikleri geliştirmek amacıyla 29 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya-Fas Zeytincilik sektörü çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

2014 yılında Jaen Bölgesine gerçekleştirilen ziyarette Osmaniye ve Jaen Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliği yapacağını ve işbirliği imkanlarını geliştireceklerini, bundan sonraki çalışmalarda birbirlerine destek olacaklarını belirten bir İyi Niyet Protokolü Anlaşması imzalanmış, Zeytin ve Zeytinyağı Geliştirme Merkezi ziyaret edilerek, Zeytin ve zeytinyağı konusunda üretimin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması ve teknik eğitimler gibi aktiviteler hakkında, GEOLIT Teknopark ziyareti gerçekleştirilerek kümelenme ve ürün geliştirme çalışmaları hakkında bilgi alınmış, kooperatif ve firma ziyaretleri gerçekleştirilerek zeytinyağı üretiminde kullanılan makineler ve iyi uygulama örnekleri incelenmiştir. Ziyaret sonrasında Bölge firmaları tarafından edinilen tecrübeler üretim süreçlerine (makine parkuru yenileme, sıkım tekniklerini iyileştirme vb.) yansıtılmış ve bölgenin üretim kalitesinde iyileştirmeler yaşanmıştır.

2017 yılı içerisinde kooperatifçilik ve atık yönetimi temaları ile Jaen Bölgesine gerçekleştirilecek ziyarette Jaen Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde kooperatifçilik uygulamalarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek, atık yönetimine yönelik uygulamaların TR63 Bölgesine kazandırılmasına yönelik incelemeler yapılacaktır. Ayrıca Madrid'te düzenlenecek olan "Worl Olive Oil Exhibition" Zeytincilik Fuarına da ziyaretçi olarak katılım sağlanarak Pazar olanaklarının araştırılması ve zeytinyağı sektöründe uluslararası fuar tecrübesinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma ziyareti kapsamında son olarak 2014/2015 dönemi verilerine göre 120.000 ton zeytin üretimi ile dünyada zeytin üretimi ve ihracatı konusunda önemli ülkelerden birisi konumunda olan Fas (Meknes) ziyareti gerçekleştirilecektir. Fas’ta üretilen zeytinyağının bir kısmı İspanya ve İtalya’ya gönderilerek orada işlenmekte ve virgin ya da extra virgin zeytin yağı olarak diğer piyasalara satışı gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte bölgede faaliyet gösteren zeytin üreticileri de Fas ile salamura zeytin ticaretinde işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda Fas-Meknes bölgesi ziyareti gerçekleştirilerek ticari işbirliği kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından söz konusu fuar ve çalışma ziyareti organizasyonlarında katılımcıların şehir içi transferleri sağlanacak, tercüman ve rehber maliyetleri karşılanacaktır. Ziyaretler kapsamında katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masraflarının firmalar tarafından ve/veya KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi desteği kapsamında karşılanması planlanmaktadır.

TR63 Bölge Planı’nda (2014-2023) bölgenin öne çıkan sektörlerinde sanayi kompozisyonu genel olarak düşük ve orta düzey teknolojiye sahip olduğu vurgulanmış ve analiz çalışmaları, ar-ge ve ür-ge destekleri, ortak kullanım alanları, markalaşma çalışmaları gibi çalışmalar ile bölge üretiminin katma değerini artırmanın hedeflendiği belirtilmiştir. Özellikle Hatay ilinde öne çıkan mobilyacılık sektöründe Ajans mali destek programları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen 7 milyon Euro bütçeli Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi ve 2017 yılı kamu yatırım programında yer alan Antakya Mobilyacılık İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Projesi gibi çalışmalar ile sektörün yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Hatay ili mobilyacılık sektörü ihracatı 2010 yılında 22 milyon ABD dolarından, 2016 yılında 39 milyon ABD Dolarına yükselmekle birlikte henüz istenilen seviyede değildir.

Bu doğrultuda yeni pazarlar bularak işbirliği olanaklarını geliştirmek ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla firmalar ile birlikte Cezayir’e çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin Cezayir’e mobilya ihracatı 2010 yılında yaklaşık 9 milyon ABD doları iken, bu rakam 2016 yılında yaklaşık 42 milyon ABD dolarına yükselmiştir. 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışma ziyareti kapsamında Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği gerçekleştirilerek ikili görüşmeler düzenlenmesi ve Cezayir DecorExpo fuarının ziyaret edilerek iş bağlantıları kurulması amaçlanmaktadır. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından söz konusu çalışma ziyareti organizasyonlarında katılımcıların şehir içi transferleri sağlanacak, tercüman ve rehber maliyetleri karşılanacaktır. Ziyaretler kapsamında katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masraflarının firmalar tarafından ve/veya KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi desteği kapsamında karşılanması planlanmaktadır. Yurt dışı fuar katılımı ve çalışma ziyareti organizasyonları ile ilgili ziyaret edilecek ülke ve şehir, ziyaretin konusu, katılımcı sayısı, tarih ve ziyaretin gerekçesi hususlarını içerin tablo Ek 4’te yer almaktadır.

Tablo 7. Yurt Dışı Fuar/Çalışma Ziyareti Organizasyonları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Arabian Travel Market Dubai Uluslararası Turizm Fuarı | 1.5.2.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 24.04.2017-27.04.2017 | 200.000,00 TL |
| ANUGA 2017 Uluslararası Gıda Fuarı | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 07.10.2017  11.10.2017 | 200.000,00 TL |
| İspanya-Fas Zeytincilik Sektörel Çalışma Ziyareti | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 29.03.2017  02.04.2017 | 100.000,00 TL |
| Cezayir Mobilyacılık Sektörü Yurtdışı Çalışma Ziyareti | 1.2.6.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 23.11.2017  26.11.2017 | 100.000,00 TL |
| TOPLAM | | | | | 600.000,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Fuar katılımları | 20 firma ile fuarlara katılım sağlanması, 40 yeni iş bağlantısı, 10 milyon ABD doları dış ticaret hacmi, Ajans standını 400 kişinin ziyaret etmesi |
| Çalışma ziyaretleri | 20 firma ile çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi, 20 yeni iş bağlantısı, 5 milyon ABD doları iş bağlantısı kurulması |

**Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri**

TR63 Bölgesinin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin görsel olarak tanıtımının sağlanması amacıyla Bölgesel Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir. Ayrıca Kahramanmaraş ilinin önde gelen sektörlerinden biri olan kuyumculuk sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek ve özgün modellerin ortaya çıkmasını sağlamak ve bölge değerlerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2016 yılında başlatılan Takı Tasarım ve Kısa Film Yarışmalarında başarılı bulunan eserler 2017 yılı içerisinde belirlenecek ve kamuoyuna açıklanacaktır. Etkinliklerde yarışma katılımı ödüllendirilecek ve yarışma sonuçlarının tanıtımı gerçekleştirilecektir.

TR63 Bölgesinin öne çıkan sektörlerinin en önemli sorunları arasında markalaşma ve tanıtım faaliyetlerinin eksikliği gelmektedir. Bu doğrultuda başta yer fıstığı ve zeytincilik olmak üzere bölge kalkınması açısından önem taşıyan tematik alanlarda ve sektörlerde/ürünlerde, etkin tanıtım faaliyetleri yürütmek ve yatırımcıları yönlendirmek amacıyla yatırım ortamına yönelik tanıtım materyalleri ve filmleri hazırlanacaktır.

TR63 Bölgesinde turizm faaliyetlerini canlandırmak ve turizm noktaları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin ve ilçelerinin turizm varlıklarını ön plana çıkarmak amacıyla bölge turizm varlıklarının tanıtılacağı ve tanıtım materyallerinin hazırlanacağı Doğu Akdeniz Bölgesi Tanıtım Programı çalışması gerçekleştirilecektir. Belediyeler, Kaymakamlıklar, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Turizm Acenteleri ve turizme yönelik sivil toplum kuruluşları işbirliğinde hazırlanacak programlar kapsamında turizm potansiyeli bulunan ilçelerin değerleri şehir merkezleri, havaalanı, otogar vb. toplanma alanlarında ve geçiş güzergâhlarında, billboardlar, fotoğraf sergileri, tanıtım masaları vb. faaliyetler ile sergilenecek ve akıllı telefonlar için şehir rehberi uygulamaları ve il/ilçe logolarının belirlenmesi ile tanıtım faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Bununla birlikte coğrafi konumu ve zengin altyapı ile birlikte turizm sektöründe önemli ölçüde gelişme potansiyeline sahip olmasına rağmen tanıtım eksikliği nedeniyle bu potansiyelin değerlendiremeyen TR63 Bölgesinde, ulusal ve uluslararası Turizm Acentelerinin ve turizm profesyonellerinin bölgemize davet edileceği Famtrip Organizasyonları gerçekleştirilecektir. Söz konusu organizasyonda TR63 Bölgesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin yanı sıra Türk Hava Yolları ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile işbirliği yapılacaktır.

TR63 Bölgesinde Hatay ili erkek ayakkabıcılığı, Kahramanmaraş ili ise kadın ayakkabıcılığı sektörlerinde önemli bir potansiyele sahiptir. Ayakkabıcılık sektöründe firmaların ihracat kapasitelerini artırmak ve pazarlarını çeşitlendirmek amacıyla yurt dışı satınalma heyetleri davet edilerek Ayakkabıcılık Alım Heyeti Organizasyonu gerçekleştirilecektir. Benzer şekilde Bölgede öne çıkan sektörler arasında yer alan mobilyacılık ve gıda sektörlerinin iş hacminin artırılmasına yönelik Mobilyacılık ve Gıda Sektörlerinde Alım Heyeti Organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır.

Tablo 8. Ajans Tanıtım Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Alım Heyeti Organizasyonları (Ayakkabıcılık, Mobilyacılık ve Gıda) | 1.2.1.2 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.09.2017 31.12.2017 | 150.000,00 TL |
| Takı Tasarım Yarışması | 1.2.1.2 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 30.04.2017 | 50.000,00 TL |
| Kısa Film Yarışması | 1.2.7.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 30.04.2017 | 30.000,00 TL |
| Fotoğraf Yarışması | 1.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 30.04.2017 | 50.000,00 TL |
| Doğu Akdeniz Bölgesi Tanıtım Programı | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 350.000,00 TL |
| TR63 Bölgesi İlleri Sektörel Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 30.06.2017 | 200.000,00 TL |
| Famtrip Organizasyonları | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.09.2017 31.12.2017 | 125.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **955.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yarışma Organizasyonları | 3 adet yarışmada 3 adet sektörel tasarımın değerlendirilmesi, 3 adet kısa filmin ve 10 adet fotoğrafın ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinde kullanılması |
| Famtrip Organizasyonları | 15 adet tur operatörüne bölge tanıtımı gerçekleştirilmesi, 30 adet yeni iş bağlantısı oluşturulması |

2016 yılı içerisinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yurt içinde; EMITT Turizm, CNR Mobilya, AYMOD Ayakkabıcılık ve World Food Gıda fuarlarına katılım sağlamıştır. 2017 yılı içerisinde DOĞAKA tarafından bölgemiz sektörlerini temsilen EMİTT 2017 Uluslararası Turizm Fuarı’na, Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarına YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına, CNR İstanbul Uluslararası Gıda Fuarına, Olivtech Zeytin ve Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na, CNR 2017 İstanbul Uluslararası Mobilya İhtisas Fuarı’na ve AYMOD İstanbul 2017 Uluslararası Kış Modası Fuarı’na katılım sağlanması hedeflenmektedir.

TR63 Bölge Planında (2014-2023) turizm sektörünün önemli bir gelişme potansiyeline sahip olduğu ancak henüz bu potansiyeli ekonomik olarak yeterince değerlendiremediği ifade edilmiş ve ulusal ve uluslararası nitelikli turizm fuarlarında inanç ve kültür turizmine yönelik promosyon çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda 2016 yılı içerisinde Türkiye’nin en büyük turizm fuarlarından biri olarak değerlendirilen EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarına bölgemizden 25 turizm firması ile katılım sağlanmıştır. İllerimize ait turizm değerlerinin canlandırmasının yapıldığı fuar standı ile 70 ülkeden, 4.550 firma ve 100 binin üzerinde turizm profesyoneline bölgemizin tanıtıldığı 2016 Yılı EMITT Fuarında Ajans standı, Destinasyonlar dalında en etkin tanıtım gerçekleştiren stand ödülünü almıştır. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bölgemizde yer alan turizm firmaları ile gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda bölgemizde faaliyet gösteren turizm acenteleri, oteller ve kültür ve turizm il müdürlüklerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2017 yılında da Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilecek fuarda acenteler, tur operatörleri, yabancı katılımcılar ve ekoturizm ve sağlık turizmi profesyonelleri hedef kitle arasında yer alacak olup söz konusu temsilcilere yönelik tur paketi satışı ve bölgemizin sağlık turizmi varlıklarının tanıtılarak bölgemize yatırım çekilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilerek bölgemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. EMITT Uluslararası Turizm Fuarının yanı sıra Ajansımız tarafından 8-11 Aralık 2017 tarihleri arasında Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır. 2015 yılı fuar sonuç raporuna göre fuara katılanların % 88’i iş bağlantısı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. 2017 yılında gerçekleştirilecek fuarda normal fuar alanının yanı sıra Türk Hava Yollarının ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile Sağlık Turizmi Özel Bölümü oluşturulması ve sağlık turizmi seyahat acentelerinin ve termal otellerin bu bölümde tanıtım ve özellikle yurt dışından gelecek satın almacılarla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda bölgemizde yer alan turizm profesyonelleri ile birlikte Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarına katılım sağlanarak başta Ortadoğulu katılımcılar olmak üzere ticari heyetlere bölge turizminin tanıtılması ve iş bağlantılarının kurulması planlanmaktadır.

Dünyanın 2., Türkiye’nin ise en büyük mobilya fuarı olan CNR IMOB Uluslararası Mobilya Fuarına 2016 yılında Bölgemizden 15 mobilya firması ile katılım sağlanmıştır. Gerçekleştirilen anket değerlendirmelerine göre katılımcı firmalar toplam 220 adet ticari işbirliği gerçekleştirmiş ve firma başına yaklaşık 1 milyon TL’lik ticari işbirliği anlaşması gerçekleştirmiştir. Bölgemizde yer alan mobilya firmalarının satış ve pazarlama olanaklarına olumlu katkı sağlayan CNR İstanbul Mobilya Fuarı’na 2017 yılında da katılım sağlanması planlanmaktadır. Fuar katılımı ile firmaların ticaret kanallarının genişletilmesi ve markalarının tanıtımlarını gerçekleştirerek bilinirliklerini artırmaları hedeflenmektedir.

2015 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, sektöründe Avrupa’nın 2. büyük fuarı olan İstanbul Uluslararası Ayakkabı Kış Modası Fuarına bölgemizde yer alan 10 firma ile ilk defa katılım sağlamış, firmalardan iş hacimlerini artırdıklarına ve pazar çeşitliliği sağladıklarına dair olumlu geri bildirimler alınmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen fuara ise yine 10 firma ile katılım sağlanmış ve fuar sonrasında firmalarla gerçekleştirilen anket çalışmasına göre firma başına yaklaşık 4 milyon TL hacminde 10 yerli/yabancı işbirliği görüşmesi yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. TR63 Bölge Planı (2014-2023) ve Ajans tarafından hazırlanan ayakkabıcılık sektör raporunda sektörde markalaşma sorunu olduğu ve ürün-pazar çeşitliliğini geliştirmesi gerektiği vurgulanmış olup 2017 yılında da firma temsilcileri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AYMOD 2017 Uluslararası Kış Modası Fuarına katılım sağlanması kararlaştırılmıştır.

TR63 Bölgesi önemli bir tarımsal üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğine sahip olmasına rağmen, bölgede işlenen söz konusu ürünlerin pazarlanmasında sorunlar yaşamakta ve bu sebepten dolayı ürünlerin ekonomik katma değeri düşük kalmaktadır. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenli olarak firmalarımız ile birlikte gıda fuarlarına katılım sağlanmaktadır. 2016 yılı içerisinde TR63 Bölgesinden 14 firma ile World Food İstanbul Uluslararası Gıda Fuarına katılım sağlanmış, 45 farklı ülkeden gelen 16 bin ziyaretçiye bölgemiz ürünleri tanıtılmıştır. 2017 yılı içerisinde ise CNR İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarına katılım sağlayarak Bölgesel düzeyde ticaret geliştirme potansiyeline sahip firma temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilecek söz konusu fuar katılımı ile ticari alım heyetleri ile işbirliği kurulması ve bölgemizde ihracat potansiyeline sahip firmalar ile katılım sağlanarak, ihracat kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Ajans tarafından söz konusu fuarda firmalara stand desteğinin yanı sıra, ikili iş görüşmelerinde teşvik ve yatırım destek imkanları hakkında danışmanlık katkısı da sağlanacaktır.

Zeytincilik alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte bölgemizin zeytin ve zeytinyağı üretim kapasitesi her geçen yıl artmaktadır. 2014 yılı verilerine göre TR63 Bölgesi Türkiye toplam zeytin üretiminin % 11’ini gerçekleştirmektedir. Sektörde karşılaşılan kalite, pazarlama ve standartların sağlanması gibi sorunlar, bölgemiz ürünlerinin markalaşamamasına ve katma değerinin düşük olmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte son dönemde kamu kurumları tarafından sağlanan destekler ile birçok firma teknolojik kapasitelerini yükselmiştir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası standartları sağlamış firmaların ticaret kapasitesini artırmak amacıyla OLIVTECH 2017 Zeytin ve Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılım sağlanması planlanmaktadır.

Köklü geçmişi ile kendine özgü birçok değere sahip TR63 Bölgesinde, kırsal alanda en önemli ekonomik geliri oluşturan yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması büyük önem taşımaktadır. Ajans tarafından bölgede öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik çalışmalar ile kırsal alanda en önemli ekonomik getiriyi oluşturan yöresel ürünlerin tanıtılması, ticarileştirilmesi ve Pazar payının artırılması amacıyla Antalya’da gerçekleştirilen YÖREX Uluslararası Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlanacaktır.

Bölge genelinde belirli yörelerde yoğunlaşmış olan TR63 Bölgesi sanayi kompozisyonu, bazı sektörlerde orta ve yüksek teknolojili bir üretim yapısına sahip olsa da, genel olarak düşük ve orta düzey teknolojiye sahiptir. Bununla birlikte firmalar ar-ge faaliyetlerine önem vermemekte, bu durum bölgenin rekabetçiliğinin geliştirilmesine ve sektörel katma değerin yükseltilmesine engel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bölgede faaliyet gösteren ve ar-ge potansiyeline sahip firmalar, üniversite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarına katılım sağlayarak; ulusal ölçekte gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri ile bölgedeki sektörlerin eşleştirilmesine ve kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Tablo 9. Yurtiçi Fuar Katılımları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| EMITT Turizm Fuarı | 1.5.2.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 31.01.2017 | 250.000,00 TL |
| Travel Turkey İzmir 2017 Uluslararası Turizm Fuarı | 1.5.2.5 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.11.2017 31.12.2017 | 75.000,00 TL |
| CNR İstanbul Mobilya Fuarı | 1.2.6.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 31.01.2017 | 100.000,00 TL |
| AYMOD 2017 Ayakkabıcılık Fuarı | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.03.2017 30.04.2017 | 100.000,00 TL |
| CNR İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.08.2017 30.09.2017 | 75.000,00 TL |
| YÖREX 2017 Yöresel Ürünler Fuarı | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.09.2017 31.10.2017 | 75.000,00 TL |
| OLIVTECH 2017 Zeytin ve Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı | 1.3.1 | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.03.2017 30.04.2017 | 75.000,00 TL |
| İstanbul Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı | Tüm Gelişme Eksenleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.05.2017  31.05.2017 | 40.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **790.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yurt İçi Fuar Katılımı | 50 firma ile fuarlara katılım sağlanması, 150 yeni iş bağlantısı, 15 milyon TL ticaret hacmi, Ajans standını 1500 kişinin ziyaret etmesi. |

* + 1. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Kalkınma Ajanslarının mevzuatta tanımlanan “Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak” ve “Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.” görevleri doğrultusunda Ajansımız tarafından bölgemizde öne çıkan sektörlerde ilgili aktörleri bir araya getirerek sektörel sorunlara kalıcı çözümler üretmeye; insan kaynakları kapasitesini yükseltmeye, sektörel stratejiler geliştirmeye ve yatırım olanaklarını değerlendirmeye yönelik konferans, panel, çalıştay vb. çalışmalar yürütülmektedir. Önceki yıllarda gerçekleştirilen faaliyetlerde ceviz, elma, ayakkabıcılık, mobilya, dondurma, seracılık gibi sektörlerde sektörün sorunları ilgili kamu temsilcileri ile istişare edilmiş; sektörel yeni yaklaşımlar, teknolojik gelişmeler, üretim metotları gibi konularda bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında tarım/kırsal kalkınma (İpekböcekçiliği Çalıştayı, Arıcılık Çalıştayı, Hatay Örtüaltı ve Organik Tarım Paneli, Kırsal Turizm Paneli, Çağlayancerit Ceviz Paneli), turizm (Hatay Turizm Sempozyumu), sanayi (Ayakkabıcılık ve Mobilyacılık Sektörlerine Yönelik “Marka Tescili ve Patent” Konferansları ve Kuzey Afrika ile Ticaret Paneli, Verimlilik Seminerleri), Enerji (yenilenebilir enerji panelleri) ve kentsel altyapı gibi sektör ve tematik alanlarda çalıştay, konferans, panel, eğitim gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.

2010 yılında KOSGEB ile işbirliği içerisinde başlatılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne 2017 yılında da devam edilecektir. 2010-2016 yılları arasında yapılan eğitimler sonucunda iş hayatına başlayan kursiyerlerle birlikte başarılı örneklerin yaygınlaşmaya başladığı girişimcilik eğitimlerinde özellikle genç girişimciler ile kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Bu kapsamda 2017 yılında 300 kursiyere eğitim verilmesi ve kursiyerlerin KOSGEB olanaklarından yararlandırılarak iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir. Önceki yıllarda gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda dış ticaret, markalaşma gibi konularda da eğitimler ve işadamları ile girişimcileri bir araya getirecek seminerler gerçekleştirilerek girişimcilik eğitimleri desteklenecektir.

Tablo 10. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 1.000.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **1.000.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | 10 adet sonuç raporunun hazırlanması, 10 adet konferans, panel ve çalıştaya 600 kişinin katılım sağlaması, Girişimcilik eğitimi verilen 300 kişiden 30’unun işini kurması |

* + 1. Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları-Özel Sektör İşbirliği Çalışmaları

Kalkınma Ajanslarının asli görevleri arasında kamu kesimi ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasında işbirliği geliştirerek yerel potansiyelin ortaya çıkmasını sağlamak yer almaktadır. Söz konusu durum Kalkınma Ajansları mevzuatında da “Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek” şeklinde ifade edilmiştir. TR63 Bölge Planında (2014-2023) kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile işbirliği geliştirilmesi vurgulanmış ve üniversiteler ile etkin işbirliğinin değerlendirilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

**Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları**

Bölgelerin tanınırlığında ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rolü olan coğrafi işaretlerle ilgili 2014 yılı içerisinde Hatay’da Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretleme Paneli, 2015 yılı içerisinde ise Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı gerçekleştirilerek bölgede farkındalık yaratılmış; konferansın devamında Mustafa Kemal Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen coğrafi işaret tescil çalışmalarına kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanmıştır. 2016 yılı içerisinde Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında “Coğrafi İşaret Alınmasına Yönelik Eylem Planı” çalışması başarılı bulunmuş ve çalışma sonucunda 14 üründe coğrafi işaret tescil süreci başlatılmıştır. 2017 yılı içerisinde Osmaniye ilinde Uluslararası Coğrafi İşaretler Konferansı gerçekleştirilerek Hatay ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen çalışmalar Osmaniye ilinde de yaygınlaştırılacaktır.

TR63 Bölgesi illeri ile özdeşleşmiş ürünlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla ilk aşamada 2015 yılı içerisinde Mustafa Kemal Üniversitesi ile protokol imzalanarak coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan ürünler, ilgili paydaşlar işbirliğinde tespit edilmiş ve Hatay ilinde öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescil başvurusu çalışmalarına başlanmıştır. 2017 yılı içerisinde tescil çalışmaları Hatay ve Kahramanmaraş illerinde devam edecek olup ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde Osmaniye iline de yaygınlaştırılacaktır.

Tablo 11. Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | 1.3.1.10 | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 300.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **300.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | 3 üründe coğrafi işaret tescil işlemlerinin tamamlanması ve uluslararası konferans düzenlenmesi |

**Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları**

TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri doğrultusunda 2014 yılı Çalışma Programında diğer kurum ve kuruluşlarla inanç ve gastronomi turizminde işbirliği çalışmaları öngörülmüş olup bu kapsamda DOĞAKA, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajansları ile söz konusu Ajansların sorumluluk bölgesinde yer alan 7 ildeki (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa) Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde 2014 yılı içerisinde Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu oluşturulmuştur. Platform çalışmaları doğrultusunda turizm konusunda rotaların belirlenmesi, tanıtım faaliyetleri ve eğitim çalışmalarının ön plana çıkarılacağı bir proje hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 2014-2016 yılları arasında Ajanslar ve Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiş, mozaik ve gastronomi alanlarında turizm koridorunun oluşturularak, bölge illerinin bu alanlardaki tanıtım ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 2 milyon TL bütçeli bir proje hazırlanmıştır. 2016 yılı içerisinde teknik şartname hazırlanmış ve bu süreçte proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde başlayarak 2018 yılında tamamlanması planlanan projeye Ajansların platformda yer alan sorumluluk bölgelerindeki üye iller oranında kaynak ayırması ve Ticaret ve Sanayi Odalarının bütçeleri oranında eş finansman sağlaması öngörülmektedir.

Doğu Akdeniz, Çukurova ve İpekyolu Kalkınma Ajansları arasında 2015 yılı içerisinde tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek ve ortak gerçekleştirilebilecek projeleri değerlendirmek amacıyla işbirliği toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda eğitim, toplumsal cinsiyet, endüstriyel simbiyoz, AB destek programları, turizm alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 2015 yılı içerisinde başlayan çalışmalara 2017 yılında her 3 ajans evsahipliğinde gerçekleştirilecek toplantılarla devam edilerek mali destek programı tasarımları, analiz çalışmaları, ortak eğitim programları vb. alanlarda projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Ajans personelinin uzmanlık alanlarındaki gelişimin artırılması ve farklı yatırım destek uygulamalarının gözlemlenmesi amacıyla Kalkınma Ajansları arasında kısa süreli uzman değişim programları gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında başta turizm olmak üzere sektörel ve tematik alanlarda gerçekleştirilecek işbirlikleri hakkında fikir altyapısının geliştirilmesi ve yatırım destek uygulamaları ile tanıtım faaliyetleri vb. alanlarda ortak stratejiler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu çalışmalarda salon, ulaşım, konaklama ve simultane çeviri gibi organizasyona yönelik faaliyetlerde hizmet satın alınacaktır. 2017 yılında gerçekleştirilecek çalıştayların tamamında sonuç raporu hazırlanacak ve Ajansımız koordinasyonunda ilgili kurumlar ile işbirliğinde çalıştay raporlarında ifade edilecek eylemlerin uygulamaları takip edilecektir. DOĞAKA tarafından düzenlenen organizasyonların yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlardan davet gelen ve TR63 Bölge Planı (2014-2023) ve Ajans faaliyetleri ile ilgili olan benzer organizasyonlarda da ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Tablo 12. Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları | 1.2.4.2  1.2.4.4  1.5.2.2  1.5.3.2 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 450.000,00 TL |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlenen Organizasyonlara Katılım Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 200.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **650.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları | Mozaik ve Gastronomi turizmine yönelik tanıtım filminin hazırlanması, 1.000 adet broşür basımı ve turizm rotalarının belirlenmesi |

* + 1. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi

Basında yer alan Ajans haberlerinin izlenmesi ve raporlanması sürdürülecek ve dünya, Türkiye ve bölgemizde ajans faaliyetlerini etkileyebilecek gündeme ilişkin yazılı basın ve web üzerinden haber yayınlarının takibine ilişkin hizmet alımına devam edilecektir.

Ajans faaliyetlerine yönelik haberlerin, Türkiye’de ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin, TR63 Bölgesinde öne çıkan sektörlere yönelik analizlerin ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme çalışmalarının yer alacağı DOĞAKA Bülteni’nin, üçer aylık periyotlarla yayınlanmasına devam edilecektir. Bültenlerin tasarım ve baskı çalışmaları hizmet alım yoluyla gerçekleştirilecektir.

Tablo 13. DOĞAKA'nın İç ve Dış İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Medya Takip Faaliyetleri | Kurumsallaşma | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 20.000,00 TL |
| DOĞAKA Bülten Baskı ve Tasarım Faaliyetleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.12.2017 | 60.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **80.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| DOĞAKA Bülten Çalışmaları | DOĞAKA Bülten’in en az 3 sayısının yayımlanması |

* 1. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ
     1. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri

DOĞAKA, 2017 yılında TR63 Bölge Planı (2014-2023) stratejisinde yer verilen öncelikli sektörler başta olmak üzere; Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırma, strateji geliştirme ve planlama çalışmalarına devam edecektir. Bu kapsamda bölgede öne çıkan sektörlerin teknoloji düzeyini yükseltmeye, yeni yatırım fırsatları oluşturmaya ve sektörel ortak kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirilerek stratejiler geliştirilecektir. Analiz sonuçları Ajansın 2017 ve sonrası dönemlerde gerçekleştireceği yatırım destek, mali destek programı tasarımı ve tanıtım faaliyetlerinde değerlendirilecektir. Çalışmalar hizmet alım yöntemi ile gerçekleştirilecek olup teknik ve idari şartnamelerin Ajans tarafından hazırlanması, Ajans uzmanlarından en az bir uzmanın ilgili çalışma ile ilişkilendirilmesi ve elde edilen sonuçların ilgili tüm tarafların yer alacağı bir değerlendirme toplantısı ile paylaşılması temel yaklaşım olacaktır.

2016 yılında çalışmalarına başlanmış olan Ortak Pazarlama Ajanslarının Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması, TR63 Bölgesi Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu ve Ön Fizibilite Çalışması, Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Alüminyum Tencere Yatırımı Tesis Fizibilitesi, Seracılık Mevcut Durum ve Örnek Sera Fizibiliteleri ile Meyve Dondurma ve Meyve Suyu Konsantresi Tesis Ön Fizibilite Çalışması 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

2016 yılı içerisinde Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık ve toplumsal yaşam alanlarında Türkiye’deki mevcut sosyoekonomik durumlarının tespit edilmesi ve istihdam ve mesleki yeterlilik alanlarında mevcut durumlarının ortaya konularak Türkiye’ye gelmeden önceki durumları ile karşılaştırmasının yapılması amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yaşayan toplam 1592 hane temsilcisi ile görüşülerek 9.061 kişi hakkında bilgilerin alındığı anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonuçları doğrultusunda Aralık ayı içerisinde hazırlanan il bazlı raporlara göre bölgede yaşayan Suriyelilerin büyük bir bölümünün Türkçe bilmediği, mesleki beceriye sahip olmadığı ve nitelik gerektirmeyen işlerde çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlükleri, İŞKUR müdürlükleri ve Göç İdaresi Müdürlükleri işbirliğinde bölge illerinde ikamet eden Suriyelilere yönelik dil ve mesleki eğitim kursları verilerek, danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Ayrıca Suriyelilerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara katılım sağlanacaktır.

TR63 Bölgesinin yenilenebilir enerji potansiyeli TR63 Bölge Planında da vurgulanmış olup, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretime kazandırılabilmesine yönelik araştırma, analiz ve fizibilite çalışmalarının yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. Bu kapsamda TR63 Bölgesinin güneş enerji potansiyelini farklı yöntemlere göre ortaya koymak ve lisanslı ve lisanssız üretime yönelik ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla TR63 Bölgesi Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Üretim Fizibilitesi Çalışması gerçekleştirilecektir.

Türkiye çelik üretim kapasitesinin % 33’üne sahip bölgede, ürün gamının büyük ölçüde katma değeri düşük uzun ürünler olması ve ithal girdi bağımlılığın yüksek olması sektörün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda TR63 Bölgesi Demir Çelik Yan Sanayi ve Tedarikçi Sektörler Raporu hazırlanacaktır.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte önemli bir sanayi üretim merkezi haline gelen Osmaniye ili konumu itibarıyla başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu illerinin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim güzergahı üzerinde yer almaktadır. Bununla birlikte Hatay ili Erzin ilçesinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek nitelikte liman kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi çevresinde Lojistik Merkez kurulmasına yönelik ön fizibilite çalışması gerçekleştirilecektir.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin sektörlerinin yapısını inceleyerek, altyapı, sosyal ve kültürel yaşam, teşvik olanakları vb. alanlarda değerlendirmesinin yapıldığı ve yatırım önerilerinin sunulduğu TR63 Bölgesi Potansiyel Yatırım Alanları çalışması gerçekleştirilecektir. Ayrıca bölge illerinde işgücünün mesleki becerisini ve firmaların işgücünden beklentilerini belirlemek amacıyla işgücü analizi çalışması gerçekleştirilecektir. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile Osmaniye ilinde yer alan başta Küçük Sanayi Siteleri olmak üzere diğer sanayi kuruluşları arasında ürün ve hizmet üretimi bakımından geliştirilebilecek işbirliği alanlarını belirlemek amacıyla “Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Sanayi Kuruluşları İşbirliği Potansiyeli Analizi Çalışması” gerçekleştirilecektir.

2015 ve 2016 yıllarında 13 farklı alanda hazırlanan Sektör Raporları çalışmasına, ayçiçeği, ipekböcekçiliği vb. alanlarda gerçekleştirilecek sektör raporu çalışmaları ile devam edilecektir. TR63 Bölgesinin öne çıkan sektörlerinde insan kaynakları, kurumsallaşma, teknolojik altyapı yetersizliği vb. sorunlar sektörün gelişimini olumsuz etkilemekte ve katma değerin yükselmesini engellemektedir. Bunun yanı sıra bölgede yer alan mobilyacılık, ayakkabıcılık vb. birçok geleneksel sektörde el sanatlarına dayalı işçilik önem taşımakta olup gün geçtikçe bu işçilikler azalmaktadır. Bu doğrultuda KOBİ’lerin insan kaynakları, kurumsal kapasite vb. alanlardaki sorunları tespit edilerek dış ticaret, markalaşma, devlet destekleri, finans kaynaklarına erişim, mali analiz ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde usta yetiştirmek gibi konularda eğitim ve seminerler verilmesi amacıyla KOBİ Danışmanlığı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kalkınma Ajansları Teknik Destek Mekanizmasından farklı olarak ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ve organize sanayi bölgeleri işbirliğinde gerçekleştirilecek KOBİ danışmanlığı çalışmasında, anket ve odak grup toplantıları ile yapılacak olan ihtiyaç analizi ile belirlenecek sektörel ve tematik alanlarda gerçekleştirilecek olan seminer ve eğitimler yıl içerisine yayılmış eğitim planı ve takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 2011-2016 yılları arasında yapılan sektörel ve tematik araştırma çalışmalarına 2017 yılında da devam edilecektir. Araştırma konusu sektör ve alanlar, TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelikler ve Yatırım Destek Ofisleri işbirliği ile belirlenen yatırım potansiyeli olan konular arasından belirlenecektir. Bu çalışmalarda başta sağlık turizmi ve yatırımcılar için hazırlanacak raporlar olmak üzere analiz ve araştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Sektörel ve tematik analiz çalışmalarında Ajans personelinin görev alması esas olup uzmanlık gerektiren hususlarda danışmanlık hizmeti alımı yapılacaktır.

Ayrıca önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ile 2017 yılı Çalışma Programında yer verilen Sektörel ve Tematik Analiz çalışmaları hakkında bölge genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Tablo 14. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Devam Eden Analiz Çalışmaları | 1.2  1.3  1.5 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 31.03.2017 | 250.000,00 TL |
| Suriyelilere Yönelik Mesleki Eğitim Çalışmaları | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 30.06.2017 | 500.000,00 TL |
| TR63 Bölgesi Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Üretim Fizibilitesi | 1.2 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017  30.04.2017 | 150.000,00 TL |
| TR63 Bölgesi Demir Çelik Yan Sanayi ve Tedarikçi Sektörler Raporu | 1.2 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.06.2017 31.12.2017 | 100.000,00 TL |
| Osmaniye Lojistik Merkez Fizibilitesi | 1.4 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 30.06.2017 | 250.000,00 TL |
| TR63 Bölgesi Potansiyel Yatırım Alanları Raporu | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 30.06.2017 | 200.000,00 TL |
| İşgücü Piyasası Analizi | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 30.06.2017 | 200.000,00 TL |
| Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Sanayi Kuruluşları İşbirliği Potansiyeli Analizi Çalışması | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 30.06.2017 | 100.000,00 TL |
| Sektör Raporlarının Hazırlanması | 1.2  1.3  1.5 | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.07.2017 31.12.2017 | 50.000,00 TL |
| KOBİ Danışmanlığı Çalışmaları | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 250.000,00 TL |
| Sektörel ve Tematik Araştırma ve Analiz Çalışmaları | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 31.12.2017 | 650.000,00 TL |
| Araştırma ve Analiz Raporları Baskı ve Tanıtım Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 31.12.2017 | 300.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **3.000.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 5 adet analiz, 5 adet fizibilite ve 3 tematik araştırma raporunun tamamlanması, 100 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilmesi ve 150 Suriyeliye mesleki eğitim verilmesi |

* + 1. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanabilmek ve ulusal plan ve programlar ile TR63 Bölge Planı hedef ve stratejileri doğrultusunda bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek amacıyla Program Yönetimi Birimi bünyesinde ve sorumluluğunda alt birim olarak Proje Geliştirme ve Uygulama Alt Birimi (PGUB) oluşturulmuştur. Birimin ve bölgede yer alan potansiyel paydaşların kapasitesini artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri organize edilecek, birim tarafından başta AB kaynakları olmak üzere, ulusal ve uluslararası fonların bölgemize kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirerek proje başvuruları hazırlanacaktır.

Tablo 15. Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini**  **Maliyet** |
| Ulusal ve Uluslararası Hibe Programı Faaliyetleri | Tüm Gelişme Eksenleri | Program Yönetim Birimi | Sektörel Destekler ve Programlama Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 450.000,00 TL |
|  | **TOPLAM** | | | | **450.000,00 TL** |

* 1. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ
     1. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Devam Eden İşler

2017 yılında; 2012 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, 2014 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik 2 Mali Destek Programı ile Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programı, 2015 yılında ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları, 2016 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programları kapsamında proje uygulamalarına devam edilecektir. Söz konusu programların tamamının 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo 16. Mali ve Teknik Destek Programları Devam Eden İşler

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | 1.2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 30.06.2017 | 304.300,00 TL |
| 2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | 1.2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 30.06.2017 | 500.000,00 TL |
| 2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programı | 1.3.6.2  1.3.6.3  1.3.6.5 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 30.06.2017 | 494.070,00 TL |
| 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı | 1.5 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 30.06.2017 | 7.921.000,00 TL |
| 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 30.06.2017 | 977.000,00  TL |
| 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | 1.2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 5.830.229,77 TL |
| 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı | 1.2 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 4.011.045,00  TL |
| 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı | 1.3.6.2  1.3.6.3  1.3.6.5 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 3.860.501,00 TL |
| 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 30.06.2017 | 450.000,00 TL |
| TOPLAM | | | | | **24.323.145,77**  **TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı | Programın tamamlanması |
| 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı | Programın tamamlanması |

* + 1. 2017 Yılı Teknik Destek Programı

2017 yılında herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirmeden başta yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, OSB’ler, KSS’ler ile birlik ve kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Ajans personeli veya gerektiğinde hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlanacaktır. Bu kapsamda, 10. Kalkınma Planı kapsamında yer alan Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı Eylem Planı ve TR63 Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda söz konusu kurum ve kuruluşlara, kurumsal kalite yönetimi, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, akıllı kent uygulamaları, mesleki eğitim, bilişim stratejileri, ar-ge ve yenilikçilik transferi, dış ticaret, lojistik ve turizm sektörlerinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, marka, patent ve coğrafi işaret alımına yönelik danışmanlık faaliyetleri gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda, planlama çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitim, proje hazırlama ve uluslararası ilişkiler kurma gibi alanlarda öncelikli olarak destek sağlanacaktır. Teknik Destek Programında proje başvuruları 2017 yılı Ocak ayından itibaren alınmaya başlanacak ve bu programa tahsis edilen ödenek dahilinde, ikişer aylık dönemler halinde bu başvurular değerlendirilerek, başarılı bulunanlar desteklenecektir.

Tablo 17. Teknik Destek Programı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Teknik Destek Programı Sözleşme ve Ödemeleri | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 600.000,00 TL |
| Teknik Destek Programı Uygulama Hizmet Giderleri |  | Program Yönetimi Birimi | İdari ve Mali İşler Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 20.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **620.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| 2017 Yılı Teknik Destek Programı | Program kapsamında en az 500 adam/gün teknik eğitim desteği sağlanması |

* + 1. Güdümlü Proje Desteği

Proje teklif çağrısı ilişkilendirilmeden, TR63 Bölge Planında (2014-2023) öngörülen öncelikler doğrultusunda ve Ajansın öncülüğünde ve yönlendirmesiyle uygulanan Güdümlü Proje Desteği ile ilgili olarak, ilgili mevzuatında da belirtildiği üzere; özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitliliğin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda proje önerileri geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Program kapsamında 2015 yılında Hatay ilinde Bitki Sağlığı Kliniği Kurulması Projesi ve 2016 yılında Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi Projesi ile sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu projelerin yanı sıra Kahramanmaraş Göksun Soğuk Hava Deposu ve Hatay Dörtyol Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Evi Projeleri ile ilgili başvuru süreci devam etmektedir. 2016 yılında başlanılan süreçte, Kalkınma Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmeler de dikkate alınarak, üretici birliklerinin de projelere dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Buna göre Kahramanmaraş Göksun Soğuk Hava Deposu Projesi ile ilgili başvuru süreci tamamlanmış ve proje başvurusu Yönetim Kurulu tarafından da başarılı bulunarak onaylanmıştır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu projede Göksun Meyve Üreticileri Birliği ve Kahramanmaraş Kabzımallar Odası iştirakçi olarak yer almıştır. Tarımsal üretim ve ticaretin önemli ekonomik faaliyetlerden biri olduğu Kahramanmaraş ilinde tarımsal ürün ticaretinde önemli etkiye sahip depolama tesisi altyapısındaki yetersizliklerin giderilmesi amacıyla bu projenin gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir. Bu doğrultuda söz konusu proje ile Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde elma üreticileri başta olmak üzere üzüm, çilek ve diğer meyve ve sebze üreticileri ile gıda işletmelerinin kullanabileceği Atmosfer Kontrollü Soğuk Hava Deposu yapılması planlanmaktadır. Hatay Dörtyol Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Evi Projesi’nde ise başvuru süreci devam etmektedir. Güdümlü Proje Desteği ile ilgili yapılacak çalışmalarla geliştirilecek proje önerileri yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı ile müzakere edilecek ve uygun bulunan projelerde çalışmalara başlanılacak ve 2017 Yılı Çalışma Programı’nda revizyon yapılarak uygulamaya alınacaktır.

Tablo 18. Güdümlü Proje Desteği

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Hatay Bitki Sağlığı Kliniği Projesi | 1.3.1.3 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi | 01.01.2017  31.03.2017 | 1.789.055,00 TL |
| Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme merkezi | 1.2.1.1 | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi | 01.01.2017  31.12.2017 | 1.275.000,00 TL |
| Güdümlü Proje Uygulamaları | Tüm Gelişme Eksenleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | Program Yönetim Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 4.800.000,00 TL |
| Güdümlü Proje Bilgilendirme ve Paydaş Toplantıları | Program Yönetim Birimi | Yatırım Destek Ofisleri | 01.01.2017 31.12.2017 | 50.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **7.914.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Güdümlü Proje Desteği | En az 2 projenin uygulanmasına başlanılması |

* 1. YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle birlikte Yatırım Destek Ofislerine rapor ve strateji çalışmaları yapma ve envanter çalışmaları hazırlama gibi görevler verilmiştir. Bu doğrultuda ulusal ölçekli çalışmalar takip edilerek 2017 yılı içerisinde TR63 Bölgesi ile ilgili sorumluluklar yerine getirilecektir.

TR63 Bölgesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırımcının yatırım aşamalarında muhatap olduğu tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirmek amacıyla “İl Yatırım Komiteleri” oluşturulacaktır.

2013 yılında TR63 Bölgesi illerinin ekonomik ve sosyal sektörlerinin yatırımcılara tanıtılması amacıyla hazırlanan ve İngilizce ve Arapça dillerine çevrilen Yatırımcı Rehberleri 2017 yılı içerisinde güncellenecektir.

Yeni mevzuatla birlikte YDO'ların yatırımcılara ve ilin tanıtımına yönelik faaliyetleri artacaktır. 2017 yılında yatırımcılara bilgi sağlama ve devlet destekleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecek, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik başta Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, sektör ziyaretleri gerçekleştirilecek ve faaliyetlerle ilgili paydaşlara ve basın mensuplarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının sektörel bilgi birikimini artırmak, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanaklarını tespit ederek, bu organizasyonların deneyimlerini bölgeye aktarmak amacıyla başta Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, genel teşvik kapsamında bölgede yapılacak yatırımlara ilişkin teşvik başvuruları alınacak ve süreç takip edilecektir. Buna yönelik olarak bilgi ve tecrübelerin artırılabilmesi amacıyla YDO uzmanları Ekonomi ve Kalkınma bakanlıklarının, mevzuata ve teşvik takip elektronik altyapısının kullanımına dair düzenleyeceği eğitimlere katılım sağlayacaktır. Yatırım Destek ofislerinde görev yapan uzmanlar arasında illerinde öne çıkan sektörler başta olmak üzere teşvik başvurularının alınması, işlem takibi ve izleme faaliyetlerinin yapılması amacıyla sektörel paylaşım yapılacaktır.

Tablo 19. Yatırım Destek Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Yatırımcı İzin ve Ruhsat İşlemleri Faaliyetleri | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | - | 01.01.2017 31.12.2017 | 5.000,00 TL |
| Yatırım Komitesinin Oluşturulması | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | - | 01.01.2017 31.12.2017 | 30.000,00 TL |
| Yatırımcı Rehberlerinin Güncellenmesi | Tüm Gelişme Eksenleri | Yatırım Destek Ofisleri | Tüm Birimler | 01.01.2017 31.03.2017 | 50.000,00 TL |
| Yatırım Destek Ofisleri Faaliyetleri Bilgilendirme Çalışmaları | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisleri | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 50.000,00 TL |
| Sektörel Fuar, Kongre, Panel v.s. Katılımları | 1.2.7.2 | Yatırım Destek Ofisleri | Kurumsal Koordinasyon Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 50.000,00 TL |
| Teşvik Uygulama Faaliyetleri | 1.2.7 | Yatırım Destek Ofisi | Sektörel Destekler ve Prog. Birimi | 01.01.2017 31.12.2017 | 5.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **190.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Yatırımcı Bilgilendirme Faaliyetleri | En az 1.000 görüşme gerçekleştirilmesi |
| Teşvik Uygulamaları | En az 5 teşvik belgesi ile ilgili başvuru ve/veya kapatma işlemi gerçekleştirilmesi |

* 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

DOĞAKA izleme ve değerlendirme faaliyetleri temel olarak; Ajans tarafından yürütülen 2011-2016 yılları arası mali ve teknik destek programları kapsamında proje izleme faaliyetlerine yönelik olacaktır. Ajans tarafından uygulanmakta olan mali ve teknik destek programları kapsamında faydalanıcılara proje uygulama, satın alma ve izleme usul ve esaslarına yönelik rehber hazırlanacak ve başarılı proje sahiplerine bu konularda eğitimlere devam edilecektir.

Sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak üzere ilgili mevzuatı gereği belirli dönemlerde ve/veya tarihi belirlenmemiş anlık izleme faaliyetleri yapılacaktır. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun elde edilip, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasına 2017 yılında da devam edilecektir.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin hukuki, teknik ve uygulama durum tespitlerinin yapılmasına ve sistemin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca tamamlanan destek programlarına yönelik etki analizi çalışması gerçekleştirilecektir.

Tablo 20. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Bölge Planı İlişkisi** | **Sorumlusu** | **İşbirliği Yapılacak Birim** | **Süresi** | **Tahmini Maliyet** |
| Ön, İlk, Ara, Anlık, Nihai İzleme Ziyaretleri, Yerinde İzleme Ziyaretleri, Bilirkişi Faaliyetleri | İzleme Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2017 31.12.2017 | 150.000,00 TL |
| Raporlama ve Etki Değerlendirme Analizi Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2017 31.12.2017 | 100.000,00 TL |
| Satınalma ve İzleme Kılavuzunun Hazırlanması ve Dağıtımı | İzleme ve Değerlendirme Birimi | - | 01.01.2017 31.05.2017 | 10.000,00 TL |
| **TOPLAM** | | | | | **260.000,00 TL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Beklenen Çıktı** |
| Etki Değerlendirmesi ve Analizi Çalışmaları | 1 adet Etki Değerlendirme Raporu |

Tablo 21. 2017 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başlık | Bölüm / Alt Bölüm | Faaliyet | | Süresi | | Gösterge | Ölçüm Kriteri | Hedef |
| Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Eğitim Faaliyetleri | Ajans personeline yönelik eğitimler | | 12 Ay | | Eğitim programlarına katılım sağlanması | Adam/Gün | 350 |
| Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Sektörel İşbirliği Ağları | | 12 Ay | | Oluşturulan çalışma grubu/katılan kişi sayısı / fiili çalışma günü sayısı | Adam/Gün | 3/40/80 |
| Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri | Kurumsal Yönetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yönetim Kurulu Toplantısı | | 12 Ay | | Toplantılara katılım oranı | Yüzde | 70 |
| Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri | - | - | | 12 Ay | | Belediyeler, il özel idaresi ile sanayi ve ticaret odalarından aktarılması gereken yerel payların tahsilat/tahakkuk oranı | Oran | 50 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Fuar ve çalışma ziyareti katılımları | | 23 Gün | | Yeni iş bağlantısı | Adet | 60 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | | 23 Gün | | Dış ticaret hacmi oluşturulması | Milyon TL | 45 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | | 23 Gün | | Ajans standının ziyaret edilmesi | Kişi | 400 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Yarışma Organizasyonları | | 20 Gün | | Başarılı bulunan eser | Adet | 9 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri | Famtrip Organizasyonları | | 2 Gün | | Yeni iş bağlantısı | Adet | 30 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | | 31 Gün | | Yeni iş bağlantısı | Adet | 150 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | | 31 Gün | | Ticaret hacmi oluşturulması | Milyon TL | 15 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Yurt İçi Tanıtım Faaliyetleri | Fuar katılımları | | 31 Gün | | Ajans standının ziyaret edilmesi | Kişi | 1500 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi | İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | | 12 Ay | | Oluşturulan strateji/eylem planı | Adet | 5 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi | İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | | 12 Ay | | İş ve yatırım ortamı tanıtım organizasyonu (konferans, toplantı, panel, sempozyum vb.) | Adet | 5 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | | 12 Ay | | Oluşturulan strateji/eylem planı | Adet | 5 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | | 12 Ay | | İşbirliği organizasyonu (konferans, toplantı, panel, sempozyum vb.) | Adet | 5 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | Kamu-STK ve özel sektör işbirliği çalışmaları | | 12 Ay | | Uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında iş planı ile KOSGEB’e başvuran girişimci | Kişi | 30 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları | | 12 Ay | | Öne çıkan ürünlerde coğrafi işaret tescil başvurusu | Adet | 6 |
| İletişim, Tanıtım, İşbirliği ve Bilgilendirme Faaliyetleri | Tanıtım Faaliyetleri | Alım Heyeti Organizasyonları | 6 Gün | | Alım amacıyla gelen kişi sayısı | | Kişi | 60 |
| Planlama ve Programlama Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 12 Ay | | Rapor, sektörel veya tematik analiz, strateji, fizibilite vb. çalışmaların hazırlanması | | Adet | 10 |
| Planlama ve Programlama Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | 12 Ay | | Saha araştırmalarının sayısı/görüşülen kişi veya anket sayısı | | Adet | 10/750 |
| Planlama ve Programlama Faaliyetleri | Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri | KOBİ Danışmanlığı Çalışmaları | 12 Ay | | KOBİ'lere danışmanlık sağlanması | | Kişi | 100 |
| Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | Teknik Destek Programı | Teknik Destek Programı | 12 Ay | | Teknik destek sağlanan kişi sayısı | | Adam/Gün | 500 |
| Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri | 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği | 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği | 12 Ay | | Uygulamaya geçen proje | | Adet | 2 |
| Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırımcı Bilgilendirme Faaliyetleri | 12 Ay | | Yatırım amaçlı destek isteyen firma sayısı | | Adet | 2.000 |
| Yatırım Destek Faaliyetleri | Yatırım Destek Faaliyetleri | Teşvik Uygulamaları | 12 Ay | | Teşvik belgesi kapatma/başvuru işlemi ve izin ve ruhsat işleri takibi başvurusu | | Adet | 6 |
| İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri | İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri | Etki Değerlendirmesi ve Analizi Çalışmaları | 12 Ay | | Etki değerlendirme raporunun hazırlanması | | Adet | 2 |
| Tüm Bölümler | Tüm Bölümler | Tüm Faaliyetler | 12 Ay | | Geliştirilen Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi sayısı | | Adet | 15 |
| Tüm Bölümler | Tüm Bölümler | Tüm Faaliyetler | 12 Ay | | Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi çerçevesinde işbirliği yapılan kuruluş sayısı | | Adet | 30 |

1. 2018 - 2019 YILLARI PROGRAM ÖNGÖRÜLERİ

2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecek çalışmalarda, 10. Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları ve TR63 Bölge Planında (2014-2023) yer alan öncelik ve tedbirlere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon esas olacaktır. 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlamaktadır. Söz konusu yeni destek mekanizmalarının usul ve esaslarının belirlenmesine müteakip Ajans tarafından Bölge Planında yer alan hedef ve öncelikler doğrultusunda yeni destek mekanizmalarına yönelik ilana çıkılacaktır.

.. / ../2017

Onur YILDIZ

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

EK-1. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2017-2019 DESTEK STRATEJİSİ

1. **GİRİŞ**

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde oluşan TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’nın temel amacı; faaliyet bölgesinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Bu amaç doğrultusunda; DOĞAKA, TR63 Bölgesinin mevcut durumunu ortaya koymak ve Bölgenin sahip olduğu kaynak ve potansiyellerin, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak bir plan ve programa göre kullanılmasını sağlamak amacıyla TR63 Bölge Planı (2014-2023) strateji belgesini hazırlamıştır.

DOĞAKA’nın 2014-2023 yılları arasında gerçekleştireceği faaliyetlerin temel referans kaynağı olan TR63 Bölge Planında (2014-2023);

***“Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”***

olarak tanımlanan vizyon çerçevesinde,

* Enerji Üretim Kapasitesinin Artırılması,
* Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi,
* Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma,
* Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi,
* Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması,
* Kentsel Altyapının İyileştirilmesi,
* Sosyal Altyapının İyileştirilmesi

temel gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir.

1. **2010-2016 YILI DESTEK PROGRAMLARI**
   1. **İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları**

Faaliyetlerine başladığı 2010 yılı içerisinde ilan edilen ilk destek programlarında Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı kavram ve faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan DOĞAKA, bölge genelinde tüm sektörlere açık İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının başvuru yapabileceği Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nı ilan etmiştir.

2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan hedef ve stratejiler doğrultusunda önceliklendirilen bu programlarda temel amaç, bu öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak olup Bölge genelinde oldukça düşük seviyelerde olan proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi de Ajansın hedefleri arasında yer almıştır.

Her iki programda toplam 12.500.000 TL bütçe ile proje teklif çağrısı ilan edilmiş ve 215 adedi kar amacı güden 270 adedi de kar amacı gütmeyen kuruluşlardan olmak üzere toplam 485 adet proje başvurusu alınmıştır.

2010 yılı proje teklif çağrılarında yapılan bilgilendirme ve proje hazırlama ve uygulama eğitimlerinde 1.400 kişiye eğitim verilmiş olup bu eğitimlerin de etkisiyle 2011 yılı mali destek programlarında bölgenin proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin daha da ileri seviyelere ulaştığı görülmüştür.

2011 yılı proje teklif çağrısında sektörel odaklanma ile tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerine yönelik destek programı ile Sosyal Destek Programı (SODES) ilan edilmiş olup bu programlar kapsamında toplam 2.466 adet proje başvurusu alınmış ve 188 adedi başarılı olarak ilan edilmiştir. 2012 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nda ise 215 adet proje başvurusu alınmış ve 114 adet proje başarılı ilan edilmiştir. Ayrıca 2012 Yılı SODES programı kapsamında 1.014 proje başvurusu alınmış ve 185 proje başarılı olarak uygulamaya alınmıştır.

2014 yılından itibaren uygulanan mali destek programları ise TR63 Bölge Planı (2014-2023) öncelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ilan edilen Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programında 194, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında 15 ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 2 Mali Destek Programında 40 proje başvurusu olmak üzere toplam 249 proje başvuru alınmıştır.

2015 yılı içerisinde Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları ilan edilmiş ve söz konusu programlar kapsamında 84 proje başvurusu gerçekleştirilmiş ve 32 proje başarılı bulunmuştur.

2016 yılı içerisinde Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programları ilan edilmiş ve söz konusu programlar kapsamında 190 proje başvurusu alınarak 60 proje başarılı bulunmuştur.

2010-2016 yılları arasında uygulanan destek programlarından tamamlananlara yönelik etki değerlendirmesi ve analizine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

* 1. **Teknik Destek Programı**

Teknik Destek Programı kapsamında kamu kuruluşları ve STK’larda kurumsal kapasite geliştirici, ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırıcı, profesyonel yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayıcı projeler desteklenmiş ve kurum ve kuruluşların DOĞAKA Bölge Planlarında yer alan önceliklerle örtüşen faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlık desteği sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2010 yılında 87, 2011 yılında 104 ve 2012 yılında 69, 2013 yılında 42, 2014 yılında 50, 2015 yılında 19 ve 2016 yılında 8 olmak üzere toplam 379 proje başarılı olarak ilan edilmiş ve çeşitli alanlarda kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 14.800 kişiye teknik uzmanlık desteği sağlanmıştır.

* 1. **Doğrudan Faaliyet Desteği**

Bölgesel kalkınma ve rekabet gücünün geliştirilmesi, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması gibi konularda araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlayan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 2010 yılında 15, 2011 yılında 20 ve 2013 yılında 8, 2014 ve 2015 yıllarında 3’er ve 2016 yılında 2 proje desteklenmiş ve sektörel planlama, sektörel araştırma ve fizibilite ve sosyal nitelikli araştırmalar ile ilgili yayınlar hazırlanmıştır.

1. **2017 YILI DESTEK PROGRAMLARI**
   1. **2017 Yılı Mali Destek Programları**

2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlamaktadır. Söz konusu yeni destek mekanizmalarının usul ve esaslarının belirlenmesine müteakip Ajans tarafından Bölge Planında yer alan hedef ve öncelikler doğrultusunda yeni destek mekanizmalarına yönelik ilana çıkılacaktır.

* 1. **Teknik Destek ve Güdümlü Proje Desteği**

DOĞAKA, 2017 yılında da TR63 Bölge Planı (2014-2023) hedef ve öncelikleri doğrultusunda Teknik Destek Programına devam edecek ve bu önceliklere uygun Güdümlü Proje Desteği uygulamaları gerçekleştirecektir. Bu programlarda bölgesel beşeri kaynakların geliştirilmesine, yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, sektörel ortak kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve genel olarak özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesine yönelik proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.

1. **2018-2019 YILLARI DESTEK PROGRAMLARI**
   1. **Mali Destek Programları**

Kalkınma Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan faizsiz kredi desteği ve faiz desteğine yönelik ilana çıkılacaktır.

* 1. **Teknik Destek ve Güdümlü Proje Desteği**

DOĞAKA, 2018-2019 yıllarında bölge planında yer alan hedef ve öncelikleri doğrultusunda Teknik Destek ve Güdümlü Proje Desteği programlarına devam edecektir. Bu programlarda genel olarak bölgesel beşeri kaynakların geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik analiz çalışmalarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, sektörel ortak kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve genel olarak özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesine yönelik proje uygulamalarına devam edilecektir.

2015-2016 yıllarında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik saha çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Hatay (Dörtyol) ve Kahramanmaraş (Göksun) illerinde Soğuk Hava Depolarının kurulması, Osmaniye’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve geçici depolama merkezi kurulması amacıyla güdümlü proje önerilerine yönelik analiz çalışmaları ve mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

**Dörtyol Paketleme Evi Entegreli Soğuk Hava Deposu**

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Dörtyol Belediyesi ortaklığında başta Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren küçük üreticilerin ürünlerinin muhafazası ve kalite standartlarının korunması ve ürün katma değerinin yükseltilmesi amacıyla Paketleme Evi Entegreli Soğuk Hava Deposu güdümlü proje fikri geliştirilmiştir. Dörtyol ilçesinde 20 dekarlık alanda, 6.500 m² kapalı alan ve 4.000 ton kapasiteye sahip soğuk hava deposu, paketleme ünitesi, kasa ambarları ve laboratuvardan oluşacak şekilde kurulması planlanan tesiste başta turunçgiller olmak üzere yaş meyve sebze ve çevre ilçelerden gelecek olan süt ürünlerinin depolanması öngörülmektedir. Proje fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup 2018 yılı itibarıyla uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

**Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi**

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde öncelikle demir-çelik sektörüne hizmet edecek şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgesi çalışmaları başlatılmış ve başvuru evrakları hazırlanarak Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmiştir. Resmi Gazete’de Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilanına müteakip fizibilite hazırlıkları başlatılacak ve Güdümlü Proje Desteği kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**Osmaniye Geçici Depolama Merkezi**

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte önemli bir sanayi üretim merkezi haline gelen Osmaniye ili konumu itibarıyla başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu illerinin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim güzergahı üzerinde yer almaktadır. Bununla birlikte Hatay ili Erzin ilçesinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek nitelikte liman kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi çevresinde lojistik merkez altyapısını oluşturacak nitelikte içerisinde gümrükleme imkanı bulunan Geçici Depolama Merkezi kurulması planlanmaktadır.

**Kahramanmaraş Dondurma Akademisi**

Dondurma Akademisi projesi ile

* Ar-ge ve ür-ge çalışmaları ile sektörde yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak,
* Patent ve markalaşma çalışmalarına yönelik ar-ge ve danışmanlık hizmeti verecek,
* İstihdam edeceği sektör uzmanları marifeti ile dondurma üretimi ve pazarlaması süreçlerinde sektöre danışmanlık hizmeti verecek,
* Eğitim ve işbaşı uygulamaları ile sektöre kalifiye eleman yetiştirecek

bir yapı kurulması planlanmaktadır. Projenin başvuru sahibinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olması ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olması planlanmaktadır.

# EK-2. ÖNCELİK ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK PROJE VE FAALİYETLERE DAİR TABLO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Öncelik Alanı** | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | | | | | | **2019** | | | | | | | |
| **PTÇ** | **DFD** | | **TD** | | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** |
| İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi |  |  | | **x** | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Yatırım destek ve tanıtım |  |  | |  | |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |
| Kümelerin ve kümelenme stratejilerinin tespiti, kümelere özel destek uygulamalarının tasarlanması |  |  | |  | |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |
| Bölgesel yenilik stratejilerinin geliştirilmesi |  |  | |  | |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girişimcilik geliştirilmesi (özellikle genç ve kadın girişimciliği) |  |  | |  | |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |
| Yerel turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi |  |  | |  | |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |
| Bölgesel düzeyde verimlilik sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi |  |  | |  | |  |  | **x** |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  | **x** |
| İstihdamı artırıcı faaliyetler, istihdam yoğun sektörlerin geliştirilmesi |  |  | |  | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Kırsal alanda tarım dışı istihdamı artırmaya yönelik iktisadi faaliyetlerin desteklenmesi |  |  | |  | | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Öncelik Alanı** | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | | | | | | **2019** | | | | | | | |
|  | **PTÇ** | | **DFD** | | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** |
| Bölge düzeyinde nitelikli işgücü piyasası araştırmalarının yapılması, işgücü piyasasının etkin çalışmasına yönelik uygulamaların tasarlanması, desteklenmesi ve eğitim hizmetlerinin işgücü talebine uyumlu hale getirilmesi |  | |  | |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** |  | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |
| Eğitim çağındaki nüfus dâhil olmak üzere beşeri kaynakların geliştirilmesi |  | |  | |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |
| Bölgeye özgü sosyal sorunların tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözüm üretilmesi |  | |  | |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |
| Bölge içi, kırsal-kentsel alanlar arası gelişmişlik farklarının azaltılması |  | |  | | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** |
| Bölgenin özel nitelikli alt bölgelerine, ilçelerine veya korunacak alanlara yönelik özel çalışma ve tedbirlerin geliştirilmesi |  | |  | |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metropol, endüstriyel merkez, düşük gelirli bölgelerdeki merkez niteliği güçlendirilecek şehirler gibi önemli kentlere yönelik çalışmaların yürütülmesi |  | |  | |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Öncelik Alanı** | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | | | | | | **2019** | | | | | | | |
|  | **PTÇ** | | **DFD** | | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** | **PTÇ** | **DFD** | **TD** | **GPD** | **E** | **A** | **S** | **K** |
| Analize ve raporlamaya dayalı büyük ölçekli kamu yatırım önerilerinin geliştirilmesi |  | |  | |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |
| Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği |  | |  | |  |  |  | **X** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çok taraflı işbirliği modellerinin geliştirilmesi |  | |  | |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** |  |  | **x** |  |  |  | **x** | **x** |  |  | **x** |
| Bölgeyi doğrudan etkileyen bölge dışı gelişmelere yönelik çalışmaların yürütülmesi ve desteklenmesi |  | |  | |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |

**A:Analiz, S:Strateji geliştirme, K: Kolaylaştırıcılık, İşbirliği geliştirme, E: Teknik destek dışında eğitim**

EK-3. 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GANTT ŞEMASI









EK-4. 2017 YILI YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Ziyaret Edilecek Ülke | Ziyaretin Konusu | Katılımcı Sayısı | Tarih | Gerekçe |
| 1 | Birleşik Arap Emirlikleri | Arabian Travel Market Dubai Uluslararası Fuarına katılım sağlanması | 12  (10 firma temsilcisi, 2 Ajans personeli) | 24.04.2017-27.04.2017 | \*Turizm sektörü satın almacılarına yönelik TR63 Bölgesi turizm değerlerinin tanıtılması \*Yeni pazarların oluşturulması ve TR63 Bölgesini ziyaret eden turist sayısının artırılması |
| 2 | Almanya | ANUGA 2017 Köln Uluslararası Gıda Fuarına katılım sağlanması | 12  (10 firma temsilcisi, 2 Ajans personeli) | 07.10.2017  11.10.2017 | \*Ticari işbirliklerinin oluşturulması \*Pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uluslararası pazar payının artırılması |
| 3 | İspanya, Fas | Zeytincilik sektörüne yönelik çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi (Madrid, Jaen, Meknes) | 12  (10 firma temsilcisi, 2 Ajans personeli) | 29.03.2017  02.04.2017 | \*Yeni ürün teknolojilerinin takibinin sağlanması  \*Üretim verimliliğinin artırılması  \*Ortak üretim, pazarlama ve atık yönetim hakkında iyi uygulama örneklerinin incelenmesi  \*Ticari işbirliklerinin oluşturulması |
| 4 | Cezayir | Cezayir Mobilyacılık Sektörü Yurtdışı Çalışma Ziyaretinin yapılması | 12  (10 firma temsilcisi, 2 Ajans personeli) | 23.11.2017  26.11.2017 | \*Dış ticarette pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracat kapasitesinin artırılması |

EK-5 TR63 BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖNCELİK VE TEDBİRLERİ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TR63 Bölge Planı (2014-2023) ve 2017 Yılı Çalışma Programı İlişkisi** |
| **1.1** | **1. ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI** |
| **1.1.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nin enerji üretim kapasitesinin artırılması** |
| **1.1.1.1** | Afşin-Elbistan yöresindeki zengin linyit yataklarından enerji elde etmek amacıyla yatırımlara devam edilmesi. |
| **1.1.1.2** | Afşin-Elbistan Termik Santralinde verimi yükseltmek, üretim kapasitesini artırmak ve çevre ve insan sağlığına olası olumsuzlukları önlemek amacıyla teknolojik rehabilitasyon yatırımlarına devam edilmesi. |
| **1.1.1.3** | Bölge genelinde devam eden hidroelektrik santral projelerinin yeterli ödeneklerle desteklenerek en kısa sürede tamamlanması. |
| **1.1.1.4** | Bölgedeki rüzgâr ve güneş potansiyelinden enerji üretilmesi amacıyla yatırımların özendirilmesi. |
| **1.1.1.5** | OSB’lerin ve KOBİ’lerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretebilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi |
| **1.1.1.6** | Ulusal ve uluslararası boru hatlarına yakınlığı nedeniyle bu hatlarda taşınan hammadde kaynaklarından TR63 Bölgesi’nde enerji üretimi amacıyla yararlanılmasına yönelik tedbirlerin alınması. |
| **1.1.1.7** | Bölgedeki mevcut ve yapımı devam eden atık su ve katı atık depolama tesislerindeki biyokütle ve gaz potansiyellerinden enerji üretimi amacıyla yararlanılmasına yönelik yatırımların özendirilmesi. |
| **1.1.2** | **Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nde enerji üretimine yönelik yatırım ortamının iyileştirilmesi** |
| **1.1.2.1** | TR63 Bölgesi’nde enerji üretimine yönelik yeni yatırımlarının hayata geçirilebilmesi amacıyla yatırım destek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi. |
| **1.1.2.2** | Güneş ve rüzgâr enerjisi ile atık yönetiminden enerji elde etmeye yönelik yatırımlar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının üretime kazandırılabilmesine yönelik araştırma, analiz ve fizibilite çalışmaları yapılarak sonuçların yatırımcılarla paylaşılması. Bu çalışmalarda TR63 Bölgesinde yer alan üniversitelerle işbirliğinin öncelikli olarak değerlendirilmesi. |
| **1.1.2.3** | Yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik olarak üniversite ve özel sektör işbirliğine dayalı Ar-Ge merkezinin kurulması. |
| **1.1.2.4** | TR63 Bölgesi’nde yer alan üniversiteler ve ilgili özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde, yenilenebilir enerji kaynakları alanı başta olmak üzere enerji sektörüne yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve uygulama programları geliştirilmesi. |
| **1.1.2.5** | TR63 Bölgesi’nde enerji lojistiği sektörünün geliştirilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik analiz ve bilgilendirme çalışmaları yapılması. |
| **1.1.2.6** | Yeni yatırımlara yönelik süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla yatırım destek ofislerinin etkin olarak sürece dahil edilmesi. |
| **1.1.3** | **Öncelik 3. Elektrik iletimi, dağıtımı ve kullanımında verimlilik ve tasarruf artışı sağlanması** |
| **1.1.3.1** | TR63 Bölgesi elektrik iletim ve dağıtım hatlarının modernizasyonuna yönelik yatırımlara artırılarak devam edilmesi. |
| **1.1.3.2** | Enerji üretiminde verimliliği, enerji tüketiminde ise tasarrufu artıran yenilikçi üretim ve tüketim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımının desteklenmesi. |
| **1.1.3.3** | ENVER Projesi kapsamında yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmesi. |
| **1.2** | **2. SANAYİDE REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
| **1.2.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltilmesi** |
| **1.2.1.1** | Ana metal sanayi ve tekstil başta olmak üzere metal mutfak eşya, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası fonlar etkin olarak kullanılarak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine zemin olabilecek ortak kullanım alanlarının oluşturulması. |
| **1.2.1.2** | Firmaların özgün ürün ve üretim modeli tasarımlarının öncelikli olarak teşvik edilmesi. |
| **1.2.1.3** | Firmaların teknoloji yeteneğini üst düzeye çıkaracak Ar-Ge ve katma değer artırıcı modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi. |
| **1.2.1.4** | Ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik yatırımlar ile firmaların teknolojik yatırımlarına yönelik finansman kaynaklarına erişimine destek sağlanması. |
| **1.2.1.5** | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde yer alan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Merkezi’nin etkinliğinin artırılması ve benzeri oluşumların Hatay ve Osmaniye illerinde yer alan üniversitelerde de desteklenmesi. |
| **1.2.1.6** | Üniversiteler bünyesinde bölgesel sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tematik araştırma merkezlerinin kurulması ve etkin kullanımının desteklenmesi. |
| **1.2.1.7** | Üretim süreçlerinde teknolojik gelişme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması. |
| **1.2.2** | **Öncelik 2. Üretim yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla ihtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi oluşumlarının yaygınlaştırılması** |
| **1.2.2.1** | Yapımı planlanan Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye ve Hatay Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ve Osmaniye ve Hatay Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Osmaniye II. Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımlarının tamamlanması. |
| **1.2.2.2** | Yapımı devam eden İskenderun II ve Elbistan Organize Sanayi Bölgeleri ile planlanan Türkoğlu ve Pazarcık Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımlarının tamamlanması. |
| **1.2.2.3** | Hatay ve Kahramanmaraş’ta ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörüne yönelik KSS yatırımlarının tamamlanması. |
| **1.2.2.4** | İskenderun Denizcilik İhtisas Sanayi Bölgesi Projesi’nin başlatılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin gerçekleştirilmesi. |
| **1.2.3** | **Öncelik 3. Patent, marka ve coğrafi işaret gibi sınai mülkiyet haklarına ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması** |
| **1.2.3.1** | TR63 Bölgesi’nin rekabetçi sektörleri olan ana metal sanayi ve tekstil başta olmak üzere gıda, metal mutfak eşya, ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde marka, patent, faydalı model v.s. gibi yenilikçiliğe yönelik faaliyetlerin öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.2.3.2** | Sektörel ortak kullanım alanlarında ve/veya üniversiteler bünyesinde, yeni ve yenilikçi ürün geliştirilmesi amacıyla özel sektör-üniversite işbirliğine yönelik modellerin geliştirilmesi. |
| **1.2.3.3** | Firmalarda sınai mülkiyet konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. |
| **1.2.4** | **Öncelik 4. TR63 Bölgesi’nde üretim kompozisyonunun endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile genişletilmesi** |
| **1.2.4.1** | TR63 Bölgesi’nde sanayi üretim hacmi ve çeşitliliğinin artırılmasında endüstriyel simbiyoz uygulamalarının öncelikli olarak değerlendirilmesi. |
| **1.2.4.2** | Komşu Düzey 2 Bölgeler ile yüksek simbiyotik ilişki tespit edilen ana metal sanayi, tekstil, gıda, tarım ürünleri ve ahşap ürünleri alanları başta olmak üzere ilgili sektörlerde uygulama olanaklarına yönelik detaylı analiz çalışmalarının yapılması. |
| **1.2.4.3** | Endüstriyel simbiyoz alanında yapılan çalışmaların ilgili yatırımcıların bilgisine sunulacağı veritabanı ve iletişim ağının oluşturulması. |
| **1.2.4.4** | Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik ortak mali destek programı tasarımının yapılması ve uygulanması. |
| **1.2.5** | **Öncelik 5. TR63 Bölgesi’nde kümelenme uygulamalarının başlatılması** |
| **1.2.5.1** | Kahramanmaraş ilinde kurulu metal mutfak eşya sektöründeki kümelenme çalışmalarına öncelik verilmesi ve bu alandaki çalışmalara teknik ve mali destek sağlanması. |
| **1.2.5.2** | Hatay ilindeki mobilyacılık sektörü ile ilgili olarak kümelenme çalışmasının başlatılması. |
| **1.2.5.3** | İskenderun-Payas-Osmaniye hattında kurulu ana metal sanayi ile ilgili küme analizlerinin yapılması ve uygun görülmesi halinde kümelenme çalışmalarının başlatılması. |
| **1.2.5.4** | TR63 Bölgesi’nde küme potansiyeli bulunan alanlarda kümelenme altyapısına yönelik olarak ortak kullanım alanlarının oluşturulması. |
| **1.2.5.5** | TR63 Bölgesi’ndeki potansiyel alanlarda küme analizlerin yapılması, bu alanlara yönelik ortak kullanım alanlarının oluşturulması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için özel sektör-üniversite işbirliğine dayalı yapılanmaların desteklenmesi. |
| **1.2.6** | **Öncelik 6. Sanayi sektöründeki firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi** |
| **1.2.6.1** | Yatırım destek ofisleri, TSO’lar, ilgili mesleki organizasyonlar ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde, ihracat kapasitesini ve ürün-pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlayan Hedef Ülke Hedef Sektör Programı'nın uygulanması. |
| **1.2.6.2** | Firmaların dış ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi ve ihracat faaliyetlerine yeni firmaların kazandırılması amacıyla uygulamalı teknik eğitimlerin yaygınlaştırılması. |
| **1.2.6.3** | OSB’ler ve sanayi yoğunluklu bölgelerin lojistik bağlantılarının iyileştirilmesi amacıyla altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi. |
| **1.2.7** | **Öncelik 7. Yatırım süreçlerinde kolaylaştırıcılık ve danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi** |
| **1.2.7.1** | Kalkınma ajansları bünyesindeki yatırım destek ofislerinin yatırım süreçlerinde etkin olarak yer almasına yönelik tedbirlerin alınması ve yatırım destek ofislerinin yerel yöneticiler tarafından sahiplenilmesi sağlanarak farkındalığının artırılması. |
| **1.2.7.2** | Yatırım destek ofislerinde görev yapan uzman personelin yatırım süreçleri ile ilgili kolaylaştırıcılık ve danışmanlık eğitimleri alması ve süreç tecrübesi edinmesi için gerekli tedbirlerin alınması. |
| **1.2.7.3** | Yatırımlarda izin ve ruhsat süreçlerindeki bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla, ulusal ölçekli veritabanlarına yatırım destek ofislerinin de entegre olması. |
| **1.2.7.4** | Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerinin, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile sürekli işbirliği içerisinde olması. |
| **1.2.7.5** | TR63 Bölgesi yatırım ortamına ilişkin arazi, yatırım süreçleri ve destek unsurları gibi hususları içeren veritabanı ve yayınların hazırlanması. |
| **1.3** | **3. TARIMDA YAPISAL DÖNÜŞÜM VE KIRSAL KALKINMA** |
| **1.3.1** | **Öncelik 1. Üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilerek TR63 Bölgesi’nin tarımsal üretim değerinin artırılması** |
| **1.3.1.1** | Tarımsal üretimde modern tarım tekniklerinin kullanımına ve yenilikçi üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yatırım ve faaliyetlerin öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.3.1.2** | Tarımsal üretimde modern tekniklerin kullanımına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve teknik destek çalışmalarına devam edilmesi. |
| **1.3.1.3** | Kamu-üniversiteler-özel sektör işbirliği ile bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi artıracak ve tarımsal marka değerler oluşturacak tohum, fide ve fidan çalışmalarına yönelik Ar-Ge altyapısının kurulması. |
| **1.3.1.4** | Ekonomik yapı itibarıyla tarımsal üretime ve tarıma dayalı sanayiye bağımlılığı yüksek ilçelere yönelik olarak birincil tarım uygulamalarının da dahil edildiği destek programları kurgulanması. |
| **1.3.1.5** | TR63 Bölgesi’nde seracılığın, iyi tarım uygulamalarının ve organik tarımın geliştirilmesine yönelik yatırımların teknik ve mali destek programları ile desteklenmesi. |
| **1.3.1.6** | Tarımsal ürünlerde özellikle dış satıma yönelik paketleme ve ambalajlama yatırımları desteklenmesi. |
| **1.3.1.7** | Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde de Hatay ilinde olduğu üzere tarımsal dış satım faaliyetleri geliştirilmesi. |
| **1.3.1.8** | Tarımsal ürünlerinin dış satımına yönelik olarak üretici ve firmalara rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek kurumsal yapılanmaların (ortak pazarlama ajansları) kurulmasının desteklenmesi. |
| **1.3.1.9** | TR63 Bölgesi’nde tahıl, pamuk, zeytin ve yerfıstığı ürünlerinde lisanslı depoculuğun geliştirilmesi. |
| **1.3.1.10** | Hatay ilinde pamuk, zeytin, turunçgiller ve kavun, Kahramanmaraş ilinde üzüm, biber, zeytin, kiraz ve ceviz, Osmaniye ilinde yerfıstığı, zeytin, kiraz ve turp ürünlerinde marka oluşturma, coğrafi işaret tescili ve marka değerini artırma çalışmalarının yapılması. |
| **1.3.2** | **Öncelik 2. Tarımsal arazilerin kullanımında ölçek ekonomisinin hedeflenmesi, sulama altyapısına yönelik yatırımların tamamlanması** |
| **1.3.2.1** | Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilerek devam edilmesi. |
| **1.3.2.2** | TR63 Bölgesi’nde tarımsal arazilerde ölçek ekonomisi sağlamak amacıyla alt bölgeleme çalışmaları ile ürün üretim havzalarının belirlenmesi. |
| **1.3.2.3** | TR63 Bölgesi’nde sözleşmeli çiftçilik uygulamasının yaygınlaştırılması. |
| **1.3.2.4** | Ulusal yatırım programında bulunan baraj ve sulama sistemlerine yönelik yatırımlardan Amik-Tahtaköprü, Reyhanlı Barajı, Büyük Karaçay, Kartalkaya 2. Merhale, Menzelet 2. Merhale, Aslantaş 3. Merhale ve Mehmetli Barajı projelerinin tamamlanması. |
| **1.3.2.5** | Birim araziden daha verimli ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için sulama teknikleri konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi. |
| **1.3.3** | **Öncelik 3. TR63 Bölgesi’nin hayvancılık sektörü üretim değerinin artırılması** |
| **1.3.3.1** | Hatay ve Osmaniye Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarının tamamlanması. |
| **1.3.3.2** | TR63 Bölgesi’nde et ve süt üretimi ile bu ürünlere dayalı diğer ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ve toplu sağım ve bakım merkezleri kurulmasının desteklenmesi. |
| **1.3.3.3** | Elbistan ilçesinde yer alan hayvan borsasının modernizasyonun ve Osmaniye ilinde modern hayvan borsasının kurulması için gerekli teknik ve fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanması. |
| **1.3.3.4** | TR63 Bölgesi’nde yem bitkisi üretimi ve mera ıslah çalışmalarının önceliklendirilmesi. |
| **1.3.3.5** | TR63 Bölgesi'nde deniz ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi için yatırım destek faaliyetleri ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi. |
| **1.3.4** | **Öncelik 4. Tarımsal örgütlerin etkinliğinin artırılması, tarımsal örgütlülük bilincinin geliştirilmesi** |
| **1.3.4.1** | Tarımsal üretimde ve pazarlamada standartların geliştirilmesine yönelik üretici örgütlülüğünün yaygınlaştırılması. |
| **1.3.4.2** | TR63 Bölgesi’nin stratejik tarım ürünlerinden olan narenciye, zeytin, pamuk, kırmızıbiber ve yerfıstığının üretim ve pazarlamasına yönelik tarımsal örgütlerin öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.3.4.3** | TR63 Bölgesi’nde mevcut ve yeni kurulacak üretici örgütleri arasında işbirliğini geliştirecek faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve işbirliği platformlarının oluşturulması. |
| **1.3.4.4** | Ulusal ve bölgesel destek programlarında üretici örgütlerin etkinliğinin artırılması, yerel nitelikli danışma ve karar alma organlarında üretici örgütlerine yer verilmesi. |
| **1.3.5** | **Öncelik 5. Gıda üretiminde ve tüketiminde gıda güvenliğinin sağlanmasının esas alınması** |
| **1.3.5.1** | Ürünlerin kalite standartlarına uygun üretimi ve sertifikalandırılmasının sağlanması. |
| **1.3.5.2** | Gıda güvenliği konusunda üretici ve tüketicilere bilgilendirme ve eğitim programlarının düzenlenmesi. |
| **1.3.5.3** | Üreticiden tüketiciye olan tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin özendirilmesi. |
| **1.3.5.4** | Gıda güvenliğine yönelik Ar-Ge proje ve yatırımları ile altyapı yatırımlarının teknik ve mali destek programları ile desteklenmesi. |
| **1.3.6** | **Öncelik 6. Kırsalda ekonomik ve sosyal altyapının iyileştirilmesi** |
| **1.3.6.1** | TR63 Bölgesi’nde kentsel ve kırsal nitelikli bölgeler analizinin yapılması. |
| **1.3.6.2** | Her bir ilçe veya birkaç ilçeden oluşan alt bölgeler bazında kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılmasına yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi. |
| **1.3.6.3** | El sanatlarının ekonomik faaliyete dönüştürülmesi, tarıma dayalı küçük ölçekli işletmelerin yaygınlaştırılması, su ürünleri üretiminin katma değerinin artırılması ve ekolojik turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla başlangıç desteklemelerine yönelik programların geliştirilmesi. |
| **1.3.6.4** | Ulaştırma, içme suyu ve temel hizmet altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi. |
| **1.3.6.5** | Kırsalda sosyal hayatın geliştirilmesine yönelik sosyal donatı yatırımlarının önceliklendirilmesi ve bu yatırımların tesisine yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi. |
| **1.3.6.6** | Kırsalda beşeri kaynakların gelişimine yönelik tarımsal üretim eğitimleri ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik eğitimler ile eğitim ve sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin artırılması. |
| **1.4** | **4. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
| **1.4.1** | **Öncelik 1. İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Destek Merkezlerinin kurulması ve Türkoğlu Lojistik Merkezi ile entegrasyonlarının sağlanması** |
| **1.4.1.1** | İskenderun Lojistik Köy yatırımının gerçekleştirilmesi. |
| **1.4.1.2** | Antakya ve Osmaniye Lojistik Destek Merkezleri yatırımlarının gerçekleştirilmesi. |
| **1.4.1.3** | Türkoğlu Lojistik Merkezi’nin tamamlanması ve İskenderun Lojistik Köyü ile entegrasyonunun sağlanması. |
| **1.4.2** | **Öncelik 2. Organize Sanayi Bölgeleri ve büyük işletmelerin ulaşım altyapısının iyileştirilmesi** |
| **1.4.2.1** | İskenderun-Osmaniye-Türkoğlu demiryolu bağlantısı standartlarının, lojistik altyapısına uygun olarak geliştirilmesi. |
| **1.4.2.2** | Elbistan-Kahramanmaraş yolunun bölünmüş yol standartlarına yükseltilmesi. |
| **1.4.2.3** | Güneydoğu ve doğu bölgelerin İskenderun’a ulaşım süre ve maliyetlerini azaltacak Hassa-Dörtyol Projesi’nin tamamlanmasına öncelik verilmesi. |
| **1.4.2.4** | Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin deniz bağlantısı için karayolu ve demiryolu projelerinin yatırım programına alınması. |
| **1.4.3** | **Öncelik 3. Gümrük kapılarının etkinliğinin artırılması** |
| **1.4.3.1** | Cilvegözü ve Yayladağı Gümrük Kapılarının fiziki altyapısının iyileştirilmesi. |
| **1.4.3.2** | Cilvegözü ve Yayladağı Gümrük Kapılarının teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve gümrük işlem süresi kısaltılması. |
| **1.4.4** | **Öncelik 4. Lojistik ve gümrük işlemlerinde insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi** |
| **1.4.4.1** | Plan dönemi içerisinde lojistik programlarının münferit lisans programı haline getirilmesi. |
| **1.4.4.2** | Kalkınma ajansları, Gümrük Müdürlükleri, İş Kurumu İl Müdürlükleri, Üniversiteler ve ilgili özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde lojistik sektörüne işgücü yetiştirme programlarının düzenlenmesi. |
| **1.4.4.3** | İlgili program ve eğitimleri tamamlayan kişilerin sektör tecrübelerinin artırılması amacıyla Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi derneklerle işbirliği içerisinde staj programlarının geliştirilmesi. |
| **1.5** | **5. TURİZM POTANSİYELİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI** |
| **1.5.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nin termal turizm kaynakları ile sağlık turizminde marka haline getirilmesi** |
| **1.5.1.1** | TR63 Bölgesi’nin 10. Kalkınma Planında önceliklendirilen sağlık turizminde gelişim bölgelerinden biri olması. |
| **1.5.1.2** | Reyhanlı Hamamat, Ilıca ve Haruniye Kaplıcalarının özel sektör yatırımları ile termal turizme yönelik geliştirilmesi. |
| **1.5.1.3** | Erzin, Ekinözü ve Kokar Kaplıcalarının altyapılarının öncelikle iç turizme yönelik olarak geliştirilmesi. |
| **1.5.1.4** | Hatay ilinde özel sektörün sağlık alanındaki yatırımlarının Orta Doğu ülkelerine de hizmet verecek şekilde özendirilmesi. |
| **1.5.2** | **Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nin inanç ve kültür turizmi altyapısının iyileştirilmesi** |
| **1.5.2.1** | TR63 Bölgesi’nde inanç ve kültür turizmi destinasyonunda yer alan değerlerin turizm altyapısı çalışmalarının önceliklendirilmesi ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlayacak özel sektör yatırımlarının desteklenmesi. |
| **1.5.2.2** | TR63 Bölgesi ile komşu ve yakın konumdaki TR62, TRC1, TRC2 ve TRC3 bölgeleri ile Mersin – Adana – Hatay – Kahramanmaraş – Gaziantep – Şanlıurfa - Mardin ve Diyarbakır rotasında Yukarı Mezopotamya İnanç Turizmi Koridoru'nun oluşturulması. |
| **1.5.2.3** | Kültür turizmine yönelik olarak tematik (müze turizmi, kale turizmi) turizm rotalarının oluşturulması. |
| **1.5.2.4** | İnanç ve kültür turizmi rotasında yer alan değerlerin turizm altyapısının iyileştirilmesinde ulusal ve uluslararası nitelikli fonların kullanımına yönelik projelerin geliştirilmesi. |
| **1.5.2.5** | Ulusal ve uluslararası nitelikli turizm fuarlarında inanç ve kültür turizmi rotalarına yönelik promosyon çalışmaları ile farkındalığı artırıcı etkinliklerin yapılması. |
| **1.5.3** | **Öncelik 3. TR63 Bölgesi’nde gastronomi turizminin geliştirilmesi** |
| **1.5.3.1** | Hatay ilinde gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası sertifikasyon vb. çalışmalara teknik destek sağlanması. |
| **1.5.3.2** | Mersin – Adana – Hatay – Kahramanmaraş – Gaziantep – Şanlıurfa - Mardin ve Diyarbakır rotasında Yukarı Mezopotamya Gastronomi Turizmi Koridoru'nun oluşturulması ve promosyon çalışmalarının yapılması. |
| **1.5.3.3** | Doğu Akdeniz ve Güneydoğu illeri ile işbirliği içerisinde her yıl ayrı bir ilde düzenlenecek şekilde gastronomi etkinliklerinin organize edilmesi. |
| **1.5.4** | **Öncelik 4. TR63 Bölgesi’nde alternatif turizm çeşitliliğinin kırsal kalkınma politikaları ile entegre bir şekilde geliştirilmesi** |
| **1.5.4.1** | Hatay ilinde Erzin, Dörtyol, Altınözü, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde, Kahramanmaraş ili Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Afşin ve Göksun ilçeleri, Osmaniye ilinde Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde doğa ve kırsal turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi. |
| **1.5.4.2** | Turizm sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal alanlarda, yörenin baskın özellikleri doğrultusunda tematik turizm alanlarının (turizm/kültür köyleri/alanları ) oluşturulması. |
| **1.5.4.3** | Kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılması amacıyla el sanatları faaliyetleri ile turizm politikalarının entegrasyonuna yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi. |
| **1.5.5** | **Öncelik 5. Deniz ve doğal su kaynaklarının turizm sektöründeki payının artırılması** |
| **1.5.5.1** | Arsuz, Samandağ ve Yayladağı kıyılarının dalış turizmi ile sörf ve yelken sporlarında destinasyon haline getirilmesi. |
| **1.5.5.2** | Aslantaş, Kılavuzlu ve Menzelet Barajları ile Ceyhan Nehri'nin off-road, rafting ve kano sporlarının yapıldığı destinasyonlar içerisine eklemlendirilmesi. |
| **1.5.5.3** | Samandağ ilçesinin kruvaziyer turizminde varış noktası olarak belirlenmesi için fiziki altyapı yatırımlarının tamamlanması ve promosyon çalışmalarının yapılması. |
| **1.6** | **6. KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ** |
| **1.6.1** | **Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nde kanalizasyon hizmeti ve atık arıtma hizmeti verilen nüfus oranının Türkiye ortalamalarına yükseltilmesi** |
| **1.6.1.1** | Kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve il merkezleri ve nüfusu 50.000 ve üzeri ilçe merkezlerinde belediye nüfusunun tamamına kanalizasyon ve atık su arıtma hizmeti verecek altyapı tesislerinin öncelikli olarak tamamlanması. |
| **1.6.1.2** | İlgili belediyelerce kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yıllık yatırım programlarında önceliklendirilmesi. |
| **1.6.1.3** | Kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının finansmanı için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde SUKAP ile uluslararası kredi ve hibe programlarına yönelik projelerin hazırlanması. |
| **1.6.2** | **Öncelik 2. Katı atıkların bertarafına yönelik düzenli depolama alanlarının yapılması ve katı atık yönetiminde geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması** |
| **1.6.2.1** | İl merkezleri öncelikli olarak kapsam içerisinde olmak üzere Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde katı atık yönetimi sistemlerinin tamamlanması ve aynı sistemin bölge geneline kademeli olarak yaygınlaştırılması. |
| **1.6.2.2** | Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin kurulması. |
| **1.6.2.3** | Katı atık yönetimi sistemlerinin kurulmasında AB fonları ile Dünya Bankası finansman imkanlarının kullanılması için ilgili kuruluşların koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması. |
| **1.6.3** | **Öncelik 3. Ulusal stratejilerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi** |
| **1.6.3.1** | Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ölçeğinde kentsel dönüşüm uygulama planlarının hazırlanması. |
| **1.6.3.2** | Kentsel dönüşüm çalışmalarında, ulusal öncelikler ile birlikte plan döneminde hazırlanacak olan kentsel dönüşüm uygulama planlarındaki önceliklerinin esas alınması. |
| **1.6.3.3** | Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması amacına yönelik olarak çevre düzeni planları kararları doğrultusunda alt ölçekli uygulama planlarının hazırlanması. |
| **1.6.3.4** | Kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirildiği deprem riski yüksek ilçelerde mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanması ve kentsel planlamalarda depremselliğin göz önünde tutulması |
| **1.6.4** | **Öncelik 4. Kent içi ulaşım sistemlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde geliştirilmesi** |
| **1.6.4.1** | Kent içi mobilizasyonu daha etkin hale getirmek amacıyla kent içi ulaşım sistemlerinin entegrasyonunun sağlanması. |
| **1.6.4.2** | Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezlerinde hafif raylı ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik mekânsal planlama, teknik altyapı ve fizibilite etütlerine ilişkin yatırımların ilgili kurumlarca çalışma programlarına alınması. |
| **1.7** | **7. SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ** |
| **1.7.1** | **Öncelik 1. Okul öncesi eğitimin altyapısının iyileştirilmesi ve farkındalığının artırılması** |
| **1.7.1.1** | Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde okul öncesi eğitim altyapısını iyileştirme yatırımlarına devam edilmesi. |
| **1.7.1.2** | Özel sektörün okul öncesi eğitim yatırımlarının özendirilmesi. |
| **1.7.1.3** | Öncelikle kırsal bölgeler ve kent merkezlerinde yer alan dezavantajlı bölgeler olmak üzere okul öncesi eğitimde toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |
| **1.7.2** | **Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nde kurulu sanayi yapısı ve potansiyel gelişme alanları başta olmak üzere nitelikli işgücünün temini için mesleki eğitimin işlevselliğinin artırılması** |
| **1.7.2.1** | TR63 Bölgesi’nin mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi. |
| **1.7.2.2** | OSB yönetimleri, özel sektör kuruluşları ve ilgili kamu kurumları işbirliği ve il istihdam kurulları marifeti ile bölgede kurulu sanayi yapısına uygun aktif işgücü eğitimi ve staj programları geliştirilmesi. |
| **1.7.2.3** | Bölgede kurulu sanayi yapısına yönelik ulusal meslek standartları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve mesleki eğitimlerde bu standartların esas alınması. |
| **1.7.2.4** | Mesleki eğitim kuruluşlarının ulusal meslek standartları konusunda akreditasyon yatırımlarının desteklenmesi. |
| **1.7.2.5** | İl bazında hazırlanan işgücü piyasası analizi raporlarında yer alan mesleki eğitim programlarının öncelikli olarak desteklenmesi. |
| **1.7.3** | **Öncelik 3. Sağlık hizmetlerinde fiziki altyapı ve insan kaynakları kapasitesinin iyileştirilmesi** |
| **1.7.3.1** | TR63 Bölgesi sağlık hizmetlerinde fiziksel mekan ve insan kaynaklarının kapasitesinin artırılması. |
| **1.7.3.2** | Hatay ilinin medikal sağlık turizmi potansiyeli de göz önüne alınarak, yapımına başlanılan 750 yataklı hastane inşaatının en kısa sürede tamamlanması. |
| **1.7.4** | **Öncelik 4. İlçelerin sosyal faaliyet altyapısının iyileştirilmesi** |
| **1.7.4.1** | TR63 Bölgesi’nde sosyal faaliyetlere yönelik fiziki altyapının iyileştirilmesi amacıyla tematik destek programlarının geliştirilmesi. |
| **1.7.4.2** | Yerel yönetimlerin sosyal altyapıya yönelik projelerinin desteklenmesi. |
| **1.7.4.3** | SODES’te ilçelerin sosyal faaliyet kapasitesini geliştirecek projelerin önceliklendirilmesi. |
| **1.7.5** | **Öncelik 5. Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması** |
| **1.7.5.1** | Toplumsal sorunların çözümüne ve dezavantajlı grupların temsil edilmesine yönelik sivil toplum kuruluşlarının sayısının ve işlevselliklerinin artırılmasının teşvik edilmesi. |
| **1.7.5.2** | Destek programları ve proje uygulamaları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalığın ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlik yeteneğinin artırılması. |
| **1.7.5.3** | Sivil toplum kuruluşlarının insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve teknoloji kullanımına yönelik faaliyetlerinin önceliklendirilmesi. |
| **1.7.5.4** | Kırsal bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının öncelikli olarak desteklenmesi. |

1. 15.08.2016 tarih ve 2016/9112 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kalkınma Kurulu üyelikleri kaldırılmış, Kalkınma Kurulu’na temsilci gönderen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının belirlediği temsilcilerin kalkınma kurullarındaki görevleri sona ermiştir. Üyeliklerin yeniden oluşturulmasında Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. [↑](#footnote-ref-1)