2011 YILI KALKINMA AJANSLARI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) Kalkınma Ajansları vasıtasıyla pilot olarak uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenen Kalkınma Ajans(lar)ının faaliyet gösterdiği illerdeki valiliklerin, il/ilçe özel idarelerinin, kamu kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 18. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programı, Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, Ajans: İllerin ilgili bulundukları Kalkınma Ajanslarını Yönetim Kurulu: Kalkınma Ajansları Yönetim Kurullarını Program Yönetim Birimi: Program kapsamında sunulan proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yaparak projelerin bağımsız uzmanlarca değerlendirilmesini sağlamak ve değerlendirilen projeleri değerlendirme komitesine ile yönetim kuruluna sunmaktan ve projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan birimi, Değerlendirme Komitesi: Katılımcıları Ajans ve Müsteşarlıktan olmak üzere en az 5 kişiden oluşan ve bağımsız uzmanların değerlendirmesinden sonra projeleri SODES’e uygunluk açısından inceleyen Komiteyi, İzleme ve Değerlendirme Birimi: Program kapsamında uygulanan projelerin mali ve fiziki gerçekleşme durumlarını da kapsayacak şekilde Ajans ile Proje Yürütücüsü arasında imzalanan finansman sözleşmesinden başlayarak projenin tamamlanmasına kadar geçen süreçte bütün iş ve işlemleri yürüten birimi Ödenek: SODES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Müsteşarlık bütçesinden Ajanslara aktarılan ödeneği, Ayni Sermaye Desteği: İstihdam projeleri kapsamında mesleki eğitim alan kişilerden kendi işini kurmak isteyenlere, ihtiyaç duyacağı ekipmanların alımında kullanmaları için sağlanacak ödeneği, SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini, Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşları: Program kapsamındaki bölgede faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar Desteklenecek Proje Türleri Madde 5 - (1) SODES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir: Sosyal içerme projeleri, İstihdam projeleri, Kültür, sanat ve spor projeleri, (2) Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; ilgili bölgede yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir. (3) İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; ilgili bölgede istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir. (4) Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; ilgili bölgede toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir. (5) SODES ödeneğinin proje türlerine ve bölgesel dağılımı Ajans tarafından belirlenir. Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar Madde 6- (1) SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar proje başvurusu yapabileceklerdir. Kamu kuruluşları, İl/ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları. (2) Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. (3) Ajans tarafından kabul edilecek projelerin, il bazında dağılım da dikkate alınarak, toplam bütçesinin en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşur. Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklüğü Madde 7– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü ilgili Kalkınma Ajansına tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir. (2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 20.000 TL, üst sınırı 400.000 TL’dir. (3) Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım Ajans SODES hesabında kalır. Hesapta kalan miktar, bir sonraki uygulama döneminde SODES projeleri için Müsteşarlık tarafından Ajanslara tahsis edilecek ödenekten düşülür. (4) Proje bütçesinde öngörülen nakdi eş finansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eş finansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir. Desteklenecek Projelerin Seçiminde İlkeler ve Süreç Madde 8 – (1) Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar il bazında en fazla iki proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla bir proje kabul edilebilir. Ancak, 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen yüzde 25’lik limitin dolmaması durumunda ikinci proje de kabul edilebilir. (2) Daha önce SODES kapsamında proje uygulamayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına öncelik verilecektir. (3) Desteklenecek projelerin seçiminde; Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği, bölgenin öncelikleri ve Eş finansman oranı. göz önünde bulundurulur. (4) Projelerin seçiminde aşağıdaki süreç izlenir. Ajanslar proje teklif çağrısını hazırlayarak internet sitelerinden kamuoyuna duyururlar. Ayrıca Müsteşarlık SODES internet sitesinden de eş zamanlı olarak duyurulması için gerekli iletişimi sağlarlar. Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Ajanslara sunulur. Ajanslar, program yönetim birimleri vasıtasıyla birinci fıkrada yer alan ilkeler çerçevesinde bir ön değerlendirme yaparak uygun gördükleri proje tekliflerini SODES-BİS aracılığı ile önceden belirlemiş oldukları ve öz geçmişlerini Müsteşarlığa gönderdikleri bağımsız dış uzmanlara veya Müsteşarlığın yönlendireceği bağımsız dış uzmanlara değerlendirilmek üzere gönderirler. Değerlendirilen projeler en çok puan almış projeden başlamak üzere bir liste halinde Değerlendirme Komitesine sunulur. Değerlendirme Komitesi, Bağımsız uzmanların değerlendirmesinden geçen projeleri SODES’e uygunluk açısından inceler ve uygun görülenler Yönetim Kuruluna bir liste halinde sunulur. Yönetim Kurulu, Müsteşarlık tarafından belirlenecek bütçe dahilinde ve projelerin puan sıralaması dikkate alınarak, konu bazında SODES tarafından desteklenecek projeleri seçer. Seçilen projeler hem SODES-BİS hem de resmi yazıyla aracılığı ile görüş için Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlık görüşü alındıktan sonra desteklenecek projeler SODES-BİS ve internet aracılığı ile kamuoyuna duyurulur. Projelere Ödeneklerin Aktarılması Madde 9 - (1) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Ajanslar, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Müsteşarlığa iletilir. (2) Projenin kabul edilmesini müteakip Ek I’de yer alan SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile Ajans arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde proje için tahsis edilen ödenek Ajans Genel Sekreterinin onayıyla proje hesabına aktarılır. (3) Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz. (4) Ajans SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, Ajans tarafından SODES-BİS aracılığıyla Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda Müsteşarlığa bildirilirAjans SODES hesabında yıl sonunda kalan tutar, Ajanslara bir sonraki yıl SODES projeleri için aktarılacak ödenekten düşülür. Ajansların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 10– (1) Ajanslar SODES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur: Ajanslara iletilen proje başvurularını değerlendirmek, Proje yürütücüleriyle Ek I’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek, Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak, Söz konusu projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak, SODES kapsamındaki projeler için bölgede yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak, Bölge düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak, Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak, Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Müsteşarlığa bildirmek, SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Müsteşarlığa bildirmek, Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, Müsteşarlığın talebi halinde gerekli bilgi ve belgeler göndermek, SODES’le ilgili olarak düzenlenecek her türlü faaliyette ve hazırlanacak her türlü yazılı ve görsel materyalde “ SODES programı DPT Müsteşarlığının bir programı olup Kalkınma Ajansı eliyle yürütülmektedir.” ifadesine yer vermek. (2) Ajans Genel Sekreteri tarafından, yukarıda sıralanan iş ve işlemleri gerçekleştirmek amacıyla ayrı bir proje koordinasyon birimi oluşturulur. Bu birim; Ajans Genel Sekreterinin SODES’ten sorumlu olarak görevlendirdiği birim koordinatörü gözetiminde, proje yönetimi konusunda tecrübeli ve Ek II’te belirtilen asgari nitelikleri taşıyan personelden oluşur. Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 11- (1) Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Ajansla Ek I’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırmak, Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak, Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak, Projede sorun yaşanması halinde durumu Ajansa derhal bildirmek, Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 14. maddenin 3. fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Ajanslara sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak, Proje izleme ve denetlemesi esnasında Ajansın talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek, Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden Ajans internet sitesinden yayınlamak, Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini Ajansa bildirmek, Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Ajansa sunmak, Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak, Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak. (2) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder. (3) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Müsteşarlığı her türlü sorumluluğun dışında tutar. Proje Harcamaları Madde 12- (1) SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar: Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), Yolculuk giderleri, Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri, Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.), Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler. Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler Madde 13- (1) Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. Mikro kredi projelerinde, kredilerin geri ödemesi sonrasında, işlem maliyetleri düşüldükten sonra proje hesabında kalan tutar, sadece yeni mikro kredi dağıtımları için kullanılır. Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır. Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Ajans hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek III’te yer alan hükümlere uyulur. Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. Yürütme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Ajans her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Madde 14- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar. Projeye ilişkin muhasebe kayıtları, Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler, Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler, Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler, İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar. Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Ajansa veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir. Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler Madde 15 – (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler Ajans Genel Sekreterinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, Ajans Genel Sekreterinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde Ajanslarca yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı ikiyi geçemez. Projelerin uygulama yeri ve süresinde Ajans Genel Sekreterinin izniyle değişiklik yapılabilir. Ajansların SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde yeni proje teklifi alınabilir. Teklif edilen projeler 8. madde çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanır. Projenin bütçe kalemleri arasında Ajans Genel Sekreterinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, Ajansa bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, Ajansın SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, Ajans tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek Ajans SODES hesabına aktarılır. Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini Ajanstan izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Ajansa bildirilir. Uygulama olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Ajans SODES hesabına aktarılır. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla Ajans ve Müsteşarlığa 10 gün içerisinde bildirilir. Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır. Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi Madde 16 - (1) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilir ve Ajans tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15’ine kadar Müsteşarlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere Ajansa teslim edilir. (2) Ajanslar projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır. (3) Ajans, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. (4) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Görünürlük Kuralları Madde 17 - (1) Projelerde Ek IV’te belirtilen SODES Görünürlük Kuralları uygulanır. Proje Sonuçlarının Kullanımı Madde 18 - (1) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. (2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması Ajans tarafından sağlanır. Bu amaçla, Ajans ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde Ajans başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler Madde 19 - (1) İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve il özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. (2) Mikro kredi projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. Bu projelerde il özel idareleri sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurabilir. (3) Teklif edilecek istihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir. Bu tarz projelerin uygulama aşamasında söz konusu destekten yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde valiliğin görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişilerin söz konusu faaliyete en az iki yıl devam etmeleri zorunludur. İki yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirbaş malzemeler projenin yürütüldüğü il valiliğine devredilir. İade edilen demirbaş malzemeler, valilik tarafından aynı süre ve eş finansman koşulları çerçevesinde başka bir kursiyere kullandırılabilir. (4) Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler. (5) Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir. (6) Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. (7) Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. (8) Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar (9) Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ten desteklenemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler Yürürlük Madde 20 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21- (1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK II-a: SODES Finansman Sözleşmesi EK II-b: Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri EK II-c: Sivil Toplum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci EK II-d: Görünürlük Kuralları