## Slide 1
2013 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)
SODES Uygulama Usul ve Esasları
&
Satın Alma Süreci
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 2
Sosyal Destek Programı (SODES):
Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki insan odaklı projeleri destekleyen programdır.
SODES Uygulama Usul ve Esasları; Proje Yürütücülerinin istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 3: Projelerin Süresi
*SODES Finansman Sözleşmesi; iki taraftan en son imzalayan tarafın imzaladığı tarihte yürürlüğe girer.
*Projenin uygulanmasına başlama tarihi:
İki Taraftan en son imzalayan tarafın imzaladığı günden sonraki gündür.
*Projelerin Süresi sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla 1 yıldır(12 ay).
*Bir defaya mahsus olmak üzere Ajansa gerekçeleri yazılı olarak bildirilmek ve Ajans onayını almak kaydıyla 3 aya kadar ek süre verilebilir.
*Ajans yapılan izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projenin durdurulmasına karar verebilir. Projede uygulanan durdurma işlemlerinin toplam süresi 6 ayı geçemez.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 4: Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklüğü
*Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım Ajans SODES hesabında kalır.
*Proje bütçesinde öngörülen SODES destek tutarının proje hesabına yatırılabilmesi için eş finansman tutarının proje hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun Ajansa teslimi gereklidir. Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eş finansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 5: Projelere Ödeneklerin Aktarılması
(1) Ödemeler
Kamu Kurumları STK ve Meslek Kuruluşları Tahmini Dönem
Ön Ödeme %80 Ön Ödeme %60 2013 Ağustos
Ara Ödeme %10 Ara Ödeme %30 Projenin Ortası
Nihai Ödeme %10 Nihai Ödeme %10 Proje Sonu
*Projenin niteliği ve faaliyet takviminin gerçekleşmesine ve Ajansın SODES-BİS’e girilen bilgileri onaylamasına müteakip, ön ödeme dışındaki ödemeler hakediş esasına göre plan çerçevesinde yapılır. Bu durumda her ödemeden önce proje yürütücüsü SODES Uygulama Usul ve Esaslarının 16. maddesine göre projeye ilişkin bilgileri ve faaliyetlerle ilgili bilgi, belge, doküman ve fotoğrafları SODES-BİS’e girmekle/yüklemekle ve üst yazı ekinde Ajansa ulaştırmakla yükümlüdür.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 6: Projelere Ödeneklerin Aktarılması
(1) Ödemeler
Kamu Kurumları STK ve Meslek Kuruluşları Tahmini Dönem
Ön Ödeme %80 Ön Ödeme %60 2013 Ağustos
Ara Ödeme %10 Ara Ödeme %30 Projenin Ortası
Nihai Ödeme %10 Nihai Ödeme %10 Proje Sonu
(2) Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.
(3) Proje Hesabına başka iş ve işlemler için para yatırıp çekilemez.
(4) Ajans SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, Ajans tarafından SODES-BİS aracılığıyla Ara ve Nihai Ödeme dönemlerinde değerlendirilir.
*Ön ödeme dışındaki ödemeler Raporların hazırlanarak ekleriyle beraber SODES-BİS’e girilmesi, Ajansa teslim edilmesi, Ajansın girilen bilgileri onaylaması ve Raporların incelenmesini müteakip proje hesabına aktarılır.
(5) Ödemenin yapılabilmesi için yararlanıcı tarafından Harcamaların SODES BİS’e girilmiş olması gerekmektedir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 7: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1)Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
2)Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,
3)Projede sorun yaşanması halinde durumu Ajansa derhal bildirmek,
4)Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili belgeleri hazırlamak, Ajansa sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,
5)Proje izleme ve denetlemesi esnasında Ajansın talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek,
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 8: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
6)Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,
7)Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini Ajansa bildirmek, İstihdam edilecek kişileri İŞKUR’a kayıtlı kişiler arasından seçmek veya kayıtlı değilse İŞKUR’a kaydettirmek.
8)Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Ajansa sunmak,
9)Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 9: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
10) Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak,
11) Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
12) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
13) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Ajansımızı her türlü sorumluluğun dışında tutar.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 10: Proje Harcamaları
SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:
1)Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
*Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan öğretmenler, koordinatör ücreti ve proje kapsamında verecekleri eğitimlerin ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerini düzenleyen mevzuat hükümlerine göre ek ders ücreti olarak alabileceklerdir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 11: Proje Harcamaları
-Proje Koordinatörü Kamu Kurumu personeli ise koordinatör ücretini çalıştığı kurumun mevzuatına göre alabilir.(Öğretmenler ek ders ücreti olarak, emekli veya işsizler SGK’da gerekli işlemleri yaptırarak, ilgili kurumda iş akdi ile çalışan personeller ise fazla mesai şeklinde alabilirler.)
*Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır.
*Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.
*Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz.
*Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 12: Proje Harcamaları
2)Yolculuk giderleri,
3)Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır)
4)Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
5)Sarf malzemeleri maliyetleri,
6)Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 13: Proje Harcamaları
7)Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),
Bu kapsamdaki tadilatlar için, tadilat yapılan yerin önceki ve sonraki durumunu gösterir farklı açılardan en az 5’er fotoğrafının çekilmesi ve Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.
8)Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı, abonelik tesis ücretleri, kaza sigortası vb.),
9)Elektrik, su, telefon vb. idari giderleri, (projenin uygulandığı yere ait faturaların proje sahibi veya ortağı adına düzenlenmiş olması koşuluyla)
10)Proje ekibinin oluşturulması kapsamındaki; Proje Koordinatör Ücreti ve İdari/ Destek Personeli Ücreti kalemlerinde hizmet alımı kabul edilmemektedir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 14: Proje Harcamaları
11) Projenin uygulanacağı ve proje kapsamında verilecek eğitimler için kiralanacak yerler için kira kontratı yapılması yeterli olmaktadır.
12) Düzenlenecek Meslek kurslarındaki eğitimler için hizmet alımı yapılabilir.
13)İaşe ve ulaşım giderlerinden kesinlikle kursiyerlere veya öğrencilere ödeme yapılmayacaktır.
14) Kursiyer harçlıkları, her ayın sonunda devam edilen günler üzerinden hesaplanacak ve kursiyerlerin adına ya da Banka hesaplarına havale yapılacaktır. Bu konuda elden ödeme yapılmayacaktır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 15: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
1)Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.
-Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar.
2)Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.
3)Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 16: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
4)Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.
5)Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.
6)Gezi projelerine katılan kişilere günlük 10 TL’ye kadar harçlık verilebilir.
7)Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı (2013 yılı için 20 TL) kadar harçlık ödenebilir.(Revize Bütçenizi geçmeyecek şekilde)
8)Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.
9)Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Ajans hesabına aktarılır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 17: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
8) Kamu Kurumlarının satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve SODES Finansman Sözleşmesi Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.
9)Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.
10) Projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Ajans her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 18: Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
1)Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.
2)Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.
3)Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
a)Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,
b)Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,
c)Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,
d)Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 19: Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
e)Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,
f)Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
g)İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.
4)Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Ajansa veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 20: Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler
1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler Ajans Genel Sekreterinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, Ajans Genel Sekreterinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde Ajanslarca yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı 3’ü (üç) geçemez.
2)Projelerin uygulama yeri ve süresinde Ajansın izniyle değişiklik yapılabilir.
3)Projenin bütçe kalemleri arasında Ajansın izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, Ajansa bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 21: Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler
4)Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek Ajans SODES hesabına aktarılır.
5)Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini Ajanstan izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Ajansa bildirilir. (Ajans kabul etmediği değişiklikleri Kuruma bildirir)
6)Uygulama olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Ajans SODES hesabına aktarılır.
7)Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla Ajans ve Müsteşarlığa 10 gün içerisinde bildirilir.
8)Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 22: Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
(1) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilir ve Ajans tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15’ine kadar Kalkınma Bakanlığına bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere Ajansa teslim edilir.
(2) Ajanslar projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.
(3) Ajans, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular.
(4) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 23: Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler
1)Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler.
2)Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir.
3)Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
4)Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.
5)Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ten desteklenemez.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 24: Proje Sonuçlarının Kullanımı
Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir.
(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması Ajans tarafından sağlanır. Bu amaçla, Ajans ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 25: SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
1)SODES projeleri kapsamında basılan her türlü broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda, ilgili yayının Ajans ve Kalkınma Bakanlığının desteğiyle hazırlandığı belirtilmelidir.
2)Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulundurulması zorunludur. Panoların büyüklüğü ve sayısı faaliyetlerin ölçeği ile uyumlu; ifadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
3)Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulundurulması zorunludur. Panolar görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 26: SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
3)Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
4)Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur. Afiş ve posterlerin büyüklüğü ve sayısı faaliyetin ölçeği ile uyumlu; ifadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Afiş ve posterler görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 27: SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur:
Fotoğraf:
-Projenin uygulandığı alanda, projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde fotoğraflanması gerekmektedir.
-Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan, insan odaklı fotoğrafların çekilmesi zorunludur.
-Çekilen fotoğrafların DVD ortamında arşivlenmesi gerekmektedir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 28: SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
Kamera Kaydı:
-Projenin uygulandığı alanda, projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması gerekmektedir.
-Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan, insan odaklı kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması zorunludur.
-Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi gerekmektedir.
Arşiv Paylaşımı:
Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, Ajansa ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 108 06100 Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 29: Örnek Görünürlük
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 30: Satın Alma Süreci
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının proje kapsamında yapacakları satın alma işlemleri doğrudan temin yoluyla yapılır.
-Bu amaçla, ilgili proje yürütücüleri bir teknik şartname hazırlayarak Ajans internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar. Ancak, 2.000 TL’ye kadar olan alımlar bu uygulamadan muaftır.
-Tekliflerin hazırlanması için 2.000-10.000 TL arasındaki alımlarda duyuru tarihinden itibaren 1 hafta, 10.000 TL’den yüksek alımlarda ise 15 gün süre tanınır.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 31: Satın Alma Süreci
-Sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanır.
-Fiyatın düşürülmesi amacıyla isteklilerle görüşme yapılabilir.
-Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Ajansa sunulur.
-Ajans sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir.
Bu kapsamda, Ajans piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir.
-Proje yürütücüsü Ajansın değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir.
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci

## Slide 32: Bilgi ve Belgeler İçin
Belgeler için;
DOĞAKA Ana Sayfa >> Destekler >> SODES
http://www.dogaka.gov.tr/index.php/destekler/sodes
Her türlü sorularınız için;
sodes@dogaka.gov.tr
TEŞEKKÜRLER
2013 SODES Uygulama Usul ve Esasları & Satın Alma Süreci